横琴新区大横琴山隧道工程（一期）

勘察设计施工一体化合同

合同编号：SG**-20**-***

发包人：珠海大横琴股份有限公司

承包人：*****

签订日期：【】年【】月【】日

重要提示

本合同由第一篇“合同协议书”、第二篇“合同专用条款”、第三篇“合同通用条款”和第四篇“合同附件”共四大部分组成。对“合同协议书”、“合同专用条款”和“合同附件”中的部分内容设有选项，采用“√”或“×”予以选择。对于合同中的此部分内容，标注“√”的选项即为本合同所采用，打“×”或未打“√”的为本合同不采用。

目    录

第一篇  合同协议书	5

1、工程概况	5

2、工程内容、承包范围与要求、承包方式	5

3、合同工期	8

4、质量标准和目标	9

5、职业健康安全管理目标和环境管理目标	11

6、合同价款	11

7、组成合同的文件	12

8、特别约定	13

9、其他约定	17

10、合同生效	18

11、合同份数	18

第二篇  合同专用条款	20

总  则	20

一、词语定义及合同文件	21

1、词语定义	21

2、合同文件及解释顺序	23

3、语言文字和适用法律、标准及规范	23

二、双方一般权利和义务	24

4、总监理工程师及发包人代表	24

5、总监理工程师的委派和指令	25

6、项目经理	25

7、发包人工作	28

8、承包人工作	30

三、工程设计	48

9、工程设计	48

四、进度计划和工期	87

10、项目进度计划	87

11、施工开工及延期开工	89

12、暂停施工	90

13、工期延误	91

14、工程竣工	93

五、质量与检验	93

15、工程质量	93

16、检查和返工	95

17、隐蔽工程和中间验收	98

18、重新检验	99

19、工程试车	99

六、安全文明施工	99

20、施工场地的占用与管理	99

21、安全施工与检查	100

22、安全防护	101

23、事故处理	102

24、文明施工与环境保护	102

七、合同价款与支付	103

25、合同价款及调整	103

26、预付款	151

27、工程量的确认	153

28、工程款（工程进度款和工程尾款）及勘察设计费的支付	154

29、发包人供应材料设备	169

30、承包人采购材料设备	169

九、工程变更	172

31、变更程序	172

32、承包人的合理化建议	172

33、确定变更价款	172

十、竣工验收与结算	172

34、竣工验收	172

35、工程移交	175

36、竣工结算	177

37、质量保修	182

十一、违约、索赔和争议	182

38、违约	182

39、索赔	206

40、争议	208

十一、其他	208

41、工程分包	208

42、不可抗力	211

43、保险	212

44、担保	213

45、专利技术及特殊工艺	215

46、文物和地下障碍物	216

47、合同解除	216

48、合同生效与终止	218

49、合同份数	218

50、补充条款	219

第三篇  合同通用条款	221

一、词语定义及合同文件	221

1、词语定义	221

2、合同文件及解释顺序	223

3、语言文字和适用法律、标准及规范	224

二、双方一般权利和义务	225

4、总监理工程师及发包人代表	225

5、发包人代表、总监理工程师的委派和指令	226

6、项目经理	227

7、发包人工作	228

8、承包人工作	229

三、工程设计	230

9、工程设计	230

四、进度计划和工期	232

10、进度计划	232

11、施工开工及延期开工	232

12、暂停施工	233

13、工期延误	233

14、工程竣工	234

五、质量与检验	234

15、工程质量	234

16、检查和返工	234

17、隐蔽工程和中间验收	235

18、重新检验	236

19、工程试车	236

六、安全文明施工	237

20、施工场地的占用和管理	237

21、安全施工与检查	238

22、安全防护	238

23、事故处理	239

24、文明施工与环境保护	239

七、合同价款与支付	239

25、合同价款及调整	239

26、预付款	240

27、施工工程量的确认	240

28、工程款的支付	241

八、采购	241

29、发包人供应材料设备	241

30、承包人采购材料设备	242

九、变更	243

31、变更	243

32、承包人的合理化建议	244

33、确定变更价款	244

十、竣工验收与结算	244

34、竣工验收	244

35、工程移交	245

36、竣工结算	245

37、质量保修	246

十一、违约、索赔和争议	247

38、违约	247

39、索赔	248

40、争议	249

十二、其他	249

41、工程分包	249

42、不可抗力	250

43、保险	251

44、担保	251

45、专利技术及特殊工艺	252

46、文物和地下障碍物	252

47、合同解除	253

48、合同生效与终止	254

49、合同份数	254

50、补充条款	254

第四篇  合同附件	255

附件1：工程质量保修书	255

附件2：工程建设廉洁协议书	257

附件3：安全生产合同	261

附件4：施工总承包结算工作协议书	264

附件5：承包人履约保函（格式）	268

附件6：珠海大横琴投资有限公司及珠海大横琴股份有限公司建设工程管理制度汇编（另册）	270

附件7：勘察设计任务书	272

附件8：主要勘察设计人员及驻场人员配备表	285

附件9：承包人拟投入本工程主要工程管理人员一览表	287

附件10：工人工资支付专户开户及监管协议（示范文本）	290

附件11：BIM支付应用规范与要求	297

附件12：珠海大横琴股份有限公司EPC项目珠海市信息价外材料（设备）询价定价管理办法及其附件	302

附件13：危险性较大的作业内容检查情况表	300

附件14：市政及园林工程设计导则编制大纲	320

第一篇  合同协议书

珠海大横琴股份有限公司（以下称发包人）与*****（以下称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就横琴新区大横琴山隧道工程（一期）项目（以下简称本工程）勘察-设计-施工总承包事宜协商一致，订立本合同。

1、工程概况

（1）工程名称：横琴新区大横琴山隧道工程（一期）

（2）工程地点：珠海横琴新区

（3）工程立项批准文号：《关于横琴新区大横琴山隧道工程项目建议书的批复》珠横新发改【2017】46号

（4）资金来源：财政资金

（5）工程投资估算：横琴新区大横琴山隧道工程工程（一期）静态总投资257097.00万元

（6）工程概况：横琴新区大横琴山隧道工程（一期）全长约5.6km，双向6车道。项目设计起点为香江路路口南侧，以双向六车道隧道下穿横琴大道后穿越大横琴山，在长隆隧道上方设置一座150m的桥梁后，继续以隧道下穿大横琴山、环岛南路，终于长拦湾（含1#盾构工作井）。建设内容包含隧道工程、接线道路、桥梁及附属工程等，其中隧道工程拟采用矿山法施工。

2、工程内容、承包范围与要求、承包方式

2.1工程内容：

包括但不限于以下内容：工程勘察设计工作（含地质勘察、方案设计、初步设计、施工图设计等所有勘察设计任务），配合完成征地拆迁等前期工作，配合完成周边环境调查及鉴定保护工作，负责完成地下障碍物（地下建构筑物、地下管线等）的探测、鉴定、迁改及保护工作，地基处理工程，基坑工程、土石方工程、隧道工程、道路工程、桥梁工程、排洪工程、机电工程（给水排水系统、消防系统、高低压变配电系统、通风空调系统）、弱电智能化系统工程、管线工程、景观绿化工程、隧道附属工程及长隆城轨站背后大横琴山裸露山体复绿工程建设任务等所有工程建设任务。

2.2承包范围及要求

2.2.1承包范围

由承包人按照本合同约定和勘察、设计任务书等内容实行勘察设计施工总承包，包括但不限于：

- 勘察工作：完成本工程所需的所有勘察工作，包括但不限于初步勘察、岩土工程详细勘察等，并取得工程勘察成果文件；

- 设计工作：以发包人提供的设计任务书为依据，按照限额设计的要求完成本工程所有设计工作，包括但不限于方案设计、编制投资估算、初步设计、编制初步设计概算、施工图设计、编制施工图预算、负责各阶段设计文件审查通过等；

承包人的设计承包范围还应包括：本工程设计红线范围内的水、电、燃气管线与附近相应市政管线的接驳设计等；本工程涉及的基坑支护、围堰、导洪渠等临时工程及其它完成永久工程需实施的措施项目等。

（3）BIM工作：承包人应在本工程中根据发包人技术标准要求充分运用BIM技术，应用于本工程项目的所有BIM技术成果须供发包人及其授权的第三方使用。若承包人无专业能力或发包人认定承包人无专业能力完成BIM的开发，承包人应将该项工作分包给具有较强专业能力的单位完成或与具有较强专业能力的单位合作完成；若承包人无专业能力完成BIM技术相关应用或不具备较高BIM技术应用水平的，发包人也有权要求承包人将该项工作分包给具有专业能力较强的单位完成或要求承包人与具有较强专业能力的单位合作完成。为确保BIM技术应用的水平，承包人选择分包单位或合作单位时，须事先征得发包人书面同意，否则发包人对其成果不予认可，且不予支付BIM费用。承包人选择分包单位或合作单位完成BIM开发和应用的，支付给分包单位或合作单位的费用由承包人自行承担；

（4）工程施工：按照招标文件和合同约定的范围及发包人批复的初步设计方案、经发包人和审图单位审查合格的施工图进行施工，包括但不限于工程施工、包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程竣工验收及竣工验收备案通过、包移交、包结算、包创优工程的组织实施工作和资料整理、包工程总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等；

（5）完成相关报批报建配合服务、竣工备案及合同约定的其它工作等。

发包人根据项目实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，并按承包人实际完成的承包范围及内容依照专用条款25.2约定的结算原则处理，承包人对此无异议。

2.2.2承包要求

承包须按本合同协议书、专用条款、通用条款及本合同附件的相关规定执行。

2.3承包方式

本合同采用承包方式为勘察（含初勘、详勘）、设计（含方案设计、初步设计、施工图设计）、施工总承包。

3、合同工期

3.1本工程勘察、设计、施工的工期约定如下：

（1）勘察工期：

按项目进度提供各项目的勘察成果，保证勘察成果资料的提供时间满足项目设计要求。承包人向发包人提交勘察成果的时间按本合同专用条款第9.2款的约定执行。

（2）设计工期：

设计工期以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。承包人向发包人提交设计成果的时间按本合同专用条款第9.2款的约定执行。

（3）施工工期：

本工程施工工期定为1012个日历天，2018年3月25日工程正式开工，2020年11月30日工程全部完工(具备通车条件),2020年12月30日竣工验收通过。其中：按照项目总体要求，设定关键工作的时间节点，加强过程管理，严格考核，主要施工考核节点如下：

| 序号 | 工作内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临建搭设 | 2018年3月1日 | 2018年4月30日 |
| 2 | 施工便道（含长隆隧道顶开山便道） | 2018年3月1日 | 2018年5月25日 |
| 3 | 工程正式开工 | 2018年3月25日 | / |
| 4 | 隧道北端（富盈酒店侧）洞口加固 | 2018年3月25日 | 2018年6月5日 |
| 5 | 长隆隧道顶洞口加固 | 2018年5月26日 | 2018年8月25日 |
| 6 | 南端工作井（环岛南路侧）施工满足隧道正式进洞条件 | 2018年3月25日 | 2018年11月15日 |
| 7 | 北端（富盈酒店侧）隧道开挖（施工长度暂定1790m） | 2018年6月6日 | 2020年3月15日 |
| 8 | 长隆隧道顶隧道开挖（北侧施工长度暂定260m，南侧施工长度暂定880m） | 2018年8月1日 | 2019年8月15日 |
| 9 | 南端隧道（环岛南路侧）开挖（施工长度暂定1500m） | 2018年11月16日 | 2020年3月15日 |
| 10 | 长隆隧道顶接线桥梁施工 | 2019年8月16日 | 2020年3月31日 |
| 11 | 穿越横琴大道连接线施工 | 2018年3月25日 | 2020年3月31日 |
| 12 | 隧道双线贯通 | / | 2020年3月31日 |
| 13 | 机电装修及其他附属工程施工 | 2020年4月1日 | 2020年11月30日 |
| 14 | 工程完工（具备通车条件） | / | 2020年11月30日 |
| 15 | 竣工验收通过 | / | 2020年12月30日 |

3.2发包人有权根据工程实施情况对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行调整，并按专用条款第13条的约定处理，承包人必须采取一切有效措施保证竣工验收通过日期不得延误；如不能按经发包人批准或下达的计划完成任务，由承包人按专用条款第38.8（5）款的约定承担违约责任。

4、质量标准和目标

4.1工程设计质量标准

- 设计文件必须符合国家工程建设标准强制性规定，应符合现行的设计文件编制深度的相关规定；

（2）承包人应根据本工程已批复的相关文件开展设计工作，并以批复可研估算建筑安装工程费控制批复概算建筑安装工程费，以批复概算建筑安装工程费控制预算建筑安装工程费进行限额设计。

4.2工程施工质量标准

（1）质量标准：施工质量满足国家、广东省、珠海市的相关规定及相关行业工程施工质量合格标准，确保一次验收合格。

（2）质量目标：

1）施工类：

国家级奖项：

确保争创：全国市政金杯示范工程（中国市政工程协会）(2010版)；

确保争创：鲁班奖（中国建筑业协会）（2013年修订）；

确保争创：詹天佑奖（中国土木工程学会）（2016年修订）。

广东省级奖项：

确保争创：广东省市政优良样板工程（广东省市政行业协会）（2016版）；

确保争创：广东省建设工程优质奖（广东省建筑业协会）（2017版）；

珠海市级奖项：

确保争创：珠海市优质工程奖（珠海市建筑业协会）（2011版）。

2）勘察设计类：

国家级奖项：

确保争创：全国优秀工程勘察设计奖（中国勘察设计协会）（2011版）。

广东省级奖项：

确保争创：广东省优秀工程勘察设计奖（广东工程勘察设计行业协会）（粤勘设协字〔2013〕第08号）；

其它********。

5、职业健康安全管理目标和环境管理目标

（1）职业健康安全管理目标：

1）杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

2）具体约定如下：

争创国家AAA级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）；

确保广东省AA级安全文明标准化诚信工地（广东省建筑安全协会）（粤建安协[2008]017号）；

确保达到广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地，评选依据《广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地评选办法》（粤建安协[2011]022号）；

确保达到广东省安全文明施工优良样板工地；

确保达到珠海市安全文明施工样板工地标准；

其它********。

（2）环境管理目标：

严格执行本省、市及发包人有关建设项目现场文明施工和环境管理规定、标准和要求。

确保全国建筑业绿色施工示范工程（中国建筑业协会）；

确保广东省建筑业绿色施工示范工程（广东省建筑业协会）。

6、合同暂定价款

6.1本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2本合同价款暂定价：人民币************元（大写：************元），其中：

（1）建筑安装工程费暂定价=建筑安装工程费招标预算金额（即可研批复投资估算中的建筑安装工程费）×中标费率，为人民币大写******元（小写：**** ）；

（2）勘察费暂定价=勘察费招标预算金额×中标费率，为人民币大写******元（小写：***** ）；

（3）工程设计收费暂定价=工程设计收费招标预算金额×中标费率，人民币大写*****元（小写：***** ）；

（4）BIM技术应用费暂定价=BIM技术应用费招标预算金额×中标费率，人民币大写****元（小写：*****）；

（5）本合同中标费率为***%（本合同的中标费率不得超过95%，超过时中标费率按95%计取）;本工程建筑安装工程费、勘察费、工程设计收费、BIM技术应用费的计取，按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”的约定执行。

7、组成合同的文件

本合同由下列文件组成，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）相关政府主管部门关于本工程的有关文件；

（2）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）；

（3）本合同协议书；

（4）本工程中标通知书；

（5）本合同专用条款；

（6）发包人针对本工程的各项制度、规定（含已印发和工程实施过程中发包人新发布的制度、规定）；

（7）本合同附件（本条第（4）项及第（6）项约定的除外）；

（8）合同通用条款；

（9）招标文件及补遗；

（10）投标文件及澄清文件；

（11）国家及广东省、珠海市的标准、规范及有关技术文件；

（12）组成本合同的其他文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

上述第（11）项中的标准、规范、有关的技术文件以及招标文件、投标文件中的技术要求等文件之间有任何差异或矛盾，则以其中标准更高或要求更严格者为准。若没有任何差异或矛盾，则上述各项技术文件将同时适用及互相补充。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的，按合同专用条款第40条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

8、特别约定

8.1承包人对建设工程的“勘察、设计、采购、施工、验收、移交、审计”整个过程负总责，对建设工程的质量及建设工程的所有专业分包商履约行为负总责。

承包人取得批准分包并不减轻合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应对分包商加强监督和管理，并对分包商的工程质量、违约及疏忽完全负责。承包人就分包商给发包人造成的损失应当承担连带责任。

发包人对承包人与分包商之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

若承包人未按本合同要求及时为其他承包商提供必须的施工条件，由此引起其他承包商提出的索赔给发包人造成损失的，承包人应当承担赔偿责任，赔偿范围为发包人就该事项导致的全部损失，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、赔偿金。

8.2双方必须严格遵守《珠海市房屋建筑和市政基础设施工程建设领域工资保证金和支付专户管理办法》（珠规建建规〔2017〕1号,下称《工资支付专户管理办法》）。双方须按本合同附件10《工人工资支付专户开户及监管协议》的格式及内容与监管银行签订三方协议（下称《工资支付专户监管协议》）并按工资支付专户管理办法的规定及本合同的约定缴存工资支付专户资金。

承包人如有违反以上《工资支付专户管理办法》和《工资支付专户监管协议》的规定，须无条件接受政府建设行政主管部门和人力资源社会保障部门的处罚，并按法律及合同的约定向发包人承担违约责任。

8.3为贯彻落实以上《工资支付专户管理办法》、切实履行《工资支付专户监管协议》，双方就缴存工资支付专户资金相关事宜约定如下：

（1）本合同项下应缴存至工资支付专户资金的金额为本合同建筑安装工程费暂定金额的5%。

（2）工资支付专户资金分期分批缴存：凡是发包人向承包人支付每期工程建筑安装工程费预付款和进度款时，均从当期应支付的建筑安装工程费预付款和进度款中扣取5%缴存至工资支付专户。当发包人将扣取的资金缴存至工资支付专户后，即视为承包人已收到了等额的预付款和进度款。发包人存入工资支付专户的全部资金均属于本合同总价款的组成部分，包含在本合同总价款内。

8.4工资支付专户资金的使用和支出按《工资支付专户监管协议》的相关约定执行。《工资支付专户监管协议》系本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.5承包人同意在履行本合同过程中接受珠海大横琴股份有限公司及珠海大横琴投资有限公司已制定和将来制定的各项建设工程管理制度和规定（详见附件6，具体内容另册）。

8.6鉴于国家推行营业税改征增值税，双方特此约定和明确如下：

（1）本合同项下所指的合同价款及工程进度款等凡是涉及价格条款的内容均为含税价，税款均由承包人承担；

（2）承包人领取预付款和进度款及其结算款等款项前均须按发包人的财务管理制度办理有关手续。当符合付款条件时，承包人应向发包人提出书面付款申请。若本合同项下的项目属于发包人企业自筹资金项目的，承包人须开具符合国家有关法律规定要求的等额、有效期内、可抵扣的增值税专用发票；若本合同项下的项目属于政府投资项目的，承包人应向发包人开具符合国家有关法律规定要求的等额、有效的增值税普通发票。

承包人未提出书面付款申请及提供相关发票或提出的书面付款申请及提供的相关发票不合格的，发包人有权拒绝支付且不承担任何延期付款责任。
    （3）承包人应就本合同项下约定之业务向发包人开具真实、合法、有效票据（发票），若因承包人原因或所开票据（发票）存在问题造成发包人日后发生税收风险而产生的经济损失，全部由承包人承担。

（4）鉴于本工程资金来源于财政资金，付款人为横琴新区财政局，但发票抬头开具为：珠海大横琴股份有限公司，承包人对此无异议。

8.7承包人应在批复的可研投资估算限额内编制初步设计，初步设计概算中的建筑安装工程费不应超出批复的可研投资估算中的建筑安装工程费，超过时由承包人自行承担；
    承包人应在批复的初步设计概算的建筑安装工程费限额内进行施工图设计，施工图预算不应超过批复概算中对应设计范围内的建筑安装工程费，超过时由承包人自行承担；
    建筑安装工程费结算价不应超出经批复的施工图预算金额，超过部分不得纳入结算价款。

上述各环节若有超出的，发包人有权不予认可和受理，由此导致的风险和责任全部由承包人承担。

8.8各级政府审计部门对本合同项下工程所作出的审计结论，承包人均须遵守，并须按照审计结论的意见和要求进行整改。若领取的工程进度款和结算款超出审计结论的最终审计金额的，承包人须将超出部分退还给承包人，并须按中国人民银行公布的同类同期贷款基准利率，向发包人支付从通知返还之日起至归还之日止的利息。若各级政府审计部门的审计结论不一致的，以级别高的政府审计部门的审计结论为准。

8.9工程验收与工程移交原则上应同步进行，在工程竣工验收通过且办理正式书面移交手续给产权单位或使用单位或管养单位（三者以后到者为准）之前所发生的水电费、工程成品保护费、看管费、维护保养费等均含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付费用。

8.10承包人每年度须完成的投资额按照以下约定执行：

（1）2018年度应完成的投资额暂定人民币5亿元；

（2）2019年度应完成的投资额暂定人民币10亿元；

（3）2020年度应完成的投资额暂定人民币10亿元；

以上每年度应完成的投资额最终以横琴新区发改局重大办下发的批复为准。若承包人未能完成当年度投资额的，须按合同专用条款第38.20款的约定承担违约责任。

8.11承包人如系珠海市外企业的，承包人在中标后须按珠海市、横琴新区及发包人的相关规定和要求，在横琴新区设立子公司或分公司。并由其子公司（分公司）向发包人开具增值税发票，向横琴新区缴纳相关税费。若承包人违反本条款约定，不按发包人要求执行的，发包人有权对承包人处以本合同暂定价5‰的违约金，该违约金在竣工结算价款中直接扣除。

9、其他约定

（1）承包人应在收到中标通知书之日起5日内以书面形式向发包人提交其法定代表人、本工程项目经理（项目负责人）、设计负责人、采购负责人、施工负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。

（2）在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知发包人并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后15日内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

（3）在本合同有效期内，承包人更换本工程项目经理（项目负责人）的，除按合同专用条款的有关约定承担违约责任外，还应在更换后7日内将新项目经理（项目负责人）的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给发包人。

（4）承包人应建立工程项目各类台账、报表统计电子数据文件及标准信息。承包人应投入足够的人员并具备相关专业知识和能力，确保及时准确地按发包人要求进行信息沟通及管理。

（5）合同协议书中有关词语含义与合同通用条款、合同专用条款中分别赋予它们的定义相同。

（6）承包人向发包人承诺按照合同约定进行采购、施工、竣工验收、移交、结算、审计管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

（7）发包人向承包人承诺按照合同约定的方式支付合同价款。

（8）若承包人为联合体的，联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理单位联系并接受指令、负责组织联合体各成员全面履行合同。

10、合同生效

合同订立地点：广东省珠海市横琴新区。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。本合同有效期至双方的责任、义务全部履行完毕时终止。

11、合同份数

本合同正本一式四份，发包人执三份、承包人执一份；副本四份，发包人执二份，承包人执二份。合同正、副本具有同等法律效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

（本页以下无正文）

| 发包人（盖章）： 珠海大横琴股份有限公司 法定代表人： 或委托代理人： 签订日期：2017年 月 日 | 承包人（盖章）： ***** 法定代表人： 或委托代理人： 签订日期：2017年 月 日 |
| --- | --- |

第二篇  合同专用条款

（本合同专用条款的序号与合同通用条款的序号相对应，是根据本工程的实际情况对合同通用条款中相对应条款进行修改、补充或否定，其适用顺序优先于合同通用条款。本部分条款未阐明的内容，则按合同通用条款的有关约定执行。）

总  则

1、根据建设项目管理规范和本工程管理实际，本合同工程将实行社会化、专业化的管理模式。发包人将授权监理单位依据有关法律法规、规范和合同，充分行使其严格控制工程进度与投资以及进行合同、信息管理和协调处理现场等有关工程问题的权利，确保工程质量与安全。

2、发包人原则上通过监理单位下达指令，监督承包人履约行为，承包人所有请求事项由监理单位协调并一般均通过监理单位接受或提出处理意见（发包人有特别要求和规定的除外）。

3、考虑到本工程的重要性，发包人将采取较为严密的组织管理形式，承包人需投入有别于其他项目的人力、物力，以满足本工程实施需要。

4、发包人根据工程推进实际情况，有权要求承包人的法定代表人或总经理必须常驻施工现场，协调各种事项。

5、为保证本工程建设有序、规范和顺利进行，承包人必须主动支持发包人工作，对发包人的指令和书面通知，若无正当理由又未提前向发包人报告并得到书面认可，而公开或变相拒不执行的，应按合同专用条款第38.7（1）款的约定承担违约责任并赔偿由此造成发包人的一切经济损失。

6、承包人承诺遵守发包人所制定的与本工程管理有关的各项制度、规定。

一、词语定义及合同文件

1、词语定义

1.3发包人

（1）发包人：指珠海大横琴股份有限公司，及其合法的权利义务继受人。

（2）合法继承人：指工程竣工验收合格后，发包人依据地方人民政府或与出资人的规定或者相关合同（协议）约定，将工程移交给其承接使用的产权管理单位。工程移交后，合法继承人享有发包人在本合同中的一切权利及承担相应的义务。

1.7监理单位

本工程的监理单位：************************。

书面函件送达地址：************************。

电话：************************。

1.8总监理工程师

合同通用条款中的总监理工程师，如无特别注明，均是指监理单位派驻本工程施工现场工作机构的负责人。

1.13通用条款1.13条不适用。

1.14工期

增加节点工期：指在经发包人和总监理工程师批准的项目进度计划、施工组织设计或者工程工期网络计划中载明的承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算完成某一阶段或某一工序的承包天数。按工期网络计划的一般线路和关键线路分为一般节点工期和关键节点工期。

1.17图纸：指由承包人根据合同提交的各阶段工程设计图纸（包括配套说明和有关资料）及上述文件的电子文档。

1.20违约责任：指合同任何一方不履行或不完全履行合同约定的义务或者履行义务不符合合同约定所应承担的责任。

（1）一般违约责任：指虽然违反本合同的约定，但其违约行为不对本合同的履行造成严重影响而应承担的责任。

（2）严重违约责任。指违反本合同的约定且其违约行为足以对本合同的履行造成严重或实质性的影响而应承担的责任。

承包人和发包人一致同意增加1.24-1.35

1.24通知：指合同中所提及的各方之间传达意思表示的方式，包括但不限于申请、报告、同意、答复、批准、指令、证书、决定等。除合同专用条款有特别约定外，只有采用书面形式的通知才有效。

1.25元：指人民币元。

1.26变更：指施工图纸所显示内容及设计施工规范等提及的该工程在设计参数、工序质量或数量上的变更或改变。包括任何工作的增加减少或替换，工程所用的任何材料或货物种类及标准的改变。一般由设计变更和新增工程构成。

设计变更，指自工程施工图设计批准之日起至通过竣工验收正式交付使用之日止，对已批准的施工图设计文件所进行的修改等活动。设计变更应以设计变更通知单及相应修改图纸的形式发出。

重大设计变更：指经过审查合格的设计文件涉及到工程任务、规模、内容、设计标准及建筑物等级、总体布局、主要建筑物的型式、主要工艺改变等，以及涉及工程建设标准强制性条文的变更等重大调整且引起的造价变更在300万以上的变更。

1.27单项工程：指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。

1.28单位工程：指一个独立建筑物或构筑物中的每个专业工程，如：土建工程、机电安装工程等。

1.29工程总承包管理：包括但不限于项目总进度计划管理和协调；信息管理；公共临时设施管理；公共文明施工和安全生产设施管理；现场综合管理；总体协调配合；提供标高基准点、平面控制轴线、墨线；提供工作面；成品保护；组织项目竣工验收、竣工结算、竣工资料和竣工备案及其他管理工作。

1.30设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计（含勘察）工作并具有相应资格的人员。

1.31采购负责人：指承包人指定负责组织指导采购工作的人员。

1.32施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.33暂列金额：指在施工图预算审定后确定的合同总价中可调整的内容，暂列金额主要用于经审批的设计变更费用（非承包人原因增加的建设内容、建设规模变化而发生的变更）及发生的现场签证等费用，未使用部分仍归发包人所有。

1.34本工程综合考评委员会：指在本工程建设期间，由发包人组建的，代表发包人对各参建单位合同履约情况进行考核的机构。

2、合同文件及解释顺序

按合同协议书第7条执行。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.2适用法律和法规

适用于本合同的法律法规是中华人民共和国法律、行政法规，合同约定的部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》等。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家及广东省、珠海市现行有效的有关建设项目管理、勘察、设计、施工及验收规范和验收标准，以及发包人根据本工程具体情况聘请专家委员会依照国家有关标准制订的施工技术规定及验收办法。

二、双方一般权利和义务

4、总监理工程师及发包人代表

4.1监理单位

发包人委托************为本工程的监理单位，总监理工程师为******。监理单位和总监理工程的职责以发包人与监理单位签订的《委托监理合同》为准。

承包人承诺已收到发包人送达的《委托监理合同》并已明知《委托监理合同》对监理单位和总监理工程师的授权范围和授权内容。发包人改变《委托监理合同》中约定的监理单位或总监理工程师职权职责的，应书面通知承包人，修改的监理单位或总监理工程师的职权职责自送达之日起对承包人生效。

4.2总监理工程师为******，其职责、职权以发包人与监理单位签订的《委托监理合同》为准。

4.3发包人代表

发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中称为发包人代表。其姓名、职务如下：

姓名：王创。    职务：项目经理。

除本合同明确约定的以外，发包人代表的具体职权由发包人另行书面通知承包人。

5、总监理工程师的委派和指令

5.2通用条款第5.2条修改为：

总监理工程师的指令、通知由其本人签字并加盖监理单位驻施工场地机构印章后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，总监理工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对总监理工程师的指令应予执行。总监理工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于总监理工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。

在紧急情况下，总监理工程师可以当场发出口头指令，承包人应遵照执行。承包人在收到上述口头指令后24小时内，应向总监理工程师发出书面确认函。由于总监理工程师指令错误而延误工期的，仅顺延工期，不作其它补偿，且工期顺延只适用于一般节点工期。

5.3由于总监理工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误的，工期予以顺延，但不作其它补偿，且工期顺延情形只适用于一般节点工期。

承包人与发包人一致同意增加5.5、5.6：

5.5除特别指明外，总监理工程师对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和设备未提出否定意见的，不应视为已获批准，也不影响总监理工程师在以后拒绝该项工作、工程、材料设备的权利。

5.6监理单位的指令应该有总监理工程师的签字，并加盖监理单位驻施工场地机构印章。

6、项目经理

6.1本工程项目经理

姓名：*****。    职务：****。

6.3合同通用条款第6.3款所提及的工期顺延情形只适用于一般节点工期。

6.4未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理，经发包人同意更换的，更换后的项目经理应当与前任具有同等或以上资历。

6.5通用条款6.5款修改为：“发包人如发现项目经理不称职或违背职业道德的，则随时有权要求承包人无条件更换该项目经理，并要求提供更佳工程经验的项目经理，承包人必须在收到发包人的更换通知7天内负责更换，更换的项目经理应得到发包人的确认后方可上岗”。

承包人与发包人一致同意增加6.6至6.9：

6.6现场管理机构

（1）承包人必须按照发包人要求及投标文件的承诺建立现场管理机构，严格执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2017），并积极主动接受建设行政主管部门的监督和检查。

（2）现场管理机构各部主要组织管理人员在开工前必须全部到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。

承包人委派的现场管理机构各部主要组织管理人员不得有兼职情况存在，并需接受监理单位的监督。

6.7现场管理机构各部主要组织管理人员应与投标文件保持一致，发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，征得发包人同意后方可更换。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。即使征得发包人同意更换的，承包人仍应按合同专用条款第38.7（3）款的约定承担违反投标承诺的违约责任（但符合《珠规建建[2010]48号第九条规定的情况除外》）。

更换人员必须履行建设行政主管部门规定的人员变更手续，后任人员继续行使前任的职权，履行前任的义务。

6.8现场管理机构各部主要组织管理人员的实际工作能力和工作效果达不到招标文件的明确要求或投标文件的承诺或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要的，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见，如发包人不予接受或认为整改效果不明显的，则承包人必须在7天内无条件撤换，并按合同专用条款第38.7（3）款的约定承担违约责任。所调换人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于投标文件中所承诺人员的素质，否则，按合同专用条款第38.7（3）款的约定承担违反投标承诺的违约责任。

发包人要求承包人撤换不合格人员，如承包人既不立即撤换，也不及时提出整改意见，则视同拒绝执行发包人的指令，承包人需按合同专用条款第38.7（1）款的约定承担违约责任。

发包人要求承包人以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员、或者承包人主动要求以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员并经总监理工程师及发包人批准且经实践检验证实、或者承包人有合法的理由提出申请并经总监理工程师及发包人批准更换相关人员的，承包人可不承担违约责任。

6.9现场管理机构各部主要组织管理人员必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报总监理工程师及发包人批准，且须妥善安排工作交接，并按以下约定执行：

（1）离场半天内，须经总监理工程师批准同意；

（2）离场1天内，须经总监理工程师同意，并经发包人代表批准；

（3）离场2天以上（含2天），须经总监理工程师及发包人代表同意，并经发包人主管部门领导批准；

（4）一个月内累计离场时间不得超过5天（经发包人分管领导批准的除外）；

（5）项目经理不论离场多久，均应经发包人分管领导批准。

承包人若违反上述约定，应按照合同专用条款第38.7款的相关约定承担违约责任。

本合同所称现场办公，是指在工程实施过程中，现场管理机构各部主要组织管理人员必须在施工现场全职上班，履行各自的职责。

现场管理机构各部主要组织管理人员现场办公天数，由总监理工程师及发包人现场管理负责人按实计量。

7、发包人工作

通用条款7.1修改为：

7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：发包人负责按场地现状移交承包人进行场地平整施工。发包人不负责提供临时用地，由承包人自行解决。承包人如需发包人协助解决的，应承担全部费用（包括但不限于土地使用费、租金、协调费用等）并自行承担临时用地提前收回的风险。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人不负责提供施工所需的水、电、电讯线路，由承包人自行解决并承担费用。

（3）施工场地与公共道路通道的开通时间和要求：发包人不提供施工道路，由承包人自行解决并承担费用。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：

发包人不提供工程地质资料。地下管线资料由承包人负责自行收集，费用含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付。若发包人现有能够提供地下管线资料的，发包人将于开工前提供给承包人，但发包人提供资料仅供承包人参考，发包人不对资料的准确性负责，承包人需自行核实。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人负责办理本工程立项许可证、土地使用许可、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，除此之外施工所需的任何其他证件、批件均由承包人负责办理，发包人予以必要的协助。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：发包人提供水准点与坐标控制点。

（7）协调施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。

7.2发包人委托承包人办理的工作：除以上7.1（5）约定由发包人负责的事项之外的施工所需的其他任何证件、批件，包括但不限于办理施工许可证、用林、用海、临时用地、临时用海、停水、停电、中断道路交通、爆破作业、工程质量安全监督手续等。

7.3合同通用条款第7.3款所提及的工期顺延情形只适用于一般节点工期，且发包人不予赔偿损失。

承包人和发包人一致同意增加7.4：

7.4经发包人与承包人双方协商一致，发包人享有下列权利：

（1）发包人有权进入现场的任何地方；

（2）发包人对工程有建议、检查、监督、考评、奖罚权；

（3）发包人有权获得按照合同规定其可以获得的任何资料；

（4）享有承包人提交的勘察、设计文件的版权和全部使用权。

（5）承包人（包括分包商）在勘察、设计、施工进度、质量、安全、造价控制指派人员、提供服务、协作等方面未履行合同义务或履行合同义务不符合本合同约定时，发包人有权纠正承包人（包括分包商）的违约行为，追究其违约责任、要求赔偿损失、直至解除合同。

（6）发包人有权聘请设计咨询单位对本合同工程的勘察设计成果进行把控，承包人应接受设计咨询单位按照相关勘察、设计咨询法规和发包人赋予的权利提出的咨询修改意见，接受设计咨询单位提出的设计优化和调整建议，并据以对各阶段设计文件进行调整和优化。由此产生的费用含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付。

（7）勘察、设计变更的审批权，工程进度的监督权。

（8）对用于本合同工程的材料设备的品质、质量提交质量监督检验机构（包括本合同约定的质量监督检验机构和法律法规规定的质量监督检验机构）审查确认的权利。

（9）有权要求承包人撤换由其派遣或雇用的不能胜任工作、或玩忽职守、工作不负责任的人员。上述撤换的人员未经发包人同意不得重新回到本工程工作。

（10）发包人将有权参与或监督承包人组织的各项分包招标活动，并对其招标结果享有否决权，对分包合同执行情况具有监督、检查的权利，具有对本合同范围内分包合同的审查、执行情况考核、竣工结算审批等权利。

（11）发包人有权对本工程的局部或全部提出优化设计的要求。

（12）依据合同和法律规定行使属于发包人的其他权利。

8、承包人工作

8.1承包人按合同约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据发包人委托，按照合同约定完成勘察、设计，按规定的工程预期目标实施完成工程，修补工程中的任何缺陷。

（2）向总监理工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（3）根据工程需要，承包人应提供和维修因白天或夜间施工使用的照明、围栏、临时围墙、工地美化等设施（承包人按当地政府最新文件规定进行实施）；承包人应采取一切合理措施，保护工地及工地周围环境，避免污染排放、避免由于施工方法不当给公共人员和财产等造成危害和损失；承包人且负责安全保卫工作。

若承包人未履行上述义务造成工程、财产、人身损害等，由承包人承担责任并承担由此所产生的一切费用和损失。

（4）承包人在设计阶段及施工阶段均应按照发包人提出的技术要求应用BIM技术辅助工程建设，工作内容包括但不限于：各阶段的BIM建模、BIM协同环境搭建、VR系统、设计方案比选、性能分析、冲突检测、净空分析、预留开孔、管线综合、工程量统计、漫游动画视频、场地划分、塔吊布置、施工机械路线、4D仿真、专项方案仿真、进度检查分析、工程量统计、BIM5D、变更方案对比、变更统计、现场比对、质量安全问题实时统计、可视化交底等。

BIM技术应用成果必须满足项目建设需要，达到且不限于以下要求，否则BIM费用不予计量和结算：

1）各专业模型达到深度和完整性要求，并获得发包人审批通过；

2）完成合同规定的BIM技术应用点，并获得发包人审批通过；

3）除发包人原因外，本项目因采用BIM技术，不允许发生设计变更；不允许设计图纸不完整；不允许设计图纸出现错漏碰缺；不允许设计图纸达不到深度要求。

4）提交的BIM技术成果满足合同要求；

5）BIM协同环境应实现以下功能：

①实现施工质量把控，通过移动客户端进行现场查看BIM模型，能够提示是否按图施工。

②实现现场安全监控，对施工现场的各种危险源，如高支模、深基坑、塔机、升降机等进行安全监控，通过台式机、移动端设备等实现安全信息的自动警示功能，并与BIM模型关联。

③实现现场文明施工管控，通过摄像头、传感器等监控文明施工行为，实现与BIM模型关联。

④通过现场施工BIM进度模型，实现与下达实施计划的偏差分析。

实现基于BIM的进度管理、基于BIM的成本管理、基于BIM的变更管理、基于BIM的质量管理、基于BIM的安全管理、基于BIM的文明施工管理。

（5）承包人须提供发包人、监理单位、造价咨询单位和设计咨询等单位驻场人员的办公用房及提供必要的办公设施（包括但不限于办公桌椅、打印机、电脑等）。若项目建设需要上述单位人员于夜间施工期间进行驻场配合的，还应提供相应的住宿用房及设施；办公及住宿用房面积及设施标准由发包人根据实际需要确定，其费用含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付。

（6）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按工程所在地政府主管部门的规定办理，办理结果须在开工后2个月内以书面形式知会发包人。

（7）未移交后续施工单位或发包人使用前，对已完工工程的保护工作及费用均由承包人负责，发生损坏由承包人自费修复。

（8）承包人应对施工场地及周围的地下管线、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木之状况进行勘察，根据勘察结果确定具体的保护措施。承包人应对所采取的保护措施进行监测，并应根据监测结果及时反馈信息指导施工，以确保上述受保护物件及作业人员、居民的安全。因承包人原因，受保护物件发生损坏的，由承包人承担责任并负责赔偿。

（9）承包人须按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾、余泥运出场外，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，达到合同协议书约定的安全生产及文明施工目标。若承包人未按照相关部门要求弃置余泥、泥浆等建筑废弃物，导致环境污染被政府部门处罚或给发包人造成损失的，承包人须消除影响并承担赔偿责任。

施工过程中，承包人应按合同约定及时清理施工垃圾，做到工完料清，并在工程竣工验收后30天内或发包人规定的时间内（发包人将提前通知承包人），对施工场地进行全面清理。

（10）承包人应做的其他工作

1）进场后每日按审定格式申报人材机投入量及实物工程量完成量，以此作为工程款（进度款）支付的依据之一。

2）保证执行投标文件所承诺的工程组织计划及中标后提交的经审批的正式实施的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入；否则，应按合同专用条款第38.7（3）款的约定承担违反投标承诺的违约责任。

施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前7天提出申请，报总监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备的规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上只能增加，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏，承包人必须在3天内修复或更换。

因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施，由此增加的费用含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付。

- 对初步设计文件、施工图、技术资料认真地复核和检查，有预见性地发现和指正设计缺陷和错误，提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施。

属于承包人或其委托设计单位提供施工图、技术资料的错漏问题等，承包人未及时发现，发包人或其委托的设计咨询单位予以发现和指正并要求承包人进行调整或修正的，不视为设计变更，承包人无权主张费用补偿。

4）承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供总监理工程师及有关人员进行工程检查时使用。

5）承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，积极主动与外界进行协调。

6）承包人应努力创建节能减排和节约型工地。

7）承包人为完成本工程对专项施工方案、施工组织设计（包含但不限于深基坑开挖、支护、起重吊装及安装拆卸、脚手架工程、质量安全事故分析及其他与工程实施有关的内容）等组织专家论证及评审、专题研究、考察、专家咨询等工作均属于承包人负责的内容；

若以上工作未发生的，结算时不扣减施工总承包价款；若以上工作按政府相关部门要求或发包人要求需要发生而承包人未支付费用的，发包人则在结算中据实扣除。

（11）承包人工作范围还包括但不限于以下内容：

1) 配合发包人完成永久工程建设相关的征地拆迁；清理工程现场及保护本合同约定区域内地上、地下管线；

2) 按设计图纸和工程规范完成本合同规定的承包人应做的有关试验、检验、检测、监测等（按本合同约定由发包人委托的第三方检（监）测除外）。

承包人根据以上约定应完成的原材料检测，其检测单位由承包人根据横琴新区的相关规定进行选择。

3) 在施工时确保对工地附近现存之全部建筑物、市政配套、消防通道等不产生破坏或妨碍其正常使用，否则须承担相应赔偿责任；

4) 软基处理：根据现场实际情况及桩基工程的需要，整平打桩范围内场地，修建现场临时施工道路（本合同注明的除外）；桩前试验；引孔；按图纸完成软基处理及发包人委托的第三方检测及监测工作的配合工作（检测时间的安排、挖桩头、凿桩头、检测用临时道路及水电等）；孤石的处理、泥浆使用后的处理；

5) 承包人须配合完成由发包人委托的第三方检测及监测工作，包括但不限于：提供工作面、提供水电等。

6) 承包人须接管及维护现有的临时围护工程并提供新造的临时围护工程，以确保现有临时围护工程和其设计适用性是足够与可实行的，并对整个工程的质量及安全负责；

7) 接收及保管由有关部门为本工程项目所签发的证书；

8) 承担满足珠海市文明施工现场及环境保护有关的全部工作及费用；

9) 负责施工期间施工需要的市政管网接驳等协调及照管工作，承担政府规定承包人应负责的相关费用；

10) 申报及完成竣工验收所需的资料及必须的印章、手续；

11) 承包人有责任对各种因素导致工程发生的损失、造价变更及时向发包人提出书面资料；

12) 承包人须按《珠海市横琴新区市政公用设施移交接收管理暂行规定（试行）》做好相关移交工作。对需进行专项验收的工程，须即时组织专项验收，验收通过后1个月内须向政府主管部门或管养单位办理移交手续，未在要求的时间内办理移交手续所产生的一切损失及后果均由承包人承担。

13) 涉及该项目的永久用水用电报装，由承包人提供用水用电报装银行账号，并负责以发包人名义办理相关报装手续，发包人予以配合。在工程竣工验收通过且办理正式书面移交手续给产权单位或使用单位或管养单位（三者以后到者为准）之前所产生的各项水电费均含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付，移交后由发包人协调区公共服务中心或其他接收管养单位与承包人办理银行账号等相关变更手续。

14) 本工程施工便道及水电接驳由承包人自行负责；施工临时便道的日常维护、管养由承包人负责，以保证工程车辆的畅通；

15) 承包人出入现场的路口需要根据横琴新区政府部门的相关要求设立洗车槽等设施，由于承包人造成的路面污染由承包人负责清理。对于施工现场周边的绿化、道路、电力等公共设施，承包人应预见其施工对其可能造成的损坏，并采取积极措施避免破坏和损失，否则一切责任均由承包人承担。

16) 施工场地按现状提供，承包人必须充分了解现场情况。承包人须在招标阶段自行前往现场踏勘。施工现场条件以现场实际为准，施工现场条件不足的风险由承包自行承担。

17) 承包人应当在招标阶段详细踏勘现场，根据现场的实际情况充分考虑材料（设备、成品、半成品等）堆放的合理性。因场地原因进行二次搬运的风险由承包人承担。

18）承包人须负责完成该项目的交通专项研究工作，交通专项研究费为￥860,000.00元，且已含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付。

19）承包人须按附件14《市政及园林工程设计导则编制大纲》及发包人的要求负责编制完成该项目的《市政工程设计导则》，设计导则编制费为￥1,200,000.00元，且已含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付。

20）承包人须按发包人要求完成该项目的科研工作，科研费为￥1,500,000.00元，且已含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付。

21）若承包人无能力自行完成以上第18）、19）、20）项约定的交通专项研究、市政工程设计导则编制及科研工作的，经发包人同意后，由承包人另行分包给第三方有资质和能力的单位完成，承包人在选定第三方单位时须报发包人审查确认是否符合要求，发包人对承包人提出的第三方单位人选有否决权。承包人应在发包人限定的时间内选定第三方单位，并且在第三方单位选定后，由承包人与第三方单位签订分包合同（或顾问合同），签订分包合同（或顾问合同）前应将合同报发包人审查确认是否符合要求，发包人对合同条款有最终决策权。承包人在分包合同（或顾问合同）通过审查且签订后7天内送交一份原件至发包人处备案。

承包人须按以上第18）、19）、20）项确定的交通专项研究费、市政工程设计导则编制费及科研工作费全额支付给第三方单位，若承包人支付给第三方单位的费用高于以上约定的金额，则超额部分由承包人自行承担；若承包人支付给第三方单位的费用低于以上约定的金额，则发包人有权将差额部分从工程进度款或结算款中直接扣除。承包人与第三方单位签订分包合同（或顾问合同）产生的税费及发票或因费用产生争议和纠纷的，均由承包人自行负责解决，且不得影响本合同的履行，否则视为承包人违约。

承包人与发包人一致同意增加8.3至8.12，承包人完成8.3至8.12款约定内容的费用均含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付：

8.3根据工程需要，承包人应配备满足项目管理需要的相关数量与质量要求的计算机、网络传输、硬件和软件配置、相关计算日常维护技术管理人员，确保文件信息与发包人及各有关单位的文件兼容、数据交换，提高工作效率。

（1）人员配备及培训

承包人应配备一定数量的专门人员负责支持和维护计算机工程信息管理系统，并报发包人备案。承包人至少应有如下人员：

计算机系统维护专门人员：要求熟悉计算机软硬件技术，能进行计算机工程信息管理系统相关部分的日常维护，负责与发包人计算机系统人员协调解决计算机工程信息管理系统应用中出现的问题。

工程数据管理和录入人员2～3名，熟悉文字文档、表格文档、工程图文档的编辑及相关软件（如预算软件等办公业务软件）运用，负责采集、录入、核对发包人和总监理工程师要求提供的信息，并保证数据的及时准确，建立数据及文件等台账，以确保信息的完整、准确和安全、随时查索。

以上人员须参加岗位培训，经一定形式的考核后方能上岗。

（2）信息内容、格式及信息传递要求

承包人应及时准确地按发包人和总监理工程师所要求的时限、内容和格式将相关工程信息录入并传递给发包人和总监理工程师。承包人如未能按发包人的规定将信息录入或传递给发包人，发包人有权缓付或停付工程进度款。

（3）信息安全

计算机工程信息管理系统采用授权用户及密码验证以保证合法用户使用。承包人在使用计算机工程信息管理系统过程中，应采取必要的措施，以确保信息的完整、准确和安全。计算机工程信息管理系统中的信息资源所有权属于发包人，在施工承包过程中，承包人可以访问使用与所承包合同相关的信息。

（4）计算机硬件

承包人应配置满足计算机工程信息管理系统运行要求的计算机和工作站、及移动终端来支持日常的设计管理及BIM应用工作。

（5）计算机软件

计算机能运行最新各专业工具软件（包括但不限于画图、预算编制、BIM应用等）或更高版本的操作系统及相关软件，相关软件购买、安装、升级维护由承包人自行负责。

（6）网络视频监控要求:网络视频监控要求用于发包人调度使用的远程工地视频监控系统。

1）承包人必须遵照发包人有关视频监控系统建设的要求，建立满足隐蔽工程和关键工序质量监控、安全文明施工监控、验收监控等需要的视频监控系统（以通过发包人验收为准）。

2）施工现场视频监控的部位应当覆盖以下基本部位：大门及围墙、临时用电设施、深基坑、高支模体系、附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）、外用电梯、塔吊、物料提升机（龙门架、井字架）等。

3）承包人应建立视频监控系统资料的收集、查阅、检索等档案系统，并安排专人负责。

（7）远程工地视频监控系统

1）承包人提供的远程工地视频监控系统的前端监控设备主要用于发包人远程现场指挥调度需要。

2）承包人应负责“1080P高清”工地视频监控项目前端监控设备的采购安装和日常维护保养，保证实现7*24小时视频无故障传输。

3）承包人应在进场后一个月内完成视频监控的前端的建设。

4）施工现场远程监控调度系统应当覆盖现场大部分的建筑范围。对于高层建筑工地，要求将球形摄像机安装在工地吊塔上，以保证对工地的全方位监控；对于低层建筑工地，要求建设独立的金属立杆（为保证球形摄像机不受到大型施工工具的碰撞，要求立杆不低于6米）。具体安装位置及数量先由承包人提交部署建议，由发包人工程管理部门审核确定。

5）为保证系统白天和晚上的视频质量以及保证发包人远程现场指挥调度中心能实时查看工地全景；承包人在视频监控的前端建设时必须选用1080P高清日夜型网络监控设备。

6）为保证前端监控数据能通过网络上传至发包人远程现场指挥调度中心需租用光纤资源，承包人必须保证前端工地的网络出口有固定的公网IP；同时为保证1080P监控录像的实时传输，承包人必须为每路监控视频提供至少2M上行带宽。

7）按照相关的安全生产、文明施工管理规定及公共安全视频系统管理规定，承包人必须使用专门的房间（或安全的区域）放置网络机柜，必须保证网络机柜和摄像枪（或球形摄像机）的供电稳定，必须对摄像枪（或球形摄像机）做电源和网络防雷。

8）承包人应严格按照监控工程建设规范进行施工和维护，包括：前端设备采用集中供电的方式，供电线缆应使用防水线缆，规格不低于3*1.5mm2，前端所有传输线缆需敷设在PVC线管内。

9）为保证前端监控数据的质量，如监控前端距离网络机柜不超过90米，使用超五类非屏蔽线缆作为视频传输介质，如超过90米，要求使用4芯光纤作为传输介质。如前端仅设置1个监控点，直接使用路由器作为监控前端的接入设备；如前端设置2个或以上监控点，要求另外配置一台8口百兆接入交换机作为接入设备。

10）承包人应提供视频监控的前端所有设备的供电保障，包括：高清日夜型网络监控设备、路由器、交换机等。

11）承包人对视频监控系统反馈信息的分析、决策、上报、实施，均须严格按照质量控制流程和国家、省、市及发包人制订的相关规定执行。

12）承包人应建立视频监控系统资料的收集、查阅、检索等档案系统，并安排专人负责。

（8）电子指纹考勤系统要求

1）承包人须在工地现场安装电子指纹考勤系统用于发包人、监理、造价咨询、设计等单位现场管理与服务人员及承包人的施工管理人员与工人等的考勤。安装所需的材料费、运行费、维护费、数据传输费等全部费用含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付。

2）承包人须确保电子指纹考勤信息能顺利传输到发包人办公场所，电子指纹打卡机需安装的台数以发包人的要求为准，若承包人不按发包人要求进行安装的，发包人可自行安装，其安装所需的全部费用在结算时从工程结算款中予以扣除。

3）电子指纹打卡机的维护、保养由承包人负责，承包人须确保电子指纹考勤系统顺利运行。打卡机若有损坏，每损坏一台，发包人按50000元/台的标准处以承包人违约金。

4）承包人须做好以上被考勤人员的电子指纹打卡考勤记录，并以电子指纹打卡考勤记录作为承包人是否按投标承诺投入施工管理人员和现场服务人员的检验依据，及作为民工工资结算的参考依据。若承包人未要求施工管理人员、现场服务人员及民工打卡或打卡记录缺失，出现农民工讨薪滋事或其他纠纷的，其后果与责任全部由承包人承担。

（9）BIM协同环境要求

- 承包人应根据工作需要搭建BIM协同环境，要求能与发包人建立的企业级协同平台（如有）实现良好搭接，并且能通过BIM集成项目的实时监测数据、日常质量安全检查整改信息，实现发包人对项目进行远程管控。

8.4承包人应在签订本合同的同时按招标文件提供的格式与发包人签订《工程质量保修书》、《工程建设廉洁协议书》、《安全生产合同》、《工程结算工作协议书》、《履约银行保函》等文件。

8.5承包人应当按照国家及广东省、珠海市的有关规定和本合同的有关约定加强其参与本工程建设人员（包括施工人员）的管理。

（1）实行平安卡管理制度

1）承包人应按珠海市住房和城乡规划建设局关于实施建筑施工“平安卡”管理制度的通知（珠建建[2006]107号）的有关规定，对其参与本工程建设的所有管理人员和作业人员（包括施工人员）实行平安卡管理制度，上岗时一律佩带平安卡。

2）承包人应牵头负责其总承包管理范围内所有专业承包单位和分包单位实行平安卡管理制度的工作并予以落实。

3）发包人及监理单位将不定期抽查承包人及其所管辖的专业承包单位和分包单位实行平安卡管理制度的情况，如发现违反本合同有关约定的，由承包人按合同专用条款第38.7（4）款的约定承担违约责任。如发现有冒名顶替或人不到场而代为刷卡等弄虚作假现象的，由承包人按合同专用条款第38.7（3）款的约定承担违约责任。

（2）按时足额支付施工人员工资

1）承包人应当根据劳动合同约定的施工人员工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于珠海市最低工资标准。

2）承包人应每月编制施工人员与农民工工资支付表，如实记录施工人员与农民工的姓名、工资支付时间、支付对象、支付金额等工资支付情况，并于每月底在工地现场管理机构办公场所显眼位置进行公示，接受监督。

3）承包人在每期/每月申请预付款和进度款时，须将当期/当月参与施工的人员及农民工的身份证复印件提供给发包人，以便发包人随时对施工人员及农民工身份进行核查；并且须在每期/每月申请支付预付款和进度款时，将上期/上月已支付工人工资的依据并附上经工人签收的工资支付凭证如实提交给发包人。

4）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付施工人员工资。

5）凡是承包人不按合同及有关规定按时足额支付施工人员工资或分包单位合同价款而出现工人到发包人处或政府有关部门进行投诉或集体上访的，发包人除应遵守本合同其它条款的约定外，还必须优先服从发包人的以下措施和指令：

①承包人须在接到发包人通知后1小时内将工人领回；

②发包人有权要求承包人携带现金前往发包人处或政府有关部门，现场支付所拖欠的工人工资或分包单位合同价款；

③发包人有权立即采取提取履约保函、扣除履约保证金、扣除工程进度款等方式，向施工人员或分包单位支付其所拖欠的工人工资或分包单位合同价款；

④承包人法定代表人或负责人须在接到发包人通知后1小时内前往发包人处当面汇报对工人投诉或集体上访事件的处理方案；

⑤承包人须在发生投诉或集体上访事件后3日内向发包人出具对事件的书面检查报告；

⑥发包人有权上报省、市、区主管部门建议取消其参加珠海地区建设项目的投标资格，且对发包人今后所招标的建设项目不予准许承包人中标；

⑦承包人须按合同专用条款第38.14款的约定承担违约责任；

⑧发包人有权就该事件提请司法部门追究其法律责任。

6）承包人须以高度负责的态度，对存在可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煽动施工人员集体上访、集聚围阻的行为，要善于及时发现并敢于揭露、制止，创造安全、文明、和谐的环境。

（3）成立处理劳资纠纷的协调机构

承包人必须成立处理劳资纠纷的协调机构，承包人主管领导和项目经理要亲自负责，配备专职人员，及时化解劳资矛盾及纠纷，并及时揭露、制止恶意煽动施工人员集体上访、集聚围阻的行为，保证在整个工程建设期间不发生施工人员集体上访、集聚围阻等事件。

8.6就本工程建筑安装工程施工，承包人须按照本合同约定履行总承包管理，包括但不限于下列工作内容：

（1）项目进度管理；

（2）施工现场临时设施搭建和管理；

（3）文明施工和安全生产管理；

（4）综合管理（包括但不限于现场的水平、垂直运输、临时电、水、场地管理、环保措施、保安等）；

（5）成品保护；

（6）设计配合与技术督导配合；

（7）竣工验收、竣工资料（含竣工图）管理；

（8）对发包人另行发包的专业工程（若有，含甲供材料设备）的总承包管理及配合服务；

（9）本合同包含的其他工程总承包管理和配合服务内容；

（10）发包人交办的其他任务。

8.7承包人须于每月最后一日前向总监理工程师提供综合报表（内容包括但不限于如下计划、报表或报告），经总监理工程师审核，并报发包人批准后实施：

（1）上月工程进度款《资金使用反馈表》（统计时段从上上月25日至上月24日），并提交已支付分包及材料设备供货单位价款凭证复印件，由总监理工程师核实确认资金落实情况并报发包人，以保证承包人将工程进度款专用于本工程。

（2）当月应完成的工程进度和实际完成进度统计报表（应附有适当的说明以及形象进度示意图和照片），当月完成的工程量申报（要求分细项申报，并含有完成金额），当月工程质量、安全生产、文明施工情况报告，当月工程事故报告（如果发生时，须同时报政府相关部门），当月其总承包管理范围内各专业间的组织管理、协调、配合等方面情况及所出现问题的专项报告（统计时段从上月25日至当月24日）。

（3）下月资金使用计划，下月施工进度计划，下月施工拟投入设备、劳动力计划（统计时段从本月25日至下月24日）。

所有计划、报表及报告的具体格式，应按照发包人的要求进行填报。

8.8分部验收工作计划的提交要求

承包人须于施工进场之日起15日内向发包人提交本工程的分部验收工作计划，经发包人审定后执行。如在施工过程中发生设计变更、新增工程等情况导致工程内容发生变化的，承包人应在发包人规定的时间内提交新的分部验收工作计划，经发包人审定后执行。分部验收原则上按分部工程为界面划分，特殊情况下，也可按子分部工程或分项工程为界面来划分。

8.9如发包人要求实行分段结算的，分段结算工作计划的提交要求如下：

承包人须于进场之日起15日内向发包人提交本工程的分段结算工作计划，经发包人审定后执行。如在施工过程中发生设计变更、新增工程等情况导致原分段结算工作计划受影响的，承包人应在发包人规定的时间内提交新的分段结算工作计划，经发包人审定后执行。分段结算的界面划分按以下原则执行：

（1）如本工程仅由一个单项工程组成，则分段结算原则上应以单位工程为界面来划分。特殊情况下，经发包人批准的，也可以分部工程为界面来划分。

（2）如本工程由两个或两个以上单项工程组成，则分段结算原则上应以单项工程为界面来划分。特殊情况下，经发包人批准的，也可以各单项工程中的单位工程或分部工程为界面来划分。

8.10如发包人要求实行施工分段结算的，分段结算资料提交要求如下：

推行分段结算的工程，承包人应当按审定的分段结算工作计划按时向发包人提交如下分段结算涉及到的资料（包括但不限于）：

（1）结算书；

（2）工程量计算书（即计算底稿）；

（3）钢筋抽料表（建筑、市政、园林景观等工程适用）；

（4）竣工图及图纸会审记录；

（5）设计变更单；

（6）竣工BIM模型

（7）总监理工程师通知或发包人施工指令；

（8）会议纪要；

（9）工程签证；

（10）材料设备单价呈批审核单；

（11）发包人供应材料收货验收签收单（若有）；

（12）验收记录或验收报告；

（13）其他分段结算资料；

（14）移交资料签收表。

8.11为确保本项目各项工作高效有序进行，承包人须为本建设项目配备专用车辆不少于4辆，车辆用于往返各行政审批单位的报批工作、往返各参建单位公司所在地至工地、外出对新材料新工艺的实地考察、重要材料设备去厂家监造、材料设备市场询价、绿化工程去苗场号苗、接送社会专家来项目现场解决疑难问题、材料送检用车、工程档案报送档案馆用车、现场各类保障用车、施工现场检查巡查用车等凡与本工程工作有关的用车。所配备车辆由联合驻场工作组（由发包人、设计、监理、施工、造价咨询等单位人员组成）统一调派，如果发生公车私用其引发的一切后果概由私用者承担一切后果。

8.12若工程项目需要占用市政道路和绿地、海洋、河道等，由承包人负责办理相关审批手续，发包人给予配合。

- 工程设计

9、工程设计

9.1 承包人的设计（含勘察）义务

9.1.1 设计（含勘察）义务的一般要求

9.1.1.1承包人应按照本合同约定范围和项目建设需求，结合国家有关对勘察-设计的进度、质量、安全、工程投资控制的规定，提交勘察-设计成果并满足施工、审图、竣工验收等相关要求，确保勘察设计成果文件不存在错、漏、碰等问题，满足审图要求并保证方案设计和初步设计取得政府相关部门的批复及施工图设计通过审查机构的审查，因方案设计和初步设计未取得或未及时取得批复、施工图设计未通过或未及时通过审图的责任由承包人承担，延误的工期和因此增加费用由承包人自行承担。

方案设计和初步设计须按批复可研投资估算进行限额设计，施工图设计须按批复概算中的建筑安装工程费总额进行限额设计，方案设计须与批复可研进行逐项对比，初步设计须与批复方案进行逐项对比，施工图设计须与批复初步设计进行逐项对比。如方案设计对比批复可研，初步设计对比批复方案，施工图设计对比初步设计后，各明细项超出规模、标准及工程量的，超出部分的费用概由承包人承担。《横琴新区大横琴山隧道工程（一期）方案阶段与批复可研符合性审查表》详见表1，《横琴新区大横琴山隧道工程（一期）初步设计阶段与批复方案符合性审查表》详见表2，《横琴新区大横琴山隧道工程（一期）施工图设计阶段与批复初设符合性审查表》详见表3。

表1：

| 横琴新区大横琴山隧道工程（一期） 方案阶段与批复可研符合性审查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 可研编制单位 |  |  |  |  |  |
| 方案设计单位 |  |  |  | 出图版次 |  |
| 编制要求： | （1）设计单位应将方案设计中涉及建设内容、设计标准、工程规模、工程方案、主要工程量等相关内容与已批复可行性研究报告中不符部分逐一列明并说明原因。 （2）设计单位应对现阶段估算与可研估算不符部分逐一列明并说明原因。 |  |  |  |  |
| 设计内容 | 批复可研 | 方案阶段 | 投资情况 | 符合性情况 | 原因说明 |
| 一、建设内容 |  |  |  |  |  |
| 二、建设规模 |  |  |  |  |  |
| 三、工程方案 |  |  |  |  |  |
| **** |  |  |  |  |  |
| 经办人： | 负责人： （单位盖章） |  |  | 年 月 日 |  |

表2：

| 横琴新区大横琴山隧道工程（一期） 初步设计阶段与批复方案符合性审查表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 方案设计单位 |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 |  |  |  |  | 出图版次 |  |
| 编制要求： | （1）设计单位应将初步设计中涉及建设内容、设计标准、工程规模、工程方案、主要工程量等相关内容与已批复方案设计中不符部分逐一列明并说明原因。 （2）设计单位应对现阶段概算与方案估算不符部分逐一列明并说明原因。 |  |  |  |  |  |
| 设计 内容 | 批复方案 |  | 初设阶段 | 投资情况 | 符合性情况 | 原因说明 |
| 一、建设内容 |  |  |  |  |  |  |
| 二、建设规模 |  |  |  |  |  |  |
| 三、工程方案 |  |  |  |  |  |  |
| **** |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： | 负责人： （单位盖章） |  |  |  | 年 月 日 |  |

表3：

| 横琴新区大横琴山隧道工程（一期） 施工图设计阶段与批复初设符合性审查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 |  |  |  |  |  |
| 施工图设计单位 |  |  |  | 出图版次 |  |
| 编制 要求： | （1）设计单位应将施工图设计中涉及建设内容、设计标准、工程规模、工程方案、主要工程量等相关内容与已批复初设中不符部分逐一列明并说明原因。 （2）设计单位应对现阶段预算与已批复概算不符部分逐一列明并说明原因。 |  |  |  |  |
| 设计内容 | 批复初设 | 施工图阶段 | 投资情况 | 符合性情况 | 原因说明 |
| 一、建设内容 |  |  |  |  |  |
| 二、建设规模 |  |  |  |  |  |
| 三、工程方案 |  |  |  |  |  |
| **** |  |  |  |  |  |
| 经办人： | 负责人： （单位盖章） |  |  | 年 月 日 |  |

承包人编制初步设计概算时须根据批复的初步设计内容、批复可研及国家、广东省、珠海市相关文件和规范及发包人颁布的工程概算管理办法要求进行编制，承包人须保证报审的初步设计概算与发包人、发包人委托的第三方的审核结果的误差不超过5%，与政府相关部门审定结果的误差不超过8%，且不超过批复可研中的投资估算，确保满足发包人对工程投资控制的要求，否则，发包人有权不予受理，由此导致的损失及超出限额的部分，全部由承包人承担。

承包人编制施工图预算须按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定，采用清单计价模式且工程预算书须与批复概算书一一对应进行对比分析；承包人须保证施工图预算与发包人、发包人委托的第三方的审核结果的误差不超过5%，与政府相关部门审定结果的误差不超过6%，且不超过批复概算中的建筑安装工程费，确保满足发包人对工程投资控制的要求，经最终审批部门审定预算或结算金额须控制在批复概算建筑安装工程费内，否则，发包人有权不予受理，由此导致的损失及超出限额的部分，全部由承包人承担。

如果承包人无专业能力完成初步设计概算、施工图预算编制或提交的初步设计概算和施工图预算成果不能满足发包人要求，则由发包人另行委托具有相应造价咨询资质的单位进行初步设计概算、施工图预算编制；另行委托具有相应造价咨询资质的单位编制初步设计概算编制费和施工图预算的费用均由承包人承担。

如果承包人报审的初步设计概算、施工图预算超出本合同约定限额的，承包人必须对设计进行合理优化，并保证设计质量标准和施工进度，相关费用由承包人承担。

凡图纸会审记录、工程洽商、会议纪要等涉及设计内容的必须按发包人设计变更管理办法要求转化成正式设计变更，图纸会审记录、工程洽谈、会议纪要仅作为设计变更审批的依据。

9.1.1.2承包人对勘察-设计工作所必须的组织管理及勘察-设计协调服务（包括勘察-设计协调服务、驻场服务等）等全权负责。承包人应按合同约定及项目建设管理需要做好下列勘察-设计工作（包括但不限于）：

- 对其总承包管理范围内的专业勘察、设计单位在勘察、设计的进度、质量、安全、工程投资控制和勘察、设计配合协调、接口衔接等方面进行管理，确保各勘察、设计单位之间的勘察、设计界面和工作内容清晰，不出现勘察、设计重复或交叉的现象，并保证本合同工程各专业接口及与周边工程接口（包括与市政工程接口）的良好衔接。并在提交设计成果时同步提交《横琴新区大横琴山隧道工程（一期）关键节点衔接情况梳理表》（详见下表4）

表4：

| 横琴新区大横琴山隧道工程（一期）关键节点衔接情况梳理表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图设计单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交叉口位置 | 项目进展 | 各专业衔接情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核对图纸版本 |
|  |  | 岩土工程（软基） |  |  | 道路工程 |  |  | 市政管线 |  |  | 地下空间 |  | 桥梁 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 各管线衔接方式 | 各管线衔接是否存在问题 | 问题建议 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软基处理方式 | 有无冲突 | 问题建议 | 道路衔接情况 |  | 问题建议 | 给水、雨水、污水、电力、通讯 |  |  |  |  | 衔接情况 | 问题建议 |  |  |
| 经办人： |  |  |  |  |  | 负责人： （单位盖章） |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

（2）承包人应在实施本合同工程方案设计（含方案优化）、初步设计、施工图设计、勘察设计现场服务各阶段向发包人提供技术咨询与管理咨询，配合解决发包人与本工程相关单位协调管理过程中有关工程勘察设计问题，并做好工程实施、隐蔽工程的验收、设备与材料的看样定板、技术验收及工程验收等活动。

（3）若需要承包人与其他项目参与单位配合的，承包人除须对于其提交给发包人的勘察、设计成果文件的完整性、有效性进行预审把关外，还须积极配合相关工作，提供相关的勘察、设计成果文件（包括但不限于报告、数据、图表、设计图纸、设计说明、相关的计算原理和方法等），不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

（4）承包人应积极主动进行与项目有关的内、外协调工作，积极配合与规划、市政、交通、水利、电力、环保、消防、卫生、煤气、人防等部门和单位的协调，并代为向有关部门办理勘察、设计文件报建和审批工作，保证勘察、设计文件通过主管部门的审查。

（5）承包人应编制勘察设计进度计划（含自行实施部分和分包部分），并将相关的计划报送到发包人审核。

（6）承包人应根据批准可行性研究和方案设计进行初步设计，根据批准的初步设计文件进行施工图设计，在批复的初步设计概算内进行限额设计。

（7）承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计（含勘察），提交的设计（含勘察）文件应当满足本工程安全使用的需要，达到设计任务书的要求，满足本合同工程的功能需求，且符合“安全、适用、耐久、经济、美观”的综合要求，防止因设计（含勘察）不合理导致安全隐患或安全事故的发生。承包人在设计中应尽可能考虑减少土方量，考虑土方平衡。

采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，承包人应当在设计（含勘察）文件中提出保障施工作业人员安全和预防安全事故的措施建议。

设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，并配备足够的备品及配件。

承包人在设计过程中应考虑工程实施的可操作性，对工序方案提出相应的技术要求，应明确提出关键工序的工艺要求、质量控制要求及安全技术措施方案。

（8）承包人应严格遵守设计（含勘察）职业道德，应本着科学、严谨的态度，认真收集、核实各类原始数据，按照行业规范、规程及标准进行设计（含勘察），确保工程质量和安全，同时不能造成浪费。尤其不得出现利用未经证实的或虚假资料进行设计（含勘察）。

（9）承包人须全过程参与施工图中施工组织设计及各类专项方案评审，须按照施工图中的施工组织设计及各类经评审的专项方案进行施工。

9.1.2设计服务

承包人的设计服务应符合国际通用的ISO-9000质量管理体系所规定的标准及质量要求。承包人应及时地提供服务，满足发包人在时间上的要求。

9.1.2.1驻场设计

- 为确保该项目限期完成各阶段设计成果，便于发包人与承包人及时沟通及协调，以保证承包人的设计成果文件能更好地体现发包人的建设意图及提高工作效率，承包人须自收到中标通知书满七个日历天起至提交施工图审图合格证之日止，根据附件8《主要勘察设计人员及驻场人员配备表》及发包人的要求，再另行指派一名副院长级领导带队，全部到横琴新区进行驻场服务及进行全程设计服务。

项目获得审图合格证后，为有效实施项目的设计服务工作，发包人仍有权根据项目需要在为本项目服务的驻场人员中指定相应数量的设计人员继续提供驻场服务及设计监造服务至工程竣工验收之日止。所指定的人数和人员由发包人决定，承包人必须予以服从。

（2）承包人驻场设计人员应满足招标文件、投标承诺及合同条款的相关要求，并全部统一纳入发包人的统一管理，其出勤、休假等考勤由发包人负责。承包人驻场设计人员只为本合同工程服务，不得再参与其他工作，驻场设计人员须完成发包人指令的工作。

（3）承包人驻场设计人员的名单须在进场前提交发包人审核，其人员数量、专业水平、专业配套以及设备设施须满足设计质量与预审进度的需要。发包人有权根据实际情况在设计实施的过程中对驻场人员进行适当调整。

（4）承包人应保证驻场人员的稳定性，原则上在驻场期间不得更换，确须更换的应向发包人提出书面报告且征得同意后方可更换。且更换后人员的资质、资历不得低于更换前人员的资质和资历。

（5）承包人所有驻场设计人员（含副院长级领导）在提供驻场服务及设计监造服务期间的食宿费、差旅费、工资报酬及必需的设施设备等费用均含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不再另行支付。

（6）承包人须在驻场设计办公地现场安装电子指纹打卡机用于驻场设计人员的考勤，其购买及安装所需的材料费、运行费、维护费、数据传输费等费用均含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不再另行支付。

承包人须确保电子指纹考勤信息能顺利传输到发包人办公场所，电子指纹打卡机需安装的台数以发包人的要求为准，若承包人不按发包人要求进行安装的，发包人可自行安装，电子指纹打卡机及其安装所需的全部费用在结算时从本合同工程设计收费结算款中予以扣除。

上述电子指纹打卡机的维护、保养由承包人负责，承包人须确保电子指纹考勤系统顺利运行。承包人须做好以上被考勤人员的电子指纹打卡考勤记录，并以电子指纹打卡考勤记录作为承包人是否按投标承诺及本合同约定投入驻场设计或技术服务支持人员的检验依据。

9.1.2.2报审报建、图档资料管理配合服务

（1）承包人应在设计过程各阶段按照本工程报审报建的要求，提交所有必需的文件、图纸及其相应的电子文件（刻制成光盘），并配合报审报建过程中必要的技术协调、送审技术性文件等工作，直至完成所有审批手续。

（2）对承包人提交报审报建资料的要求：提交的文件、图纸及其相应的电子文件按照相关报审报建职能部门或主管部门的提交要求和份数要求。

（3）报审报建配合服务：承包人应安排专人（1名）全面配合跟进所有报审报建工作（包括提供发包人报审报建所需的交通便利，相关费用已包含在勘察设计费中）。

（4）图档资料管理配合服务：承包人应安排专人1名（经发包人许可可与驻场人员、报审报建人员为同一人）按照《珠海大横琴股份有限公司工程图档管理办法》等有关规定，全面配合函件起草、图档资料收发及整理等工作。

9.1.2.3施工阶段的现场服务

（1）承包人承诺将根据本合同工程建设进展情况和发包人的要求提供现场服务（含设计监造），并根据发包人的要求，在指定的时间、地点投入本合同约定的专业人员和设备设施实施本合同工程的设计监造及现场服务，以保证承包人的设计成果文件能更好地体现发包人的建设意图，且及时派出各专业工程师解决工程中涉及到的设计问题。承包人须按附件8《主要勘察设计人员及驻场人员配备表》相关要求执行，主要工作如下（包括但不限于）：

1）参与勘察设计的技术协调会，做好设计交底工作。

2）各施工阶段开始前，按承包人的勘察、设计分工，参与图纸会审，解答有关勘察、设计问题，并按规定及时出具相应的修改图纸、补充图纸及技术文件。

3）承包人派出的常驻本合同工程工地的勘察设计人员，应做好本合同工程全部勘察设计项目的总承包管理服务工作，配合发包人进行现场巡查，直至工程竣工验收合格时止。当建设过程中对勘察设计文件有疑问时，承包人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般勘察设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决；属于重大勘察设计问题，可在5天内书面提出解决意见；对勘察设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

4）承包人应参加本合同工程的每周监理例会，并及时解决会议提出的应由承包人解决的技术问题。

5）承包人应指导施工单位按照设计文件施工；参加工程地基基础、主体结构（含主要隐蔽工程）和竣工质量验收；及时派出能独立解决现场问题的技术人员进行现场服务，处理现场问题；参加工程质量事故调查并提出技术处理方案。

6）承包人应在设备、材料采购订货前对有关性能、参数、规格及主要设备数量进行确认；按发包人要求对己订购的主要设备、材料进行到货验收。

7）承包人应协助制订设备系统的调试计划和参与设备试车调试。

8）承包人应参与工程的报建与竣工验收，参与编写工程总结。

9）承包人项目负责人应参加发包人召开的协调会、调度会。

（2）根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程（如基坑支护方案），承包人应向发包人提供施工组织设计的书面建议，配合编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编；对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，供专家论证后执行。

（3）做好隐蔽工程验收、分部子分部及工程竣工验收，根据国家、省、市相关规定出具隐蔽工程验收、分部子分部工程和工程竣工验收意见。在工程竣工验收时按时提交《勘察文件质量检查报告》、《设计文件质量检查报告》各一式六份。

（4）对项目各专项工程（包括规划、防雷、卫生防预、环保、煤气、给水、消防、电梯、人防、节能、园林绿化等）的验收、备案工作予以配合，具体验收工作包括但不限于：

1）于各专项验收申请表送达后3天内，出具设计单位意见；

2）对因专项工程验收、备案需增加晒制的图纸，在收到发包人通知后3天内提交，相关费用含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付。

9.1.2.4工程结算配合服务

（1）承包人应根据发包人指令提交本合同工程的结算配合服务工作计划，根据经批准的工作计划积极参与并配合发包人或发包人委托的第三方组织的本合同工程承包人设计范围内的工程结算工作，及时提交设计变更确认资料并确保其有效性、准确性和及时性，以保证工程结算工作的顺利推进。

（2）承包人应根据发包人的要求提供结算工作所涉及的设计变更的相关设计文件（如设计变更预估算书等）。

（3）承包人应积极配合其设计范围内的竣工图的编制工作，包括但不限于以下工作（相关费用已含于设计费用中）：

1）复核施工单位编制的竣工图纸，并进行签章确认；

2）复核施工单位编制的规划验收竣工图纸及规划验收电子报批文件（即“验收通过”）。

（4）承包人应根据发包人要求在工程结算过程中提供相关的技术支持。

（5）本合同设计范围内存在发包人另行发包的专项工程设计服务内容的，承包人负责整理汇总其合同设计范围内所有设计单位的结算工作。

（6）为确保本合同工程结算的顺利进行，发包人可能对本合同工程按分部分项或单位工程进行分段结算，承包人在接到发包人关于分段结算配合工作的指令后7天内向发包人提交相关的分段结算配合服务工作计划。

承包人应根据经过发包人批准的分段结算配合服务工作计划积极配合相关的分段结算工作。

（7）承包人应将结算配合服务工作计划（包括分段结算配合服务工作计划）录入发包人的计算机工程信息管理系统，并根据实际工作进展情况及时更新。

9.1.2.5保修阶段的服务

承包人应根据发包人或本合同工程使用单位的要求积极配合并参与工程的保修工作，提供相应的技术支持，对期间发生的工程问题提交书面的技术建议及相关的工程设计资料。

9.1.2.6设计评优服务

承包人的服务应符合国际通用的ISO-9000质量管理体系对于工程设计所规定的标准及质量要求。承包人应及时地提供服务，满足发包人在设计评优时间上的要求。承包人须配合发包人对项目工程评优的相关的工作要求，积极组织项目设计评优工作，（争取、必须）获取（市级、省级以上）优秀设计奖项。

9.1.2.7承包人设计质量成果须确保在施工图通过相关审查机构审查后365个日历天内获得本工程的（二星级、三星级）绿色建筑设计标识证书和LEED-CS（认证级、银牌、金牌、铂金）预认证。

9.1.2.8承包人设计成果须确保在项目竣工验收并交付使用600个日历天内获得本工程的（二星级、三星级）绿色建筑标识证书和LEED-CS（认证级、银牌、金牌、铂金）认证。

9.1.3设计人员

9.1.3.1确保本合同工程的设计质量，在明确分工，各负其责的基础上，承包人应当安排充足的、满足相应资质条件且具有丰富设计经验设计人员组织设计团队进行工程设计，并保持设计团队的稳定，在本合同履行期间，非经发包人同意，不得更换。从事本合同的主要设计人员应优先保证本工程的设计任务。

承包人应根据设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证不同设计时段设计工作的连续性和外部条件接口衔接的连贯性。承包人如为境外机构，必须自行配备专业翻译一名。

9.1.3.2发包人认为设计负责人、各专业设计负责人、驻场设计人员或其它设计人员不称职时，有权向承包人发出书面更换人员通知，承包人应当在收到发包人的书面通知后5天内更换，更换人员的职务、资历、资格不得低于本合同相应条款或招标文件的要求，且更换人员须先经过发包人确认。若承包人对发包人要求更换人员有异议时，可申请复议一次，若经复议后发包人仍然要求更换，则承包人应无条件进行更换，否则视承包人该设计人员从发包人发出更换通知的时间开始擅自离岗。

9.1.3.3发包人有权在合同履行期间（例如合同签订后承包人主要设计工作正式开展之前）对承包人及其分包单位的主要设计人员进行面试审核，承包人应无条件配合发包人的面试安排。若经面试发包人认为承包人及其分包单位的设计人员、驻场人员及管理服务人员的数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，发包人有权要求承包人更换及补充相关人员并对其进行面试审核，承包人须无条件配合直至人员满足要求为止，否则发包人有权扣减设计费直至解除合同等。

9.1.3.4当发包人认为承包人及其分包单位的设计人员、驻场人员及管理服务人员的数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，发包人有权要求承包人更换及补充相关人员，直至满足设计工作要求为止，否则发包人有权相应扣减设计费直至解除合同等。

9.1.3.5承包人所有勘察设计人员的配备要求按附件8《主要勘察设计人员及驻场人员配备表》的要求执行。

9.1.3.6承包人各岗位工作人员应具有相应的履职能力，并获得承包人的与其工作要求相适应的授权。各岗位工作人员在其授权范围内的全部行为都将视为承包人的行为，承包人需对其产生的后果承担责任。

9.1.4材料、设备选型的设计配合

9.1.4.1设计成果文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，其设计标准、质量标准必须符合国家及地方规范、标准要求。

9.1.4.2承包人应负责编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术规格书、必要的附图、技术参数表、采购说明和采购时间表等，并包含施工要求、安装说明，并同时对国内规范以外设计文件所涉及的内容提出验收标准。

9.1.4.3设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性，重视和吸收施工单位对施工安装提出的意见，并充分考虑国内承建商的施工能力，充分考虑地方质检验收标准和可实施性。

9.1.4.4设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业采用的材料、设备），应提交进行性能价格的分析比较报告，不应选用不节能或已淘汰的产品；设备的选用必须考虑相关的系统配套，原则上应优先采用国内产品。国内没有的建筑材料和设备或国内材料和设备性能无法达到设计要求或其价格高于进口价格时，才采用进口材料和设备。设计中采用的材料和设备均须按中国、广东省、珠海市有关法律、行政法规和规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。

9.1.4.5承包人应及时提供工程的各主要建筑材料和设备的生产厂商及价格等资料，供发包人选择时参考。

9.1.4.6承包人的设计文件在对本合同工程设备材料的技术要求进行描述时不得带有倾向性、排它性、指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。如根据项目的定位、功能等的要求必须选用某种品牌或某一具有独一性的材料、设备时，承包人应事前书面详细报告发包人并获得发包人批准，需要召开专题讨论会决策此类事项的，由承包人负责组织。

9.1.4.7对于由发包人拟定的候选建筑材料和设备，在厂商提供符合设计要求的技术资料后，承包人须协助发包人鉴别其优劣并提供相关咨询意见。同时，承包人应派本工程专业负责人参与发包人组织的相关看样定板工作，出具材料和设备选型的相关技术意见。

9.1.4.8由于本合同工程中采用新工艺而导致需要采用新材料、新设备的，承包人原则上须在项目档次定位的基础上向发包人推荐三家以上可供货的国内或国外厂商名称、以往业绩、产品质量标准、价格资料及样板等，所推荐的三家单位的材料、设备应该在价格水平上处于同一档次。

9.1.4.9承包人应对本合同工程中可能采用的特殊设备和材料进行分析，若在设计过程中需要预先选定相关的材料、设备供应商，以便为设计过程提供必要的技术支持，承包人应提前向发包人提出选定材料设备供应商的建议（包括国产和国外进口的）。

9.1.4.10承包人应详细了解市场上本合同工程的主要材料和设备生产商的供货能力和供货周期（包括生产时间和运输时间），并根据工程实施进度合理确定各种主要材料和设备（包括国产和国外进口的）的订货时间。

9.1.4.11承包人应提供国际权威机构或国内有关部门对新材料及特殊结构的试验报告，并提供相应新材料及特殊结构在工程中应用的经验供发包人参考。

9.1.4.12由于本合同工程设计采用新技术、新材料导致工程验收不能通过或导致工程停工、延期的，其责任由承包人承担，因此给发包人所造成的损失由承包人负责赔偿。

9.1.5工程投资控制

9.1.5.1承包人承诺在不降低设计任务书中的主要设计指标（建筑高度、建筑面积）的前提下，确保工程初步设计概算不超过政府主管部门核准的工程投资估算总额，施工图预算不超过有权审批部门审定工程设计概算中的建筑安装工程费总额，建筑安装工程费结算不超过有权审批部门审定的施工图预算金额。

如因承包人原因造成初步设计概算超出经核准的可研估算，承包人必须对初步设计进行优化修改，以满足发包人限额设计要求，并保证设计质量标准和后续工作进展，相关费用由承包人承担，延误的工期不予顺延。

如因承包人原因造成施工图预算超出经核准的工程设计概算，承包人必须在初步设计的基础上对施工图进行修改，并保证设计质量标准和施工进度，相关费用由承包人承担，延误的工期不予顺延。

9.1.5.2承包人应保证所提供的初步设计成果文件中的工程设计概算的准确性。工程设计概算应是依据初步设计中主要材料及设备的量、价清单编制的，是客观、准确、可行的，并已包括依据国家、广东省、珠海市有关法律、行政法规和政策性造价管理文件所规定的所有计费内容。发包人及时提供与本合同工程有关的资料和协助。

9.1.5.3施工图预算须以通过施工图单位审查的施工图为基础进行编制，编制范围应包括本合同约定的全部设计内容。

9.1.5.4承包人须保证施工图预算不超过有权审核部门审定的工程设计概算中的建筑安装工程费总额，确保满足发包人对工程投资控制的要求。如果因承包人的原因造成施工图预算超出经核准的工程设计概算，承包人必须在初步设计的基础上对施工图进行修改，并保证设计质量标准和施工进度，相关费用由承包人承担。

9.1.6设计文件

9.1.6.1设计（含勘察）文件的计量单位均应采用国际标准计量单位。设计图纸必须按照国家对工程图纸规格的规定绘制，保持同类图纸规格统。

9.1.6.2图纸审查部门或发包人对于承包人的设计（含勘察）要求修改的，承包人必须按要求修改。承包人应当在收到图纸审查部门或发包人通过后5天内完成修改，并将修改后的设计（含勘察）文件交付发包人。

9.1.6.3承包人应在合同约定的期限内向发包人和监理单位提供以下文件：初步设计文件共30套，及初步设计概算文件30 套。工程勘察报告、施工图设计文件共30套。竣工图及竣工资料共30套。其他按合同规定和发包人要求应当由承包人提供的资料。

承包人提供以上文件时均须提供相应的电子版（光盘）。施工过程中发生设计（含勘察）变更的，承包人应在监理单位和（或）发包人要求的期限内提供全套变更文件共20份及相应的电子版。

9.1.6.4因承包人原因，未能按照合同约定的时间安排提交相关阶段的设计成果文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求，造成政府主管部门或施工图审查机构的设计审查延误的，由承包人自费采取措施赶上；造成关键路径延误，或给发包人造成损失的，由承包人承担。

9.1.6.5由于设备及其它原因，发包人有权要求承包人调整综合管线图等的设计（含勘察）。

9.1.6.6承包人提交的各版次设计成果文件应满足设计文件审批的要求及本合同工程各阶段建设的需要。在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，承包人应无偿提供。

9.1.6.7承包人所提供的上述图纸资料，费用已包含在合同价中。

9.1.7工程勘察

9.1.7.1勘察服务：

（1）承包人应参加有关基础选型、施工方案等各种技术协调会并提供相关的技术支持配合，对地基基础方案做出论证及分析；天然地基方案应明确给出持力层和基础埋深的建议，并进行承载力、沉降分析和演算；桩基础方案应提出桩型、桩端持力层、桩端土承力和桩周摩阻力、入岩桩的桩端岩石饱和单轴抗压强度标准值，并对单桩承载力及沉桩可能性进行分析和提出建议。相关方案、分析及建议应符合《岩土工程勘察规范》的相关规定。当遇到软弱下卧层等不良地质条件时应相应增加钻孔数量。

（2）承包人应到基础验槽、桩基础持力层岩性鉴定等施工现场进行配合服务。

（3）承包人应参加施工图图纸会审、技术问题汇总与回复、各种技术协调会。

（4）承包人应参加基础工程验收。

（5）承包人应在工程桩施工过程中对勘察成果所反映地质情况与施工阶段实际桩长进行对照分析，并提交《横琴新区大横琴山隧道工程（一期）初勘、详勘与设计施工桩长对比分析表》（详见表5）。

表5：

| 横琴新区大横琴山隧道工程（一期） 初勘、详勘与设计施工桩长对比分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程实施阶段 |  | 对比项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 勘察 阶段 |  | 钻孔数 | 地层类别及深度 |  |  | 各地层主要物理力学指标 |  |  |  | 地基处理及桩基础建议 |  | ** |  |
|  |  | 初勘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 详勘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 初、详勘对比情况分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 设计 阶段 |  | 桩基础类型 |  |  | 桩端持力层 |  |  | 设计桩长 |  |  | ** |  |  |
|  |  | 桩基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 勘察结果与设计桩长对比分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工 阶段 |  | 桩基础类型 |  | 桩端持力层 |  |  | 设计桩长 |  | 实际施工桩长 |  |  | *** |  |
|  |  | 桩基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 桩基础设计与施工情况对比分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：此表为样表，目的在于分析勘察阶段所反映地质情况与设计桩长及施工桩长对照关系，各项目根据实际情况可调整或增加相应内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（6）勘察任务书及相关规范规程明确的其他工作。

9.1.7.2勘察依据：

（1）中华人民共和国现行有关的法律、行政法规、司法解释、部门规章、相关的工程勘察技术规范、规定及标准，和广东省、珠海市现行有关的地方性法规、相关的工程勘察技术规范、规定及标准；

（2）勘察任务书基本要求（正式的勘察任务书由设计单位提供）；

（3）本工程勘察许可等批文(复印件)；

（4）发包人提供由规划部门认可的用地红线和地形图；

（5）本合同工程的基础资料，包括用地红线坐标(表)、现状地形图、场地标高、市政设施图的资料（绿化、道路、管线、建构筑物等）、勘察工作范围内地下管线图(包括电力、电讯电缆、煤气、自来水、污水等各种管道)以及人防设施、洞室等具体位置分布图；

如上述资料缺失或不齐全，则由承包人自行负责收集或承担地形测绘、物探等工作；

（6）勘察范围的建筑总平面布置图、勘察技术要求、技术资料；

（7）发包人关于设计、图档、图文、工程等相关管理办法，具体见本合同附件；

（8）双方签署的合同及其附件和补充文件；

（9）设计和建设过程中的政府审批意见，政府或发包人委托或组织的评审机构（会议）提出的或发包人发出的阶段性书面意见，双方来往的各类书面文件、会议纪要等。

（10）中标通知书或发包人的勘察任务委托书。

9.1.7.3勘察任务（内容）与技术要求：

详见附件7《勘察设计任务书》（含勘察、测量、物探等）。

9.1.7.4勘察人员

（1）为确保本合同工程的勘察设计质量，在本合同履行期内，在明确分工各负其责的基础上，承包人为本合同工程派出的勘察专业负责人、勘察驻场服务人员的职务、资历、资格须满足招标文件及本合同约定。

（2）勘察单位应根据勘察任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足勘察开展的需要，保证不同勘察时段勘察工作的连续性和外部条件接口衔接的连贯性。

（3）承包人承诺投入负责具体勘察工作的人员，在本合同履行期间，非经过发包人同意，不得更换或再参与本合同项目以外的其他工作。

（4）发包人认为承包人派出的勘察专业负责人、驻场勘察代表不称职时，有权向承包人发出书面更换人员通知，承包人应当在收到发包人的书面通知后5天内更换，更换人员的职务、资历、资格不得低于本合同相应条款的要求，且更换人员须先经过发包人确认。若承包人对发包人要求更换人员有异议时，可申请复议一次，若经复议后发包人仍然要求更换，则承包人应无条件进行更换，否则视承包人该人员从发包人发出更换通知的时间开始擅自离岗。

（5）当发包人认为承包人及其分包单位的勘察人员数量、专业水平、专业配套等达不到勘察及勘察服务所需时，发包人有权要求承包人更换及补充勘察人员，直至满足勘察及勘察服务工作要求为止；否则，发包人有权扣减勘察费直至解除合同等。

（6）承包人在现场工作的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关规章制度，承担其有关资料保密义务。承包人自行承担现场勘察人员的安全责任并承担由此产生的全部损失或损害。

（7）若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，承包人应派人负责安全保卫工作，并按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，其费用含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付。

（8）发包人为了承包人履行本合同而提供给承包人的一切资料或文件以及承包人在本合同履行过程中所形成的资料或文件，承包人均对此负有保密义务。未经发包人书面同意，承包人不得将资料或文件用于履行本合同之外的任何用途，不得利用所知悉的属于发包人的资料和文件为自己或第三方谋取利益。保密义务不因本合同的变更、解除、终止而受影响。

（9）承包人须向施工现场派出代表及时办理工程验收签证手续，随时解决有关勘察问题，并对工程施工全过程提供必要的勘察和服务，其费用含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付。

9.1.7.5勘察成果文件的提交

（1）承包人负责向发包人提交勘察成果资料12套，光盘电子文件12套；如发包人要求承包人提供的勘察成果文件超过合同约定套数的，承包人应免费提供。

（2）承包人提交的勘察成果文件的时间为2018年5月15日；相关勘察成果文件的质量须一次性通过发包人或发包人委托的第三方根据合同约定标准进行的审核。

（3）承包人必须按照发包人的要求及时提交勘察中间资料，以满足发包人开展有关工作的需要。

（4）承包人勘察成果文件的提交时间以符合合同约定质量的勘察成果文件的提交时间为准。

9.1.7.6勘察的质量要求

（1）承包人在开展勘察工作前，应向发包人提交勘察工作纲要，并按经过发包人审核批准的工作纲要实施开展勘察工作。勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

（2）承包人应按国家技术规范、标准、规程和本合同约定的勘察范围及技术要求实施勘察工作，按本合同约定的时间提交质量合格的勘察成果文件并对其负责。

（3）承包人应在勘察成果文件中明确列出本合同工程勘察涉及到的详细的勘察规范、规定及标准（名称、编号与版本）。

（4）承包人实际完成的勘察工作量及勘察成果文件由施工图审查单位负责审核，并须经发包人或发包人委托的第三方确认后才能作为结算依据，对于超过设计要求的勘察深度的工作量不计算；承包人应确保其提交的勘察成果文件是完整、准确及有效的，且能通过施工图审查单位根据相关规范、规定进行的审核。

（5）承包人提交的勘察成果必须经过实地勘察获得，不得采用推断或借鉴，禁止虚假；承包人提交的勘察成果经发包人或发包人委托的第三方确认未达到本合同约定的质量要求时，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到合同要求；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担由此产生的全部费用（含勘察费用）。

（6）承包人必须遵行发包人的相关勘察设计、图文、图档工程的管理办法和规定。承包人自行承担运输、邮寄或电传勘察文件资料（包括中间成果资料）的费用，提交资料、文件等应交至发包人日常办公所在地或发包人临时指定的地点。勘察文件的收发、传送管理按发包人有关规定办理。

（7）承包人应按现行国家技术规范、规程、标准和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同及附件《勘察设计任务书》规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

（8）勘察工作进度和深度应满足设计要求，勘察要求由承包人提出，承包人的勘察方案经发包人书面认可后方可进行勘察。因承包人原因需进行补勘的，费用由承包人自行承担，且补勘方案需经发包人确认，勘察成果须全部提交发包人。

（9）由于承包人提供的勘察成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担全部勘察费用；因勘察质量给发包人造成重大经济损失或工程事故的，承包人除应承担法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，还须赔偿由此给发包人造成的全部损失。

（10）承包人在工程勘察前，应提出勘察纲要或勘察组织实施方案，派人验收和接收发包人提供的资料。

（11）承包人在勘察过程中须接受发包人或监理工程师的全过程监督管理，各阶段工作必须及时报告并征得发包人或监理工程师同意后方可实施。钻孔深度必须经发包人工程部相关人员现场确认后才予以计量。

（12）承包人根据现场工作的需要，自行负责平整场地（包括少量清拆工作等），修好通行道路，接通电源、水源，挖好排洪渠以及准备水上作业用船等，费用已包含在本合同勘察费内。

（13）承包人在勘察过程中如遇特殊地质条件应及时告知发包人及相关设计单位，勘察结束后，发包人将组织设计、监理等相关单位对其外业成果进行验收，勘察成果必须达到国家规定的相应深度并满足设计单位的设计需求。

（14）承包人参与施工过程的图纸交底、图纸会审、施工例会等，其工作不另计费用。

（15）有关单位在办理竣工验收过程中，承包人应派专业人员积极参与和配合，并提供必要的资料、签署相关的文件。

（16）本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。

9.2设计（含勘察）进度计划

（1）勘察进度计划

承包人应当根据批准的项目进度计划等编制详细的勘察进度计划，报发包人批准后执行。勘察成果文件提交的具体时间及套数要求如下：

| 序号 | 资料及文件或节点 | 提交/完成日期 | 套数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量、勘察工作大纲 | 2018年2月26日前 | 8 |  |
| 2 | 测量成果报告 | 2018年3月15日前 | 8 | 含AUTOCAD版和PDF版电子光盘2份 |
| 3 | 初步勘察（含测量、物探）成果报告送审版 | 2018年4月15日前 | 8 | 含AUTOCAD版和PDF版 电子光盘2份 |
| 4 | 经审查合格的初步勘察（含测量、物探）成果报告 | 2018年4月25日前 | 16 | 含AUTOCAD版和PDF版 电子光盘2份 |
| 5 | 详细勘察（含测量、物探）成果报告送审版 | 2018年5月10日前 | 8 | 含AUTOCAD版和PDF版电子光盘2份 |
| 6 | 经审查合格的详细勘察（含测量、物探）报告 | 2018年5月15日前 | 16 | 含AUTOCAD版和PDF版电子光盘2份 |

承包人应当按照勘察进度计划执行，确保不影响工程后续工作开展，因承包人原因造成工期延误的，承包人应当自费赶上进度。

（2）设计进度计划

承包人根据批准的项目进度计划等编制设计进度计划。设计进度计划经发包人认可后执行。

承包人提交的设计成果文件应满足合同约定的时间要求，相关设计成果文件的质量须一次性通过发包人及发包人委托的设计咨询单位根据合同约定标准进行的审核，并最终获得政府主管部门的批准。承包人设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及套数如下：

| 序号 | 资料及文件或节点 | 提交/完成日期 | 套数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文件（含图册、估算）送审版 | 2018年3月10日前 | 12 | 含AUTOCAD版和PDF版电子光盘4份 |
| 2 | 方案设计文件（含图册、估算）取得批复 | 2018年3月25日前 | 12 | 含AUTOCAD版和PDF版电子光盘4份 |
| 3 | 场平及临时配套工程施工图 | 2018年3月20日前 | 12 | 含AUTOCAD版和PDF版电子光盘4份 |
| 4 | 隧道工程洞口加固工程施工图 | 2018年3月20日前 | 12 | 含AUTOCAD版和PDF版电子光盘4份 |
| 5 | 初步设计文件（含图册、概算）送审版 | 2018年4月25日前 | 12 | 含AUTOCAD版和PDF版电子光盘4份 |
| 6 | 初步设计文件（含图册、概算）取得批复 | 2018年5月10日前 | 12 | 含AUTOCAD版和PDF版电子光盘4份 |
| 7 | 隧道南洞口基坑设计图 | 2018年3月20日前 | 30 | 最终设计文件（含图册）成果30套和AUTOCAD版和PDF版电子光盘4份 |
| 8 | 隧道北洞口基坑设计图 | 2018年3月20日前 | 30 | 最终设计文件（含图册）成果30套和AUTOCAD版和PDF版电子光盘4份 |
| 9 | 隧道北段（富盈至长隆隧道段）洞身设计图 | 2018年5月30日前 | 30 | 最终设计文件（含图册）成果30套和AUTOCAD版和PDF版电子光盘4份 |
| 10 | 中心大道暗埋段敞开段施工图 | 2018年5月30日前 | 30 | 最终设计文件（含图册）成果30套和AUTOCAD版和PDF版电子光盘4份 |
| 11 | 隧道南段（长隆隧道段至环岛南路段）洞身设计图 | 2018年5月30日前 | 30 | 最终设计文件（含图册）成果30套和AUTOCAD版和PDF版电子光盘4份 |
| 12 | 长隆隧道段跨线桥施工图设计文件 | 2018年5月30日前 | 30 | 最终设计文件（含图册）成果30套和AUTOCAD版和PDF版电子光盘4份 |
| 13 | 机电安装及装修工程 | 2018年7月20日前 | 30 | 最终设计文件（含图册）成果30套和AUTOCAD版和PDF版电子光盘4份 |
| 14 | 绿化景观 | 2018年7月20日前 | 30 | 最终设计文件（含图册）成果30套和AUTOCAD版和PDF版电子光盘4份 |
| 15 | 接线道路图纸 | 2018年7月20日前 | 30 | 最终设计文件（含图册）成果30套和AUTOCAD版和PDF版电子光盘4份 |
| 16 | 取得建设工程规划许可证 | 2018年8月30日前 | 1 |  |

承包人必须按照经过发包人审批确定的设计进度计划及时提交设计中间资料，以满足发包人开展有关工作的需要。

承包人按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至发包人指定的地点。

9.3	设计（含勘察）审查

9.3.1承包人的设计（含勘察）应体现发包人的建设意图，应符合有关法律、法规的规定，符合建设工程质量、安全标准，符合建设工程勘察设计的技术规范（尤其是强制性规范），达到任务书的要求，满足本合同工程的功能需求。在控制投资的同时，做到美观、适用、安全、经济，并具备良好的节能环保特性，取得良好的社会效益。

承包人的设计成果文件应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（建质〔2013〕57号）、其他设计文件编制深度要求及珠海大横琴投资公司和大横琴股份公司管理制度汇编（合同附件-6）中的相关要求，并按照专家评审意见和发包人要求对设计进行深化、优化。承包人须对本合同范围内的勘察、设计成果文件达到合同约定的深度负责。承包人需在提交设计成果时同步提交《横琴新区大横琴山隧道工程（一期）设计导则符合性审查表》（详见表6）及《横琴新区大横琴山隧道工程（一期）设计任务书符合性审查表》（详见表7）。

表6：

| 横琴新区大横琴山隧道工程（一期）设计导则符合性审查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  | ☐方案设计 ☐初步设计 ☐施工图设计 |  |  |  |
| 编制要求： | 设计单位应将设计内容与发包人制定的各专业设计导则不符部分逐一列明并详细说明原因。 |  |  |  |  |
| 序号 | 设计导则内容 |  | 设计文件内容 | 符合性情况 | 原因说明 |
| ***** |  |  |  |  |  |
| ***** |  |  |  |  |  |
| 经办人： | 负责人： （单位盖章） |  |  | 年 月 日 |  |

表7：

| 横琴新区大横琴山隧道工程（一期）设计任务书符合性审查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  | ☐方案设计 ☐初步设计 ☐施工图设计 |  |  |  |
| 编制要求： | 设计单位应将设计内容与发包人制定的该项目设计任务书不符部分逐一列明并详细说明原因。 |  |  |  |  |
| 序号 | 任务书内容 |  | 设计文件内容 | 符合性情况 | 原因说明 |
| ***** |  |  |  |  |  |
| ***** |  |  |  |  |  |
| 经办人： | 负责人： （单位盖章） |  |  | 年 月 日 |  |

9.3.2承包人应保证消防、人防、防雷等报审图纸的设计质量，确保消防、人防、防雷、用水及用电等报审报批工作及时获得批复。

发包人及其委托的设计咨询单位、监理单位等依据上述标准和要求对承包人的设计（含勘察）文件进行审查，承包人必须服从并按审查意见进行修改及进行逐条回复（详见表8），由此增加的费用含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付。

9.3.3设计（含勘察）文件需政府有关部门审查或批准的，发包人在审查同意承包人的设计（含勘察）文件后，承包人应当按照项目各设计阶段报审报建的要求，提交所有必需的文件、图纸及其相应的电子文件（刻制成光盘），并配合报审报建过程中必要的技术协调、送审技术性文件等工作，直至完成所有审批手续。对于政府有关部门的审查意见，承包人需按该审查意见修改承包人的设计（含勘察）文件并对审查意见进行逐条回复（详见表7）。

承包人应安排专人（1名）全面配合跟进所有报审报建工作（包括提供发包人报审报建所需的交通便利）。

承包人应安排专人1名（经发包人许可，可以与驻场人员、报审报建人员为同一人）按照《珠海大横琴股份有限公司工程图档管理办法》等有关规定，全面配合函件起草、图档资料收发及整理等工作。

9.3.4相关设计文件需通过横琴新区相关部门的审批。承包人向发包人提交相关设计（含勘察）审查阶段的设计（含勘察）文件，应符合法律法规对相关设计（含勘察）阶段的设计（含勘察）文件、图纸和资料的深度规定。承包人有义务参加发包人组织的设计（含勘察）审查会议、向审查者介绍、解答、解释，提供审查过程中需提供的补充资料，相关费用自理。

9.3.5发包人应向承包人提供设计（含勘察）审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按相关审查阶段批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关设计（含勘察）法规的规定，对相关设计（含勘察）进行修改、补充和完善。承包人应当在相关批准文件和纪要发出之后5天内完成设计修改、补充和完善并提交发包人。

如承包人未能在相关批准文件和纪要发出之日起3日内积极响应或逾期未能完成相关设计成果文件的修改完善工作，承包人应按本合同条款第38条的相关约定承担违约责任。发包人有权直接按相关批准的意见实施（但不因此免除承包人的相关设计责任）或直接委托其他设计单位进行相关的设计修改和完善，另行委托设计的相关费用（按需要进行修改完善部分的建筑安装工程费占审定概算建筑安装工程费的比例乘以本合同设计费计取）从本合同设计收费中扣除。

9.3.6发包人有权在约定的各设计（含勘察）审查阶段之前，对相关设计（含勘察）阶段的设计（含勘察）文件、图纸和资料提出建议、审查和确认，设计（含勘察）文件审查包括但不限于：发包人设计部、发包人总工室、发包人技术委员会，设计咨询单位等。承包人应积极采纳，并按《横琴新区大横琴山隧道工程（一期）设计评审意见回复表》（详见表8）对审查意见进行逐条回复，若承包人对发包人的建议、审查和确认有异议的，应提出书面的意见并说明理由。发包人的任何建议、审查和确认，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任与义务。

表8：

| 横琴新区大横琴山隧道工程（一期）设计评审意见回复表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 | ☐方案设计 ☐初步设计 ☐施工图设计 |  |  |  |  |
| 审核单位 | ☐发包人设计部、☐发包人总工室、☐发包人技术委员会；☐设计咨询单位；☐职能部门；☐施工图审查单位；☐其他 |  |  |  |  |
| 编制要求： |  | 设计单位应对评审意见逐条回复，如采纳意见将落实情况详细说明，如不予采纳须写明原因并将替代方案详细说明。 |  |  |  |
| 序号 |  | 评审意见 | 意见回复 |  | 备注 |
| **** |  |  |  |  |  |
| **** |  |  |  |  |  |
| 经办人： |  | 负责人： （单位盖章） |  | 年 月 日 |  |

9.3.7因承包人原因，未能按约定的时间，向发包人提交相关设计（含勘察）审查阶段的完整设计（含勘察）文件、图纸和资料，致使相关设计（含勘察）审查阶段的会议无法进行或无法按期进行，造成的竣工日期延误、窝工损失，或发包人组织会议增加的费用，由承包人承担。

9.3.8发包人根据承包人提交的各阶段设计成果文件的设计评审意见、承包人在履行合同各阶段提供的设计服务（包括报审报建及图档资料管理配合服务、招标配合服务、施工阶段的现场服务、施工阶段设计建造服务、结算配合服务的评价、保修阶段的服务）的实际情况，依照珠海大横琴投资有限公司和珠海大横琴股份有限公司制定的勘察设计单位考评、管理办法对承包人进行考核，并根据考核结果按照本合同条款的相关约定支付设计费。

承包人与发包人一致同意增加9.4—9.5

9.4设计变更：

9.4.1承包人应本着对工程质量、工期、投资等三大控制相结合的原则及《珠海大横琴股份有限公司设计变更管理办法》或发包人另行制定的变更管理办法中的相关规定对设计变更进行管理。承包人应按照工程需要及时出具设计变更，但无论设计变更范围内容及次数的多少，所涉及设计变更的设计费用均不另行计取。

9.4.2由于承包人的成果文件的完整性及有效性问题、设计错误、对设计基础资料选用不当、专业间接口出现矛盾等造成的设计更改（包括因此而发生的发包人另外发包的专项工程设计变更），承包人应按照发包人规定的时间提交设计变更，并按本合同第38条的相关约定承担违约责任。

9.4.3承包人应充分考虑中国的施工安装条件和水平、材料供应的条件（即充分考虑设计与施工的衔接），若由于设计错误导致无法施工或采购材料，承包人应无条件修改或重新设计，并按本合同第38条的相关约定承担违约责任。

9.4.4承包人负责根据国家及地方的相关规范、规定及《珠海大横琴股份有限公司设计变更管理办法》或发包人另行制定的变更管理办法对本合同实施过程中产生的图纸会审记录进行审核；图纸会审记录中的内容须发包人核准并转化为设计变更后方可作为正式的设计文件执行。

9.4.5承包人应在设计变更正式发出前对可能的方案进行比选，综合考虑工期、质量、造价等方面的因素，确保设计变更的经济性及有效性。

9.4.6承包人应对本合同范围内的由其他设计单位发出的设计变更（包括由发包人另行发包的专项工程设计的设计变更和承包人分包的设计项目的设计变更）进行预审把关、审核及确认，确保本合同工程设计的总体性、完整性及相关专项设计满足工程投资控制的要求。

9.4.7承包人应对本合同范围内的设计变更（包括由发包人另行发包的专项工程设计的设计变更和承包人分包的设计部分的设计变更）的完整性、有效性、正确性、可靠性、可操作性、经济性负总体责任，承包人应按《珠海大横琴股份有限公司设计变更管理办法》的相关要求对设计变更进行管理，不得随意分拆、合并设计变更。

9.4.8承包人应准确判定设计变更的类别，对因设计变更而引起的工程造价变化须提出预算分析，提交设计变更对工期影响评估的书面意见。

9.4.9承包人有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更均须经过发包人的同意。

9.4.10承包人应复核有关设计变更是否属于需送原施工图审查机构重新审查的范围，若属于原施工图审查机构重新审查范围的，则应先送原施工图审查单位审查通过后实施。

9.5发包人另行聘请勘察设计咨询单位的，承包人需按发包人要求提交各阶段勘察设计文件给勘察设计咨询单位进行审核，并密切配合咨询单位对各专业的审查工作。各阶段勘察设计成果须经勘察设计咨询单位审核，并通过发包人组织的勘察成果文件专题验收会。

对于发包人及勘察设计咨询单位的意见，承包人应严格落实，并于收到勘察设计咨询报告5天内将经过修改并符合规定的设计文件交付发包人。否则按照专用条款第38条的约定承担相应的违约责任。

9.6为切实加强设计及施工管理，提高设计及施工质量和服务水平，发包人从承包人处直接抽调4名设计人员或其他工程人员协助发包人工作，承包人必须服从。抽调人员须符合发包人要求的职称或执业资格并经发包人面试、笔试合格；抽调人员须按发包人指定场所驻场办公，执行发包人的工作时间制度，服从发包人的工作安排与管理（如业务工作安排、考勤、请假及必要的加班等）；

抽调人员的服务期为本合同签订之日起至本合同项下工程项目工程竣工结算经发包人审核完毕时止。

承包人负责支付抽调人员驻场期间的所有报酬与费用，如不按约定支付抽调人员报酬与费用的，发包人有权从抽调人员开始驻场之日起，按每人每月16000元的标准从设计费或工程费进度款中予以扣除，所扣除的费用用于支付抽调人员驻场期间的劳务报酬及相关税费等。

承包人如不按本条款的约定按时足量派驻抽调人员的，发包人有权按每人每月16000元的标准追究承包人的违约责任并从设计费或工程费进度款或结算款中予以扣除。

抽调人员的各项费用（办公电脑、计价软件、交通费用、工资及福利待遇等）含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付。抽调人员税后工资及福利待遇按不低于12000元/月/人标准计取，例如合同约定抽调人员人数为2人，则抽调人员费用可按2人各不低于12000元/月/人标准，也可按抽调1人（工作经验相当丰富者），费用为24000元/月/人计算，依次类推。

抽调人员由发包人负责考评，考评不称职的，发包人有权通知承包人进行更换，承包人不配合更换的，则由发包人直接重新组织招聘符合要求的设计人员或其他工程人员，并按本条约定的薪酬标准由承包人发放报酬，否则发包人有权从设计费或工程费进度款或结算款中扣除相应费用发放，承包人须无条件服从。

四、进度计划和工期

10、项目进度计划

10.1计划的提交和确认

（1）承包人应在开始工作日期后15天内，向发包人提交一份完整的项目进度计划。项目进度计划应满足节点工期（包括完成勘察、初步设计、施工图设计、完成基础工程、主体结构、工程完工等）的要求。项目进度计划包括：

①承包人计划实施项目的工作顺序，包括项目各主要阶段的预期时间安排。

②合同中规定的各项检验和试验的顺序和时间安排。

③一份支持报告，内容包括：项目实施中各主要阶段和承包人拟采用的方法的一般描述；主要阶段配备的各级承包人人员和各类型承包人设备的大概数量。

④未来可能对项目实施造成不利影响或延误的因素，及拟应采取的对策。

发包人在收到项目进度计划后7天内应向承包人作出批复。若发包人指出项目进度计划有不符合合同要求时，承包人应向发包人提交一份修订进度计划。否则，承包人即应按照该项目进度计划进行。

（2）承包人应于工程施工开始7天前向总监理工程师提交项目及单位工程的施工组织设计与施工进度计划。

承包人提交的施工组织设计应当载明如下内容（包括但不限于）：

1）各分部分项工程完整的施工方案；

2）施工资源投入计划，包括：机械设备进场计划、工程材料和物料进场及仓储计划、施工人员进场计划等；

3）施工现场平面布置图（包括施工道路平面图、各种临时设施、施工用水、监控设施、施工机具、材料构配件存放位置）；

4）季节性施工措施；

5）地下管线及其他地下设施的处理措施；

6）保证工期、质量的措施；

7）保证安全生产、文明施工、减少扰民，且满足环境保护要求的措施；

8）妥善处理与相邻施工作业现场关系的措施；

9）其他与工程施工有关的管理方案、措施。

承包人编制的工程进度计划内容应全面详实，且应针对本工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的工程量、资金使用计划、人力机械组织及材料消耗量。

（3）总监理工程师和发包人在接到承包人提交的施工组织设计和工程进度计划后10天内予以确认或提出修改意见（总监理工程师在4天内审核并签署意见，发包人在6天内审核并签署意见）。如遇到重大或技术复杂、难度大的施工方案（如深基坑支护及高支模等施工方案），则应按政府有关规定召开专家评审会评审。

承包人和发包人一致同意增加10.4：

10.4计划的执行

（1）承包人应当加强计划管理，严格按照总监理工程师确认的工程进度计划组织施工，并接受总监理工程师对工程进度的检查、监督。

（2）为便于总监理工程师掌握和控制工期，承包人应于每月底向总监理工程师填报当月工程进度计划完成情况（没完成计划的必须说明原因），并在此基础上更新工程进度计划、资金计划和其他工作计划。总监理工程师在接到报告后应当予以确认或提出书面意见，承包人必须按照总监理工程师的确认或者书面意见执行。

（3）总监理工程师认为本工程或其中任何部分工程进度滞后而不能按预定工期完工，应将此情况通知承包人。承包人应据此修改工程进度计划，采取总监理工程师同意的必要措施加快工程进度。如承包人未能在总监理工程师发布指令后10天内采取有效措施，工程进度仍然无明显改进，发包人有权部分或全部解除合同，将未完工程另行发包给其他有能力的施工单位；承包人必须无条件服从，由此所造成的损失全部由承包人承担。

11、施工开工及延期开工

承包人和发包人一致同意不适用合同通用条款第11条的约定，代之以：

承包人必须在收到发包人进场通知的次日进入施工场地，做好施工准备工作，尽快开工。在工程已具备开工条件，但因承包人自身的原因（包括但不限于项目经理及现场管理机构其他人员尚未到位）而无法实际开工的，经发包人书面同意，总监理工程师可以签发开工令，施工工期开始正式计算，但现场不允许开工；再由总监理工程师发出停工令，待承包人准备妥当后才批准复工。由此产生的工期延误等损失由承包人承担，并按照合同专用条款第38.8款的有关约定处理。

12、暂停施工

承包人和发包人一致同意不适用合同通用条款第12条的约定，代之以：

12.1因下列原因，总监理工程师报经发包人同意，可通知承包人暂停施工：

（1）工程发生重大变更；

（2）不可抗力；

（3）质量事故；

（4）安全生产事故。

因发生上述（1）、（2）项原因而暂停施工的，工期调整适用合同专用条款第13条的有关约定；因发生上述第（3）、（4）项原因而暂停施工的，工期不予顺延，承包人必须承担由此发生的费用，并按合同专用条款第38.10款、第38.11款的约定向发包人承担违约责任。

承包人不得以与发包人有争议或争议未解决为由而单方面停工，否则，按照合同专用条款第38.8（2）款的约定承担违约责任。

12.2为了保证工程质量安全，凡出现下列情况之一（不限于此）的，总监理工程师有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行负责，造成工期延误的由承包人按合同专用条款第38.8款的有关约定承担违约责任：

（1）拒绝监理等单位管理；

（2）施工组织设计（方案）未获总监理工程师批准而进行施工；

（3）未经监理单位检验而进行下一道工序作业；

（4）擅自采用未经监理单位及发包人认可或批准的材料，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认，或者擅自采用未经认可的代用材料；

（5）擅自变更设计图纸的要求；

（6）转包工程；

（7）擅自让未经发包人批准的分包单位进场作业；

（8）存在安全隐患，未按监理单位要求及时进行整改；

（9）未按双方约定的要求上报所需的资料；

（10）存在其它影响或可能影响工程质量安全的情形的。

13、工期延误

承包人和发包人一致同意不适用合同通用条款第13条的约定，代之以：

13.1工期控制与调整

（1）本工程工期分为关键节点工期和一般节点工期两类，承包人必须在项目进度计划、施工组织设计文件中分专业详细区分和列明本工程总体及各单体工程的关键节点工期和一般节点工期，并报总监理工程师和发包人批准后实施。关键节点工期和一般节点工期以发包人批准确定为准。

（2）工期调整的原则：对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人原因造成的工期延误，一般节点工期可以相应顺延，但该项顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限。关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化，而且这些合理有效的赶工措施费已包括在合同价款中，发包人不予补偿。

在特殊情况下，关键节点工期确需调整的，承包人必须重新编制总工期控制计划和关键节点工期调整计划并报请总监理工程师和发包人审核。经总监理工程师、发包人审核，确认承包人编制的关键节点工期调整计划已符合要求，且已采取了合理的赶工措施足以确保工程按期竣工的，应当同意工期调整。承包人必须按照调整后的总工期控制计划和关键节点工期计划执行。

13.2工期延误的原因及其处理

（1）非承包人原因造成的工期延误，是指有确凿证据证实因下列原因而直接造成承包人的原定工期计划延误：

1）不可抗力；

2）非承包人原因导致工程有重大变更或重大失误，并经总监理工程师确认会造成工期延误的；

3）发包人延期交付施工场地；

4）发包人无正当理由不按合同约定支付工程款而影响工期进度，并经总监理工程师确认的；

5）发包人指令（非承包人原因）引起的停工；

6）发包人其他违约行为造成工期延误并经总监理工程师确认的。

除上述原因之外，其他所有工期延误均为承包人原因造成的延误。

（2）因承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延。承包人还应当按照合同专用条款第38.8款的有关约定承担违约责任。

（3）因承包人对现场组织管理不力或未能提供协调、配合服务，以致专业工程的进度影响工期，承包人不得以此为由提出延长工期的要求。

13.3非因承包人原因造成工期延误，经总监理工程师及发包人审核批准后，总工期可以适当顺延。

13.4对于非因承包人原因发生的工期延误，承包人应当在工期延误发生后7天内就延误的内容向发包人提出书面报告；逾期不报告的，发包人不予确认。

14、工程竣工

14.1承包人必须采取一切有效措施保证按照合同协议书约定或者发包人根据工程实施情况调整的竣工日期竣工，不得延误，除非发生了以下情形：

（1）政府对本工程建设项目作出停建、缓建的决定；

（2）重大变更导致本工程在规划、使用、功能方面有重大调整；

（3）非因承包人原因造成关键节点工期延误，经总监理工程师及发包人审核批准后，总工期可以适当顺延。

（4）其他非因承包人原因造成的竣工日期延误。

五、质量与检验

15、工程质量

15.1工程质量标准

（1）本合同工程质量标准按合同协议书第4条的约定执行。

（2）承包人必须确保工程一次验收合格。因承包人原因致使工程未一次验收合格的，由承包人按照合同专用条款第38.10（2）款的约定承担违约责任；因此导致工程不能按计划工期办理竣工验收的，由承包人按照合同专用条款第38.8（5）款的约定承担违约责任。

（3）若本工程推行分段结算的，为配合分段结算工作，本工程的分部验收工作应按经发包人审定的分部验收工作计划执行。

15.2工程质量争议与鉴定

双方一致同意，对于本合同履行过程中的工程质量争议，由工程所在地负责工程质量监督的政府主管机构或部门依据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）系列各专业验收规范及设计文件等进行鉴定并按鉴定结论及有关规定承担责任。

承包人和发包人一致同意增加15.3：

15.3工程质量保证体系

承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，进行全面质量管理（TQC），以《质量管理体系标准要求》（GB/T19000-2000）为标准，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。为此，承包人（含其分包的施工单位）必须做到（不限于）：

（1）建立完整的质量保证体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，必须附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证，于本合同签订后5天内将上述人员报总监理工程师备查。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。

（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括：工程质量预控措施，工序质量控制点，工程的标准工艺流程图和技术、组织措施，工程各分部、分项的关键工序、特殊工序控制、样板间制度等，以及重点分部（项）工程的施工方法，材料、制品试件取样及送检试验的方法或检测方案，成品保护的措施和方法，质量报表和质量事故的报告制度等等。

（3）单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求（规程包括但不限于施工企业标准和作业指导书），在施工中必须按规程及工艺进行操作。

（4）单项工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应熟悉施工图纸会审和设计变更内容并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行试验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。

（5）在建房屋建筑和市政基础设施工程，现场有混凝土结构施工部位的，必须在施工现场建立混凝土试件标准养护室或放置标准养护箱，而且监督见证检验次数不少于同类材料进场检验频次的10%且不少于一次。

16、检查和返工

承包人和发包人一致同意增加16.5至16.10：

16.5对承包人采购的工程材料、设备及采用的工艺的查验

（1）实施工程的一切材料、设备及工艺，都必须符合工程设计及技术标准、规范的要求，并应当在用于工程之前经过检验或试验，不合格的不得使用。承包人要建立检验、试验制度，随时按总监理工程师的要求，在材料、设备的制造、加工或制配地点，或施工场地进行检验或试验，并应提供一切正常需要的手段，在材料、设备及工艺用于工程之前提供样品、样件，按照总监理工程师的选择和要求进行检验或试验。

（2）总监理工程师有权在施工场地、库房以及为工程生产、加工、制配材料、设备的地点（无论这些地点是否属于承包人管辖）检查和检验按合同提供的材料、设备。承包人应为总监理工程师的检查和检验提供一切便利，包括提供人员和设备、材料等。总监理工程师的检查结果证明该材料、设备不符合合同要求的，必须拒绝这些材料、设备的使用，立即通知承包人并说明拒绝的理由。承包人在接到总监理工程师的通知后必须立即更换被拒绝的材料、设备。承包人拒不执行上述指令的，则发包人有权雇佣他人代为实施，由此产生的相关费用由承包人承担。

发包人和总监理工程师认为有必要的，有权对已检查、检验过的材料、设备进行重复检查、检验，承包人应遵照执行。重复检查、检验的程序和内容适用前述约定。

（3）在施工过程中，总监理工程师有权随时对工程材料、设备的使用进行抽查，包括成品、半成品、器具、设备、附件、小五金等。抽查范围、比例、数量、批次及检查深度可比国家现行施工质量验收规范和相关规定有所提高。

工程材料、设备的质量依据下列顺序之标准认定（排序在前者优先）：

1）本工程设计图纸规定的设计标准和发包人制定的材料标准及技术要求[不符合下列第3）项标准要求的除外]；

2）经设计单位、监理单位、承包人、发包人共同认定的产品封样、样板（包括样板房等）[不符合下列第3）项标准要求的除外]；

3）国家或行业强制执行的技术标准、技术规范。

工程材料、设备的抽查、检验结果与前款约定不符的，总监理工程师必须扩大对该批材料的抽查范围、增加数量抽检，同时，涉及工程结构安全和使用功能的检测必须委托有资质的第三方检测试验单位进行检测试验并执行《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）。承包人必须在发包人或监理单位书面通知的限期内将不符合要求的材料、设备全部无条件拆除、更换，并运出施工现场，由此所造成的工期延误、费用增加等一切损失均由承包人承担；同时，承包人还应当按照合同专用条款第38.9（1）款的约定承担违约责任。

（4）总监理工程师对材料、设备或工程进行检查、检验的费用由承包人负担。总监理工程师或发包人进行重复检查、检验的，检查、检验的结果证明材料、设备或工程不符合合同、技术规范要求的，费用由承包人承担。

16.6承包人应当按照发包人、总监理工程师及有关规范要求，对施工各工序报验检查的质量控制点，先自检后报请总监理工程师复检。总监理工程师在接到承包人的自检结果后，应当及时复检。经复检发现存在质量问题的，则该工序质量为不合格，承包人必须全部返工，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失由承包人承担，并由承包人按照合同专用条款第38.10（1）款的约定承担违约责任。

16.7总监理工程师发现工程存在重大质量问题时，必须立即下达停工整改令。承包人必须在5天内提出书面整改措施，经总监理工程师和发包人批准后实施整改，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失，由承包人承担。承包人拒绝整改的，发包人有权暂停拨付工程款，并将未完工程由发包人另行发包。

16.8承包人承诺：无论总监理工程师对工程是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对其承包的工程的质量所负的任何责任，除非质量问题是由于非承包人责任原因引起，而此类质量问题承包人须及时通知总监理工程师。在采用承包人设计的施工图施工和由承包人自行采购的材料、设备时，设计和制造所引起的质量责任由承包人承担。

16.9承包人承诺：无论工程材料是采用甲供、还是乙供，均由承包人承担工程全面质量的责任。承包人应对各种材料按规范进行检查验收，拒绝不符合要求的材料用于工程。无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。

16.10承包人应保证按照国家、地方、行业的有关规定，准确、及时做好日常工程技术资料的记录、整理和归档工作，保证记录中原始数据的真实性和及时性，监理单位或发包人有权抽查承包人日常工程技术资料的整理工作，若发现未按照规定及时做好资料整理工作，每发现三次，则由承包人按照合同专用条款第38.15款的约定承担违约责任。若发现原始记录数据不存在、不真实、不完整，发包人有权拒绝相应部分工程的计量与支付，并视情节轻重，由承包人按照合同专用条款第38.15款的约定承担违约责任。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定，中间验收部位（重要分部（子分部）工程包括但不限于桩基础、天然地基、地基处理等工程; 地下结构工程（含防水工程）；主体结构工程（砼、钢、砖、木等受力结构）等；幕墙工程；建筑节能工程；结合工程特点确定的其它分部（子分部）工程等,严格按《建设工程质量管理条例》及国家相关规范执行，验收程序按合同通用条款第17条执行。验收人员组成：发包人、监理单位、承包人（包括勘察、设计单位）及其他有关单位。

17.2通用条款17.2款修改为：发包人代表、总监理工程师不能按时进行验收，应在验收前48小时以书面形式向承包人提出延期要求，未能按以上时间内提出延期要求，也不进行验收的，承包人应书面督促发包人组织验收。发包人代表、总监理工程师经书面督促后5个工作日内，无故不组织验收的，承包人可自行组织验收，但须做好验收过程的摄像或拍照，发包人代表、总监理工程师应承认验收记录。

17.3通用条款17.3款修改为：经总监理工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收48小时后，总监理工程师不在验收记录上签字的，承包人应书面督促发包人予以确认。

承包人和发包人一致同意增加17.4：

17.4隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人自行承担，并由承包人承担由此产生的一切责任。

18、重新检验

19、工程试车

19.4通用条款19.4款修改为：承包人必须在工程竣工前对设备、电路、管线等系统进行试运行，以确保设备、管线等系统运转正常，满足设计及规范要求。

19.5双方责任

通用条款19.5（4）、（5）修改为：

（4）工程试车费用含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付。

（5）通用条款19.5（5）修改为：工程试车合格的，工程师应在试车结束24小时后于试车记录上签字。

19.6 通用条款19.6修改为：投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，承包人应无条件配合，双方另行签订补充协议。

六、安全文明施工

20、施工场地的占用与管理

20.1因工程施工需要，承包人确需临时征用场地或道路的，必须事先取得监理单位和发包人的批准。征用场地或道路的手续由承包人负责办理，发包人给予配合。征用场地或道路的费用含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付。

20.2在工程实施期间，施工场地一经移交给承包人，承包人即对施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等全面负责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责。承包人需对其施工场地布置、人员的管理、交通组织制订详细的方案，对施工时段作出合理安排，必须采用全封闭施工方案，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活。

20.3承包人必须在工程竣工验收后30天内或发包人规定的时间内（发包人将提前通知承包人），无条件清退所有施工场地。拒不清退的，发包人除向承包人收取租金（租金为每天人民币20元/m2）外，还有权暂停计量支付、工程结算、工程验收等工作，并由承包人承担由此而产生的一切后果（包括发包人因此而被第三方索赔所产生的损失）。

对于临时房屋及设施，发包人认为有必要保留的，承包人在清退场地时应无条件保持完好并移交给发包人使用，并不得提出任何费用要求及其他要求。

20.4承包人必须服从政府主管部门的执法检查和处罚，并按照检查结果进行整改。

21、安全施工与检查

21.1承包人应建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。

21.2承包人在施工中必须制定定期检查制度，加强对自身及其总承包管理范围内各专业单位在安全施工方面的检查、监督管理；若被发现存在严重安全隐患的，应按照合同专用条款第38.11（1）、（2）款的约定承担违约责任。

22、安全防护

承包人和发包人一致同意增加22.3、22.4：

22.3本工程的安全防护及文明施工措施费（包括但不限于合同通用条款第22.1款、第22.2款所列措施产生的全部费用）均已包含在本合同价款之中，发包人不需另行支付任何安全防护费及文明施工措施费。

22.4措施项目的实施要求须满足《建设项目环境管理文明施工标准》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）、广东省建设厅转发建设部关于印发《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的通知（粤建管字[2005]116号）、关于印发《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》的通知（粤建管字[2007]39号）、珠海市相关建设工程现场文明施工管理及发包人制定的相关规定的要求，并应当做到：

（1）加强对职业健康安全应急预案、安全技术方案的审查管理工作。

（2）保护所有在现场人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于良好的安全状态。

（3）在需要的时间和地点，根据总监理工程师、发包人或者当地政府的要求，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。

（4）承包人应采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康，遵照当地卫生部门的要求保证在施工的全过程中，在工地、宿舍和工棚，备有医疗人员、急救设施、药品和治疗室等，并为预防传染病和一切必要的福利、卫生要求作出安排，建立“疾病应急小组”，制订应急措施。若出现任何重大或恶性传染性的疾病时，承包人必须遵守并执行省市卫生部门为处理和控制上述传染病而制定的规章、命令和要求，迅速向发包人和工程所在地疾病控制中心报告。

（5）承包人应在开工前制定专项的安全措施费使用计划，在项目实施过程中应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单备查。在申报当月工程计量之前，承包人需填写“工程施工质量、安全生产及文明施工措施检查意见表”并报送相关材料，所报送材料包括但不限于以下几项内容：

①当期工程施工质量、安全生产及文明施工措施费每项支出对应的凭证复印件；

②新购材料设施的发票、自有设施的照片，承包人使用的自有设施及材料的数量。

23、事故处理

承包人和发包人一致同意增加23.3、23.4：

23.3因承包人责任造成安全事故的，除按照国家规定由行政主管部门给予承包人处罚外，承包人还应负责赔偿发包人的损失，并按照合同专用条款第38.11（3）款的约定承担违约责任。

23.4承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的因承包人现场施工所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其他开支；若有证据证实发包人因此发生了索赔、诉讼以及其他开支，承包人必须在接到发包人通知后三天内据实补偿发包人因此所受到的损失。

24、文明施工与环境保护

24.1承包人应严格落实文明施工措施，否则按合同专用条款第38.12款的约定承担违约责任。所有文明施工与环境保护费已包含在本合同价款之中。

24.2承包人应在进入现场前提交施工期间的环境保护方案一式四份，经总监理工程师批准后实施。环境保护方案必须包括：施工现场所必须的照明灯光、护板、围护、栅栏、警告标志和值班人员名单，以及建筑垃圾、施工和生活污水、噪音、粉尘的处理排放方案。在实施过程中所采用的材料、设备等应使总监理工程师和发包人满意。

承包人应在现场布置足量洒水车，消除扬尘，并使总监理工程师和发包人满意。

对于承包人施工过程中造成的环境污染问题，经发包人或者总监理工程师指出后，承包人未能在24小时之内采取整治措施，或者所采取的整治措施未能有效消除污染的，发包人可以自行或者委托他人代为整治，由此所产生的一切损失、费用均由承包人自行承担。

承包人和发包人一致同意增加24.3：

24.3承包人承诺：所有施工的安全设施、机具以及围网、护栏、临边防护、施工通道、临时围墙、工地美化等按当地政府和发包人的要求统一标准、统一标识。安全防护、文明施工的内容按中标后承包人向发包人提交且经发包人批准的详细的施工组织设计实施，发包人不再另行支付费用。

在合同工期内，发包人、总监理工程师对承包人的安全文明施工及环境保护措施进行定期检查，并按招标文件规定的项目和款项执行奖罚。

七、合同价款与支付

25、合同价款及调整

25.1合同价款及工程结算按照合同协议书和专用条款第25.2款的约定执行。

25.2合同价款的计取与结算

25.2.1工程勘察收费的计取及结算

工程勘察收费的计取及结算方式按以下约定执行：

（1）本合同工程勘察收费计取已综合考虑各种费率变化、物价变动以及国家发改委、建设部《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号）文中规定的各种因素，具体计取方式按以下第（2）项约定执行：

（2）工程勘察费计算方式

工程勘察费=实际钻孔进尺工作量×本合同约定工程勘察费综合单价×中标费率，其中：

陆上（平地）工程勘察费综合单价为150元/米；

陆上（山地、隧道）工程勘察费综合单价为200元/米；

水上（包括滨海、河、湖、塘、沼泽地等需要搭设水上平台和水上支架的）工程勘察费综合单价为350元/米；

实际钻孔进尺工作量指按照工程勘察规范、规程、合同的规定及勘察作业实际情况完成且经发包人共同确认的钻孔工作量（含初勘和详勘工作量之和），合同综合单价为全费用综合单价，费用内容为完成本合同约定的所有勘察工作内容及要求的全部费用，包括但不限于收集已有资料、现场踏勘、制定勘察纲要，进行测绘、测量、勘探、取样、试验、测试、检测、监测、物探等勘察作业，编制工程勘察文件和岩土工程设计文件、就岩土工程向施工单位作出技术说明、解决设计或施工中的工程勘察技术问题，参加工程测量交桩、水文地质交底、岩土工程验槽、购买有关资料、勘察文件的修改、实施勘察过程中发生的相关工作（包括障碍物拆除、开挖、地下管线的修复等）、勘察过程中发生的用材以及加工、勘察作业机具的进退场及现场搬运等服务，以及综合考虑不同自然条件下、不同作业内容、不同复杂程度及高温勘察等一切因素下的勘探作业的费用。

本合同约定的勘察费综合单价也已包含实施上述所有勘察工作内容的费用。工程勘察收费结算价经有权终审部门审定，且不得超过经相关部门批复概算中勘察费。

25.2.2工程设计收费的计取及结算

25.2.2.1工程设计收费的计取和结算按以下约定执行：

参照国家发展计划委员会、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格〔2002〕10号）的有关规定计取工程设计收费，具体按以下约定计取和结算：

（1）工程设计收费结算暂定价

首先，以终审部门审定施工图预算中承包人实际设计范围内的建筑安装工程费（不含暂列金额）为计费额；如无终审部门审定施工图预算的，则以终审部门审定建筑安装工程费结算中的承包人实际设计范围内的建筑安装工程费为计费额。终审部门（下同）是指对于政府投资项目，财政部门为终审部门，对于非政府投资项目发包人为终审部门。

其次，根据以上方式确定的计费额及计价格〔2002〕10号文附表中的工程设计收费基价表确定本合同工程设计收费基价，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定工程设计收费基价，然后根据所确定的工程设计收费基价及以下计算方式计算工程设计收费结算暂定价：

即：工程设计收费结算暂定价=工程设计收费基准价×中标费率。工程设计收费基准价=根据以上方式确定的工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数，其中专业调整系数为1.1、工程复杂程度调整系数为1.15、附加调整系数为0.7。本工程中的其他设计收费（含主体设计协调费与其他费用）不再另行计取，驻场设计费等包含在基本设计收费中，不再单独在其他设计收费中列项计算。

凡是本条款中所确定的各项取费系数及费率（包括但不限于专业调整系数、工程复杂调整系数、附加调整系数、中标费率等）均不因实际设计复杂程度与否而作调整，也不得因其他任何因素的发生变化而改变，但合同另有约定的除外。

（2）工程设计收费最终结算价

对于有批复概算的项目，以本工程设计收费批复概算价、结算暂定价二者中的最低值为工程设计收费结算价（违约金和赔偿金另行计算）。对于无批复概算的项目，以本工程设计收费结算暂定价为工程设计收费结算价（违约金和赔偿金另行计算）。

以上工程设计收费批复概算价是指有权审批部门审定的工程概算中与承包人实际设计范围相对应的工程设计费概算金额。

即：工程设计收费最终结算价=根据上述方法确定的工程设计收费结算价-设计考评质效服务费（即工程设计收费暂定价的10%）+∑可支付设计考评质效服务费－按本合同约定应扣减的费用（包括但不限于应扣除的违约金、赔偿金等）。设计考评质效服务费按《珠海大横琴股份有限公司设计单位设计咨询单位考评办法》的相关规定执行。

25.2.2.2由于设计工作范围的调整，若某专业工程仅完成了某阶段设计工作，其工程设计收费以本条第25.2.2.1款计算的工程设计收费乘以相应比例计算，相应比例按本合同专用条款第28.7.1款约定的比例执行，工程设计收费以外的费用若已完成且符合合同约定的按合同约定执行。

25.2.2.3本合同工程设计收费是指完成本合同中所描述的设计及服务工作内容及要求的全部费用，分为基本设计收费、其他设计收费两部分：

（1）基本设计收费：基本设计收费包含方案设计图出图费、初步设计图出图费、施工图出图费、工程投资估算编制费、工程设计概算编制费、施工图预算编制费、报审报建图档管理配合服务费、驻场设计费、现场服务费、竣工图编制费、工程结算配合服务费(含完善补充设计变更及设计变更预算编制相关费用)、工程保修阶段服务费。具体如下：

1）方案设计图出图费、初步设计图出图费、施工图设计出图费：指承包人按本合同规定工作内容及要求完成方案设计图出图、初步设计图出图、施工图设计出图、并配合有关部门对出图进行审查所应收取的费用。

2）工程投资估算编制费：指承包人根据合同约定编制工程投资估算的费用。

3）工程设计概算编制费：指承包人根据合同约定及发包人相关概算编审管理办法要求编制初步设计概算的费用。

4）施工图预算编制费：指承包人根据合同约定及发包人相关工程预算编审管理办法要求编制施工图预算的费用，此部分费用按施工图设计阶段收费的6%包含在施工图设计阶段的基本设计收费中，不再在其他设计费中另行计取。

5）报审报建图档资料管理配合服务费：指承包人根据本合同专用条款第9.1.2.2款的约定，配合本合同工程报审报建图档资料管理过程中进行必要的技术协调、送审技术性文件等工作的费用。

6）现场服务费：按本合同专用条款第9.1.2.3款的约定，在施工过程中承包人参加设计监造和施工图纸会审、按约定的时间和质量提供设计成果文件的修改及变更、技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加系统调试和联合调试、参加竣工验收等所发生的费用。

7）驻场设计费：指承包人按本合同专用条款第9.1.2.1款的约定，根据发包人对承包人驻场设计人员、设备设施、交通、时间、服务质量等的具体要求进行驻场设计所发生的费用，驻场设计费按施工图设计阶段收费的10%包含在基本设计收费中，不再在其他设计费中另行计取。

8）竣工图编制费：指承包人根据合同约定及发包人相关工程竣工图编制管理办法要求编制竣工图的费用，此部分费用包含在基本设计收费中，不再在其他设计费中另行计取。

9）工程结算配合服务费：指承包人根据本合同专用条款第9.1.2.4款的约定，配合发包人进行本合同设计范围的工程竣工结算工作（包括完善施工过程中的设计变更文件、对结算审核部门提出的有关设计问题进行澄清、其他有关工程竣工结算阶段的配合工作等）所发生的费用。

10）工程保修阶段服务费：指承包人根据本合同专用条款第9.1.2.5款的约定，在工程保修阶段提供相关服务的费用。

（2）其他设计收费：

1）主体设计协调费：本合同主体设计协调费由承包人自行承担，发包人不再另行计付。但承包人应完成以下主体设计协调工作（包括但不限于）：

①组织各设计单位研究建设项目的总体设计方案；

②确定统一的工程设计标准、规范、深度和要求；

③组织编制建设项目工程设计总说明、总图、总概算书、总预算书。

④协调工程设计进度，组织各设计单位按照要求提交工程设计文件；

⑤负责协调、完成各项工程设计文件（包含承包人承包范围内的设计、发包人另行发包的专项工程设计、施工单位所做的深化设计等）的衔接设计工作,如界面接口、各种专业设备及系统的管线在建筑物内部通道走线平衡设计、根据二次装修图调整机电工程末端定位图等。

⑥对发包人另行发包的专项工程设计文件和施工单位所做的深化设计文件进行审核并盖章确认。

⑦其他设计协调工作：指根据本合同约定，在设计和施工过程中发包人认为有需要应由承包人所做的管理、协调工作。

2）其他费用：本处指的其他费用含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付。但承包人应完成以下工作（包括但不限于）：为完成本工程设计所组织的各类专项论证、评审、试验等（包括但不限于超限审查、抗震设防专项审查、绿色建筑设计及施工图审查等）均属于承包人负责的工作内容，所发生的专项论证费、专家技术服务支持费、专家评审费(包括发包人要求的专家评审)、试验费、外地考察费、会场租赁费、专家食宿费、认证费、设计费、审查费、设计保险费、按发包人要求编制设计导则发生的费用等。

若以上工作未按相关规定或政府相关部门要求或发包人要求实施的，发包人有权在结算中扣除工程设计收费的2%，所扣除的费用用于支付以上费用。若支付以上费用后尚有剩余的，剩余款项转化成违约金，发包人不予退还；若所扣除的费用不足以支付以上费用的，承包人还须补足。

25.2.3 BIM技术应用费的结算

费用由发包人根据本合同约定审核并经有权终审部门审定。若BIM技术应用不能达到本合同约定要求的，发包人不予支付该BIM技术应用费。

（设计+施工一并实施）：按本工程经政府相关部门审定的施工图预算建筑安装工程费（不含暂列金额）的0.5%以内（具体费率在项目实施过程中由发包人根据项目规模、难易程度等综合因素审定）乘以中标费率计取,最终结算价以有权终审部门的审定价为准。

（设计+施工+运营一并实施）：按本工程经政府相关部门审定的施工图预算建筑安装工程费（不含暂列金额）的0.6%以内（具体费率在项目实施过程中由发包人根据项目规模、难易程度等综合因素审定）乘以中标费率计取,最终结算价以有权终审部门的审定价为准。

25.2.4建筑安装工程费计取及结算

建筑安装工程费计取及结算按以下约定执行：

25.2.4.1工程概算：承包人须根据国家、广东省、珠海市相关文件和规范及批复的可行性研究报告、批准的初步设计图纸进行编制报审，若承包人报审的工程概算建筑安装工程费超过批复可行性研究报告的建筑安装工程费，承包人须及时进行合理的初步设计优化以保证概算建筑安装工程费控制在可研估算建筑安装工程费限额以内，否则发包人将不予受理承包人报审的概算，由此产生影响项目推进及超出限额的费用均由承包人承担，工程概算须取得政府相关主管部门的批复。

25.2.4.2施工图预算、工程结算：若承包人报审的施工图预算建筑安装工程费超过批复概算建筑安装工程费，承包人须及时进行合理的施工图设计优化以保证施工图预算建筑安装工程费控制在批复概算建筑安装工程费限额以内，否则发包人将不予受理承包人报审的施工图预算，由此产生影响项目推进及超出限额的费用均由承包人承担。经政府相关部门或发包人审定的施工图预算主要作为工程进度款支付的依据，工程结算金额最终以结算终审部门审定金额为准。

施工图预算、工程结算的建筑安装工程费采用工程量清单计价模式，根据广东省及珠海市工程取费文件、珠海市相关标准文件规定及以下（1）-（9）条约定计量计价后得到的建筑安装工程费乘以***%(中标费率)计取(注：工程结算时按合同附件12《珠海大横琴股份有限公司EPC项目珠海市信息价外材料（设备）询价定价管理办法》规定采用竞争性询价方法确定的材料价格不再乘以中标费率计取，直接按竞争性询价方法确定的材料价格计入）。施工图预算和工程结算具体计价按以下约定执行：

（1）建筑安装工程费组成

建筑安装工程费由分部分项工程费、措施项目费（安全文明施工措施项目费和措施其它项目费）、其他项目费、规费、增值税销项税额组成，除了本条所列费用外，建筑安装工程费不再计取其他任何费用。

1）分部分项工程费由人工费、材料设备费、机械费、管理费、利润组成。

①人工费：为直接从事工程施工的生产工人开支的各项费用，包括基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费、工会经费、职工教育经费以及按规定应缴纳的住房公积金与社会保险费（基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费）；

②材料设备费：指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料设备、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用（含承包人为材料设备采购、运输、保管等可能发生的损失而购买的保险费用）；

③机械费：指施工机械作业所发生的各项费用（含施工机械按照国家和有关部门规定缴纳的保险费用）；

④管理费：包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费（指由企业支付离退休职工的易地安家补助费、职工退职金、六个月以上的病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费、按规定支付给离休干部的各项经费）、财产保险费（指施工企业管理用财产、车辆保险）、财务费、工程保修费、施工企业为施工机械和临时设施等购买保险发生的费用及按规定缴纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加、其他费用等；

⑤利润：指承包人完成合同工程获得的盈利。

2）措施项目费由安全文明施工措施项目费和措施其它项目费组成。其中：

①安全文明施工措施项目费包括按子目计算的安全文明施工措施项目费和按系数计算的安全文明施工措施项目费。

按子目计算的安全文明施工措施项目包括综合脚手架、模板支撑；

按系数计算的安全文明施工措施项目包括环境保护费、文明施工费、临时设施费、安全施工费；

②措施其它项目费包括但不限于技术方案论证、材料（含设备）看样考察调研所需发生的调研费、监造费；洞内临时设施；大型机械设备进出场及安拆费；拆除现有建（构）筑物费；施工排水、降水费；赶工措施费；夜间施工增加费；非夜间施工增加费；二次搬运费；行车和行人干扰费；与周边其他施工单位配合费和相互干扰费；交通疏解费；地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费；已完工程及设备保护费；雨季施工增加费；地下管线交叉降效费；隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费；在有害身体健康环境中施工增加费；吊装加固费；爆破现场警戒与实施；原有路面及林木保护费； 水体污染处治及水底杂物清理费；白蚁防治费；视频监控装置和网络接入费；承包人承担检测监测费和承包人配合第三方检测监测所发生的费用；系统联合调试及配合费；因项目需要参观考察引起的整改或宣传相关措施费；工程保险费；钢板桩打拔费。

3）其他项目费组成：包括材料检验试验费、预算包干费、不可预见费及风险包干费。

4）规费组成：包括工程排污费、施工噪音排污费、危险作业意外伤害保险费。

5）增值税销项税额：按财政部、国家税务总局发布《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）规定提供建筑服务（包括建筑、安装、修缮、装修装饰等服务），按照销售额和适用税率计算的增值税税额。

（2）建筑安装工程费计算方法

1）根据《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知(粤建市函[2016]1113号)》规定，建筑安装工程费计算方法见下表：

单位工程汇总表（工程量清单计价）

| 序号 | 名称 | 计算方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | Σ（清单工程量×综合单价） |
| 2 | 措施项目费 | 2.1+2.2 |
| 2.1 | 安全文明施工措施项目费 | 按本合同约定计取 |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 按本合同约定计取 |
| 3 | 其他项目费 | 按本合同约定计取 |
| 4 | 规费 | 按本合同约定计取 |
| 5 | 税前工程造价 | 1+2+3+4 |
| 6 | 增值税销项税额 | 5×销项税额（即11%） |
| 7 | 工程造价 | 5+6 |

2）若在工程实施期间，国家、广东省、珠海市相关行政管理部门对于建筑安装工程费计算方法有新规定的，本工程不予执行。

（3）分部分项工程费的清单工程量计算规定，其中，施工图预算时，桩基工程工程量（工程桩和软基处理桩）按经施工图审查单位审查通过且经发包人批准的施工图纸计算；桩基工程（工程桩和软基处理桩）以外部分工程量按以下2）、3）、4）、6）优先顺序依次执行，即2）有约定的须先执行2）条约定，2）无约定的才执行3）的约定，依次类推；

竣工结算工程量，首先当竣工图工程量、打桩记录工程量、隐蔽工程验收记录工程量、施工记录工程量不一致时，纳入竣工结算最终工程量以上述几者中最小工程量为准；其次再按以下1）、2)、3）、5）、6）优先顺序依次执行，即1）有约定的须先执行1）条约定，1）无约定的才执行2）的约定，依次类推：

1）相关清单工程量按以下规定计算

①土石方工程计量

本项目土石方工程必须以项目为单位进行土石方平衡，且土石方平衡方案需经发包人、监理单位、承包人（设计单位、施工承包单位）共同签章审批确认；无经审批的土石方平衡方案的，则本项目所有开挖土石方均视为可利用土石方。

a、开挖土石方计量：结算工程量按设计图示尺寸以立方米为单位计算。不考虑湿土与干土的差异（即湿土套用定额时人工与机械系数均为1）。

b、土石方回填计量（路基填土石方、管道回填土石方、其他填土石方）：结算工程量按设计图示尺寸以立方米单位计算。

②水泥搅拌桩计量

结算工程量计算规则：以米为单位以累计每根实桩长度和累计每根空桩长度分别计算，其中每根水泥搅拌桩实桩长度=设计桩顶标高与桩底标高之差（桩机停浆面不作为桩顶标高，桩机停浆面到设计桩顶标高长度归入空桩长度范围，桩机停浆面到设计桩顶标高部分施工工艺与空桩部分施工工艺差异部分费用不另行计取，结算时实桩不另计桩机停浆面到设计桩顶标高桩长度）。具体结算工程量计算规则如下：

a、每根空桩长度的确认原则：须制定表格（具体表格格式在项目实施过程中由发包人另行制定）完成水泥搅拌桩场平标高的确认，该标高指水泥搅拌桩施工前的场平地面平均标高，该标高是确定空桩工程量的计算依据。未按本条款要求完成该表确认的，则不予计量与结算长度空桩工程量，每根空桩长度=场平平均标高-设计桩顶标高。

b、桩施工记录表的确认

须按国标或广东省市政工程表格格式完成水泥搅拌桩施工记录表。

水泥搅拌桩施工时须有监理全过程进行旁站，施工记录须有总监理工程师签名并由监理单位盖章确认。

施工记录中的施工桩长指桩体进行深层搅拌处理的深度（当有空桩时施工桩长为实桩和空桩长度之和），其中空桩的长度须在施工记录备注栏注明。

c、平面布桩图的确认

平面布桩图须明确基坑或路基中线、基坑或道路边线、起止里程、排水管沟等沟槽位置，布桩外边线不得超出基坑或道路横断面布桩图设计外边线，否则超出设计外边线部分桩不予计量与结算。承包人绘制的平面布桩图须经发包人、监理单位共同盖章确认。

平面布桩图号的规定：平面布桩图须统一编号。

平面布桩图上的桩编号须与施工记录表上的桩编号一致，对编号不一致的桩不予计量与结算。

同一张平面布桩图可反映不同里程段的桩，但在施工记录表中的同一页表格中只能反映同一里程段的桩。

d、桩长的抽芯检测

水泥搅拌桩施工完毕后，将依据合同、设计及规范要求由发包人委托第三方检测单位对各里程段的实桩长进行抽芯检测。每一检验批（即每一里程段，以下同）须进行抽芯检测，抽芯检测桩编号须与施工记录表桩编号一致。抽芯检测结果以抽芯检测单位出具的书面检测报告为准。

e、桩的计量与结算

在完成桩施工记录表的确认、平面布桩图的确认及桩长的抽芯检测工作（三项工作须符合上述a至d点具体规定）后，承包人须按以下规定办理水泥搅拌桩结算长度确认。在桩施工间距、桩直径及各项检验均符合设计及规范要求的前提下，水泥搅拌桩计量与结算长度具体规定如下：

在同一里程段，若抽芯检测桩的抽芯检测实桩长度平均值（设为L1）与抽芯检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L= L1- L2），当△L≥-500mm，则该里程段结算实桩长度=MIN最小值（施工记录表中实桩长度平均值、施工图设计实桩长度（设计桩顶标高与设计桩底标高之差）平均值）乘以该里程段根数，该里程段结算空桩长度=（场平平均标高-设计桩顶标高）乘以该里程段根数。

在同一里程段，若抽芯检测桩的抽芯检测实桩长度平均值（设为L1）与抽芯检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L= L1- L2），当△L＜-500mm范围时则该里程段须进行加倍抽芯检测，加倍检测所发生的费用由承包人承担。当前后两次抽芯检测桩的抽芯检测实桩长度平均值（设为L1′）与抽芯检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L′= L1′- L2），当△L′≥-500mm，则该里程段结算实桩长度=MIN最小值（施工记录表中实桩长度平均值、施工图设计实桩长度（设计桩顶标高与设计桩底标高之差）平均值）乘以该里程段根数，该里程段结算空桩长度=（场平平均标高-设计桩顶标高）乘以该里程段根数。当前后两次抽芯检测桩的抽芯检测实桩长度平均值（设为L1′）与抽芯检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L′= L1′- L2），当△L′＜-500mm范围时则该里程段桩按照抽芯检测实桩桩长。

③高压旋喷桩计量

结算工程量计算规则：以米为单位以累计每根高压旋喷桩实桩长度和累计每根空桩长度分别计算，其中每根高压旋喷桩实桩长度＝设计桩顶标高与桩底标高之差（桩机停浆面不作为桩顶标高，桩机停浆面到设计桩顶标高长度归入空桩长度范围，桩机停浆面到设计桩顶标高部分施工工艺与空桩部分施工工艺差异部分不另行计取，结算时实桩不另计桩机停浆面到设计桩顶标高桩长度）。具体结算工程量计算规则如下：

a、每根空桩长度的确认原则：须制定表格（具体表格格式在项目实施过程中由发包人另行制定）完成高压旋喷桩场平标高的确认，该标高指高压水泥旋喷桩施工前的场平地面平均标高，该标高是确定空桩工程量的计算依据。未按本条款要求完成该表确认的，则不予计量与结算空桩工程量，每根空桩长度=场平平均标高-设计桩顶标高。

b、桩施工记录表的确认

须按国标或广东省市政工程表格格式完成高压水泥旋喷桩施工记录表。

高压水泥旋喷桩施工时须有监理全过程进行旁站，施工记录须有总监理工程师签名并由监理单位盖章确认。

施工记录中的施工桩长指桩体进行旋喷桩处理的深度（当有空桩时施工桩长为实桩长度和空桩长度之和），其中空桩的长度须在施工记录备注栏注明。

c、平面布桩图的确认

平面布桩图须明确基坑或路基中线、基坑或道路边线、起止里程、排水管沟等沟槽位置，布桩外边线不得超出基坑或道路横断面布桩图设计外边线，否则超出设计外边线部分桩不予计量与结算。承包人绘制的平面布桩图须经发包人、监理单位共同盖章确认。

平面布桩图号的规定：平面布桩图须统一编号。

平面布桩图上的桩编号须与施工记录表上的桩编号一致，对编号不一致的桩不予计量与结算。

同一张平面布桩图可反映不同里程段的桩，但在施工记录表中的同一页表格中只能反映同一里程段的桩。

d、桩长的抽芯检测

高压水泥旋喷桩施工完毕后，将依据合同、设计及规范要求由发包人委托第三方检测单位对各里程段的实桩长进行抽芯检测。每一检验批（即每一里程段，以下同）须进行抽芯检测，抽芯检测桩编号须与施工记录表桩编号一致。抽芯检测结果以抽芯检测单位出具的书面检测报告为准。

e、桩的计量与结算

在完成桩施工记录表的确认、平面布桩图的确认及桩长的抽芯检测工作（三项工作须符合上述a至d点具体规定）后，承包人须按以下规定办理高压旋喷桩结算长度确认。在桩施工间距、桩直径及各项检验均符合设计及规范要求的前提下，高压旋喷桩计量与结算长度具体规定如下：

在同一里程段，若抽芯检测桩的抽芯检测实桩长度平均值（设为L1）与抽芯检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L= L1- L2），当△L≥-500mm，则该里程段结算实桩长度=MIN最小值（施工记录表中实桩长度平均值、施工图设计实桩长度（设计桩顶标高与设计桩底标高之差）平均值）乘以该里程段根数，该里程段结算空桩长度=（场平平均标高-设计桩顶标高）乘以该里程段根数。

在同一里程段，若抽芯检测桩的抽芯检测实桩长度平均值（设为L1）与抽芯检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L= L1- L2），当△L＜-500mm范围时则该里程段须进行加倍抽芯检测，加倍检测所发生的费用由承包人承担。当前后两次抽芯检测桩的抽芯检测实桩长度平均值（设为L1′）与抽芯检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L′= L1′- L2），当△L′≥-500mm，则该里程段结算实桩长度=MIN最小值（施工记录表中实桩长度平均值、施工图设计实桩长度（设计桩顶标高与设计桩底标高之差）平均值）乘以该里程段根数，该里程段结算空桩长度=（场平平均标高-设计桩顶标高）乘以该里程段根数。当前后两次抽芯检测桩的抽芯检测实桩长度平均值（设为L1′）与抽芯检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L′= L1′- L2），当△L′＜-500mm范围时则该里程段桩按照抽芯检测实桩桩长。

④三轴水泥搅拌桩计量

结算工程量计算规则：三轴水泥搅拌桩以三轴每米为单位以实桩长度计算，其中三轴水泥搅拌桩实桩长度=设计桩顶标高与桩底标高之差（桩机停浆面不作为桩顶标高，桩机停浆面到设计桩顶标高长度归入空桩长度范围，桩机停浆面到设计桩顶标高部分施工工艺与空桩部分施工工艺差异部分费用不另行计取，结算时实桩不另计桩机停浆面到设计桩顶标高桩长度）。具体结算工程量计算规则如下：

a、桩施工记录表的确认

须按国标或广东省市政工程表格格式完成三轴水泥搅拌桩施工记录表。

三轴水泥搅拌桩施工时须有监理全过程进行旁站，施工记录须有发包人、总监理工程师签名并由监理单位盖章确认。

施工记录中的施工桩长指桩体进行三轴水泥搅拌桩搅拌处理的深度。

b、平面布桩图的确认

平面布桩图须明确基坑或路基中线、基坑或道路边线、起止里程、排水管沟等沟槽位置，布桩外边线不得超出基坑或道路横断面布桩图设计外边线，否则超出设计外边线部分桩不予计量与结算。承包人绘制的平面布桩图须经发包人、监理单位共同盖章确认。

平面布桩图号的规定：平面布桩图须统一编号。

平面布桩图上的桩编号须与施工记录表上的桩编号一致，对编号不一致的桩不予计量与结算。

同一张平面布桩图可反映不同里程段的桩，但在施工记录表中的同一页表格中只能反映同一里程段的桩。

c、桩长的抽芯检测

三轴水泥搅拌桩施工完毕后，将依据合同、设计及规范要求由发包人委托第三方检测单位对各里程段的实桩长进行抽芯检测。每一检验批（即每一里程段，以下同）须进行抽芯检测，抽芯检测桩编号须与施工记录表桩编号一致。抽芯检测结果以抽芯检测单位出具的书面检测报告为准。

d、桩的计量与结算

在完成桩施工记录表的确认、平面布桩图的确认及桩长的抽芯检测工作（三项工作须符合上述a至c点具体规定）后，承包人须按以下规定办理水泥搅拌桩结算长度确认。在桩施工间距、桩直径及各项检验均符合设计及规范要求的前提下，水泥搅拌桩计量与结算长度具体规定如下：

在同一里程段，若抽芯检测桩的抽芯检测实桩长度平均值（设为L1）与抽芯检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L= L1- L2），当△L≥-500mm，则该里程段结算实桩长度=MIN最小值（施工记录表中实桩长度平均值、施工图设计实桩长度（设计桩顶标高与设计桩底标高之差）平均值）乘以该里程段根数，该里程段结算空桩长度=（场平平均标高-设计桩顶标高）乘以该里程段根数。

在同一里程段，若抽芯检测桩的抽芯检测实桩长度平均值（设为L1）与抽芯检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L= L1- L2），当△L＜-500mm范围时则该里程段须进行加倍抽芯检测，加倍检测所发生的费用由承包人承担。当前后两次抽芯检测桩的抽芯检测实桩长度平均值（设为L1′）与抽芯检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L′= L1′- L2），当△L′≥-500mm，则该里程段结算实桩长度=MIN最小值（施工记录表中实桩长度平均值、施工图设计实桩长度（设计桩顶标高与设计桩底标高之差）平均值）乘以该里程段根数，该里程段结算空桩长度=（场平平均标高-设计桩顶标高）乘以该里程段根数。当前后两次抽芯检测桩的抽芯检测实桩长度平均值（设为L1′）与抽芯检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L′= L1′- L2），当△L′＜-500mm范围时则该里程段桩按照抽芯检测实桩桩长。

⑤钻孔（冲孔）灌注桩计量

结算工程量计算规则：按设计图示钻孔（冲孔）灌注桩桩长以米为单位计算,其中灌注桩、钻（冲）孔桩扩散系数按定额消耗量计算，超出定额消耗量的扩散系数不予计量。钻孔（冲孔）灌注桩桩长具体结算工程量计算规则如下：

a、桩施工记录表的确认

须按国标或广东省市政工程表格格式完成钻孔（冲孔）灌注桩施工记录表。

钻孔（冲孔）灌注桩施工时须有监理全过程进行旁站，施工记录须有发包人、总监理工程师签名并由监理单位盖章确认。

施工记录中的施工桩长指桩体进行钻孔（冲孔）灌注桩处理的深度。

b、平面布桩图的确认

平面布桩图须明确基坑或路基中线、基坑或道路边线、起止里程、排水管沟等沟槽位置，布桩外边线不得超出基坑或道路横断面布桩图设计外边线，否则超出设计外边线部分桩不予计量与结算。承包人绘制的平面布桩图须经发包人、监理单位共同盖章确认。

平面布桩图号的规定：平面布桩图须统一编号。

平面布桩图上的桩编号须与施工记录表上的桩编号一致，对编号不一致的桩不予计量与结算。

同一张平面布桩图可反映不同里程段的桩，但在施工记录表中的同一页表格中只能反映同一里程段的桩。

c、桩长的抽芯检测

钻孔（冲孔）灌注桩施工完毕后，将依据合同、设计及规范要求由发包人委托第三方检测单位对各里程段的实桩长进行抽芯检测。每一检验批（即每一里程段，以下同）须进行抽芯检测，抽芯检测桩编号须与施工记录表桩编号一致。抽芯检测结果以抽芯检测单位出具的书面检测报告为准。

d、桩的计量与结算

在完成桩施工记录表的确认、平面布桩图确认及桩长的抽芯检测工作（三项工作须符合上述a至c点具体规定）后，承包人须按以下规定办理钻孔（冲孔）灌注桩结算长度确认。在桩施工间距、桩直径及各项检验均符合设计及规范要求的前提下，钻孔（冲孔）灌注桩计量与结算长度具体规定如下：

当钻孔（冲孔）灌注桩作为摩擦桩时

在同一里程段，若抽芯检测桩的抽芯检测实桩长度平均值（设为L1）与抽芯检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L= L1- L2），当△L≥-500mm，则该里程段结算实桩长度=MIN最小值（抽芯检测实桩长度平均值、施工图设计实桩长度（设计桩顶标高与设计桩底标高之差）平均值）乘以该里程段根数。

在同一里程段，若抽芯检测桩的抽芯检测实桩长度平均值（设为L1）与抽芯检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L= L1- L2），当△L＜-500mm范围时则该里程段须进行加倍抽芯检测，加倍检测所发生的费用由承包人承担。当前后两次抽芯检测桩的抽芯检测实桩长度平均值（设为L1′）与抽芯检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L′= L1′- L2），当△L′≥-500mm，则该里程段结算实桩长度=MIN最小值（抽芯检测实桩长度平均值、施工图设计实桩长度（设计桩顶标高与设计桩底标高之差）平均值）乘以该里程段根数。当前后两次抽芯检测桩的抽芯检测实桩长度平均值（设为L1′）与抽芯检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L′= L1′- L2），当△L′＜-500mm范围时则该里程段桩按照抽芯检测实桩桩长。

当钻孔（冲孔）灌注桩作为端承桩时

在同一里程段，若抽芯检测桩的抽芯检测实桩长度平均值（设为L1）与抽芯检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L= L1- L2），当△L≥-500mm，则该里程段结算实桩长度=MIN最小值（抽芯检测实桩长度平均值、施工记录中实桩平均桩长（设计桩顶标高与设计桩底标高之差）平均值）乘以该里程段根数。

在同一里程段，若抽芯检测桩的抽芯检测实桩长度平均值（设为L1）与抽芯检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L= L1- L2），当△L＜-500mm范围时则该里程段须进行加倍抽芯检测，加倍检测所发生的费用由承包人承担。当前后两次抽芯检测桩的抽芯检测实桩长度平均值（设为L1′）与抽芯检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L′= L1′- L2），当△L′≥-500mm，则该里程段结算实桩长度=MIN最小值（抽芯检测实桩长度平均值、施工记录中实桩平均桩长（设计桩顶标高与设计桩底标高之差）平均值）乘以该里程段根数。当前后两次抽芯检测桩的抽芯检测实桩长度平均值（设为L1′）与抽芯检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L′= L1′- L2），当△L′＜-500mm范围时则该里程段桩按照抽芯检测实桩桩长。

⑥预制混凝土管桩

结算工程量计算规则：预制混凝土管桩按设计桩顶标高至桩底标高以米为单位计算有效桩长，超出设计桩顶标高部分不予计量。预制混凝土管桩桩长具体结算工程量计算规则如下：

a、每根管桩送桩长度的确认原则：须制定表格（具体表格格式在项目实施过程中由发包人另行制定）完成管桩场平标高的确认，该标高指预制管桩桩施工前的场平地面平均标高，该标高是确定送桩工程量的计算依据。未按本条款要求完成该表确认的，则不予计量与结算长度送桩工程量，每根送桩长度=场平平均标高-设计桩顶标高+0.5米。

b、平面布桩图的确认

平面布桩图须明确基坑或路基中线、基坑或道路边线、起止里程、排水管沟等沟槽位置，布桩外边线不得超出基坑或道路横断面布桩图设计外边线，否则超出设计外边线部分桩不予计量与结算。承包人绘制的平面布桩图须经发包人、监理单位共同盖章确认。

平面布桩图号的规定：平面布桩图须统一编号。

平面布桩图上的桩编号须与施工记录表上的桩编号一致，对编号不一致的桩不予计量与结算。

同一张平面布桩图可反映不同里程段的桩，但在施工记录表中的同一页表格中只能反映同一里程段的桩。

c、桩施工记录表的确认

须按国标或广东省市政工程表格格式完成预制混凝土管桩桩施工记录表。

预制混凝土管桩施工时须有监理全过程进行旁站，施工记录须有发包人、总监理工程师签名并由监理单位盖章确认。

施工记录中的施工桩长指桩体进行预制混凝土管桩处理的深度，其中送桩的长度须在施工记录备注栏注明。

d、桩长的低应变检测

管桩桩施工完毕后，将依据合同、设计及规范要求由发包人委托第三方检测单位对各里程段的实桩长进行低应变检测。每一检验批（即每一里程段，以下同）须进行低应变检测，低应变检测桩编号须与施工记录表桩编号一致。低应变检测结果以低应变检测单位出具的书面检测报告为准。

e、桩的计量与结算

在完成桩施工记录表的确认、平面布桩图的确认及桩长的低应变检测工作（三项工作须符合上述a至d点具体规定）后，承包人须按以下规定办理预制混凝土管桩结算长度确认。在桩施工间距、桩直径及各项检验均符合设计及规范要求的前提下，预制混凝土管桩计量与结算长度具体规定如下：

在同一里程段，若低应变检测桩的低应变检测实桩长度平均值（设为L1）与低应变检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L= L1- L2），当△L≥-500mm，则该里程段结算实桩长度=MIN最小值（施工记录表中实桩长度平均值、低应变检测实桩长度（设计桩顶标高与设计桩底标高之差）平均值）乘以该里程段根数。

在同一里程段，若低应变检测的低应变检测实桩长度平均值（设为L1）与低应变检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L= L1- L2），当△L＜-500mm范围时则该里程段须进行加倍抽芯检测，加倍检测所发生的费用由承包人承担。当前后两次抽芯检测桩的低应变检测实桩长度平均值（设为L1′）与低应变检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L′= L1′- L2），当△L′≥-500mm，则该里程段结算实桩长度=MIN最小值（施工记录表中实桩长度平均值、低应变检测实桩长度（设计桩顶标高与设计桩底标高之差）平均值）乘以该里程段根数，该里程段结算空桩长度=（场平平均标高-设计桩顶标高）乘以该里程段根数。当前后两次低应变检测桩的低应变检测实桩长度平均值（设为L1′）与低应变检测桩对应施工记录表中实桩长度平均值（设为L2）的差值（设为△L′= L1′- L2），当△L′＜-500mm范围时则该里程段桩以低应变检测实桩桩长。

2）依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定计算；

3）依据2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年《广东省市政工程综合定额》、2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》、2010年《广东省园林绿化工程综合定额》规定计算；

4）依据施工图计算：按经施工图审查单位审查通过且经发包人批准的施工图纸计算；

5）依据竣工图计算：按经依据《珠海大横琴股份有限公司建设项目竣工图编制管理办法》规定编制且经设计单位、监理单位及发包人共同审批确认的竣工图计算；

6）施工方案（仅指基坑支护、岩石爆破、围堰）：按经设计单位、监理单位及发包人共同审批的施工方案计算；结算工程量需按通过审批的施工方案实施的工作内容且需经监理单位及发包人共同验收确认，否则不得按施工方案进行计算。

（4）分部分项工程费清单综合单价计价规定，按以下1）至2）优先顺序依次执行；即1）有约定的须先执行1）条约定，1）无约定的才执行2）的约定：

1）相关清单项目综合单价计价按以下规定执行

①真空预压：清单项目包括滤排水管、砂垫层、土工布、真空膜、密封沟等工序内容，综合单价计价按《2008-01-01公路工程预算定额（上册）》第三节1-3-13相应真空预压定额子目换算调整。人工工日数量按定额子目中的数量，定额子目中未包含的滤排水管、砂垫层、土工布、真空膜、密封沟等材料消耗量根据本工程施工图设计文件中的设计要求增补；其他材料按原定额用量计列；施工机械不另计算离心水泵台班，定额人工工日、材料、机械台班价格水平按2010年《广东省市政工程综合定额》约定执行。

②管基（坑）回填石屑（砂）：套用《广州市市政工程补充定额2011》相应定额子目计取。

③三轴搅拌桩：按关于印发《<广东省建筑与装饰工程综合定额>(2010)》桩基础工程补充子目的通知（粤建造发[2014]10号）文件规定计取。

④高边坡工程的锚杆：锚杆长度（即钻孔面与锚杆端头的长度）≤3m的，套用2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》中的土钉定额子目计取，不另计算入岩费用；锚杆长度（即钻孔面与锚杆端头的长度）>3m的，套用2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》中的锚杆定额子目计取，入岩深度和地质情况按经发包人、监理单位、造价咨询单位和承包人四方共同确认批复的勘察报告计取，并扣除钻孔底往外0.2m和可计算入岩深度往里0.5m即共计0.7m的长度。

⑤桥梁工程河道疏通项目钢筋石笼防护：套用2006年《广东省水利水电建筑预算定额》对应定额子目计取。

⑥土石方工程：挖填平衡可利用土石方转运运距统一按1km考虑计取，且按一次转运计算；挖填平衡后的多余可利用土石方无论承包人是否加工外售，均按15元/m3（天然方）计取资源费，在施工图预算、工程结算中直接扣回。挖填平衡后不能利用土石方不计算现场转堆费用，综合考虑外运距离按10km计算。

2）执行2010年《广东省建设工程计价通则》规定，并按以下顺序依次套用2010年《广东省市政工程综合定额》、2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》、2010年《广东省园林绿化工程综合定额》。当上述定额有造价管理部门对局部定额子目勘误的则按勘误后的定额子目执行；当上述定额子目有缺项则参考其它相关定额消耗量（按就低不就高原则）编制补充定额子目；合同双方仍存在争议的按广东省建设工程造价管理站、珠海市建设工程造价管理站明确的意见执行。

（5）分部分项工程费的人工单价、机械价格、材料（设备）价格、管理费、利润的取定

1）人工单价取定：

①施工图预算：按施工图审查合格证日期对应当期珠海市建设工程造价管理站发布的《珠海工程造价信息》（以下简称“信息价”，即本合同全文“信息价”均指《珠海工程造价信息》，非指《珠海工程材料信息》）的人工单价取定。

②工程结算：按施工图审查合格证日期对应当期“信息价”的人工单价取定。

2）机械价格取定：

①施工图预算：按本合同约定的定额规定的定额价计取，其中汽油、柴油和电的价格按施工图审查合格证日期对应“信息价”发布的价格取定。

②工程结算：按合同约定的定额规定的定额价计取，其中汽油、柴油和电的价格按施工图审查合格证日期对应“信息价”发布的价格取定。

3）材料（设备）价格取定：

主要材料指构成各类结构的钢材和型材、砼及砼制品，水泥及水泥制品（包括水泥砂浆）、各类材质的门窗、装饰工程中的石材（包括人造石材）、金属制品、各种涂料、玻璃及玻璃制品、砌筑类材料（包括机砖、砌块等）、防腐保温材料（包括油毡、沥青、各类防水卷材、珍珠岩、硅酸铝等保温材料）、管材及管件、洁具、开关、插座、配电箱、各类灯具及配套的各类控制设备及材料、通风工程中的风口、风管、空调设备及配套的线等各类控制设备及材料、苗木、坐凳、栏杆、标牌、标识指示系统、交通监控设备及“信息价”中列明且规格型号完全一致的材料；主要材料以外的均为辅助材料，辅助材料的价格施工图预算和工程结算均按执行定额的定额材料价计算。当发包人和承包人因主要材料和辅助材料的划分界面出现分歧时，则由本工程造价咨询单位组织社会造价专家进行鉴定，最终以社会造价专家鉴定意见作为主要材料和辅助材料的划分依据。主要材料（设备）价格按以下规定取定：

①施工图预算：

a、主要材料（设备）价格按施工图审查合格证日期对应当期“信息价”中列明且规格型号一致的，采用“信息价”（如有多个价格，则按就低不就高原则）执行；

b、在信息价上没有的主要材料（设备）价格按市场询价计入。

②工程结算：

a、主要材料（设备）价格按施工图审查合格证日期对应当期“信息价”中列明且规格型号一致的，采用“信息价”（如有多个价格，则按就低不就高原则）执行；材料设备使用品质、品牌档次必须满足“信息价”明确的“中档类”、“高档类”要求，且主要材料（设备）价格以终审部门审定为准。

b、在“信息价”上没有的主要材料（设备）价格采用按合同附件12《珠海大横琴股份有限公司EPC项目珠海市信息价外材料（设备）询价定价管理办法》约定执行（注：按本合同附件12《珠海大横琴股份有限公司EPC项目珠海市信息价外材料（设备）询价定价管理办法》规定采用竞争性询价方法确定的材料价格不再乘以中标费率计取，直接按竞争性询价方法确定的材料价格计入）。

c、钢筋、混凝土和钢结构工程中的型钢主材价格调整原则：

本工程可调整价差的材料范围限于以下：现浇钢筋混凝土主体结构中的以下规格钢筋：Ⅰ级圆钢Φ10内和圆钢（直圆）Φ10，Ⅱ级螺纹钢Φ10、Φ12～14、Φ16～25、Φ28～32，III级螺纹钢Φ10、Φ12～14、Φ16～25、Φ28～32；现浇钢筋混凝土主体结构的商品混凝土、钢结构工程制作中的各类型钢（方钢、工字钢、H型钢、等边角钢、槽钢、钢板等）

材料价差调整方式：

可调差的材料施工期单价与材料基准单价对比。其中，可调差的材料施工期单价指相应施工期进度款计量支付月度“信息价”对应材料的不含税中档材料价；材料基准单价均指施工图审查合格证日期当期“信息价”对应材料的不含税中档材料价，无中档价时则按高档材料价，如有区间价或多个单价时则为平均价。

涨跌幅度未超过5%的不予调整；涨跌幅度超过5%的，则调整超过5%的部分（如超过6%，只调1%），价差调整方式如下;

当涨幅超过5%时：

可调差材料单价价差=（可调差的材料施工期单价-可调差的材料基准单价×1.05）×（1+规费）×（1+增值税销项税额）。

当跌幅超过5%时：

可调差材料单价价差=（可调差的材料基准单价×0.95-可调差的材料施工期单价）×（1+规费）×（1+增值税销项税额）。

当期可调差的材料费调整价款=当期可调差材料单价价差×当期进度款中发包人已确认计量的分部分项工程量。

可调差的材料费结算调整价款=施工期（自开工之日起至完工之日止）每期可调差的材料费调整价款之和+可调差材料单价价差×[终审部门审定的结算中分部分项工程量清单中相应工程量之和（不含损耗量）-累计每期工程进度款中发包人已确认计量分部分项工程量之和（不含损耗量）]，本式中“可调差材料单价价差”取所有计量当期可调整材料单价价差中的平均值。

其中：钢筋工程量为分部分项工程量清单中以“t”为计量单位的钢筋清单项目相应钢筋量之和（不含损耗量）；混凝土工程量为分部分项工程量清单中以“m3”为计量单位的混凝土清单项目相应混凝土量之和（不含损耗量）；钢结构工程量为分部分项工程量清单中以“t”为计量单位的型钢清单项目相应型钢量之和（不含损耗量）。措施项目、其它项目、外购预制构件、甲招乙供材料中所含的钢筋及钢筋损耗、甲招乙供材料中所含的混凝土及混凝土损耗、甲招乙供材料中所含的型钢及型钢损耗价差均不调整。

4）管理费

①施工图预算：管理费按施工图审查合格证日期当期广东省、珠海市工程造价管理部门发布的造价文件的规定执行（如文件中规定有上下限的，则按其平均值计算）。

②工程结算：管理费按施工图审查合格证日期当期广东省、珠海市工程造价管理部门发布的造价文件的规定执行（如文件中规定有上下限的，则按其平均值计算）。

5）利润

①施工图预算：利润按施工图审查合格证日期当期广东省、珠海市工程造价管理部门发布的造价文件的规定执行（如文件中规定有上下限的，则按其平均值计算）。

②工程结算：利润按施工图审查合格证日期当期广东省、珠海市工程造价管理部门发布的造价文件的规定执行（如文件中规定有上下限的，则按其平均值计算）。

（6）措施项目费

1）措施项目内容（包括以下①～㉚列出的内容），措施项目是指为了完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非实体项目，具体如下：

①安全文明施工措施项目费（包括环境保护费、文明施工费、临时设施费、安全施工费、综合脚手架、模板支撑）：安全文明施工措施项目费是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、保证和改善安全生产条件及作业环境、办理平安卡等所需要的费用，由环境保护费、文明施工费、临时设施费、安全施工费、综合脚手架和模板支撑组成。安全文明施工项目包括现行相关定额、粤建价函(2007)489号文、粤建管字(2007)39号、粤建市函[2016]1113号及发包人规定的项目内容，且必须满足发包人《文明施工标准化图册》要求。

承包人须针对安全防护及文明施工向发包人提交详细的施工组织设计，并按发包人批准的施工组织设计或施工方案实施。安全文明施工费专款专用，承包人应列明详细的费用开销并提交给发包人备案备查。

a、环境保护费

环境保护费指施工现场为达到环保部门及发包人要求（即必须满足发包人《文明施工标准化图册》规定）要求所需要的各项费用。包括：施工现场的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害的控制措施费用；噪声、振动的施工机械采取减轻噪声扰民的控制措施费用；除四害、预防传染性疾病等的措施费用。

b、文明施工费

文明施工费指施工现场文明施工所需的各项费用，现场文明施工必须满足当地政府及发包人的要求，且必须满足发包人《文明施工标准化图册》要求。包括：施工围栏、围挡、围墙的二次或多次搭设、维修、拆除费或摊销费；外围墙美化（含广告喷画）、场容场貌、景观绿化、安全警示标志、人员岗位标卡、材料堆放、垃圾存置、现场防火、企业标志、五板一图、统一服装等发生的费用。

c、临时设施费（含临时用地费）

临时设施费是指承包人为进行工程施工所必须搭设的生活和生产等用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用。临时设施建设必须满足当地政府及发包人的要求，且必须满足发包人《文明施工标准化图册》规定要求。临时设施包括：临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物、洗车槽、混凝土排水沟、混凝土临时道路（含按发包人要求接驳市政道路的临时路口数量及完工后路口修复）、施工便道、临时设施区场的硬化、仓库、办公室、加工厂以及水、电、管线（综合考虑管线距离远近）等。施工用临时用水用电须综合考虑本工程现有的临时供水、供电接驳点的现状，安装满足施工需求的变压器、高低压电柜开关、自备发电机组及临时供水的水泵水表等设备及措施（如车载供水等），临时供水供电管线的敷设、驳接、施工安装、维护、二次或多次为选址搭拆临时设施、完工验收后拆除、清理等所有内容发生的费用。施工现场若有条件且经发包人批准后可在现场搭设临时设施，否则由承包人场外自行解决。

临时用地费包括临时用地租赁、临时用地使用费、临时用地复垦复绿保证金及因临时用地的实际使用情况而发生的二次或多次搬迁所发生的各类费用，以及临时用地勘测定界测绘费和临时用地复垦复绿方案编制、报批等费用。其中，临时用地包括工程项目建设施工中设置的临时办公用房、预制场、拌合站、钢筋加工场、材料堆场、施工便道（含岩土工程设计的施工便道及满足其他专业要求的所需建设的场内外施工便道）和其他临时工棚用场；临时性的取土、取石、弃土、弃渣用地；架设地上线路、铺设地下管线和其它地下工程所需临时使用的土地；地质勘查临时用地；急需的公共服务设施和抢险救灾需要临时用地。

临时设施费包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费、场地租赁或场地使用费及场地恢复费，还包括因场地的实际使用情况而发生的二次或多次搬迁搭拆费用。

临时设施方案需经发包人审批后方可实施，且必须满足发包人《文明施工标准化图册》要求。若承包人在项目实施期间实施的临时设施不满足发包人《文明施工标准化图册》的要求时，则在竣工结算时对临时设施按以下规定扣除：工程量按发包人《文明施工标准化图册》标准，结合经发包人审批的施工组织设计（或施工方案）计算，综合单价按本工程合同专用条款第25.2.4条约定的计价方法进行计算，且投标下浮率按“0”计算。工程竣工后，除发包人通知需移交给发包人外，承包人在接到发包人书面通知后的一星期内无条件拆除或恢复原状、清理场地。

d、安全施工费

安全施工费指施工现场安全施工所需的各项费用。安全施工必须满足当地政府及发包人的要求，且必须满足发包人《文明施工标准化图册》规定要求。安全施工费包括：临边、洞口、工作井等部位的各类型防护费用；交叉、高处作业安全防护费用；保健急救措施费用；安全帽、安全带、安全网及安全设施的检测费用；施工机具防护费用；办理平安卡费用等。

e、综合脚手架：指施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的购置（或租赁）费用及因防火需要为脚手架淋水的费用。外脚手架的搭设必须考虑到各专业工程施工的交叉协调，由于脚手架的搭设不当而影响其他专业正常施工时，承包人必须无条件进行调整和修改。

f、模板支撑：指现浇混凝土及钢筋混凝土施工过程中需要的各种模板、支架等的支、拆、运输费用；模板、支架的购置（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。

②技术方案论证、材料（含设备）看样考察调研所需发生的调研费、监造费：指对于本工程的施工组织设计、专项技术方案、材料（含设备）订购前到申报品牌（包括所有推荐品牌）工厂或制造商及其工程实例看样考察、实施过程中材料设备监造，承包人必须组织调研和专家论证工作。包括所有组织调研和专家论证工作所需的差旅费、交通费、专家费、会务费等各种费用。

③洞内临时设施：指洞内电缆、照明线路、水管路、通风管路及施工抽排水管等临时设施费用。

④大型机械设备进出场及安拆费: 指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输、转移及机械在施工现场进行安装拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费、安拆所需的辅助设施的费用，同时应综合考虑运输、转移所需的路桥加固、道路加宽和交通协调等发生的费用。承包人须提前进场，做好施工准备工作，综合考虑施工前和施工过程中设备闲置。

⑤拆除现有建（构）筑物费：指为满足施工及设计要求需拆除现有水泥砼临时路面、水泥砼临时路基层、水泥砼地面、水泥砼人行道、人行道铺装、挂网喷砼面层、绿化带、花圃、非机动车道沥青路面、砖砌排水沟、排洪渠主体结构工程、各类井、绿化带砖砌侧墙、停车场、碎石路、简易板房、防撞柱、现状侧石、施工项目部临时门柱、旗杆、广告牌、路灯、电缆沟、围挡、警示桩、棚屋及拆除并恢复施工围墙、拆除及新建砖砌围墙、迁移苗木、铁皮房、拆除现状管线、拔除锚索、凿除混凝土钻孔灌注桩、拆除钢筋混凝土连续墙、清淤、泥浆池（槽）砌筑及拆除等所发生的费用，需综合考虑人工或机械拆除、迁移、外运（运距综合考虑）、任何形式的爆破、大体积砼块的解小及相关安全措施等费用。

⑥施工排水、降水费：指在施工过程中，为满足施工及设计要求需对地下水、潮水等各类水进行排水、降水、治理或止水及配套的设施、设备等发生的费用，包括砌筑排水沟、集水井、沉砂池等。

⑦赶工措施费：指承包人在本合同规定的节点工期和总工期内完成施工任务赶工所发生的费用。

⑧夜间施工增加费：指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工措施、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用

⑨非夜间施工增加费：指日间在无自然光环境下施工时所需通风设施、照明设施及通讯设施所增加的费用。

⑩二次搬运费：指一般施工工程中所使用的多种建材，包括成品和半成品构件，都应按施工组织设计要求，运送到施工现场指定的地点堆积；但有些工地因遇到施工场地狭小，或因交通道路条件较差使得运输车辆难以直接到达指定地点，而需要通过小车或人力进行第二次或多次的转运所需的费用。

⑪行车和行人干扰费：指在进行工程施工时，由于受行车影响造成局部停工或妨碍施工而降低工作效率等所需增加的费用。

⑫与周边其他施工单位配合费和相互干扰费：指在工程实施过程中，承包人和与周边其他施工单位的项目施工配合和相互干扰所发生的费用，包含成品保护、平行交叉影响等。

⑬交通疏解费：指工程实施过程中根据当地政府及发包人要求，分流车辆的交通导向、改线疏解道路、改线临时交通设施工程、信号灯控的建设、拆除、恢复费用及向交通管理部门报批等发生的费用。

⑭地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费：指施工时遇到地下管线、地下设施、建筑物所发生的避让、保护、迁移和由此影响施工等发生的全部费用。

⑮已完工程及设备保护费：指对于本工程竣工验收合格后，正式移交接收单位前，确保本工程日常正常运行（包括所有机电设备开、停及维护，保洁、安保、绿化养护、交通疏导等）所需进行的相关维护、管理等所发生的各种费用（包括但不限于维护及值班人员、材料、机具（含车辆）等费用以及水电费用）。

⑯雨季施工增加费：在雨季施工期间，为确保工程质量所采取的防雨、排雨水的措施费用。

⑰地下管线交叉降效费：指为了保护各种地下交叉管线而影响施工所发生的降效补贴费用。

⑱隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费：指在隧道内施工过程中，为施工需要而提供的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施所发生的费用。

⑲在有害身体健康环境中施工增加费：指当施工环境中存在有毒物质、有害气体和粉尘，其浓度超过允许值时所增加的人工降效及费用。

⑳吊装加固费：指在工程实施过程中，机械设备吊装加固而发生的机械台班、人工增加等费用。

㉑爆破现场警戒与实施：指在工程实施爆破施工而设置现场警戒设备、安全围护及人员疏散等发生的费用。

㉒原有路面及林木保护费：指施工过程中因车辆行走对原有路面造成损坏进行的修复及原有林木进行保护所发生的一切费用。

㉓水体污染处治及水底杂物清理费：指在施工过程为确保湿地水体水质符合国家要求采取的必要的防污及发生的污染处治费用，包括但不限于水体污染处治及水底杂物清理等一切施工措施费用。

㉔白蚁防治费：指根据《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部令[2004]第130号）对新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防和对原有房屋的白蚁检查与灭治管理所而发生的费用。

㉕视频监控装置和网络接入费：指根据发包人要求确保工地状况、安全防护、文明施工、质量验收、隐蔽工程和关键工序施工过程等现场文字、视频、声像资料能通过网络实时传输到发包人指定电脑终端所发生的费用，包括视频监控装置安装所需的路由及监控设备费用、维护费用及网络接入费用。

㉖承包人承担检测监测费和承包人配合第三方检测监测所发生的费用：

a、检测监测费用指承包人依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，按现行国家、行业法规和工程建设强制性标准等规定为工程中间验收和竣工验收所须进行检测、试验、监测所发生的一切费用,具体指本条款第b点明确由发包人委托第三方检测监测项目以外的其它一切检测、监测内容。

b、发包人委托第三方检测监测项目包括：地基基础工程检测：地基及复合地基承载力静载检测、桩的承载力检测、桩身完整性检测、锚杆锁定力检测；主体结构工程现场检测：混凝土、砂浆、砌体强度现场检测、钢筋保护层厚度检测、混凝土预制构件结构性能检测、后置埋件的力学性能检测；建筑幕墙工程检测：建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测、硅酮结构胶相容性检测；钢结构工程检测：钢结构焊接质量无损检测、钢结构防腐及防火涂装检测、钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测、钢网架结构的变形检测；基坑监测：水平位移、竖向位移、深层水平位移、倾斜、裂缝、支护结构内力、土压力、孔隙水压力、地下水位；软基处理监测：地表沉降、膜下真空压力、孔隙水压力、侧向位移、深层分层沉降、地下水位；隧道监测：地质和支护状况观察、隧道周边位移、隧道拱顶下沉、地表沉降；环境检测：土壤氡浓度检测和对于深基坑开挖影响周边构筑物的环境调查工作；环保验收监测、规划验收测量、水土保持设施验收监测、人防验收测量；CCTV检测和QV或声纳检测、白蚁防治。发包人委托第三方检测监测费用不含本合同价款内，其检测监测费用由发包人另行支付给第三方检测单位。

承包人配合第三方检测监测所发生的费用指承包人配合发包人委托第三方检测监测项目所发生的人工、材料如送检材料样品、机械及配合费用（提供检测监测工作条件）及对检测监测造成的孔洞等由承包人按技术要求采用合格材料修补恢复的费用,包括但不限于提供工作面、提供水电、搭设工作平台等。

由发包人委托第三方检测的项目，如果检测一次或数次不合格，其检测费用由承包人承担，发包人只承担检测合格时的检测费用，检测不合格的工程项目承包人须免费返工到合格为止。

㉗系统联合调试及配合费：指智能化工程各子系统与其他相关专业工程（如电气、给排水、交通信号等）联合调试工作所发生的费用，包括上述工作的一切费用（含调试所需的水、电等费用）。

㉘因项目需要参观考察引起的整改或宣传相关措施费：指工程实施过程中，因项目需要参观考察而对工程进行整改或宣传，由此发生的相关费用。

㉙工程保险费：指为转移工程项目建设的意外风险，在建设期内对建筑工程、安装工程、设备和人身安全进行投保发生的费用。其具体说明如下：

a、本条款所指的工程保险费不包括分部分项工程费综合单价中已包含的保险费用，分部分项工程费综合单价中已包含的保险费用有：社会保险费（含基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费）；为材料设备采购、运输、保管等可能发生的损失而购买的保险；施工机械按照国家和有关部门规定应缴纳的保险费；管理费中已包含的劳动保险费（指企业支付离退休职工的易地安家补助费、职工退职金、六个月以上的病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费、按规定支付给离休干部的各项经费）、财产保险费（指施工企业管理用财产、车辆保险）、工程保险费（指施工企业为施工机械和临时设施等购买保险发生的费用）。

b、本条款所指的工程保险费是指除本条第a款外的保险，包括建筑工程一切险、安装工程一切险、设备及第三者责任险，及按国家及政府相关文件规定应购买的其它保险。

㉚钢板桩打拔费：指工程施工需要的钢板桩的摊销、租赁、回收、报废、工期延长等，包括钢板桩运输，起吊，就位和组拼，钢板桩支撑制作，试拼，安装，减摩剂涂刷，打桩，钢板桩支撑拆除、堆放、系桩、拔桩、运桩、堆放等完成打拔钢板桩及钢板桩支撑一切相关费用。

2）措施项目费计算方法：则按以下方式计算，除此以外不再计取其他任何措施项目费用：

①安全文明施工措施项目费（包括环境保护费、文明施工费、临时设施费、安全施工费、综合脚手架、模板支撑）：

安全文明施工措施项目费是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、保证和改善安全生产条件及作业环境、办理平安卡等所需要的费用，安全文明施工措施项目包括现行相关定额、粤建管字(2007)39号文及发包人《文明施工标准化图册》规定的项目内容。

a、按系数计算的安全文明施工费计取：市政工程按分部分项工程费的3.538%计取；园林绿化、喷灌工程按人工费的5.723%计取；照明工程、安监工程按人工费的28.961%，房屋建筑工程按分部分项的3.88%计取，其他均执行市政工程计费标准计取；

b、安全文明施工措施项目中的综合脚手架、模板支撑的工程量按经监理单位及发包人审批确认的专项施工方案及设计图示计算，并按本合同第25.2.4.2条款约定原则套用相应定额进行计量计价。

②措施其它项目按以下约定计取：

a、除钢板桩打拔费外的措施其它项目，即：技术方案论证、材料（含设备）看样考察调研所需发生的调研费、监造费；洞内临时设施；大型机械设备进出场及安拆费；拆除现有建（构）筑物费；施工排水、降水费；赶工措施费；夜间施工增加费；非夜间施工增加费；二次搬运费；行车和行人干扰费；与周边其他施工单位配合费和相互干扰费；交通疏解费；地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费；已完工程及设备保护费；雨季施工增加费；地下管线交叉降效费；隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费；在有害身体健康环境中施工增加费；吊装加固费；爆破现场警戒与实施；原有路面及林木保护费；水体污染处治及水底杂物清理费；白蚁防治费；视频监控装置和网络接入费；承包人承担检测监测费和承包人配合第三方检测监测所发生的费用；系统联合调试及配合费；因项目需要参观考察引起的整改或宣传相关措施费；工程保险费。上述除钢板桩打拔费外的措施其它项目内容合并按分部分项工程费的1.5%计取。

b、钢板桩打拔费：（包含拉森钢板桩、H型钢、I字钢、槽形钢板桩等）：

当钢板桩作为支护结构时，钢板桩支护措施承包人需上报专项施工方案并经过专家论证后方可进行施工，结算工程量按打拔钢板桩、钢支撑、钢围檩的净重以吨为单位计算，只计算钢板桩、钢支撑、钢围檩的重量。钢托架、钢牛腿、连接件、加劲肋、预埋铁件、膨胀螺栓、所有连接零部件、连接角铁、连接钢板、拉结螺栓、固定端、活络头、法兰盘、螺栓、托架、换撑等不再另行计取。

结算工程量计算规则：a、有经专家论证确认的专项支护方案；b、打拔钢板桩型号、长度和数量需经监理和以包人签字盖章确认；c、打拔钢板桩均需提供规范的现场施工图像或录像资料；d、在满足以上a至c点条件的基础上按实结算，否则不予计算。

（7）其他项目费

1）其他项目费内容（包括以下①～③列出的内容）：包括材料检验试验费、预算包干费、不可预见费及风险包干费，各其他项目费内容具体包括如下：

①材料检验试验费：指依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对进入施工现场的材料设备、构配件的见证取样检测费用和工料费用；

②预算包干费：指包括但不限于：施工地下水、雨水及污水的排除（包括设置排水沟、截水沟、集水井、沉砂池、降水井、地表截水沟、地表集水井等）、材料和设备二次或多次运输（包括场内料具陆上水上的多次搬迁）、工程用水加压措施、场地清理及垃圾外运、施工材料堆放场地的整理、施工中的临时停水停电、挖土方的塌方、工程成品保护等发生的费用；补洞工料费；日间施工照明增加费；特殊工程培训费。对于场地清理及垃圾外运项，若承包人未按规定及时进行清运则由发包人另行委托队伍进行清运，实际清运费用由承包人承担。补洞工料费是指其他专业单位安装后的修补、塞洞补洞、塞缝和恢复费用，含各时期各类设计变更引起的补洞工料。

③不可预见费及风险包干费（包括以下a～z）列出的内容）：不可预见费及风险包干费是指建设期可能发生的风险因素而导致的施工增加费用及各类应急救援措施费用。以下a～z列出的内容，当按本合同协议书和专用条款第25.2款的约定计算的建筑安装工程费中的分部分项工程费、措施项目费（安全文明施工措施项目费和其它措施项目费）、其他项目费、规费未包含或有包含但费用不足时，则在以下不可预见费及风险包干费内综合考虑：

a、在合同有效期内国家宏观经济调控政策、国家及地方的行政法规和行业标准的变更（包括施行新的，废除或改变现有），对履行合同义务产生影响的风险。该风险包括并不限于质量标准提高和对完成合同工期的影响；满足政府主管部门对本工程的功能要求变化，发包人及政府主管部门对设计文件提出的审核意见等原因对设计文件进行反复修改以确保设计文件通过相应审批造成的设计工作量增加、设计及施工工期延长的风险；政府部门颁发的各项调整造价的文件及工程实施期间广东省、珠海市相关行政管理部门发布的新版计价依据及定额的风险。

b、因各种原因导致项目终止或是实际工程规模缩减或是暂缓实施，发包人按合同计费原则支付实际完成的工作或是缩减后工程规模对应的费用，其他间接损失不予以赔偿的风险。

c、合同履行期间可调整价差的钢筋、混凝土材料结算单价超过施工图预算编制时期采用的珠海市建设工程造价管理站发布的《珠海工程造价信息》相对应价格5%之内的风险，辅助材料实际价格超过定额价水平的风险。

d、因政府、行业主管部门和发包人要求，为满足市容市貌、接待或重大节日、重要活动或为满足某一特定专项要求，而必须进行的施工区域和周边进行一次或多次围挡围护、宣传、美化等发生的费用。

e、承包人对承包范围内的各标段单位或分包人进行管理协调及社会维稳工作发生的费用；工程移交前可能发生的各方面各种原因造成的工程损害的修复费用。

f、实施性施工组织设计涉及内容所发生的费用；项目实施过程中可能存在的一次或多次样板引路所发生的费用。

g、完成建设工程涉及到的工程质量验收、消防验收、电梯验收、卫生防疫验收、档案验收、防雷验收、节能验收、室内环境检测、施工噪声检测所发生的费用。

h、承包人对甲供及甲招乙供材料设备进行质量和数量验收、垂直运输、保管、安装、验收等工作所发生的费用。

i、项目现场各种不利条件、不利因素（包括但不限于深基坑、交通条件、水电条件、场地障碍条件、材料或构件场内外运输及损耗、照明条件、通风条件、消防条件、给排水条件、施工配合、协调报批事项、与其他单位交叉作业等）导致的降效费用。

j、现场施工条件变化、运输方式变化、工期变化、工料机价格市场变化（合同另有约定除外）、施工机械设备调试、工程保修等引起的一切费用。

k、施工过程中根据工程具体情况可能需要超前钻、施工勘探、物探等工作所发生的费用。

l、凡因该工程施工影响到民居、邻近厂房等建构筑物、市政设施（电力、通讯、给排水等设施）、城市环境（道路整洁、绿化破坏等）及第三方财产与人身安全的，承包人应采取措施进行保护，出现损坏则需由承包人修复；承包人需采取措施避免施工噪声、振动、水质和土壤污染及地表下沉等对周边环境的影响，且需保证施工现场及周边居民生活、工厂生产作业等出入交通不受影响；上述各种因素所发生的费用。

m、各种环境中（如洞室、沟槽及基坑内、室内、多工种交叉作业）施工的安全防护、卫生措施、警戒标志措施，隔音、吸音措施、照明措施，给排水措施、消防措施，防止缺氧、有害气体中毒防治措施，紧急事故应对措施及救护措施、通风措施、安全通道等，上述各种因素所发生的费用。

n、工程地质和水文条件、埋深、平面与坡度变化、地表环境等各种因素的变化及施工监测（位移、沉降、水位等）发生的费用。

o、根据工程具体情况考虑包括成桩、爆破、强夯、预压、降水以及非深基坑开挖等施工活动所做环境调查，施工振动可能影响周边环境的施工工艺所做环境调查等工作所发生的费用。

p、根据现场临时供水供电现有条件综合考虑施工所需临水临电管线铺设及接入，综合考虑因施工需要增容临时供水供电能力而发生的报装报建、施工安装临时供水供电管线铺设及设施等费用（包括不限于高低压配电及变压器、水泵水池等），管线及设施的日常维护、保养、因现场环境条件变化需要进行的多次迁移、拆除、清理等发生的相关费用。

q、结构尺寸偏差对工程造价的影响，例如结构平整度、垂直度等偏差较大造成装修找平时增加的费用。

r、气候等自然条件的不利影响（比如台风、潮汐等影响）所发生的费用；各类应急救援措施所发生的一切费用；技术经济条件发生变化（如资源、劳力、交通条件等）所发生的费用。

s、施工过程中对现有水、电力、燃气、通讯等不同产权的的各类地上或地下设施和管线保护所发生的费用；施工过程中对现有公共设施如交通设施、公交设施、路灯、广告牌、绿化等一切市政设施的保护所发生费用。施工过程中对废弃或可拆除的旧道路、各类管线（给排水、电力、燃气、通讯等）、交通设施、公交设施、路灯、广告牌、绿化等拆除所发生费用。

t、承包人根据发包人的要求和合同约定对项目发包人另行发包的专业承包单位进行统一管理和配合服务所发生的费用，包括施工总承包管理和专业工程配合服务。施工总承包管理包括但不限于以下工作内容：项目总进度计划管理和协调；信息管理；公共临时设施管理；公共文明施工和安全生产设施管理；现场综合管理；总体协调配合；提供标高基准点、平面控制轴线、墨线；提供工作面；成品保护；施工期道路使用方案及维持保证现场交通畅顺方案制订与实施；大型机械、车辆、人员进出现场综合管理；后续进场单位进场组织协调；办理项目竣工验收、竣工结算、竣工资料和竣工备案及其它管理工作。专业工程配合服务包括但不限于以下工作内容：为发包人另行发包的专业承包单位提供生产、生活用设施搭建场地；提供现有运输道路和通道；提供施工用水、用电的接驳点；提供现有公共临时设施；提供现有水平、垂直运输设施；提供现有外排栅、外脚手架、临时通风、消防以及其它配合服务。

u、土方挖运综合考虑淤泥、干湿土、抽水、降水、垂直运土、场内运距、土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板、小型钢板桩或拉森钢板桩等）、沟槽基坑支护的变形监测、地下作业中的安全防护和监测费用等；包括将挖方运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、土方运输增加费及余泥排放费用；为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、预留工作面、排障（如清除废旧基础、树根等）、基底钎探（不含文物保护）、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路等费用。土石方工程中可能发生的挖填平衡利用土石方因施工工序调整或场地及其他原因导致转运运距超过1KM及实际转运次数超过一次的风险；土石方平衡后需弃运的土石方实际弃运运距超出10KM之外的风险。

v、各类工程桩或软基处理各类型桩（含塑料排水板）在施工打过程中可能发生的引孔、入岩、塌孔、流砂、泉涌、泥浆外运、置换土外运、遇到障碍物的处理、检测管制作与安装、斜桩处理、预埋钢管或无破损检测所必需的灌注浆或回填、复合地基检测后所进行的清除地表层浮浆、松散物、挖出表层土（综合考虑运到指定土场发生的挖、装、运、卸土、平整、修理边坡，清理机下余土、工作面内排水等）。

w、块石抛填工程中可能发生的块石嵌入淤泥外扩造成的实际抛填断面超过设计标准断面增加的费用。

x、真空联合堆载预压实际抽真空时间超过施工图规定时间及实际沉降量超过施工图设计预估沉降量需补方增加的费用；砼灌注桩实际施工的充盈系数超过施工图设计规定的充盈系数增加的费用。

y、本合同已约定费率不因任何情况变化均不调整的风险及法律法规及合同约定的应由承包人承担的其它风险，以及本合同专用条款第7条，第8条及其它条款约定的应由承包人承担的工作内容需涉及的费用。

z、凡是在以上a至y项未包含的其他不可预见费及风险包干费。

2）其他项目费计算方法：包括材料检验试验费、预算包干费、不可预见费及风险包干费内容合并按分部分项工程费的2.7%计取。

（8）规费

1）规费内容：工程排污费、施工噪音排污费、危险作业意外伤害保险费。各规费内容具体包括如下：

①工程排污费：指工程在实施过程中因对环境排放污染物而应缴纳的排污费用。

②施工噪音排污费：指工程在实施过程中产生的因施工超标噪声对环境造成污染而应缴纳的费用。

③危险作业意外伤害保险费：指为从事危险作业的建筑安装施工人员支付的意外伤害保险费。

2）规费计算方法：

规费=（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费）×0.3%，

若工程实施期间国家、广东省、珠海市相关行政管理部门对于上述规费费率有新的标准时，则不做调整。

（9）增值税销项税额

1）增值税销项税额包含的内容： 按财政部、国家税务总局发布《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）规定提供建筑服务（包括建筑、安装、修缮、装修装饰等服务），按照销售额和适用税率计算的增值税税额。

2）增值税销项税额计算方法：根据《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知(粤建市函[2016]1113号)》规定，增值税税率按11% 计取。

（10）暂列金额

1）暂列金额包含的内容：暂列金额指在施工图预算审定后确定的合同总价中可调整的内容，暂列金额主要用于经审批的设计变更费用（非承包人原因增加的建设内容、建设规模变化而发生的变更）及发生的索赔及现场签证等费用，未使用部分仍归发包人所有。

2）暂列金计算方法：暂列金额按分部分项工程费的5%以单独项计列。

承包人按上述要求和发包人颁布的工程结算管理办法规定的格式和要求编制竣工结算，报送监理单位、造价咨询单位、发包人审核通过后，并报政府相关部门审定，最终施工总承包结算价经政府终审部门审定为准。

承包人须在初步设计经政府相关部门批复后15日历天内按本合同约定要求将本项目工程概算报送发包人审核，并在施工图设计经审图机构审查通过及发包人批准后15日历天内按本合同约定要求将本项目施工图预算报送发包人审核，否则发包人有权拒绝受理工程概算及施工图预算的审核，并且暂停支付工程款项，因此产生影响后续设计进度、导致施工工期延误及发生增加费用等一切后果均由承包人承担，并赔偿发包人的损失。

25.3承包人承诺：所有变更工程和新增工程引起的计价、计量调整、报批和审批过程，均不得影响变更的执行，承包人不得以此为理由公开或变相拖延或延误新增或变更工程的实施，否则，承包人须承担由此造成的发包人经济损失及工期延误的责任，且须按合同专用条款第38.7、38.8款承担违约责任。

26、预付款

承包人与发包人一致同意不适用合同通用条款第26条的约定，代之以：

26.1勘察设计费预付款：承包人按招标文件及合同条款第44条的约定提交履约担保和预付款保函且本合同签订后，承包人按发包人财务制度要求提交申请支付文件资料及合规发票，经发包人审核合格后14日内，发包人支付工程勘察设计收费暂定价总额的10%作为勘察设计费预付款。本合同开始履行后，工程勘察设计收费预付款立即抵作工程勘察设计费并计入合同进度款。

建筑安装工程费预付款：建筑安装工程费预付款为本合同建筑安装工程费暂定价的10%，并按以下约定分两期支付：

（1）承包人按招标文件及合同专用条款第44条的要求提交履约担保和预付款保函、且本合同签订、承包人提交建筑安装工程费预付款申请书及等额有效发票，并经发包人审核合格后14日内向承包人支付建筑安装工程费预付款的50%（含开工前发包人存入工资支付专户的资金）；

（2）承包人完成以下工作，并提交等额有效发票，且经发包人审核合格后14日内向承包人支付建筑安装工程费预付款的50%（含开工前发包人存入工资支付专户的资金）：

1）临时设施搭建完毕且经发包人验收通过；

2）临时道路、临水、临电施工完毕且经发包人验收通过；

3）人员、设施均到场且经发包人确认通过。

发包人支付建筑安装工程费预付款的，须从该预付款中扣除已含在合同价款中但由发包人代交的款项（如新型墙体材料使用保证金等）。

26.2承包人应将建筑安装工程费预付款专用于实施本工程所需的施工机械、材料设备及人员费用、工程保险费用等，并向总监理工程师提交发票或其他证明文件的副本以证明该预付款确属专款专用，否则应按合同专用条款第38.21款承担违约责任。

26.3建筑安装工程费预付款（含开工前存入工资支付专户的资金）从施工工程进度款中分期全部扣回，扣回的时间和比例为：

当期实际完成的工程进度款与累计已支付款【含预付款（含开工前存入工资支付专户的资金）和由发包人预交的款项】的金额总数达到建筑安装工程费暂定价的20%（含本数）时，开始从施工进度款中扣回预付款（含开工前存入工资支付专户的资金），并在工程进度款与累计已支付款项【含预付款（含开工前存入工资支付专户的资金）和由发包人预交的款项】的金额总数达到建筑安装工程费暂定价的60%（含本数）时全部扣回预付款（含开工前存入工资支付专户的资金）。若本合同另有约定的，从其约定。预付款的抵扣金额和抵扣节点详见专用条款第28.2款。

27、工程量的确认

27.1承包人每次申请工程进度款时应提交已完工程进度款申请报表。已完工程进度款申请报表的提交应按发包人相关要求执行。

27.2承包人与发包人一致同意不适用通用条款第27.2款。

27.3不予计量的情况：

（1）隐蔽工程无验收记录表的；

（2）施工图之外的工作量；

（3）因承包人责任而增加的工作量；

（4）未经发包人批准的分包单位施工的工程；

（5）不符合合同约定或设计要求的工程；

（6）使用不符合合同约定或技术标准要求的材料、设备施工的分项工程；

（7）其他不符合计量规定的情形。

承包人和发包人一致同意增加27.4、27.5：

27.4除另有特别说明外，总监理工程师应根据合同约定和批准的施工图纸、变更图纸通过计量来核实并确认已完工程的价值。当总监理工程师要求对工程的任一部分或若干部分进行计量时，总监理工程师应当书面通知承包人，承包人应按通知要求立即前往协助监理单位从事上述计量工作，并提供此计量所需的一切详实资料。承包人未按要求时间前往参加计量或未提供详实资料的，则由总监理工程师确认计量并由发包人审批后直接被认为是对这一部分工程的正确计量。

27.5工程的计量以合同约定为准，双方另有约定的除外。

28、工程款（工程进度款和工程尾款）及勘察设计费的支付

承包人与发包人一致同意不适用合同通用条款第28条的约定，代之以：

28.1建筑安装工程进度款支付基本原则

（1）按月支付，月计量期指上月25日至本月24日。

（2）任何项目的计量与支付必须按合同约定的技术条件、发包人批准的施工图有关要求及规定完成，包括合同约定的与项目计量有关且必须完成的责任和义务。

（3）已完工项目的计量与支付需得到总监理工程师和发包人的认可。如承包人的工作不能使总监理工程师和发包人满意（包括但不限于质量不合格，工程进度缓慢，施工总承包管理和配合服务不到位或有其他方面违反合同的行为等），总监理工程师和发包人有权拒绝全部或部分计量与支付。

（4）各月工程进度款的支付，由发包人根据审核确认的承包人当期实际所完成的工程进度款的80%比例进行支付。

（5）当支付的建筑安装工程费款项及承包人应缴纳的违约金累计金额达到经政府相关部门审定的施工图预算金额的80%时，暂停支付建筑安装工程费进度款。

（6）承包人收到预付款后，必须立即按照本合同约定购买工程保险，否则发包人有权不予支付首期工程进度款（直至承包人按合同约定购买工程保险并提供相应保险单据为止），由此引起的一切后果和责任均由承包人承担。

28.2建筑安装工程费进度款支付方式

（1）分部分项工程费进度款的支付：

1）工程进度款以监理单位审核计量和发包人审定确认为准。承包人进场开工后，应依据每日申报的实际完成工程量完成统计报表统计上月25日至本月24日所发生的工作量，按合同相关约定计算出已完工程价款，按发包人制定的管理办法规定编制工程进度款支付申请单报监理单位和造价咨询单位核实确认，并附上隐蔽工程验收记录等作为支持材料。监理单位和造价咨询单位收到后，应分别在3天内审核并签署意见后报发包人，发包人在收到完整且合规的工程进度款申请资料后15天内审批完毕，并报有关部门、单位办理统一拨付。

2）工程进度款计算公式（本合同另有约定的，从其约定）

①当期实际完成的工程进度款与累计已支付款（含预付款和由发包人预交的款项）的金额总数＜建筑安装工程费暂定价20%时

当期可支付工程进度款＝承包人当期实际完成的工程进度款×80%

②建筑安装工程费暂定价20%≤当期实际已完成的工程进度款与累计已支付款（含预付款和由发包人预交的款项）的金额总数≤建筑安装工程费暂定价60%，扣回全部预付款。

当期可支付工程进度款＝承包人当期实际完成的工程进度款×80%-当期应扣回预付款金额。

其中，当达到扣回预付款条件时，起扣当期应扣回预付款金额＝（当期实际已完成的工程进度款与累计已支付款（含预付款和由发包人预交的款项）的金额总数-建筑安装工程暂定价20%）×25%；

起扣期之后，当期应扣回预付款金额＝承包人当期实际完成的工程进度款×25%

③当期实际完成的工程进度款与累计已支付款（含预付款和由发包人预交的款项）的金额总数>建筑安装工程费暂定价60%时

当期可支付工程进度款＝承包人当期实际完成的工程进度款×80%。

（2）措施项目费进度款的支付：

措施项目费进度款的支付方式均按分部分项工程量清单项目的支付方式支付，沿用该支付方式中的计算公式，公式中“承包人当期实际完成的工程进度款”的计算方法约定如下：

1）安全文明施工措施项目费：

①安全文明施工措施项目中的综合脚手架、模板支撑按当期实际完成的混凝土、钢筋混凝土工程进度款比例折算：

承包人当期实际完成的工程进度款＝混凝土、钢筋混凝土模板及支架费清单合价×（混凝土、钢筋混凝土当期实际完成工程进度款/混凝土、钢筋混凝土工程量清单总价×100%）。

②除综合脚手架、模板支撑外按系数包干的安全文明施工费按当期实际完成的分部分项工程进度款为基数按费率系数计算进度款。

承包人当期实际完成的工程进度款=当期实际完成的分部分项工程进度款×费率系数

③若承包人实际投入的安全文明施工措施符合发包人制定的《文明施工标准化图册》的要求，则本费用当期进度按费率全额计算，若承包人实际投入的安全文明施工措施不符合发包人制定的《文明施工标准化图册》的要求，则从当期进度中扣除未实施或是未按标准实施的工程内容，工程量按经发包人审批的施工组织或施工方案中未按《文明施工标准化图册》实施部分的工程量计算；综合单价执行2010年《广东省建设工程计价依据》，并按发包人《文明施工标准化图册》的材料做法套用相应定额子目，按25.2.4.2原则计算费用。

④安全文明施工措施项目费当期实际完成的工程进度款的支付申请需提交附件13《危险性较大的作业内容检查情况表》作为支持材料，否则发包人有权不予支付工程进度款。

2）其他措施项目费：

①能按实物计量的其他措施项目：按本合同分部分项工程费进度款的支付方式进行计量支付。

②除上述①外按系数包干的其他措施项目按当期实际完成的分部分项工程进度款为基数按包干系数计算进度款。

承包人当期实际完成的工程进度款=当期实际完成的分部分项工程进度款×费率系数

（3）其他项目费：

1)预算包干费:

承包人当期实际完成的工程进度款=当期实际完成的分部分项工程进度款×费率系数

2)材料检验试验费:

承包人当期实际完成的工程进度款=当期实际完成的分部分项工程进度款×费率系数

（4）暂列金额的支付方式：经审批完成的设计变更费用从暂列金额中支付。

（5）规费及税金项目的支付方式

规费、税金由承包人按国家及珠海市有关规定计算缴纳，发包人可从工程预付款或进度款中代扣代缴。如需缴纳劳保基金的，开工前由发包人按有关规定向珠海市有关部门缴纳后，发包人可在支付给承包人的预付款中扣回所代缴的款项；未设预付款的，由发包人从支付给承包人的工程进度款中扣回。

（6）现场组织实施管理费及其支付方式

1）现场组织实施管理费含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付，当承包人未按合同约定履行到位时，现场组织实施管理费支付及结算的扣除标准为：项目经理6万元/月；技术负责人4万元/月；专职安全员3万元/月；造价人员3万元/月；资料员1万元/月。

2）在施工期内，如承包人的上述相关人员在一个月内经监理单位、发包人书面确认的现场办公管理天数不低于20（含本数）个日历天，则相应人员在该月的现场组织实施管理费支付、结算不扣减；如低于20个日历天，则相应人员在该月的现场组织实施管理费从工程进度款中按本合同约定标准直接扣除，结算时相应扣除。

3）对承包人主要技术及管理人员驻场办公时间进行考核，考核结果作为现场组织实施管理费支付、结算依据，考核须由总监理工程师及发包人现场项目负责人书面签名确认。

28.3因工程变更引起的工程项目支付方式

由承包人按发包人相关管理办法完成申报且经发包人审核后纳入每期进度款中一并支付。

28.4发包人原则上按每个季度统计并计算一次变更工程和新增工程、暂列金额支付情况。

28.5施工工程尾款支付

（1）本合同约定的工程全部完工，发包人累计支付至经政府相关部门审定施工图预算金额（不含暂列金额）的85%减去承包人应缴纳的违约金后的金额。
    （2）承包人完成或配合发包人完成建设工程涉及到的工程质量验收、规划验收、消防验收、室内环境验收、卫生防疫验收、电梯验收、燃气验收、档案验收、人防工程验收、防雷验收、节能验收、环评验收、水保验收等，并取得相关验收主管部门出具的验收认可文件或者准许使用文件后，发包人累计支付至经政府相关部门审定施工图预算金额（不含暂列金额）的86%减去承包人应缴纳的违约金后的金额。
    （3）承包人通过发包人组织的整体工程竣工验收合格后，发包人累计支付至经政府相关部门审定施工图预算金额（不含暂列金额）的87%减去承包人应缴纳的违约金后的金额。
    （4）承包人完成建设工程竣工验收备案并取得批复的竣工验收备案意见，发包人累计支付至经政府相关部门审定施工图预算金额（不含暂列金额）的88%减去承包人应缴纳的违约金后的金额。
    （5）承包人承包范围内和承包人履行总承包管理但由发包人另行发包的专业工程的所有竣工档案，统一移交给珠海市城建档案馆且取得验收合格证书后，发包人累计支付至经政府相关部门审定施工图预算金额（不含暂列金额）的89%减去承包人应缴纳的违约金后的金额。
    （6）承包人完成工程正式书面移交手续给使用单位或管养单位后发包人累计支付至经政府相关部门审定施工图预算金额（不含暂列金额）的90%减去承包人应缴纳的违约金后的金额。
    （7）承包人承包范围内的所有竣工结算资料按本合同约定及发包人下发相关管理办法的规定送至发包人后，发包人累计支付至经政府相关部门审定施工图预算金额（不含暂列金额）的91%减去承包人应缴纳的违约金后的金额。
    （8）竣工结算经发包人完成内审后，发包人累计支付至本合同建筑安装工程费结算初审金额的92%。
    （9）承包人承包范围内的所有竣工结算资料由承包人配合发包人送至结算终审部门后，发包人累计支付至本合同建筑安装工程费结算初审金额的93%。
    （10）本合同工程结算经终审部门定审、承包人按合同专用条款第35条约定完整移交工程且不发生合同专用条款第38.10（3）、（4）款的违约情形的，发包人累计支付至本合同建筑安装工程费结算定审金额的95%。
    （11）建筑安装工程费结算审定金额的5%作为工程质量保修金，并按如下约定方式支付：
    1）质量保修期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用；如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除工程质量保修金，并由承包人承担违约责任；承包人维修并承担相应费用后，不免除承担对工程损失的赔偿责任。
    2）工程竣工验收合格后满2年，且承包人在装修工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程及给排水设施、供冷与供热系统、道路等配套工程在工程质量保修期内未出现违约情形，发包人应在收到承包人的款项申请手续且扣除应扣款项后14天内将本合同建筑安装工程费结算定审金额中相对应工程内容（即：装修工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程及给排水设施、供热与供冷系统、道路）的质量保修金无息支付给承包人。
    3）工程竣工验收合格满5年，承包人在基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程、防水工程未出现违约情形，发包人应在收到承包人的款项申请手续且扣除相应扣款项后14天内将本合同建筑安装工程费结算定审金额中相对应工程内容（即：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程、防水工程）的质量保修金无息支付给承包人。
    结清工程尾款不豁免承包人继续按照本合同（含合同附件）约定应承担的保修责任。
    （12）在本合同工程结算审定后发现在结算定审前或工程验收合格后二年期内，若出现发包人已支付的建筑安装工程费累计金额大于本合同建筑安装工程费定审金额95%的情形，则承包人须在工程结算定审之日起15日内向发包人返还多收的款项；否则发包人有权向承包人追索，承包人除应足额返还多收的款项外，还应按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率向发包人支付利息。

28.6工程勘察费的支付

承包人提交符合本合同约定的全部勘察成果文件并通过发包人或发包人委托的第三方审查，且承包人实施勘察工作的钻孔进尺工程量得到发包人及发包人委托的第三方确认后，承包人按合同要求提交申请支付的文件资料及合规发票，报发包人审核合格后15个工作日内，发包人支付至工程勘察费暂定价款的70%；本合同工程勘察结算资料报送结算终审部门后，发包人支付至工程勘察费暂定价款的80%；结算经终审部门审定本合同工程勘察费结算金额后发包人支付工程勘察费尾款。

28.7工程设计费的支付

本合同工程设计收费的支付在抵扣完本合同工程设计费预付款后按如下约定执行：

28.7.1工程设计收费按下列公式计算各设计阶段所完成各项设计成果的支付金额：

某设计阶段完成某项设计成果支付金额=本合同工程设计收费暂定价×设计阶段工作量比例×工作成果比例－过程中发生的违约金

其中：设计阶段工作量比例是指方案设计、初步设计和施工图设计收费基价占工程设计收费基价的比例，参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）标准执行（当合同约定比例与收费标准比例不一致时，按合同约定比例执行）。工作成果比例是指某设计阶段完成设计成果应支付的工程设计收费占该设计阶段工程设计收费的比例, 若项目各设计阶段需要承包人进行分期设计的，由发包人根据承包人在各阶段实际完成的设计工作量按比例分段分期支付。具体约定如下：

（1）方案设计阶段工程设计收费的支付包括方案设计图出图费、报审报建图档资料管理配合服务费和工程投资估算编制费的支付，方案设计阶段工作量比例为10%，其中：方案图设计成果比例为90%，报审报建图档资料管理配合服务成果比例为5%，工程投资估算编制成果比例为5%；

（2）初步设计阶段工程设计收费的支付包括初步设计图出图费、工程设计概算编制费、报审报建图档资料管理配合服务费的支付。初步设计阶段工作量比例为40%，其中：初步设计图成果比例为80%，工程设计概算编制成果比例为10%，方案设计完善成果比例为5%(当发包人不要求该项工作时则直接按此比例支付，承包人不再提供成果文件)，报审报建图档资料管理配合服务成果比例为5%；

（3）施工图设计阶段工程设计收费的支付包括施工图设计出图费、施工图预算编制费、报审报建图档资料管理配合服务费、现场服务费、工程结算配合服务费、工程保修阶段服务费、驻场设计费的支付。施工图设计阶段工作量比例为50%，其中：施工图设计成果比例为65%、施工图预算编制成果比例为6%、报审报建图档资料管理配合服务成果比例为4%、现场服务成果比例为10%、驻场设计成果比例为10%、工程结算配合服务成果比例为3%、工程保修阶段服务成果比例为2%；

（4）若项目要求承包人进行分期设计，发包人有权在各阶段实际完成设计工作后按工作量进行分期分阶段支付。

28.7.2当累计支付的工程设计收费金额达到以政府相关部门审定施工图预算（不含暂列金额）为计费额并根据本合同约定的计算方式得出的设计费金额的80%时，暂停本合同工程设计收费的申请、审核及支付。

本合同工程设计收费结算金额经终审部门审定后，如已付工程设计费金额超出设计费审定价95%的，承包人应立即将已收取的超出工程设计费审定价95%的款项退回发包人，并暂停申请和支付设计费。如无超额支付情形的，工程设计收费按本合同专用条款第28.7.3款的相关约定继续支付。当累计支付的工程设计收费金额达到本合同工程设计收费最终结算价的95%时，再次暂停本合同工程设计收费的申请、审核及支付。余留本合同工程设计收费最终结算价的5%作为尾款。

在承包人配合发包人完成本合同全部设计项目的实施工作，并按规定提交全部技术档案资料，完成所有设计变更审批手续并提交全部审批资料，且本合同服务项目工程竣工验收，承包人可向发包人申请结清本合同工程设计收费的结算价尾款。

28.7.3本合同工程设计费的支付应首先抵扣完本合同设计收费预付款，并在具备如下支付条件且不违反本合同专用条款第28.7.2款的前提下，按以下约定执行：

28.7.3.1方案设计阶段方案设计图出图费的支付和工程投资估算编制费的支付：

承包人提交的经过完善的方案设计成果文件满足合同要求并通过发包人或发包人委托的第三方审查，且承包人编制的投资估算获发包人认可，由发包人设计管理部门出具设计成果确认书后，承包人可申请支付方案设计阶段的方案设计图出图费及工程投资估算编制费。

承包人应一并申请支付方案设计阶段的方案设计图出图费、投资估算编制费。发包人根据设计工作成果完成审核、交用比例确定应支付的方案设计阶段的工程设计收费。

28.7.3.2初步设计阶段初步设计图出图费的支付和工程设计概算编制费的支付：

承包人提交的初步设计成果文件满足合同要求，通过发包人或发包人委托的第三方审查，且设计概算获发包人和政府主管部门审批认可后，承包人可申请支付初步设计阶段的初步设计图出图费及工程设计概算编制费。

承包人应一并申请支付初步设计阶段的初步设计图出图费、工程设计概算编制费。发包人根据设计工作成果完成审核、交用比例确定应支付的初步设计阶段的工程设计收费。

若初步设计分批次出图，则每批次初步设计出图费按本批次初步设计概算中的建筑安装工程费（经审核确认）与本合同项下工程投资估算中的建工程费的比例予以支付。

28.7.3.3施工图设计阶段施工图设计出图费的支付

施工图审查通过且提交符合规定的施工图预算编制成果，发包人根据设计工作成果完成审核、交用比例确定应支付的施工图设计阶段的施工图设计出图费。

若施工图分批次出图，则每批次施工图设计出图费按本批次施工图预算中的建筑安装工程费（经审核确认）与本合同项下工程批复概算中建筑安装工程费的比例予以支付。

28.7.3.4报审报建图档资料管理配合服务费的支付

发包人在承包人提出支付申请后根据报审报建图档资料管理配合服务的工作审批成果确定应支付的报审报建及图档资料管理配合服务费。

报审报建图档资料管理配合服务费于本合同工程所有相关审批手续及图档资料整理工作完成后一次性支付。

28.7.3.5现场服务费用的支付

承包人现场服务期从本合同工程正式开工之日起，直至本合同工程正式通过工程验收之日止。现场服务费根据承包人现场服务期按月分摊，承包人每6个月可申请一次施工阶段的现场服务费用的支付。发包人根据施工阶段的现场服务的质量、效率、完成结果确定应支付的现场服务费。

如在承包人现场服务期内，无论任何原因造成本合同工程中间停工而导致承包人现场服务人员必须二次或多次进出场的，工程设计费价款亦不会因此而有所调整，相关费用均已包含在本合同约定的现场服务费中。工程中间停工但不退场时，承包人可与发包人协商减少驻场人员的数量，工程设计费价款亦不作调整。

28.7.3.6工程结算配合服务费的支付

发包人在承包人提出支付申请后根据工程结算（这里指建筑安装工程费结算）配合服务的工作完成结果确定应支付的工程结算配合服务费。工程结算配合服务费于本合同设计范围内工程结算经结算终审部门审定后一次性支付。

28.7.3.7工程保修阶段服务费的支付

工程保修阶段服务费于竣工验收合格、竣工证书发出满一年后全部支付。

28.7.3.8施工图预算编制费的支付

施工图预算同时满足以下条件且通过发包人或发包人委托的第三方的审核后，发包人根据承包人的申请支付本项费用的85%，余下费用在发包人完成项目竣工结算后支付。

（1）施工图预算编制文件组成必须完整（包括但不限于编制说明，工程量计算书、主要材料设备定价依据文件资料等）；

（2）工程量误差在5%以内（工程量偏差绝对值累计额相对于承包人报送总数量，误差率在5%以内）；

（3）必须与相应的施工图设计文件同步提交。

若施工图分批次出图，则分批次提交施工图预算，每批次施工图预算编制费按本批次施工图预算中的建筑安装工程费（经审核确认的）与本合同项下工程批复概算中的建筑安装工程费的比例进行支付。

28.7.3.9驻场设计费的支付

发包人分三次支付驻场设计费。承包人提交方案设计成果且获发包人认可后支付驻场设计费的30%；提交初步设计成果且获发包人认可后支付30%；提交施工图设计成果并经审查通过，且工程竣工验收合格后支付40%。

28.7.4本合同工程竣工验收合格后60日内，承包人应向发包人提交本合同工程勘察设计结算书及完整的结算资料。工程设计收费结算按合同专用条款第25.2.2款约定，扣除未实施项目工程设计收费，例如承包人未按合同约定提供施工图预算的，按合同专用条款第28.7.1款约定的支付公式计算并从结算中扣除。

28.8承包人分包项目的工程勘察、设计费已全部包含在本合同工程勘察、设计费之内，并纳入本合同一并结算。承包人在申请支付各次工程勘察、设计费时应连同其分包单位的工程勘察、设计费一并申报，并附上其上一次已支付上述单位价款凭证的复印件作为支持材料。

承包人承诺：保证按照本合同及分包合同的约定及时向承包人的分包单位支付工程勘察、设计费，发包人有权对承包人的付款情况予以监督。承包人未按时按量付款的，应依据本合同专用条款第38.19款的约定承担违约责任。

28.9 BIM技术应用费的支付：

本合同BIM技术应用费用在设计阶段和施工阶段+运营阶段具备如下支付条件，按以下约定支付相应的进度款：

设计阶段发包人可支付的BIM技术应用费用进度款总金额＝本合同BIM技术应用费用×30%×80%；

施工阶段发包人可支付的BIM技术应用费用进度款总金额＝本合同BIM技术应用费用×30%×80%。

运营阶段发包人可支付的BIM技术应用费用进度款总金额＝本合同BIM技术应用费用×30%×80%。

当乙方提交的各阶段（即设计阶段和施工阶段+运营阶段）对应的BIM技术应用全部成果满足合同要求，并通过发包人总工室组织的内部审查、专家审查会议或发包人委托的第三方（如有）审查，且由发包人出具书面确认书后，乙方方可申请支付对应设计阶段的BIM技术应用费进度款。

当累计支付的BIM技术应用费用金额达到本合同BIM技术应用费暂定价的80%时，暂停本合同BIM技术应用费用的申请、审核及支付。

本合BIM技术应用费用结算金额经终审部门审定后，如已付BIM技术应用费用金额超出审定价95%的，乙方应立即将已收取的超出BIM技术应用费用审定价95%的款项退回，并暂停申请、收取BIM技术应用费用；如无超额支付情形的，BIM技术应用费用按本合同的约定继续支付。当累计支付的BIM技术应用费金额达到本合同BIM技术应用费用最终结算价的95%时，再次暂停本合同BIM技术应用费用的申请和支付。余留本合同BIM技术应用费用最终结算价的5%作为尾款。

在乙方配合甲方完成本合同全部BIM技术应用的实施工作、并按规定提交全部技术档案资料、完成所有设计变更审批手续并提交全部审批资料，且本合同服务项目工程竣工验收，乙方可向甲方申请结清本合同BIM技术应用费用的结算价尾款。

除发包人原因外，本项目因采用BIM技术，若出现设计变更、设计图纸不完整、设计图纸出现错漏碰缺、设计图纸达不到深度要求等情形或乙方提交的BIM技术应用成果不满足附件11中关于BIM技术应用要求的情形，则本合同项下所有的BIM技术应用费用将不予支付和结算，且乙方必须在此类设计变更经甲方审核确认后15日内将已收取的BIM技术应用费进度款和结算款（若有）全部退还给甲方，乙方对此不得有异议。

28.10鉴于本合同工程的重要性，为确保本合同工程质量，发包人将根据《珠海大横琴股份有限公司规划编制及设计管理办法》和《珠海大横琴股份有限公司勘察管理办法》对承包人进行综合考评，并根据综合考评的结果按照相关规定执行。

29、发包人供应材料设备

本工程发包人原则上不提供材料和工程设备。承包人与发包人一致同意不适用合同通用条款第29条的约定。

30、承包人采购材料设备

30.1凡是设计图纸、设计要求已明确的或施工所需要的所有材料和工程设备均由本合同承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

承包人和发包人一致同意增加30.8至30.12：

30.8承包人对施工范围内所有材料、器材与设备的维护保管，必须遵循国家、部颁有关规定、说明书、材料采购合同、施工图纸等的有关规定。

30.9承包人购设备材料须按如下管理规定执行：

（1）主要设备材料的订货要求首先应满足初步设计和施工图设计提出的技术要求及发包人的要求：

①建筑材料必须是全新的合格产品，应符合质量标准。

②安装工程的材料设备必须按初步设计和施工图设计提出的技术要求执行。

（2）主要设备材料的供货商应满足下述要求，并应在签订合同后立即提供其相应证明文件，报发包人批准：

①营业执照所示营业范围符合要求（提供营业执照复印件）；

②通过ISO-9000质量认证（提供认证证书）；

③所用材料应通过试验（或检验/检测）报告（提供报告复印件）。

④电气产品必须通过“3C”认证。

（3）承包人在施工图完成后，应开列主要设备材料清单、建议的品牌（每种不少于3个）及设备材料供应商等应报发包人和监理审定认可，必要时发包人与监理可要求承包人组织对“建议的设备材料及供应商”进行实地考察或组织专家论证（相关费用由承包人负责）。

承包人应与经发包人和监理审定认可的“设备材料供应商”签订供应合同，供应合同中须明确具体品种、数量、执行标准、规格型号、尺寸、价格、供应方式、支付条件、供货地点、技术要求、工期及质量保证措施等。施工中未经监理和发包人同意承包人不得随意更换该供应商。

（4）主要设备材料必须经过监理和发包人的审定认可，否则，承包人应重新采购。

一般设备材料全由承包人自行采购，但监理工程师、发包人可依据保证工程质量的原则，保留对其中一些设备材料审查确认的权利。

30.10材料设备采购的变更

1）在工程施工过程中，根据工程的具体情况，从有利于保证工程质量、进度和投资控制角度考虑，发包人有权对相应材料设备的采购供应方式进行适当的变更（如甲供改乙供，或乙供改甲供），承包人在接到发包人的变更通知后，应无条件地接受发包人对材料设备采购供应方式的变更并予以积极配合。

2）出于为保证本工程的整体质量和效果等特殊原因，发包人决定将某种材料设备的供货方式由乙供改为甲供或甲招乙供时，承包人应提前做好材料到货及使用时间计划给发包人，发包人根据材料到货及使用时间计划确定购买时间后将书面通知承包人。发包人将以设计图纸结算用量（含定额规定的损耗）乘以合同中的相应材料设备价格后从合同总价款中扣除相应的材料设备价款及其相关取费。若实际供应的甲供材料设备数量超出按图纸计算用量（含定额规定的损耗）的差异部分则从承包人的工程结算款中扣除，安装费也相应扣除。

30.11 其他规定

（1）承包人对其购买的设备材料的产品质量承担全部责任。

（2）所有进场的设备材料必须具有出厂合格证、质量检验证书和发票等证明文件。

（3）如承包人在工程中使用不合格的材料，监理工程师将发出书面通知令其立即进行更换，承包人须承担由此造成的一切损失。

（4）发包人和监理工程师对本合同承包人购设备材料的质量确认，均不减轻承包人对设备材料所负的质量、工期责任。在施工过程中不论该种设备材料有否履行质量确认手续，发包人和监理工程师均可视需要进行抽查或送专业检验部门检验；如发现不合格，承包人负担全部责任和送检费用，并承担由此造成的一切损失。

（5）设备材料送检按“技术规范”及相关国家、行业和深圳市现行的建设法规的要求办理，送检费用已包含在合同价中。相关检测单位应具备相应工程质量检测资质。

（6）承包人在工程施工中使用的设备材料不符合国家标准，承包人必须按监理指令返工、更换材料直至满足国家标准要求。

（7）凡属本合同承包人自行采购的设备材料均由承包人自行运输、装卸及保管。工地开箱验收由承包人组织，发包人、监理、供应商代表参加。

（8）承包人必须严格执行供货合同，如期向供应商付款。

（9）承包人应按照监理和发包人的要求建立其施工范围内的设备材料台帐并定期提交监理和发包人检查。

（10）材料设备还须按发包人相关管理办法的规定执行。

30.12 承包人采购的材料设备，在运抵现场的交货地点并且发包人支付了相应进度款，其所有权转为发包人所有。在发包人接收工程前，承包人有义务对工程物资进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。

九、工程变更

31、变更程序

通用条款31.1不适用，修改为：

31.1本合同的设计变更按照发包人制定的《珠海大横琴股份有限公司设计变更管理办法》或另行制定的管理办法执行；

31.2本合同的工程签证按照发包人制定的《珠海大横琴股份有限公司现场签证管理办法（试行）》或另行制定的管理办法执行。

32、承包人的合理化建议

按通用条款第32条执行。

33、确定变更价款

承包人和发包人一致同意不适用合同通用条款第33条的约定，代之以：

33.1 对于专用合同条款第31条审批的变更，其变更费用按本合同专用条款第25.2.4.2条规定的原则计算。

十、竣工验收与结算

34、竣工验收

承包人与发包人一致同意不适用合同通用条款第34条的约定，代之以：

34.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料（包含竣工图）及竣工验收报告。

34.2发包人收到竣工验收报告并审核竣工文件后，如认为承包人竣工文件不能符合竣工要求，应书面通知承包人整改，承包人按要求整改后重新提出竣工验收报告。发包人收到竣工验收报告并审核竣工文件通过后28天内组织有关单位进行验收。

34.3发包人应在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

34.4发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内无故不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见的，承包人可以发出催告通知督促发包人组织验收或要求发包人在验收后提出修改意见。

34.5工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为最后验收合格的日期。

34.6中间交工工程的验收按合同专用条款第17条的约定办理。

34.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

34.8经验收评定，工程质量及工程内容符合合同要求的，发包人、承包人、监理单位及设计单位均应在工程竣工验收证明书上盖章签字；工程质量不合格或工程内容有尚未完成者，由承包人在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为实际竣工日期，由此产生的一切费用均由承包人负责。

34.9工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

34.10承包人应按如下程序进行竣工资料准备：

- 承包人应在工程竣工验收后按照城建档案资料验收要求提供竣工资料捌套并承担相关工作，并办理城建档案验收手续。

- 承包人有责任根据竣工验收要求对分包单位所绘制的竣工图进行符合性审查。

（3）承包人有义务对专业管理、分包单位的工程资料按照国家《城市建设档案管理规定》、《珠海市建筑工程档案编制指南（试行）》（珠海市城市建设档案馆、珠海地区建设工程质量安全监督站二ＯＯ四年八月发布）和发包人的具体要求进行收集、整理、编制、汇总和管理。

34.11验收依据和标准：施工图纸，图纸说明，设计变更资料和图纸，技术交底及会议纪要，国家颁布的施工验收规范、规定，以及本工程专家委员会根据国家有关标准、规范制订的针对本工程特殊子项的施工规范及验收标准。

34.12专业分包工程需单独验收的，经承包人预验合格后，属专业分包项目的再报监理单位进行监理预验；不属专业分包项目的由监理单位进行监理预验，合格后由该分包单位与专业工程验收管理部门、监理单位、发包人协商确定验收时间，并及时通知承包人参与验收。

34.13专业分包工程不需要办理单独验收的，经承包人预验合格后，属专业分包项目的再报监理单位进行监理预验；不属专业分包项目的由监理单位进行监理预验，合格后由分包单位、承包人、施工监理单位、发包人协商验收。

34.14承包人必须全力配合发包人组织的专项验收工作。

35、工程移交

承包人与发包人一致同意不适用合同通用条款第35条的约定，代之以：

35.1承包人应在工程项目移交前将场地清理干净，将无关机械设备及材料撤离现场，保证移交的工程项目环境洁净、安全卫生。

35.2承包人应于工程竣工验收合格后15天内按要求提供相关资料，整理汇编成工程移交手册，协助项目产权管理单位尽快熟悉工程项目各部分（建筑单体、小区市政、周边管线等）、各系统（电梯、消防、空调、供水、供电、弱电等）的情况，为项目产权管理单位的接收、使用、维护、管理作准备。移交手册包括但不限于以下内容：

（1）工程项目各部分、各系统的工程概况；

（2）工程项目全部的图纸及清单；

（3）工程项目的承包人、主要材料设备供货商清单、联系人及电话；

（4）各系统的设计功能、使用功能或使用说明；

（5）电梯、空调、发电机等主要设备的运行参数；

（6）主要材料设备的数量；

（7）工程、材料、设备的保修书（包括保修内容、期限、联系人、电话等）。

35.3承包人应在进行本条第35.2款工作的同时编写工程项目移交计划，并于本条第35.2款工作完成后3天内组织发包人、承包人、项目产权管理单位按如下程序进行工程项目移交：

（1）按移交手册的资料清单移交图纸、资料；

（2）按移交手册的数量清单清点主要材料设备的数量；

（3）按移交手册的设计、使用功能说明进行必要的功能性试验（或组织各方参加政府指定机构、第三方检测机构进行的功能性试验）；

（4）按移交手册的说明进行系统的试运行（或组织各方参加政府指定机构、第三方检测机构进行的功能性试验），测试主要设备的运行参数；

（5）组织发包人、承包人、项目产权管理单位各方对上述移交过程进行签认；

（6）对移交过程中发现的质量问题进行记录并及时组织责任方进行维修，验收合格后重新组织移交；

（7）对于某些在操作上有专门要求的机电系统（如消防、智能化等）编制培训计划，并按合同要求对项目产权管理单位人员进行培训。

35.4承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、《珠海市城市建设档案管理办法》和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，包括：

（1）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；

（2）与本款（1）项内容相同的电子版档案一式二份；

（3）声像档案一式二份。

35.5承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后15天内将竣工档案提交工程监理单位审查。经工程监理单位审查合格后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。

35.6电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用，否则由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。

35.7承包人应督促其工程分包单位及时做好竣工资料整理工作，于分包工程竣工验收后25天内将全部档案资料移交给承包人，由承包人汇总、归档，并在承包人移交竣工档案时一并移交。

35.8 承包人不按时移交竣工档案，或者移交的竣工档案不完整且在发包人规定的期限内不补充完整的，发包人有权按合同专用条款28.5的约定停止支付该阶段应付款项，同时，并不免除承包人完整移交竣工档案的义务。

35.9因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。

35.10由承包人先移交给发包人、然后再由发包人移交给项目产权管理单位的工程项目，承包人仍应按发包人的要求及上述约定予以协助。

35.11工程项目移交给项目产权管理单位后，由项目产权管理单位替代发包人在本合同中的地位，承继发包人的权利和义务。

35.12承包人参与移交或协助移交的所有费用均已包含在合同价款之内。

36、竣工结算

承包人与发包人一致同意不适用合同通用条款第36条的约定，代之以：

36.1结算方式：按招标文件及本合同有关规定办理，承包人按发包人提供的《竣工结算编制审办法》的具体要求编制结算书，并提交分段结算及竣工结算资料。

36.2承包人提交结算报告的时间

（1）若发包人要求实行分段结算的，承包人提交分段结算报告的时间：按承包人提交给发包人并经发包人审定的分段结算工作计划执行。

（2）承包人提交竣工结算报告的时间：竣工验收合格后45天内。

36.3发包人审核结算报告的时间：发包人收到承包人提交的完整且合规的竣工结算资料后的60天内出具审核意见，并及时报有关部门对结算进行终审。

36.4承包人应当向发包人提供如下竣工结算资料（包括但不限于以下）：

（1）工程结算书；

（2）工程量计算书（即计算底稿）；

（3）钢筋抽料表（建筑、市政、园林景观等工程适用）；

（4）合同文件；

（5）结算竣工图（必要时提供电子版）；

（6）与建成实物一致的竣工BIM模型；

（7）工程竣工资料（必要时提供电子版）；

（8）图纸会审记录；

（9）设计变更单；

（10）总监理工程师通知或发包人施工指令；

（11）会议纪要；

（12）工程签证；

（13）材料设备单价呈批审核单；

（14）发包人供应材料收货验收签收单（若有）；

（15）其他结算资料；

（16）移交资料签收表。

36.5发包人对送审结算资料的具体要求：

（1）结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分以结算竣工图为依据编制，包括竣工图、图纸会审记录、设计变更等内容；第二部分为工程签证及其他有关费用等。上述两部分不得有重复列项的内容，结算书须提供相应的电子文件。

（2）工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书由工程量汇总表和详细的工程量计算表达式组成，结算书须提供相应的电子文件。

（3）钢筋抽料表（建筑、市政、园林景观等工程适用）：用电脑抽料的钢筋用量表要求提供相应的电子文档，用手工抽料的钢筋用量表要求提供详细的抽料表和明细汇总表，详细的抽料表应注明钢筋所在构件名称、施工部位、钢筋编号等。

（4）合同文件：包括发包人与承包人签订的合同文件、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。

（5）竣工图：用于结算的竣工图

1）须使用经审批的施工图制作，并按要求加盖施工单位竣工图章及其相关人员（包括但不限于施工单位项目经理和监理单位项目总监）签字后作为竣工图；

2）凡发生一般性设计变更，由施工单位在原施工图（必须是洁净蓝图并有相关签章上直接手工绘制修改、补充内容并注明、附上及其变化依据（指经设计院盖章下发并经发包人盖章确认设计变更通知）后，并按要求加盖承包人竣工图章及其相关人员（包括但不限于施工单位项目经理和监理单位项目总监）签字后作为竣工图；

3）凡结构形式、工艺、平面布置等有重大改变以后及或变更部分超过图面1/3的，必须重新绘制竣工图；重绘图按原图编号，末尾加“竣”字，并有相关签章，并按要求加盖承包人竣工图章及其相关人员（包括但不限于承包人项目经理和监理单位项目总监）签字后作为竣工图；

4）竣工图应准确、清楚、完整、规范、修改到位、真实反映竣工验收时的实际情况。要保证图纸质量，做到规格统一，图面整洁、字迹清楚，不得用圆珠笔或其他易于褪色的墨水绘制；竣工图必须符合国家、省、市有关规定，清晰准确、规范完整、与实际相符、依据和签章真实有效，否则发包人有权不予计量结算。

（6）竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料，具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。以上资料以国家规范或竣工图编制指南为准。

（7）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。

（8）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。

（9）总监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据总监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。总监理工程师通知或发包人施工指令须符合发包人制定的有关规定。

（10）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要须符合发包人制定的有关规定。

（11）工程签证：要求根据工程签证的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，工程签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图。

（12）材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议纪要、材料发票、购买合同等有效材料设备价格凭证等。

（13）发包人供应材料收货验收签收单（若有）：按发包人供应材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。

（14）其他结算资料：凡上述未提及而在结算时需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由承包人承担而由发包人代为支付的费用证明（如：发包人代缴的施工水电费票据、余泥排放费证明）等。

（15）资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖单位的印章。

36.6承包人迟延提交竣工结算报告的，发包人完成审核相应结算报告的时间相应顺延。由于结算报告存在错误或不完整而退回承包人修改或补充的，发包人完成审核相应结算报告的时间从收到修改或补充的结算报告后重新计算。

36.7承包人提交的竣工结算报告虽有错误或不完整，但其中有部分手续齐全并符合单独结算规定的，发包人可就该部分先行审核。

36.8由于承包人未按发包人要求及时报送竣工结算资料或报送资料不齐全、不完整引起的相应结算滞后或影响支付，应由承包人负责，承包人所主张的材料款、人工工资等申请将不被接受，由此引起的责任由承包人承担。

36.9根据项目建设的实际需要，发包人有权要求与承包人按招标文件提供的格式签订工程结算工作协议书，双方严格按照工程结算工作协议书的约定进行工程结算，承包人必须无条件服从。

36.10若承包人不按工程结算工作协议书的约定配合竣工结算审核工作以至工程结算迟迟不能定案或承包人对终审部门的审核结果拒不确认，在发包人催告后7日内又提不出正当理由的，则最终的审核结果由发包人与终审部门共同盖章确认。

37、质量保修

承包人与发包人一致同意增加37.4：

37.4承包人未能提交质量保修责任书、无正当理由不与发包人签订质量责任保修书，发包人可不与承包人办理竣工结算，由此造成的损失由承包人承担。

十一、违约、索赔和争议

38、违约

承包人与发包人一致同意不适用合同通用条款第38.1款的约定，代之以：

38.1发包人的违约责任

（1）发包人无正当理由不按合同约定支付工程预付款、进度款和竣工结算款的，除应继续支付本合同约定的工程预付款、进度款和竣工结算款外，还应按同期银行活期存款利率向承包人计付拖欠期间的利息。

（2）因发包人违约或者过错给承包人造成损失的，在承包人提交足够证据并经查证属实的情况下，发包人应赔偿其直接经济损失。

承包人与发包人一致同意增加38.4至38.20，其中第38.4款至38.14款系施工方面的违约责任条款，第38.15款至38.19款系勘察设计方面的违约责任条款，38.20款系工程投资额方面的违约责任条款。施工方面的违约责任、勘察设计方面及工程投资额方面的违约责任按照相对应的条款分别计算并累计计取。

施工违约责任的标准按照以下第38.4-38.14的条款执行：

38.4承包人承担违约责任的方式包括但不限于：

（1）书面警告。承包人不履行或不完全履行合同约定的义务及责任，或者不执行总监理工程师或发包人（含主管人员）的指令时，发包人有权向承包人发出书面警告。承包人必须在书面警告限定的时间内改正，逾期未改正的，发包人有权要求其法定代表人驻场办公，直至改正为止。

（2）一般违约责任。承包人违反本合同施工方面的约定须承担一般违约责任时，必须向发包人交纳违约金20000元/次。

（3）严重违约责任。承包人违反本合同施工方面的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金60000元/次。

（4）部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合部分解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面部分解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效。发包人有权从本合同价款中直接扣除被解除部分工程所需的全部费用，同时，承包人应在部分解除合同之日起七日内向发包人支付被解除部分建筑安装工程费价款10%的违约金并赔偿发包人的实际损失。

（5）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效，承包人应在解除合同之日起七日内向发包人支付本合同暂定总价款10%的违约金并赔偿发包人的实际损失。

（6）赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应赔偿发包人的经济损失。

（7）违约金。承包人凡是违反本合同有关施工总承包的约定，均须按本合同约定承担相应的违约金，但承包人承担的违约金累计总额按以下规定执行：

若本合同建筑安装工程费暂定价在1000万元以上（不含1000万元）、5000万元以内（含5000万元）的，施工方面的违约金累计总额不超过本合同建筑安装工程费暂定价的10%；

若本合同建筑安装工程费暂定价在5000万元以上（不含5000万元）、2亿元以内（含2亿元）的，施工方面的违约金累计总额不超过本合同建筑安装工程费暂定价的8%。

若本合同建筑安装工程费暂定价超过2亿元的，施工方面的违约金累计总额不超过本合同建筑安装工程费暂定价的5%。

若因承包人违约导致解除合同的，可不受以上关于违约金总控的限制，违约金按第38.4款第（5）项的约定执行。

若以上违约金累计总额不足以弥补发包人经济损失的，承包人还须赔偿发包人经济损失。

38.5在本合同有效期内，承包人累计承担三次严重违约责任的，发包人有权单方面部分或全部解除合同。

38.6承包人按本合同约定应交纳的违约金和赔偿金属于合同专用条款第38.10款“工程质量方面的违约责任”、第38.11款“安全生产方面的违约责任”的，承包人应当按违约处罚决定确定的时间和金额向发包人按时足额交纳。

承包人按本合同约定应交纳的违约金和赔偿金属于合同专用条款第38.10款、第38.11款约定以外的其他违约责任的，发包人可决定暂不收取违约金，并将其作为对承包人享有的应收款项债权，但发包人有权根据承包人履行合同的实际情况随时通知承包人交纳。若相关违约责任非承包人原因引起的，或相关违约责任对合同的履行未造成实质性影响的，或承包人在合同后续履行过程中已采取足够措施弥补违约责任造成的损失的，由承包人提出申请，经监理单位出具意见，并经发包人批准后，对该违约金可酌情予以减少或免除。

除按第38.10款、第38.11款约定已收取的违约金外，发包人按合同其他条款约定已收取的违约金，若相关违约责任非承包人原因引起的，或相关违约责任对合同的履行未造成实质性影响的，或承包人在合同后续履行过程中已采取足够措施弥补违约责任造成的损失的，由承包人提出申请，经监理单位出具意见，并经发包人批准后，发包人可对已经收取的该违约金酌情予以部分退还或全部退还。

凡是发包人按照合同约定或相关规定要求承包人缴纳违约金或赔偿金的，承包人必须在处罚通知限定的时间内足额缴纳。若承包人延期缴纳违约金和赔偿金的，发包人有权按承包人所拖欠金额的1.3倍从工程进度款或履约保证金中直接扣除，亦有权按承包人所拖欠金额的1.3倍提取履约保函或从结算款中予以扣除。

38.7工程组织管理方面的违约责任

（1）承包人违反合同专用条款总则第2条、第5条的约定，不服从发包人及监理单位的管理，对发包人、监理单位的指令和书面通知公开或变相拒不执行的，发包人视情节严重程度有权要求其承担1次一般违约责任或者1次严重违约责任，并由承包人承担由此造成的一切经济损失。情节较轻的，可给予书面警告；情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

（2）承包人不遵守发包人依据合同专用条款总则第6条约定所制定的各项制度、规定的，由承包人按所触犯制度、规定的有关规定承担违约责任。所触犯制度、规定没有明确规定的，由发包人参照合同专用条款第38.7（1）款的约定处理。

（3）承包人不按合同专用条款第6条、第8条的有关约定投入现场组织管理人员、施工作业人员、施工机械设备，或者擅自变更资源投入计划或者擅自对已投入的资源进行调整的，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正；承包人拒不限期改正的，发包人有权要求其承担1次一般违约责任或者1次严重违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。因缺勤而被扣除现场组织实施管理费的人员不再给予违约处罚。

经发包人或总监理工程师考核，承包人投入的现场组织管理人员不能满足本工程建设要求的，承包人必须无条件按发包人的要求更换，直至满足本工程建设要求为止。而且，不能满足本工程建设要求的现场组织管理人员按缺勤处理。

如承包人违背投标承诺或经发包人批准的投入承诺，除按上述约定承担违约责任之外，还应同时按下表约定的金额向发包人支付违约金，但符合《珠规建建[2010]48号第九条规定的除外》：

| 序号 | 承诺项目 | 违约说明 | 承包人承诺的违约金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工总承包管理部 | 更换项目经理 | 300000 |
|  |  | 更换项目技术负责人 | 150000 |
|  |  | 更换专职安全员或其他人 | 50000 |

承包人投标时所承诺投入的人员必须满足报建所要求的条件，如在报建时发现承包人投标承诺中所投入的人员不能满足报建条件或已在其他项目中报建，承包人除按本合同相关约定承担违约责任外，每一人次还须承担一次一般违约责任。

（4）经发包人或监理单位抽查发现承包人违反合同专用条款第8.5（1）款的约定，其现场组织管理人员或施工作业人员没有佩带平安卡的，由承包人按每人次500元的标准向发包人支付违约金并立即改正。

（5）对于监理单位或发包人通知承包人参加的会议（包括但不限于进场会、现场问题处理会议、工程验收会议、结算问题处理会议、质保期工作的相关会议等），被通知人员（包括但不限于承包人法定代表人、经监理单位或发包人批准同意的承包人法定代表人授权人、项目负责人、技术负责人等）未经监理单位或发包人书面同意自行缺席的，每缺席一人次承包人承担1次一般违约责任。

（6）若承包人不按本合同约定做好施工总承包管理或配合工作，经总监理工程师或发包人发出限期改正通知后3天内，承包人仍未能整改至令总监理工程师或发包人满意的，由承包人参照合同专用条款第38.7（1）款的约定向发包人承担违约责任。

（7）承包人在发包人组织的考评中不合格的，必须按照考评通报的要求限期改正，并承担1次一般违约责任；承包人拒不限期改正或整改效果不明显的，承包人必须承担1次严重违约责任。若连续2次或累计3次考评不合格，承包人必须承担1次严重违约责任，并必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正；承包人拒不限期改正或整改效果不明显的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。若连续3次或累计5次考评不合格，发包人有权解除合同。

（8）承包人不按合同约定或发包人要求提交竣工结算资料的，每发生1次，承担1次一般违约责任。

（9）承包人单方面擅自终止或解除本合同的，应按合同专用条款第38.4（5）款约定的标准向发包人支付违约金及赔偿损失。

（10）承包人单方面擅自部分终止或者部分解除本合同的，应按合同专用条款第38.4（4）款约定的标准向发包人支付违约金及赔偿损失。

（11）如承包人违反合同协议书第8条的约定，未在相关信息发生变化时及时将变更情况书面通知发包人的，经发包人每确认1次，承包人承担1次一般违约责任。

38.8工期延误方面的违约责任

（1）承包人违反合同协议书第3.1条第（3）项约定延期正式开工的，每迟延开工1天，应向发包人支付本合同建筑安装工程费暂定价1‰的违约金；迟延开工超过10天的，发包人有权单方面解除合同。

（2）承包人违反合同专用条款第12.1款约定单方面停工的，每停工1天，应向发包人支付本合同建筑安装工程费暂定价1‰的违约金；连续停工超过5天或累计停工超过10天的，发包人有权单方面解除合同。

（3）承包人违反合同专用条款第10.1款的约定，延期交付施工组织设计，延期3天以内的（含3天），发包人给予书面警告；延期4～7天的，承包人应承担1次一般违约责任；延期8～10天的，承包人应承担1次严重违约责任；延期11天以上的（含11天），发包人有权单方面解除合同。

（4）承包人违反合同协议书第3.1条第（3）项及专用条款第13条约定，造成本工程施工关键节点工期延误的，每延误1天应向发包人支付本合同建筑安装工程费暂定价1‰的违约金；延误超过5天的，发包人有权停止支付当月的工程进度款；延误10天以上的，承包人应在2天内制定出具体可行的自行赶工措施，报总监理工程师和发包人批准。如发包人认为承包人的赶工计划不可行，则发包人有权解除合同。

（5）承包人违反合同通用条款第14条约定造成本工程不能按照合同协议书第3条约定的竣工日期竣工的，每逾期1天，承包人必须按本合同建筑安装工程费暂定价的3‰向发包人支付违约金，同时由发包人按照对本工程最有利的原则，按如下约定选择处理：

1）承包人按上述约定向发包人支付违约金并在发包人限定的时间内竣工。如承包人仍不能在发包人限定的时间内竣工，承包人除按上述约定支付违约金外（直至本工程全部竣工为止），在工程结算时按本合同建筑安装工程费结算价款下浮2%作为本合同建筑安装工程费的最终结算价款，同时承包人还应据实赔偿发包人的实际损失。

2）由发包人将未完工程量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用全部从本合同价款中支付，同时由承包人向发包人支付未完工程量对应的建筑安装工程费价款10%的违约金并赔偿发包人的实际损失。

（6）若某一关键节点工期有可能滞后，发包人有权对承包人预处违约金，并在当月进度款中扣除。预处违约金的金额由发包人参照本合同相关违约责任条款视具体情况确定。若承包人通过抢工期完成关键节点或最终节点工期的，承包人可申请无息退还其预处违约金，否则预处违约金转为正式违约金，正式违约金的金额根据本合同的相关约定确定。预处违约金抵扣正式违约金后实行多退少补。

38.9材料设备管理方面的违约责任

（1）发包人（包括发包人委托的材料设备检验机构）或总监理工程师抽查承包人的工程材料设备，发现所检查的材料与合同约定标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿发包人由此遭受的实际损失外，还应当根据该批次材料的价值，按照如下约定承担违约责任。

A、单宗或批次价值不到5万元的材料设备抽检不合格的，每发生3例，由承包人承担1次一般违约责任。

B、单宗或批次价值达到5万元不到10万元的材料设备抽检不合格的，每发生1例，由承包人承担1次一般违约责任。

C、单宗或批次价值达到10万元不到50万元的材料设备抽检不合格的，每发生1例，由承包人承担1次严重违约责任。

D、单宗或批次价值达到50万元以上的材料设备抽检不合格的，每发生1例，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

（2）承包人必须保证用于本工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同、招投标文件、经批准的施工图设计或公开择优竞价文件的要求。如发生不符合上述要求的情况（属于不可抗力或不可归责于承包人事由造成的除外），承包人必须无条件在发包人限定的时间内全部更换为符合要求的产品，并由承包人按所需更换的符合要求的货物价款的20%向发包人支付违约金，因此给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿；同时，发包人有权将承包人的上述行为通过媒体公开披露，并移送有关主管部门依法处理。如因此致使发包人需要另行采购符合本合同及招投标文件或公开择优竞价文件要求的货物的，由承包人按另行采购的货物总价款的120%向发包人支付违约金。

（3）承包人不按合同专用条款第八章的约定对用于本工程的材料设备进行管理的，视同不服从发包人及监理单位管理，应按合同专用条款第38.7（1）款的约定承担违约责任；同时发包人有权暂停支付本工程进度款，直到承包人完成相关工作为止。

38.10工程质量方面的违约责任

（1）承包人必须对各工序报验核查质量控制点。承包人申请报验后，经总监理工程师或发包人检查发现存在较大质量问题（存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%）的，则该工序质量为不合格，承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，承包人承担1次一般违约责任；总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，承包人承担1次严重违约责任；承包人采取整改措施后效果仍不明显的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，且不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（2）工程竣工验收不符合国家强制性标准及规范要求或者未能实现一次验收合格的，承包人除应向发包人支付本工程合同建筑安装工程费暂定价3%作为违约金并无偿采取补救措施及赔偿发包人的实际损失外，还应承担由此引起的一切责任。

（3）在本工程质量保修期内发现有重大质量问题的（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限内返工达到合同约定的质量等级并赔偿由此给发包人造成的损失，同时按建筑安装工程费暂定价的1%向发包人支付违约金。

（4）由于承包人的原因发生工程质量事故的，承包人应全额赔偿发包人的损失并承担相关法律责任。

（5）若工程未取得本合同约定的必须取得的工程质量奖，承包人应向发包人支付审定建筑安装工程费结算价2％的违约金。

（6）在工程建设实施过程中，承包人应按照发包人制定的房建工程施工质量标准化图册和市政工程质量标准化图册（以下简称《图册》）执行。对部分难以达到《图册》标准的事项，承包人应事先向监理单位和发包人提出申请并说明理由。对未批准事项，其中每出现一条与图册标准不符的，承担一般违约责任一次；如果累计超过三条与图册标准不符，对超过的部分，每出现一条，承包人承担严重违约责任一次；拒不整改或整改后仍不符合图册标准的，每一条承担严重违约责任一次。

38.11安全生产方面的违约责任

（1）承包人在政府行政主管部门组织的安全生产检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光一次，承包人必须承担1次严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，发包人有权解除合同。

（2）承包人在发包人、总监理工程师进行的日常安全生产检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2次或累计类似问题被发现3次的，承包人必须承担1次一般违约责任。此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报或会议纪要为准。

（3）承包人因自身原因造成安全事故的，除按国家规定由主管部门处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任（事故等级根据相关法律法规确定）：

1）发生特别重大事故，承包人按事故所造成损失金额的15%向发包人支付违约金，同时违约金的数额不得低于40万元；

2）发生重大事故，承包人按事故所造成损失金额的12%向发包人支付违约金，同时违约金的数额不得低于30万元；

3）发生较大事故，承包人按事故所造成损失金额的10%向发包人支付违约金，同时违约金数额不得低于20万元；

4）发生一般事故，承包人按事故所造成损失金额的8%向发包人支付违约金，同时违约金数额不得低于10万元。

发生上述安全事故，承包人须按照上述约定承担违约责任外，发包人还有权给予承包人1次严重违约处罚，直至部分或全部解除合同。情节较轻的，给予1次一般违约处罚。

承包人依照上述约定支付违约金后，所支付的违约金不足以弥补由此给发包人造成的损失的，承包人还须赔偿发包人的损失。

38.12文明施工、环境保护方面的违约责任

（1）发包人、总监理工程师按照合同专用条款第24.1款的约定，对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须承担1次一般违约责任，并限期改正；如限期届满未改正的，承包人须承担1次严重违约责任。

（2）在行业主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地或者被通报批评或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同。

（3）承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或类似问题累计被投诉2次以上且经查实的，承包人必须承担1次严重违约责任。

（4）承包人现场文明施工建设标准按照发包人制定的2018版《文明施工标准化图册》（以下简称《图册》）执行。对部分难以达到《图册》标准的事项，承包人应在临建实施前向监理单位和发包人提出申请并说明理由。对未批准事项，其中每出现一条与图册标准不符的，承担一般违约责任一次；如果累计超过三条与图册标准不符，对超过的部分，每出现一条，承包人承担严重违约责任一次；拒不整改或整改后仍不符合图册标准的，每一条承担严重违约责任一次。

38.13工程转包、分包方面的违约责任

承包人转包工程或者违法分包工程，经建设行政主管部门调查核实并作出处理决定的或经发包人查证属实的，承包人须严格服从建设行政主管部门和发包人的处理决定，同时发包人有权要求承包人按如下的标准支付违约金并有权解除或部分解除合同：

若本合同建筑安装工程费暂定价在1000万元以上（不含1000万元）、5000万元以内（含5000万元）的，违约金为本合同建筑安装工程费暂定价的5%；

若本合同施工承包暂定价在5000万元以上（不含5000万元）、2亿元以内（含2亿元），违约金为本合同建筑安装工程费暂定价的4%；

若本合同施工承包暂定价超过2亿元，违约金为本合同建筑安装工程费暂定价的3%。

因承包人转包工程或者违法分包工程给发包人造成的全部损失（包括但不限于发包人重新招标的损失、律师代理费损失、诉讼费损失等），发包人均有权要求承包人全额赔偿。

38.14施工人员工资支付方面的违约责任

（1）承包人违反合同专用条款第8.5（2）款2）项的约定编制施工人员与农民工工资支付表并按要求进行公示的，每缺少一月次，发包人处以承包人2万元违约金。

（2）承包人违反合同专用条款第8.5（2）款3）项的约定，提交的信息和依据不真实的，发包人处承包人每人次5000元违约金。

（3）承包人违反合同专用条款第8.5（2）款5）项的约定，凡是出现一次工人集体上访事件的，发包人处以合同暂定总价1‰/次的违约金，若承包人未在接到发包人通知后1小时内将工人全部领回的、或未按发包人要求携带现金前往现场支付所拖欠的工人工资或分包单位价款的、或法定代表人（或负责人）未按时前往发包人处当面汇报处理方案的、或未按时提交书面检查报告的，均分别加处合同暂定总价0.5‰的违约金。

（4）承包人违反合同专用条款第8.5（2）款的约定，被施工人员投诉或上访属实的，承包人必须在3天内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担1次一般违约责任。若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使施工人员采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门、阻塞交通要道、围堵或破坏、拆除已移交发包人的工程等过激行动的，承包人必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同。

（5）由于承包人或其管理的分包单位（包括施工专业分包、供货分包及劳务分包单位等）拖欠施工人员工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付施工人员工资的，承包人除承担1次严重违约责任外，还应向发包人支付发包人先行垫付的施工人员工资金额的120%作为补偿。

（6）因承包人违约导致发包人暂停支付工程款时，承包人不得以此为理由拖欠施工人员工资，在发包人和承包人就暂停支付工程款问题解决之前，承包人有义务先行支付其所属工人工资。

（7）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及施工人员工资致使施工人员集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人将立即终止与承包人的合同，取消其参加横琴新区后续项目的投标资格并予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

勘察设计方面的违约责任标准按以下38.15-38.19款执行：

38.15承包人关于勘察、设计承担违约责任的方式包括但不限于：

（1）一般违约责任。承包人违反本合同勘察设计方面的约定须承担一般违约责任时，必须向发包人交纳违约金5000元/次。

（2）严重违约责任。承包人违反本合同勘察设计方面的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金20000元/次。

（3）赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应赔偿发包人的全部直接和间接经济损失。

（4）部分解除合同。当承包人违反本合同的约定达到部分解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面部分解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效。承包人应在该通知生效之日起五天内向发包人支付本合同勘察设计收费暂定价合计金额10%的违约金，违约金不足以弥补发包人全部损失的，承包人还应予以赔偿。同时，承包人必须在通知生效之日起三天内停止被解除部分的工作，通知生效之日起五天内配合发包人完成现场工作和有关资料的交接，所交接资料必须完整且满足发包人要求。承包人无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场，或交接资料不完整或不满足发包人要求的，发包人有权视情况解除合同。若因承包人拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致发包人工期延误及其它方面的损失，承包人必须按发包人的要求赔偿。

（5）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效。因承包人违约导致解除合同的，承包人须向发包人支付合同暂定总价10%的违约金，若违约金不足以赔偿给发包人损失的，承包人还应赔偿发包人的全部损失。同时，承包人必须在通知生效之日起三天内停止全部工作，通知生效之日起五天内配合发包人完成现场工作和有关资料的交接，并于完成交接工作当天内离场。承包人应保证所移交的资料齐全完整且满足发包人要求，承包人未在规定期限内完成交接和离场或所移交的资料不完整的，引致发包人工期延误和其它方面的损失，发包人有权要求承包人赔偿。

（6）承包人按本合同约定应缴纳的违约金和赔偿金应分别计算。因勘察设计违约的，其违约金累计总额不超过本合同勘察设计收费暂定价款合计金额的50%，如违约金不足以弥补给发包人造成的损失的，承包人应赔偿发包人的损失。但若系承包人原因导致解除合同的，承包人须按第38.15款第（5）项承担违约责任。

（7）在本合同有效期内，承包人承担一般违约责任累计达3次的，另行追加严重违约责任1次；累计承担严重违约责任达3次的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

（8）承包人违约需向发包人支付违约金和赔偿金时，发包人可采取提取履约保函或从合同进度款、结算款中予以扣取的方式，亦可采用以缴纳现金的方式要求承包人支付违约金和赔偿金。

发包人采用以缴纳现金的方式要求承包人支付违约金和赔偿金的，承包人应在发包人所作出的违约处罚通知书限定的时间内足额缴纳，若承包人延期缴纳的，发包人有权按承包人所拖欠金额的1.3倍从本合同进度款或结算款或履约担保中直接扣除。

（9）本合同解除后，承包人已经完成的勘察、设计成果文件全部归发包人所有，发包人有权与其他勘察、设计人签订设计协议，其他设计人有权在承包人已经完成的勘察、设计成果文件的基础上继续设计，承包人不得有异议，并不得向发包人或者其他设计人索取任何报酬。

38.16勘察、设计管理、服务方面的违约责任

（1）承包人在本合同工程勘察、设计招投标或履行合同过程中贿赂发包人人员或本建设项目有关主管人员的，视为不正当竞争并并承担严重违约1次。情节特别严重的，发包人有权单方面解除合同。涉嫌犯罪的，移交司法部门处理。

（2）承包人未能按本合同专用条款第9.1.2.1的要求指派一名副院长级别领导在横琴新区提供驻场设计服务的，处以违约金100万元；承包人未能按本合同约定投入其他设计人员在横琴新区驻场设计（因特殊原因且经发包人书面批准除外）的，每出现1人次，承包人必须向发包人交纳违约金30万元。

按投标承诺或合同约定投入的驻场设计人员没有按时到位或考勤缺席的，承包人必须按3万元/人/天的标准向发包人交纳违约金。承包人要求更换人员的，按本合同条款第38.16款第（5）项的约定执行。承包人在发包人规定的宽限期内仍未将人员投入到位的，发包人有权另请他人接替其工作，另请他人的费用从应支付给承包人的设计费中扣减，承包人不得提出任何异议。

（3）承包人纳入发包人统一管理的勘察、设计服务人员（含现场服务人员）不遵守发包人管理制度或者工作不称职的，必须在发包人规定的时间内予以更换。到期不更换的，视为承包人未能按合同约定投入人员，参照本合同条款第38.16款第（2）项的约定执行。

（4）按合同约定投入的专为本合同工程服务的承包人驻场勘察、设计人员参与其他工程工作的，每发现一人次，视为承包人未能按合同约定投入人员，参照本合同条款第38.16款第（2）项的约定执行。

（5）在本合同履行期内承包人要求更换人员的，按以下约定处理：

1）经发包人同意的，更换一般勘察、设计人员须向发包人支付违约金1万元/人次；更换专业勘察、设计负责人须向发包人支付违约金3万元/人次；更换勘察、设计总负责人、勘察、设计总承包管理负责人或者驻场勘察、设计代表总负责人须向发包人支付违约金5万元/人次。但承包人要求更换人员的情形符合以下条件的，承包人不须承担违约责任：①因患病等身体原因无法坚持可研编制或勘察、设计工作的；②退休或离开原可研编制或勘察、设计单位的；③因违法违规受到处罚不能继续担任可研编制或勘察、设计工作的；④其他具有正当变更理由的情形。

2）未经发包人同意的，更换一般设计人员须向发包人支付违约金5万元/人次；更换专业勘察、设计负责人须向发包人支付违约金15万元/人次；更换勘察、设计总负责人、勘察、设计总承包管理负责人或者驻场设计代表总负责人须向发包人支付违约金25万元/人次。

3）因不可抗力事件（如重病、重伤、失踪、死亡等）造成勘察、设计人员岗位空缺的，承包人必须在出现空缺之日起五日内按照投标文件承诺的标准予以补充，但无须向发包人支付违约金。逾期未予补充或补充人员不符合投标文件承诺标准的，视作承包人未能按照合同约定投入勘察、设计人员，参照本合同条款第38.16款第（2）项的约定执行。

4）发包人要求承包人以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，或者承包人主动要求以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员并经发包人批准且经实践证实的，承包人可不承担违约责任。

（6）承包人应支持、服从发包人的管理工作，对发包人的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行的，第一次承担一般违约责任1次；第二次及以后，每发生一次承担严重违约1次，情节特别严重的，发包人有权部分解除合同或解除合同。给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

（7）承包人未遵守发包人所制订的各项制度、规定的，由承包人按所违反制度、规定的有关规定承担责任。所违反制度、规定没有明确规定的，视作不服从发包人的管理工作，参照本合同条款第38.16款第（6）项的约定处理。

（8）承包人未按合同约定做好勘察、设计总承包管理或配合协调工作，经施工图审查单位或发包人发出限期改正通知后3天内，承包人仍未能整改至令施工图审查单位或发包人满意的，视作不服从发包人的管理工作，参照本合同条款第38.16款第（6）项的约定处理。

（9）对于发包人通知承包人（包括承包人分包单位）参加的会议（包括但不限于进场会、现场问题处理会议、工程验收会议、结算问题处理会议、质保期工作的相关会议等），被通知人员（包括但不限于承包人法定代表人、经报发包人批准同意的承包人法定代表人授权人、项目负责人等）未经发包人书面同意自行缺席的，每缺席一人次承包人承担1次一般违约责任。

（10）因承包人未按时按质地提供本合同专用条款第9条约定的各项勘察、设计服务，导致本合同工程建筑安装费用增加的，承包人按以下公式计算向发包人支付的违约金：

违约金 = A ×（B / C）× 3

其中：A - 实际增加的建筑安装工程费；

B - 本合同设计收费（包括工程设计费及其它设计收费）总额；

C - 本合同工程审定工程设计概算建筑安装工程费总额。

（11）承包人未能按合同约定投入足够的人员、设备、设施以满足本合同专用条款第8.3条约定的信息化管理要求的，视作不服从发包人的管理工作，参照本合同条款第38.16款第（5）项的约定执行。

（12）如承包人违反本合同的有关约定，未在相关信息发生变化时及时将变更情况书面通知发包人的，经发包人每确认1次，承包人承担1次一般违约责任。

（13）承包人未能获取（市级、省级以上）优秀设计奖项的，须向发包人承担违约金****万元。

（14）承包人设计成果不能确保在施工图通过相关审查机构审查后365个日历天内获得（二星级、三星级）绿色建筑设计标识证书和LEED-CS（认证级、银牌、金牌、铂金）预认证（不适合办理LEED-CS预认证的项目，需要通过LEED设计审核）的，须向发包人承担违约金******万元。

（15）承包人设计成果不能确保在项目竣工验收并交付使用600个日历天内获得（二星级、三星级）绿色建筑标识证书和LEED（认证级、银牌、金牌、铂金）认证的，须向发包人承担违约金******万元。

(16)承包人未按照本合同专用条款第9.3.1条及9.3.6条约定，列明设计内容与发包人制定的设计导则及设计任务书不符部分、逐条回复各审核单位评审意见的，承包人按1000元/条（内容/意见）向发包人支付违约金；承包人无正当理由不按照发包人制定的设计导则及设计任务书进行设计、不落实各审核单位评审意见且未给出正确替代方案的，承包人按2000元/条（内容/意见）向发包人支付违约金；

（17）承包人未按照本合同专用条款第9.1.1.1条约定，逐一列明项目方案阶段与审批可研、初设阶段与审批方案不符部分且未说明原因的，承包人按2000元/条向发包人支付违约金；承包人未逐一列明项目施工图阶段与初设阶段不符部分且未说明原因的，承包人按3000元/条向发包人支付违约金；

（18）承包人未按照本合同专用条款第9.1.1.2条第（一）款约定，逐一列明项目关键节点衔接情况的，承包人按2000元/每交叉口向发包人支付违约金；承包人未按照本合同专用条款第9.1.7.1条第（5款）约定，进行勘察与施工桩长对比的，承包人按3000元/桩位向发包人支付违约金；

（19）承包人对参建单位（含监理、造价、设计咨询等）、发包人技术委员会、发包人各部门及专业组织、发包人组织的社会专家及审图机构等提出的图纸问题在限期内不予回复的，每发生一次承担严重违约责任一次；承包人若在回复意见中没有对所提出的图纸问题进行逐一回复或补充完善的，每出现一条承担一般违约责任一次。

38.17勘察、设计成果文件方面的违约责任：

承包人未按专用条款第9.2款的约定提交勘察、设计成果文件（包括未按发包人规定的时间对设计文件进行补充、修改、完善等），每延误一次节点日期5天以内（含5天）的，承包人应向发包人支付违约金30万元；若每延误一次节点日期超过5天的，承包人除向发包人支付30万元违约金以外，从第6天起，每增加一天承包人还须向发包人另行支付违约金3万元/天。

若每延误一次节点日期超过10天的，承包人除按以上约定承担违约责任外，发包人还有权另行扣除设计费结算价的5%作为经济补偿金。

若每延误一次节点日期超过15天的，发包人有权解除合同，承包人须按专用条款第38.15款第（5）项的约定向发包人承担违约责任。

承包人提交的设计成果文件违反国家相关强制性规定的，每出现1处，承包人承担严重违约责任1次。

承包人的设计成果文件中含有明显或变相倾向于某一专门厂商生产的设备、材料的描述（例如：给出的技术指标、功能参数等倾向于某一厂商），或在其设计成果文件中选用了具有专一性、排他性的材料、设备而又未事先向发包人书面报告并详细说明理由的，每违反一次，承包人承担严重违约责任1次。

承包人的设计成果文件无法实施的（包括承包人的设计成果文件中明示的施工方案、工艺及措施难度极大或现有的施工条件无法实现的；设计成果文件中拟采用的材料设备无法采购的）。每出现一次，承包人应承担严重违约责任一次；

（5）非发包人原因造成设计变更并引起工程费用增加的，承包人应负责修改设计，保证工程总投资在投资控制指标内；造成实际发生的建筑安装工程费增加的，参照本合同专用条款第38.16条第（9）项约定的计算方法确定违约金；给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

38.18投资控制方面的违约责任：

（1）承包人未经发包人同意突破合同约定的投资控制要求的，承包人承担严重违约责任1次；承包人应负责修改设计，保证工程总投资控制在合同约定的投资控制要求内；如最终因此造成实际发生的建筑安装工程费增加的，参照本合同专用条款第38.16款第（9）项约定的计算方法确定违约金；违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应继续赔偿。

（2）承包人提供的施工图预算经过发包人或施工图审查单位或发包人委托的其它单位审核后确定误差超过±5%（不含±5%）的，承包人承担严重违约责任1次。如最终因此造成实际发生的建筑安装工程费增加的，参照本合同专用条款第38.16款第（9）项约定的计算方法确定违约金；违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应继续赔偿。

（3）承包人对承包人分包单位的投资控制方面的违约相应承担连带责任，相关违约责任参照本合同条款第38.18款第（1）项的相关约定执行。

（4）如因承包人提供的勘察成果文件的缺陷及不完整、初步设计成果文件深度不够等原因导致发包人另外发包的专项施工图设计无法满足投资控制的要求，承包人应及时完善、修改相关的设计成果文件；造成实际发生的建筑安装工程费增加的，参照本合同专用条款第38.16款第（9）项约定的计算方法确定违约金；给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

（5）因承包人对设计变更随意进行合并、分拆导致本合同工程投资失控，造成实际发生的建筑安装工程费增加的，参照本合同专用条款第38.16款第（9）项项约定的计算方法确定违约金；给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

（6）在本工程施工招标阶段或施工阶段，因承包人编制的工程概算和（或）施工图预算不准确而需要调整概算和（或）施工图预算的，承包人除应在发包人限定期限内完成修改外，每出现1次，承包人还必须承担严重违约责任1次。

（7）由承包人编制的施工图预算，如出现工程量偏差承包人除应在发包人限定期限内完成修改外，每出现1次，还必须承担严重违约责任1次；误差率超过5%的，则发包人不再支付和结算施工图预算编制费。

38.19勘察、设计分包、转包、违法分包方面的违约责任

（1）承包人不按合同约定进行勘察、设计分包管理的，视同不服从发包人管理，应按本合同条款第38.16款第（5）项的约定承担违约责任；同时发包人有权暂停支付本合同工程勘察、设计进度款，直到承包人完成相关工作为止。

（2）承包人转包本合同工程勘察、设计或者违反法律法规及本合同约定分包本合同工程勘察、设计的，发包人有权要求承包人支付本合同勘察设计费暂定价合计金额20%的违约金并有权单方面部分解除合同或解除合同。因承包人转包工程勘察、设计或者违法分包工程勘察、设计给发包人造成损失的，发包人有权要求承包人全额赔偿。

（3）经发包人同意，承包人将部分勘察、设计任务分包给具有相应资质的分包单位的，分包范围内勘察、设计费由承包人向分包单位支付，承包人无正当理由不按约定及时向承包人的分包单位支付勘察设计费，造成分包单位向发包人投诉且投诉理由成立的，发包人有权从承包人的勘察、设计费中直接扣除用以支付给承包人的分包单位。除此之外，承包人还应按本合同专用条款第38.16条第（6）项的约定向发包人承担违约责任。

（4）承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

38.20承包人未按照本合同协议书第8.10款的约定完成当年投资额的，每年度须按当年投资额未完成部分的5‰向发包人支付违约金。

38.21除上述约定之外，承包人不履行或不完全履行合同其他义务的，均构成违约。情节较轻的，承担1次一般违约责任，并给予书面警告；情节较重的，承担1次严重违约责任。

38.22承包人违约责任的认定方式、送达程序及违约金的处理

（1）认定方式：以发包人发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

（2）送达程序：发包人以下列方式之一将书面违约处理决定送达承包人：

1）承包人现场管理机构工作人员签收；

2）承包人其他工作人员签收；

3）发包人邮寄送达。

39、索赔

承包人与发包人一致同意不适用合同通用条款第39.2、39.3款的约定，代之以：

39.2承包人向发包人索赔的程序

（1）当索赔事件首次发生后的14天内，承包人将自己的索赔意向书面通知监理单位，并呈交给发包人一份副本。若索赔事件首次发生后的14天内，承包人未提出索赔意向书，则从第15天起，监理单位及发包人有权拒绝承包人的索赔要求。

（2）承包人应保持索赔事件同期记录，以便合理地证明承包人后来要申请的索赔。监理单位在收到承包人的索赔意向通知时，应先检查这些同期记录，并可指定承包人进一步做好同期记录，承包人应允许监理单位检查全部记录，并在监理单位发出指令时提供记录的副本。

（3）承包人应在发出索赔意向通知后的14天内，向监理单位报送一份说明索赔所依据的理由和索赔款额的具体细节帐目的索赔报告。如果索赔事件尚未结束，承包人在索赔事件结束后的14天内，再报一份最终索赔报告给监理单位。

（4）监理单位在收到承包人索赔报告或最终索赔报告后14天内，将处理意见书面通知发包人、承包人双方。若双方接受，此索赔事件结束；若任何一方不接受，经再次协商仍达不成一致的，则按合同专用条款第40条的约定处理。

39.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，发包人按如下约定向承包人索赔：

（1）发包人将自己的索赔意向书面通知承包人（同时抄送其担保银行），要求承包人在限期内纠正其违约行为，否则发包人将考虑按合同约定作出相关处理决定。

（2）限期届满，承包人没有用实际行动纠正自己的违约行为或者纠正行为不能使发包人满意或者纠正行为无法弥补发包人的损失的，则发包人直接按合同约定作出相关处理决定并向银行发出正式书面索赔通知。

（3）如果通过向银行索赔的方式依然不能完全弥补发包人的损失，则发包人有权在应支付给承包人的工程款中直接扣取。同时发包人有权要求承包人在规定时间内按合同专用条款第44.5款的约定向发包人补充提交履约银行保函。

（4）如果通过向银行索赔以及直接扣除工程款等方式依然不能完全弥补发包人损失的，承包人必须在发包人规定的时间内以现金形式支付剩余索赔额，否则发包人将按合同专用条款第40条的约定处理。

承包人与发包人一致同意增加39.4：

39.4在任何索赔期间，不论索赔是否有据，均不能免除承包人按合同约定履行合同义务。承包人不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行，否则发包人有权单方面终止合同，并要求承包人赔偿由此导致的发包人的损失。

40、争议

40.1因本合同或者履行本合同所产生的争议，由发包人与承包人双方协商解决，经协商达成一致意见的，应签订书面协议；协商不成的，可向工程所在地有关主管部门申请调解；调解不成的，按照以下方式解决：

提请珠海仲裁委员会仲裁;

向工程所在地人民法院提起诉讼。

承包人与发包人一致同意增加40.3：

40.3承包人无条件承诺：争议发生后，承包人必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求施工，不得以解决争议为由单方面停工，或者以争议解决需要时日为由拖延施工；否则，发包人有权先行解除与承包人的合同，承包人必须在7天内撤场。承包人的撤场不影响发包人另行解决争议和索赔的权利。

十一、其他

41、工程分包

41.1本工程的主体及关键性的勘察、设计、施工工作必须由承包人自行完成，不得分包。非主体、非关键性勘察、设计、施工工作的分包应当在投标文件中载明或者经发包人同意，承包人应严格按照招投标文件的约定或发包人限定的时间与分包单位签订分包合同。

对于涉及的特殊专业工程施工，除非承包人有相应资质自行组织施工，否则应按照相关规定，由具有专业资质和施工能力的分包商完成，分包商的管理实行核批制度（采用由承包人申报拟确定分包商报监理工程师和发包人批准的形式）。

41.2 承包人不得将本工程进行转包，不得将本工程中勘察设计和施工全部业务一并或者分别再发包给其他单位。

承包人应严格按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）和本合同的约定做好分包管理工作，禁止将承包的工程进行转包或违法分包，禁止转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程，严禁个人承揽分包工程业务。

41.4承包人与发包人一致同意不适用通用条款第41.4款。

承包人与发包人一致同意增加41.5至41.11款：

41.5承包人不履行合同约定，将其承包的全部工程发包给他人，或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人的，属于转包行为；将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为。

41.6下列行为，属于违法分包：

（1）承包人将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包人的；

（2）本合同中未有约定，又未经发包人书面同意，承包人将承包工程中的部分专业工程分包给他人的。

（3）承包人将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；
（4）承包人将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；

（5）分包单位将其承包的建设工程再分包的；

（6）法律法规、行政规章规定的属于违法分包的其它情形的。

41.7承包人虽然没有将其承包的工程进行分包，但在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术管理人员、造价管理人员、质量管理人员、安全管理人员不是承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。

41.8承包人应参照合同专用条款第8条、第9条的有关约定，在发包人批准分包后5天内将分包单位工程现场组织管理人员名单及劳动力、施工机械设备投入计划报送发包人且负责落实到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。

41.9分包工程价款由承包人与发包人结算。承包人应按本合同及分包合同的有关约定及时审核、申请支付各种工程、劳务及材料设备款项，并向发包人提交下列资料：

（1）属专业工程分包的，应向发包人提交分包人提交给承包人的履约担保文件复印件（应同时携带原件供发包人复核），具体按招标文件或发包人要求执行。

（2）属材料设备供货的，应向发包人提交供货商提交给承包人的履约担保文件复印件（应同时携带原件供发包人复核），具体按招标文件或发包人要求执行。

41.10承包人与发包人一致同意，本工程的所有分包单位（含材料设备供货单位）全部纳入发包人统一组织的考评，并按合同约定和发包人的有关管理规定承担相应义务，享有相应权利。考评结果中涉及对本合同价款的转付或扣取的，承包人承诺无条件服从。

41.11承包人擅自更换投标时填报或经发包人审核后认可的专业分包单位，承包人承担50万元/次的违约赔偿责任；如果承包人投标时填报的专业分包单位不能满足合同约定的要求，承包人均须承担50万元/次的违约赔偿责任，且必须另择符合要求的专业分包单位，经发包人审核确认后承担专业工程任务（发包人的审核确认并不免除承包人的相关责任及义务）。

42、不可抗力

42.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服，对本工程的施工造成重大实质性影响的自然灾害和战争、动乱（不包括承包人内部的任何纠纷和纷争）等事件。政府对本工程的政策变化、计划的调整，导致本工程不能如期进行，也属不可抗力的范围。

自然灾害的范围及其认定方式，按如下约定执行：

（1）异常天气：仅指50年（含50年）一遇以上的洪水或政府部门发布防暴雨Ⅰ级、防风Ⅱ级及以上应急响应期间。因异常天气袭击工地为确保安全而停工的，承包人应于台风、洪水天气结束之日起七日内，向当地气象部门索取工程所在地台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容）连同施工日志、现场照片进行证据固定，经发包人核实，可认定为是不可抗力。

（2）里氏5级（含5级）以上的地震。

42.3通用条款第42.3款修改为：因不可抗力引起工程停工的，工期按合同专用条款第13条的有关约定执行。

保险公司对工程保险进行理赔后，对未获保险理赔的费用承担按如下约定执行，但若承包人不按合同约定购买工程保险的，其费用和损失全部由承包人承担：

（1）工程本身的损害，由发包人承担。

（2）因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，如系在工程竣工验收合格移交给发包人使用前造成的，费用由承包人承担；如系在工程竣工验收合格移交给发包人使用后发生的，费用由发包人承担。

（3）运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，属发包人供应的由发包人承担，属承包人采购的由承包人承担。

（4）发包人、承包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。

（5）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。

（6）停工期间，承包人应总监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担。

（7）工程所需清理费用，由承包人承担。

（8）承包人临时设施和临时建、构筑物损失，由承包人承担。

43、保险

43.6双方同意按照以下约定购买工程保险：

（1）承包人应购买的保险费用包含在按本合同专用条款“25.2款 合同价款的计取与结算”约定计算得到的合同价款内，承包人应当购买的保险包括：

1）工程保险费：①建筑工程一切险；②安装工程一切险；③设备及第三者责任险；

2）本合同建筑安装工程分部分项工程费综合单价中已包含的保险（注：上述“1）工程保险费”除外）：①社会保险费（含基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费）；②为材料设备采购、运输、保管等可能发生的损失而购买的保险；③施工机械按照国家和有关部门规定应缴纳的保险；④管理费中相关的劳动保险（指有企业支付离退休职工的易地安家补助费、职工退职金、六个月以上的病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费、按规定支付给离休干部的各项经费）、财产保险（指施工企业管理用财产、车辆保险）、工程保险（指施工企业为自有施工机械和临时设施等购买保险发生的费用）；

3）按国家及政府相关文件规定应购买的其它保险。

（2）承包人不按合同之约定按时、足额购买工程保险的，由此所产生的风险、责任及其损失全部由承包人承担。

（3）承包人购买工程保险的保险合同须报发包人批准，承包人按经批准后的工程保险合同购买工程保险，承包人在未经发包人批准而擅自购买的工程保险费，由承包人自行承担，发包人不予支付和结算。

承包人所购买全部保险的保险期应自本工程开工之日或用于本工程的材料、设备运抵工地之日（以先到之日为准）起，至本工程全部竣工验收合格且交付给产权单位或使用单位或管养单位（三者以后到者为准）之日止。承包人购买工程保险的保险金额应与本合同建筑安装工程费暂定价相等，且工程保险合同应足以涵盖本工程建筑工程一切险、安装工程一切险、设备及第三者责任险，否则由承包人承担不按规定购买工程保险的一切责任。

44、担保

44.3双方同意，承包人按如下约定向发包人提供履约担保：

（1）承包人须按招标文件载明的要求提交履约保证金或履约保函作为承包人的履约担保。

（2）承包人提交现金担保的，应当在中标通知书签发之日起7个日历天内，足额将担保金交于发包人指定的银行帐户；承包人提交履约保函的，须按招标文件的相关规定和本合同附件载明的格式于本合同签订前向发包人提交经发包人认可的在中华人民共和国注册并经营的商业银行或具有担保资格的珠海市属全资国有担保公司开出的《履约保函》原件。

承包人未能在上述约定的时间内足额提交履约保证金或履约保函的，视为自动放弃中标资格，其所提交的投标保证金不予退还。

（3）承包人系提供现金担保的，工程竣工验收通过后（若本合同项下项目系水利工程的，则为合同完工验收通过后），若承包人无违约情形，也无超付风险的，发包人可视具体情况无息退还履约保证金；承包人系提供履约保函的，承包人须遵守本合同专用条款第44.6款的约定，确保提供的履约保函有效期自保函签署之日起涵盖至本合同约定项目竣工结算经发包人审核完毕时止。

承包人与发包人一致同意增加44.4至44.8：

44.4承包人提交的履约担保是对本合同约定的承包人的全部义务（包括但不限于承包人违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，承包人的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，发包人均有权先在履约保证金中扣除。

44.5承包人不履行或不完全履行合同义务的行为导致发包人依据履约保证金或履约保函向索赔履约保函金额的一部分或者全部的，承包人必须在发包人规定的时间内补充提交履约担保（补充提交履约担保的费用含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付），本合同履行期间有效的履约担保金额须等于承包人第一次提交的履约担保金额。

44.6承包人应确保其提供的履约保函的有效期自保函签署之日起涵盖至本合同约定项目工程结算经仅同意出具具有固定期限的保函（该固定期限须经发包人认可），承包人应在保函到期前至少提前一个月进行续期，以确保保函有效期持续至本条约定所涵盖的最终日期。保函续期次数不限，保函续期的相关费用已包含在中标价格内，由承包人自行承担。如承包人拒绝续期或未能在保函到期前提前一个月成功续期的，发包人有权提取该保函项下的全部担保金额或者从后续工程进度款及结算款中抵扣款项作为履约保证金。

44.7如果承包人不按发包人的要求及时提交或补充提交履约担保，则发包人有权单方面部分解除或解除本合同。

44.8如本合同约定的预付款总金额大于承包人提供的履约担保总金额的，承包人须按发包人要求的保函格式向发包人提交不可撤销、见索即付预付款保函，以保证承包人将预付款专款专用及按合同约定履行合同义务。预付款保函所担保的金额为预付款总金额与履约担保总金额的差额。承包人须确保其提供的预付款保函有效期为自保函签署之日起至预付款按合同规定抵扣完毕之日止，如担保机构仅同意出具具有固定期限的预付款保函（该固定期限须经发包人认可），承包人应在预付款保函到期前至少提前一个月进行续期(续期的全部费用由承包人承担，以确保预付款保函有效期持续至本条约定所涵盖的最终日期。如承包人不按本条约定向发包人提供预付款保函的，发包人有权不予支付预付款；如承包人不按本条约定对预付款保函进行续期的，发包人有权提取预付款保函项下的全部担保金额作为预付款担保金额。

45、专利技术及特殊工艺

承包人与发包人一致同意增加第45.3至45.6款：

45.3本合同项下工程勘察、设计成果文件及其他工作成果文件的知识产权归发包人所有。承包人仅享有本合同工程勘察、设计成果文件的署名权，不享有知识产权中的其他权利。承包人承诺自本合同签订之日起，为本合同工程所做的全部工作的成果文件，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计及其他勘察、设计文件、资料等不再用于其他任何项目的勘察、设计，否则发包人有权向承包人追究相关责任。

45.4承包人保证本合同工程的设计文件、资料等均未侵犯第三方的知识产权及其他权利，否则必须承担由此而引起的全部法律责任。

45.5发包人拥有承包人为本合同工程勘察、设计且按本合同要求所提交的全部勘察、设计文件、资料等的完全使用权，并在本合同执行完毕后继续拥有合法使用以上勘察、设计文件、资料等的权利。

45.6承包人负责提供生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）和（或）建筑设计方案（含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它资料要求，和（或）总体布局、功能分区、建筑造型及其结构设计等负责。

46、文物和地下障碍物

47、合同解除

47.2承包人与发包人一致同意不适用合同通用条款第47.2款和第47.6款的约定。

47.7合同通用条款第47.7款修改为：合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力，亦不能免除承包人对已完工项目的保修责任。

承包人与发包人一致同意增加第47.8至47.12款：

47.8发包人有权依据本合同有关条款的约定部分解除合同或解除合同。

47.9部分解除合同

承包人违约致部分解除合同的条件成就时，承包人在此承诺：

（1）因承包人违约致部分解除合同的条件成就时，发包人有权向承包人发出部分解除合同的通知，该通知送达承包人时部分解除合同即生效，并立即按照合同专用条款第38.4（4）款的约定执行。

（2）承包人在接到部分解除合同的通知后，在2天内停止该部分工程的施工，并将机械、材料、物件、人员从该部分工程的施工场地撤离。

（3）停工3天内，发包人、监理单位会同承包人对已完成工程量进行清点。发包人只承认已发生且符合质量验收标准的部分工程，对于已订货而未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由承包人自行处理。对于承包人已开工但经检验不合格的工程，承包人在总监理工程师发出通知的限期内拆除，并清运出工地，由此带来的损失由承包人自行承担。

（4）承包人在收到部分解除合同的通知后，若不按上述约定执行，发包人有权自行处理承包人滞留在施工现场的物品，处理费用及因此所造成的损失由承包人承担。

（5）部分解除合同的通知送达承包人后，发包人就该部分解除合同的工程即可另行与其他单位签订施工合同，承包人不得阻碍新的单位进场施工。

（6）当部分解除合同的工程额达到本合同价款的50%时，发包人有权解除合同。

47.10解除合同

承包人违约致解除合同的条件成就时，承包人在此承诺：

（1）因承包人违约致解除合同的条件成就时，发包人有权向承包人发出解除合同的通知，该通知送达承包人时解除合同即生效，并立即按照合同专用条款第38.4（5）款的约定执行。

（2）承包人接到解除合同的通知后，必须在2天内停止工程施工，并在10天内将机械、材料、物件、人员从施工现场撤离。停工3天内，发包人、监理单位将会同承包人对已完成工程量进行清点，清点规则比照部分解除合同的情形处理。

（3）承包人未在规定期限内离场的，发包人有权将其留在现场的材料、设备和其他物件临时转运到其他堆放处，由此产生的搬运、保管费用由承包人负责，在此过程中出现的任何非发包人主观故意引起的损坏、遗失及因此所造成的其他损失全部由承包人自行负责，处理费用由承包人承担。

（4）解除合同的通知送达承包人后，发包人就该解除合同的工程即可另行与其他单位签订施工合同，承包人不得阻碍新的单位进场施工。

47.11凡是发包人依照合同约定或法律规定解除或部分解除合同的，承包人须立即进行清场，否则发包人有权自行或委托第三方对承包人进行清场，由此产生的费用及全部法律后果均由承包人承担。

47.12承包人在部分解除合同或解除合同后，还必须在规定期限内作好已施工项目技术资料和实物的交底、移交工作。承包人因未履行上述义务而给发包人带来工期延误和其他损失的，应赔偿发包人的实际损失。

48、合同生效与终止

49、合同份数

本合同正本一式四份，发包人执三份、承包人执一份；副本八份，发包人执六份，承包人执二份。合同正、副本具有同等法律效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

50、补充条款

50.1税务和关税

（1）发包人与承包人按国家有关纳税规定，各自履行各自的纳税义务，含与进口工程物资相关的各项纳税义务。

（2）合同一方享有本合同进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免时，另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合。

（3）承包人收取本合同价款所应缴纳的税金或其他收费，由承包人根据法律规定自行缴纳。发包人也有权依照法律法规在支付给承包人的付款中代扣代缴任何税费。

50.2水电费的承担：

（1）在工程竣工验收通过且办理正式书面移交手续给产权单位或使用单位或管养单位（三者以后到者为准）之前所产生的各项水电费（含承包人本身及其总承包管理范围内的各专业单位、分包单位的水电费）均含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付。

（2）若承包人承包的内容为绿化景观工程的，承包人不仅应按以上第50.2款第（1）项的规定承担水电费，而且在苗木成活保养期和保存保养期内所发生的各项水电费（含承包人本身及其总承包管理范围内的各专业单位、分包单位的水电费）含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付。

50.3承包人承诺：严格按照合同和招投标文件规定履行义务，并同意发包人将其执行国家强制性规范、标准和履行合同、招投标文件义务的情况（包括但不限于由发包人组织的考核、考评通报、违约处理决定等）在发包人网站和珠海市建设项目业主网站及其他媒体上公开披露，并且不向发包人提出任何赔偿或补偿要求。

50.4双方一致同意，在工程未竣工验收移交前所有工程资料均归发包人所有，并必须在现场存放保管，在未得到发包人同意前，上述资料不得移出工地现场。

50.5承包人必须接受发包人内部审计部门对本工程的监督，无条件配合发包人内部审计部门的审计，承包人必须接受政府有关部门对本工程的监督，并无条件配合政府指定的审计机构的审计。

50.6综合考评

鉴于本工程的重要性，为确保本合同工程质量、安全、工期，发包人将对参与本合同项目建设的承包人、监理等单位进行综合考评，并根据综合考评的结果按照相关规定执行。

50.7奖惩：

50.7.1

（1）若本合同项下整体工程或单体工程获得全国市政金杯示范工程（中国市政工程协会）（2010版）或鲁班奖（中国建筑业协会）（2013年修订）或詹天佑奖（2016年修订），结算时发包人向承包人支付本合同暂定价的5‰作为奖励（若同时获得以上两个或两个以上奖项的，亦只按本合同暂定价的5‰作为奖励，不重复计取）,但最终奖励金额以政府相关终审部门的审定意见为准。

若本合同项下整体工程获得国家AAA级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）的，结算时发包人向承包人支付本合同暂定价的5‰作为奖励,但最终奖励金额以政府相关终审部门的审定意见为准。

（2）本合同项下整体工程或单体工程必须获得广东省市政优良样板工程（广东省市政行业协会）（2016版）或者广东省建设工程优质奖（广东省建筑业协会）（2017版）两个奖项之一，如未获得任一奖项，结算时按本合同暂定价的5‰扣除违约金；

本合同项下整体工程必须获得广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地或者广东省安全生产文明施工优良样板工地两个目标之一，如未获得任一奖项，结算时按本合同暂定价的5‰扣除违约金。

50.7.2若本工程在合同约定的总工期内提前完成并竣工验收合格的，每提前完成一天，发包人按本合同建筑安装工程费结算审定价的0.1‰给予承包人奖励，但因工程提前完工的累计奖励金额不得超过本合同建筑安装工程费结算审定价的5%，且须以政府相关终审部门的审定意见为准。

第三篇  合同通用条款

（适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装）

一、词语定义及合同文件

1、词语定义

下列词语除合同专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1合同通用条款：是根据法律、行政法规规定，就工程建设的实施阶段及其相关事项，双方的权利、义务作出的原则性约定，通用于建设工程实施的条款。

1.2合同专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对合同通用条款的具体化、完善、补充或修改。

1.3发包人：指在合同协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付合同价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4承包人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有勘察、设计、施工承包主体资格的当事人（包括联合体）以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5项目经理：承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.6设计单位：指具备设计资质的承包人或其委托、分包的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8总监理工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师其具体身份和职权由发包人、承包人在合同专用条款中约定。

1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10工程：指发包人、承包人在合同协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11合同价款：指发包人、承包人在合同协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程（含勘察、设计、施工）并承担质量保修责任的款项。

1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14工期：指发包人、承包人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15开工日期：指发包人、承包人在合同协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16竣工日期：指发包人、承包人在合同协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2、合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）合同专用条款

（5）合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）工程量清单

（9）工程报价单或预算书

合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人、承包人协商解决。双方也可以提请总监理工程师作出解释。双方协商不成或不同意总监理工程师的解释时，按合同通用条款40条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如合同专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在合同专用条款中约定。

3.3适用标准、规范

双方在合同专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范由有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按合同专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按合同专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

二、双方一般权利和义务

4、总监理工程师及发包人代表

4.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

4.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称总监理工程师，其姓名、职务、职权由发包人、承包人在合同专用条款内写明。总监理工程师按合同约定行使职权，发包人在合同专用条款内要求总监理工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，总监理工程师应征得发包人批准。

4.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中称发包人代表，其姓名、职务、职权由发包人在合同专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

4.4合同履行中，发生影响发包人、承包人双方权利或义务和事件时，负责监理的总监理工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对总监里面工程师的处理有异议时，按合同通用条款40条关于争议的约定处理。

4.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的总监理工程师无权解释本合同约定的承包人任何权利与义务。

4.6发包人代表的具体职权由发包人在合同专用条款内写明。

5、发包人代表、总监理工程师的委派和指令

5.1总监理工程师可委派总监理工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的总监理工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为合同附件。

总监理工程师代表在总监理工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与总监理工程师发出的函件具有同等效力。承包人对总监理工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交总监理工程师，总监理工程师应进行确认。总监理工程师代表发出指令有失误时，总监理工程师应进行改正。

除发包人代表、总监理工程师或总监理工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

5.2总监理工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，总监理工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对总监理工程师的指令应予执行。总监理工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于总监理工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为总监理工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向总监理工程师提出修改指令的书面报告，总监理工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，总监理工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但总监理工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由发包人代表、总监理工程师代表发出的指令、通知。

5.3发包人代表、总监理工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于发包人代表、总监理工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

5.4如需更换发包人代表、总监理工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

6、项目经理

6.1项目经理的姓名、职务在合同专用条款内写明。

6.2承包人依据合同发出的一切函件，均以书面形式由项目经理签字后送交总监理工程师，总监理工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

6.3项目经理应按合同约定以及发包人、监理单位作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与总监理工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向总监理工程师、发包人代表送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

6.4承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

6.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

7、发包人工作

7.1发包人按合同专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至合同专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及合同专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；

（8）发包人应做的其他工作，双方在合同专用条款内约定。

7.2发包人可以将7.1款部分工作委托承包人办理，双方在合同专用条款内约定，其费用由发包人承担。

7.3发包人未能履行7.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

8、承包人工作

8.1承包人按合同专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据发包人委托，按照合同约定完成勘察、设计、施工总承包范围内的所有工作。

（2）向总监理工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

（4）按合同专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；

（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按合同专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在合同专用条款内约定；

（7）按合同专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（9）承包人应做的其他工作，双方在合同专用条款内约定。

8.2承包人未能履行8.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

三、工程设计

9、工程设计

9.1 承包人的设计（含勘察）义务

9.1.1 设计（含勘察）义务的一般要求：承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计（含勘察）工作，并符合发包人要求。

法律和标准的变化 除合同另有约定外，承包人完成设计（含勘察）工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理单位提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理单位应在收到建议后7 天内发出是否遵守新规定的指示。

9.2 承包人设计（含勘察）进度计划

承包人应按照发包人要求，在项目进度计划中专门列出设计（含勘察）进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计（含勘察）工作。

9.3 设计（含勘察）审查

9.3.1 承包人的设计（含勘察）文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理单位收到承包人的设计（含勘察）文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计（含勘察）文件审查期不超过21 天。承包人的设计（含勘察）文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理单位，并向监理单位提交修改后的承包人的设计（含勘察）文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计（含勘察）文件的，应通过监理单位以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理单位的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

9.3.2承包人的设计（含勘察）文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计（含勘察）文件设计（含勘察）和实施工程。

9.3.3设计（含勘察）文件需政府有关部门审查或批准的，发包人在审查同意承包人的设计（含勘察）文件后，承包人应代办向政府有关部门报送设计（含勘察）文件。发包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计（含勘察）文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计（含勘察）文件设计和实施工程。

四、进度计划和工期

10、进度计划

10.1承包人应按合同专用条款约定的日期，将工程进度计划提交发包人代表、总监理工程师，发包人代表、总监理工程师按合同专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2若本工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在合同专用条款中约定。

10.3承包人必须按发包人代表、总监理工程师确认的进度计划组织施工，接受发包人代表、总监理工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按发包人代表、总监理工程师的要求提出改进措施，经发包人代表、总监理工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11、施工开工及延期开工

11.1承包人应当按照合同协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于合同协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向总监理工程师提出延期开工的理由和要求，总监理工程师在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。总监理工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。总监理工程师不同意顺延要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2因发包人原因不能按照合同协议书约定的开工日期开工，总监理工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

12、暂停施工

发包人代表、总监理工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包人代表、总监理工程师要求停止施工，并妥善保护自己已完工程。承包人实施发包人代表、总监理工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，发包人代表、总监理工程师应当在48小时内给予答复。发包人代表、总监理工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13、工期延误

13.1因以下原因造成工期延误，经发包人代表、总监理工程师确认，工期相应顺延；

（1）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（2）发包人代表、总监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（3）设计变更和工程量增加（承包人原因引起的除外）；

（4）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（5）不可抗力；

（6）合同专用条款中约定或发包人代表、总监理工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向发包人代表、总监理工程师提出报告。发包人代表、总监理工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14、工程竣工

14.1承包人必须按照合同协议书约定的竣工日期或发包人代表、总监理工程师同意顺延的工期竣工。

14.2因承包人原因不能按照合同协议书约定的竣工日期或发包人代表、总监理工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

五、质量与检验

15、工程质量

15.1工程质量应当达到合同协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

16、检查和返工

16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及发包人代表、总监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受发包人代表、总监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2工程质量达不到约定标准的部分，发包人代表、总监理工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按发包人代表、总监理工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3发包人代表、总监理工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4因发包人代表、总监理工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽条件或达到合同专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包人代表、总监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包人代表、总监理工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人代表、总监理工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2发包人代表、总监理工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。发包人代表、总监理工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，发包人代表、总监理工程师应承认验收记录。

17.3经发包人代表、总监理工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，发包人代表、总监理工程师不在验收记录上签字，视为发包人代表、总监理工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18、重新检验

无论发包人代表、总监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并要检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19、工程试车

19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知发包人代表、总监理工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，发包人代表、总监理工程师在试车记录上签字。

19.3发包人代表、总监理工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。发包人代表、总监理工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

19.5双方责任

（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

（3）由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按发包人代表、总监理工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

（4）试车费用除已包括在合同价款之内或合同专用条款另有约定外，均由发包人承担。

（5）总监理工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为总监理工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

六、安全文明施工

20、施工场地的占用和管理

20.1发包人应当依照合同专用条款约定的时间，按照其与监理单位会签认可的施工平面图给承包人提供施工场地。承包人必须在发包人提供的施工场地范围内布置、安排和组织施工，严禁擅自变更场地范围。因工程施工需要，承包人确需临时征用场地或道路的，必须事先取得监理单位和发包人的批准。

20.2承包人应当严格遵守国家有关建设项目施工现场管理的有关规定，做好施工场地方方面面的管理工作，并应对管理不善引发的纠纷和损失承担全部责任。

20.3工程竣工验收且办理了移交与接收手续后，承包人应当按照合同专用条款约定的时间，从施工场地搬走或清除其设备、临时设施以及多余的材料、余泥、垃圾，并保持现场和工程清洁整齐，达到发包人和总监理工程师满意的程度。

20.4承包人应当随时接受政府主管部门的监督和执法检查，并对管理不善之处及时予以全面整改。

21、安全施工与检查

21.1承包人应遵守《建设工程安全管理条例》及建设行政主管部门颁发的有关管理规定，严格按《建筑施工安全检查标准》组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

21.2发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

22、安全防护

22.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向总监理工程师提出安全防护措施，经总监理工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

22.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

23、事故处理

23.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按《建设工程安全管理条例》的规定立即上报有关部门并通知发包人代表、总监理工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

23.2发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

24、文明施工与环境保护

24.1承包人应遵守工程建设文明施工有关管理规定，建立健全文明施工制度，切实采取有效措施，创建文明施工现场。

24.2在工程施工期间，根据建设项目环境保护的有关管理规定，承包人应采取所有合理的措施来保护施工场地内外的环境，避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其他问题而对周边的人员或公私财产造成干扰、损失或者损害。因承包人环保措施不力造成损害的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

七、合同价款与支付

25、合同价款及调整

25.1招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在合同协议书内约定。

25.2合同价款在合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

26、预付款

26.1 预付款用于承包人为合同工程的设计（含勘察）和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

26.2 预付款保函按照合同专用条款约定执行。

26.3 预付款的扣回按照合同专用条款约定执行。

27、施工工程量的确认

27.1承包人应按合同专用条款约定的时间，向总监理工程师提交已完工程量的报告。总监理工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

27.2总监理工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

27.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，总监理工程师不予计量。

28、工程款的支付

28.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

28.2合同通用条款第25条确定调整的合同价款，第33条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

28.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。

28.4发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

28.5 勘察设计费：按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。

28.6 工程进度付款的修正。在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理单位有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理单位、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

八、采购

29、发包人供应材料设备

本工程发包人原则上不提供材料和工程设备。

29.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名 称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

29.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理单位报送要求发包人交货的日期计划。发包 人应按照监理单位与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

29.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理单位在约定的 时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

29.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝。

29.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理单位批准。由于承包人要求更改交 货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

29.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的工期延误损失。

30、承包人采购材料设备

30.1除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

30.2承包人负责采购材料设备的，应按照合同专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知总监理工程师清点。

30.3承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按总监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

30.4承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按总监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

30.5总监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料或设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

30.6承包人需要使用代用材料时，应经发包人代表、总监理工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

30.7由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

九、变更

31、变更

31.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理单位可按第 31.2 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，没有监理单位的变更指示，承包人不得擅自变更。

31.2变更程序：按合同专用条款的约定执行。

31.2.2 变更指示

（1）变更指示由监理单位根据发包人要求发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求， 并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

32、承包人的合理化建议

在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理 人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计（含勘察）文件。监理单位应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按通用条款第 31.2.2 款约定向承包人发出变更指示。

33、确定变更价款

33.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经发包人代表、总监理工程师确认后调整合同价款。变更合同价款的确认按专用条款中约定的方式进行。

33.2承包人在双方确定变更后14天内不向总监理工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

33.3发包人代表、总监理工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

33.4发包人代表、总监理工程师不同意承包人提出的变更价款，按合同通用条款第40条关于争议的约定处理。

33.5发包人代表、总监理工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

十、竣工验收与结算

34、竣工验收

34.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在合同专用条款约定提供的日期和份数。

34.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

34.3.发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

34.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

34.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

34.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在合同专用条款内约定，其验收程序按合同通用条款34.1款至34.4款办理。

34.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

34.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

35、工程移交

双方在合同专用条款内约定工程移交办法。

36、竣工结算

36.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同协议书约定的合同价款及合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

36.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

36.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

36.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

36.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

36.6发包人、承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按合同通用条款40条关于争议的约定处理。

37、质量保修

37.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

37.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为合同附件1。

37.3质量保修书的主要内容包括：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保修金的支付方法。

十一、违约、索赔和争议

38、违约

38.1发包人违约。当发生下列情况时：

（1）合同通用条款第26条提到的发包人不按时支付工程预付款；

（2）合同通用条款第28.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

（3）合同通用条款第36.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在合同专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

38.2承包人违约。当发生下列情况时：

（1）合同通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照合同协议书约定的竣工日期或发包人代表、总监理工程师同意顺延的工期竣工；

（2）合同通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到合同协议书约定的质量标准；

（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在合同专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。

38.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

39、索赔

39.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

39.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后28天内，向总监理工程师发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后28天内，向总监理工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）总监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）总监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作出进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向总监理工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向总监理工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

39.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按39.2款确定的时限向承包人提出索赔。

40、争议

40.1发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在合同专用条款内约定以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

40.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

十二、其他

41、工程分包

41.1承包人按合同专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任务部分分包。

41.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

41.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

41.4分包工程价款由承包人与发包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

42、不可抗力

42.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及合同专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

42.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人代表、总监理工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。发包人代表、总监理工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向发包人代表、总监理工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向发包人代表、总监理工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向发包人代表、总监理工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

42.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应发包人代表、总监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

42.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

43、保险

43.1工程开工前，承包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

43.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险，并支付保险费用。

43.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

43.4承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

43.5保险事故发生时，发包人、承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

43.6具体投保内容和相关责任，发包人、承包人在合同专用条款中约定。

44、担保

44.1承包人为了全面履行合同，应提供以下担保：

（1）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

44.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

44.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人、承包人除在合同专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为合同附件。

45、专利技术及特殊工艺

45.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得发包人代表、总监理工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

45.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

46、文物和地下障碍物

46.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知总监理工程师，总监理工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人、承包人按管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

46.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知总监理工程师，同时提出处置方案，总监理工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

47、合同解除

47.1发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

47.2发生合同通用条款第28.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

47.3发生合同通用条款第41.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

47.4有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

47.5一方依据本条第47.2、47.3、47.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按合同通用条款第40条关于争议的约定处理。

47.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

47.7合同解除后，不影响双方在合同约定的结算和清理条款的效力。

48、合同生效与终止

48.1双方在合同协议书中约定合同生效方式。

48.2除合同通用条款第40条外，发包人、承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

48.3合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知，协助、保密等义务。

49、合同份数

49.1本合同正本四份，具有同等效力，由发包人执三份、承包人执一份。

49.2本合同副本八份数，由发包人执六份、承包人执二份。

50、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对合同通用条款内容具体化、补充或修改，在合同专用条款内约定。

第四篇  合同附件

附件1：工程质量保修书

发包人：珠海大横琴股份有限公司

承包人：************

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对横琴新区大横琴山隧道工程（一期）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的—卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4．电气管线、给排水管道、设备安装为2年；

5．装修工程为2年；

6．其他项目的保修期限为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：承包人反复保修无法彻底解决的事故（三次及以上），发包人可以委托他人修理，如属于承包人责任的，由此产生的费用由承包人承担。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起开始，至本工程所有项目质量保修期满结束。

发包人：（盖章）                承包人：（盖章）

珠海大横琴股份有限公司           ************

法定代表人：                   法定代表人：

或委托代理人：                 或委托代理人：

附件2：工程建设廉洁协议书

工程项目名称：横琴新区大横琴山隧道工程（一期）

工程项目地址：横琴新区

发包人：珠海大横琴股份有限公司

承包人：************

为切实规范承发包双方的各项建筑活动，预防本工程违法违纪等腐败现象的发生，保障工程建设优质、安全和廉洁，根据国家、省、市相关建筑市场廉洁准入规定及相关法律法规的规定，特订立本协议书。

第一条 双方责任

（一）严格遵守国家和省、市关于市场准入、项目招标投标、工程施工、工程验收、结算和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项约定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）建筑活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反国家、省、市和发包人有关工程建设管理的规章制度。

（四）发现对方在建筑活动中存在违规、违纪、违法行为的，有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。

（五）双方单位监督部门应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，依照本协议书规定，对本工程廉洁从业情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。

第二条 发包人责任

（一）发包人领导干部和从事该工程建设的管理人员，在建筑活动中须严格遵守以下廉洁从业规定：

1.不准向承包人和相关单位或个人索取钱物或接受回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费以及其它支付凭证等。

2.不准接受可能影响公正执行公务的承包人和相关单位或个人的礼物馈赠、宴请、各种形式俱乐部会员资格、高消费娱乐活动。

3.不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人负担的费用。

4.不准要求、暗示或接受承包人和相关单位或个人为自己、配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假等支付费用。

5.不准向承包人介绍配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同发包人项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

6.不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求或暗示承包人购买项目工程合同规定外的材料、设备等。

（二）正式开工前组织与承包人廉洁责任人见面会，进行廉洁工程建设交底，明确廉洁工程建设责任和目标任务、举报方式。

（三）加强对质量安全、计量支付、工程变更以及工程结算等建设管理环节的监督管理，特别是各业务审批效能方面的监察检查，提高建设管理服务水平。

（四）在工地现场设置反腐倡廉举报箱和公开举报电话，并组织开展廉政座谈、法制讲座、参观监狱等活动，加强廉洁自律教育，营造廉洁工地文化氛围，筑牢文化防腐第一道防线。

（五）成立现场监督工作机构，不定期对工地建设管理及监督工作情况开展巡查，对发现的有关问题，及时协调给予现场解决。

第三条 承包人责任

（一）与发包人保持正常的业务交往，遵守以下规定：

1.不准以任何理由向发包人人员行贿或赠送回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费及其它支付凭证等。

2.不准以任何理由为发包人人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、各种形式俱乐部及高消费娱乐等活动。

3.不准以任何理由为发包人或个人报销应由对方或个人支付的费用。

4.不准暗示或要求为发包人人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假提供方便和支付费用。

5.不准介绍和安排发包人人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同发包人工程项目有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

（二）细化内部廉洁工程建设任务，分解责任，明确落实到项目部管理人员，层层签订廉洁从业责任状，形成有效的管理机制。

（三）成立现场施工监督工作组，负责项目部廉政责任组织落实，工地廉洁文化建设以及对现场实施进行监督管理，并接受发包人监督工作机构的再监督。

（四）按发包人要求在工地项目部设置廉洁文化教育专区，开展观看警示教育片、图片展览等教育活动，加强对员工的法律法规、廉洁和职业道德教育。

第四条 违约责任

（一）发包人违约责任

1.发包人不履行或不完全履行本协议书有关责任义务给承包人造成损失的，在承包人提交足够证据并经查证属实的情况下，发包人赔偿其直接经济损失。

2.发包人人员出现受贿等严重违法违纪违规行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）承包人违约责任

1.承包人不履行或不完全履行本协议书有关责任义务的，按本工程合同规定须承担一次一般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节较重的，须承担一次严重违约责任。

2.承包人出现严重违法违纪违规行为的，发包人将上报市检察院或监察机关依法查处，并提请建设行政主管部门根据国家、省、市相关建筑市场廉洁准入规定进行处理。

第五条 双方监管部门

1.发包人监督部门：①横琴新区廉政办公室，举报电话/电子邮箱：0756-8301234；②珠海大横琴投资有限公司纪检监察部，举报电话/电子邮箱：0756-6298562/jjjcb@zhdhq.com；③珠海大横琴股份有限公司审计部，举报电话/电子邮箱：0756-6316536/lzts@zhdhq.com。

2.承包人监督部门：******，举报电话：******，

廉政责任人：******，职务：******，联系人：******，

职务：******，上级主管部门：****** 。

第六条 本协议书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签字盖章后生效。

第七条 本协议书壹式**份，双方各执**份，有效期为双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起至所属工程项目合同履行完毕时止。

第八条 未尽事宜，由双方协商解决。

发包人：（盖章）                 承包人：（盖章）

珠海大横琴股份有限公司            ************

法定代表人：                    法定代表人：

或委托代理人：                  或委托代理人：

附件3：安全生产合同

发包人：珠海大横琴股份有限公司

承包人： ************

为确保横琴新区大横琴山隧道工程（一期）实施过程中的安全，发包人珠海大横琴股份有限公司与承包人************，特签订本安全生产合同，明确双方职责。

一、发包人职责

（一）认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。

（二）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

（三）定期召开安全生产会议，指出施工现场存在的安全隐患，及时传达上级关于安全文明施工的要求。

（四）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时排除各种安全隐患。

（五）依据发包人制定的建设项目环境管理、职业健康安全管理规定进行工程项目管理。

（六）协助与促进承包人创建“珠海市安全文明施工样板工地”。

二、承包人职责

（一）认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。

（二）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职安全管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。项目经理、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守安全生产的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立安全生产保证体系，健全安全生产责任制，从派驻项目的项目经理到生产工人（包括临时雇请的施工人员）及各职能部门都必须有明确的安全责任，项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置安全管理机构：应按规定配备足够的专职安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）有责任采取各种合理的预防措施，防止其员工发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守所在岗位（工种）的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，取得平安卡后方准上岗操作。对于从事电气、起重、登高作业、焊接等特殊工种的人员，须经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准上岗。施工现场如出现特种行业无证上岗时，项目经理必须承担责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定佩带平安卡及穿戴安全帽等防护用品。项目经理和专职安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高处作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料，必须制定相应的安全技术措施。施工现场必须按规定有针对性地悬挂安全标志牌。

（十）承包人必须按照本工程项目特点，制定安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《建设工程安全管理条例》的有关规定上报有关部门，并按照“四不放过”的原则调查处理。

（十一）遵守发包人制定的建设项目环境管理、职业健康安全管理规定制度。

三、违约责任

如因发包人或承包人失职违约，将依据《建设工程安全管理条例》、合同及有关规定追究责任。

本安全生产合同由双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章后生效。工程竣工验收后失效。

发包人：（盖章）                 承包人：（盖章）

珠海大横琴股份有限公司      ************

法定代表人：                    法定代表人：

或委托代理人：                  或委托代理人：

附件4：施工总承包结算工作协议书

发包人：珠海大横琴股份有限公司

承包人：************

横琴新区大横琴山隧道工程（一期）是珠海市横琴新区建设项目，及时完成建设项目的结算工作，不仅是省、市、区领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一致，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。

1、工程结算报告的提交及审定

（1）承包人应按发包人的要求和本工程结算工作的需要派出不少于**名工程结算人员，在20**年**月**日至20**年**月**日必须保证在工地现场办公，专门从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按《************》（以下简称原合同）合同专用条款第38.7（3）款的约定承担违约责任。

（2）承包人应按原合同专用条款第36.5款的要求编制工程结算基础资料，并在20**年**月**日前向发包人提交符合原合同专用条款第36.5款要求的全部竣工结算资料。

（3）本工程合同正常结算工作以截止在20**年**月**日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应积极配合发包人，协助政府上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。

（4）发包人在收到承包人20**年**月**日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在20**年**月**日前审核完毕，及时报送上级部门审批。

（5）承包人虽未能在20**年**月**日前上报，但能在20**年**月**日前上报且符合原合同专用条款第36.5款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

（6）本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为20**年**月**日。至20**年**月**日承包人仍未报送的本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。

（7）承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，并由承包人负责其总承包管理范围内工程结算的牵头工作，督促其总承包管理范围内的各专业单位按本条第（2）项的要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第38.7（6）款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同的总承包管理费或专业工程配合服务费中支付，承包人不得有异议。

2、工程结算定审后有关款项的支付

本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第35条约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第38.10（3）、（4）款的违约情形的，双方同意依据原合同专用条款第28.5款的约定按如下方法之一处理：

（1）发包人已支付的累计金额小于施工总承包结算定审金额的95%的，发包人继续支付至施工总承包结算定审金额的95%，留下施工总承包结算定审金额的5%作为工程质量保修金并按如下约定方式支付：

1）缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用；如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除工程质量保修金，并由承包人承担违约责任；承包人维修并承担相应费用后，不免除承担对工程损失的赔偿责任。

2）工程竣工验收合格后满2年，且承包人在装修工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程及给排水设施、道路等配套工程在工程质量保修期内未出现违约情形，发包人应在收到承包人的款项申请手续且扣除应扣款项后14天内将本工程结算定审金额的2%无息支付给承包人。

3）工程竣工验收合格后满5年，且承包人在防水工程质量保修期内未出现违约情形，发包人应在收到承包人的款项申请手续且扣除相应扣款项后14天内将本工程结算定审金额的3%无息支付给承包人。

结清工程尾款不豁免承包人继续按照原合同约定应承担的保修责任。

（2）发包人已支付的累计金额大于施工总承包结算定审金额的95%的，承包人应在工程结算定审之日起15日内向发包人返还多收的款项；否则，发包人有权向承包人追索，承包人除应足额返还多收的款项外，还应每天按多收款项的2‰向发包人支付违约金。工程质量保修金（施工总承包结算定审金额的5%）按本条第（1）项的约定支付。

3、工程结算中争议问题的处理

对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：

（1）承包人在20**年**月**日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在20**年**月**日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一致的部分如能在20**年**月**日前取得一致的，将与承包人在20**年**月**日至20**年**月**日之间上报的工程结算资料为基础并在20**年**月**日前取得一致的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

（2）双方未能在20**年**月**日前达成一致的本工程结算争议，发包人可依据已有资料单方面组织结算，承包人有异议的可按照原合同专用条款第40.1款的约定通过法律途径解决。

4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。

5、本工作协议书于双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。

附件：工程结算工作架构（另附）。

（以下无正文）

发包人：（盖章）               承包人：（盖章）

珠海大横琴股份有限公司          ************

法定代表人：                  法定代表人：

或委托代理人：                或委托代理人：

附件5：承包人履约保函（格式）

见索即付履约保函

编号：****

珠海大横琴****公司：

鉴于******（下称“被保证人”）拟/已依法按照《******招标文件》和被保证人中标的投标文件与贵司签订《******合同》（合同编号：******，下称“合同”）。本单位同意为被保证人出具本保函作为被保证人向贵司履约的担保，担保的范围为：合同项下被保证人应履行的全部义务以及因未能全面、及时履行义务而承担的债务，包括但不限于被保证人承诺投入的资金、人力资源、材料设备、成果文件编制/工程施工质量及工期、组织管理、专业协调及配合、违约金、损害赔偿等。

本单位及本单位的继承人、受让人无条件且不可撤销地，同意并根据下列条款,保证支付贵司累计总额不超过人民币******元（小写：*****。下称“担保金额”）的款项：

1.当被保证人未能忠实地履行合同项下义务(下称“违约”)时，本单位承诺：在收到贵司法定代表人或委托代理人签字并加盖公章的索赔通知书（仅需声明被保证人违约及索赔金额）后5个工作日内，不挑剔、不争辩地按贵司所要求的方式支付给贵司累计总额不超过担保金额的款项，且不要求贵司出具任何其他证明文件或进行其他说明。

2.本单位承诺支付的金额将是净数，不得扣除现在或将来应付的任何税费、手续费或任何性质、由任何人加予的保留款等。

3.合同或合同项下的项目发生任何补充、修改或其他变化，都不改变本单位在本保函项下的义务。上述补充、修改和变化也无须通知本单位。

4.本保函一经开立即生效，未经贵司同意不可撤销，有效期至******年****月****日。本保函项下的任何索赔通知必须在本保函有效期内本单位营业时间结束前送达本单位下述地址。

5.本保函为独立保函，本单位的付款义务独立于基础交易关系及保函申请法律关系，见索即付。

6.本保函适用中华人民共和国法律。

单位（盖章）：******

单位负责人（或委托代理人）（签字或盖章）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日期：******年****月****日

附件6：珠海大横琴投资有限公司及珠海大横琴股份有限公司建设工程管理制度汇编（另册）

制度清单如下：

1、珠海大横琴股份有限公司合同管理办法

2、珠海大横琴股份有限公司工程合同履约保证金、保函管理办法

3、珠海大横琴股份有限公司勘察管理办法

4、珠海大横琴股份有限公司设计管理办法

5、珠海大横琴股份有限公司设计变更管理办法

6、珠海大横琴股份有限公司设计单位设计咨询单位考评办法

7、珠海大横琴股份有限公司施工图技术交底及图纸会审管理办法

8、珠海大横琴股份有限公司建设项目竣工图编制管理办法

9、珠海大横琴股份有限公司建设项目工程概算编审管理办法

10、珠海大横琴股份有限公司建设项目工程预算编审管理办法

11、珠海大横琴股份有限公司计量支付管理办法

12、珠海大横琴股份有限公司乙供材料（设备）看样定版、定价管理办法（试行）

13、珠海大横琴股份有限公司景观绿化工程号苗与定价管理办法

14、珠海大横琴股份有限公司建设项目工程结算编审管理办法

15、珠海大横琴股份有限公司建设工程现场管理制度（试行）

16、珠海大横琴股份有限公司建设项目管线迁移管理办法

17、珠海大横琴股份有限公司施工组织设计和专项方案管理办法

18、珠海大横琴股份有限公司工程项目监理管理制度（试行）

19、珠海大横琴股份有限公司材料（设备）推荐品牌管理办法(试行）

20、珠海大横琴股份有限公司建设项目第三方监测管理办法

21、珠海大横琴股份有限公司现场签证管理办法（试行）

22、珠海大横琴股份有限公司质量安全管理办法

23、珠海大横琴股份有限公司安全生产管理办法

24、珠海大横琴股份有限公司建设项目工程样板引路制度

25、珠海大横琴股份有限公司安全文明施工标准

26、珠海大横琴股份有限公司建设项目工程质量创优实施细则

27、珠海大横琴股份有限公司工程质量安全巡检实施细则

28、珠海大横琴股份有限公司代建项目施工、监理单位综合考评管理办法和实施细则

29、珠海大横琴股份有限公司建设项目创安全生产文明施工样板工地实施细则

30、珠海大横琴股份有限公司建设项目工程验收实施细则

31、珠海大横琴股份有限公司建设工程项目竣工验收及移交操作手册

32、珠海大横琴股份有限公司工程图档管理办法（试行）

33、珠海大横琴股份公司房建工程施工质量标准化图册

34、珠海大横琴股份公司市政工程质量标准化图册

35、珠海大横琴股份公司文明施工标准化图册

36、珠海大横琴股份有限公司三防工作值班制度

37、珠海大横琴股份有限公司防洪度汛应急预案

38、项目实施过程中发包人另行修订或新制定的制度与办法

附件7：勘察设计任务书

- 横琴新区大横琴山隧道工程

设计任务书

编制单位：珠海大横琴股份有限公司

编制日期：2017年11月

目     录

一、 项目概况	2

二、 设计工作范围	2

三、 设计依据及标准、规范	2

3.1 设计依据	2

3.2设计执行标准、规范	3

四、 各阶段工作任务	5

4.1 工程可行性研究报告设计任务	5

4.2 方案设计任务	5

4.3 初步设计任务	5

4.4施工图设计任务	6

五、 各专业工作任务编制要求	7

5.1道路工程	7

5.2桥梁工程	8

5.3隧道工程	8

5.4管线工程	9

5.5电力照明及通信排管工程	10

5.6交通工程及安监工程	11

5.7地下空间工程	11

六、 提交设计成果	12

七、 设计其他要求	12

- 项目概况

大横琴山隧道工程(一期)北起彩虹路及香江路之间的中心大道，终于规划环岛南路附近，线路全长约5.6km，隧道拟采用矿山法施工。

- 设计工作范围

本项目的设计工作需完成大横琴隧道工程方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计（含施工图预算编制）工作、BIM建模以及业主要求的其他事项。

- 设计依据及标准、规范

- 3.1 设计依据

- 《珠海市城市总体规划（2001-2020）》（2015年修订）

- 《横琴总体发展规划》2009年8月

- 《横琴新区城市总体规划（2016-2020）》（2015年11月）

- 《横琴新区控制性详细规划》2012年2月

- 《横琴新区控制性详细规划维护》

- 《横琴新区市政基础设施工程专项规划》批复成果

- 《横琴新区交通专项详细规划》

- 《横琴南部填海区控制性详细规划》

- 《横琴南部填海区交通专项详细规划》

- 《横琴新区地下空间建设专项规划》

- 《横琴生态岛绿色市政与环卫体系建设规划》

- 《横琴新区地下空间建设专项规划》2014年3月

- 《横琴新区地下空间开发利用管理办法》2013年9月

- 《横琴新区道路命名成果》

- 《横琴新区细分道路桥梁命名方案》

- 《横琴新区交通指路标志汉英翻译确认稿》

- 《珠海市横琴新区滨水地区及道路系统景观规划设计》

- 珠海市其它有关规划文件

- 相关会议纪要

- 3.2设计执行标准、规范

- 《公路隧道设计规范》（JTG D70-2004）

- 《公路隧道设计规范第二册交通工程与附属设施》（JTG D70-2 2014）

- 《公路隧道照明设计细则》（JTGT D70／2-01-2014）

- 《公路隧道设计细则》 （JTGT D70-2010）

- 《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）

- 《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）

- 《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）

- 《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）

- 《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）

- 《城市道路交通规划设计规范》（GB 50220-95）

- 《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）

- 《城市道路养护技术规范》（CJJ 36-2006）

- 《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2005）

- 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

- 《建筑地基处理技术规范》（GB50007-2011）

- 《混凝土结构耐久性设计规范》（GBT 50476-2008）

- 《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）

- 《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166-2011）

- 《城市桥梁养护技术规范》（CJJ 99-2003）

- 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

- 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 062-2004）

- 《公路钢结构桥梁设计规范》（JTG D64-2015）

- 《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG063-2007）

- 《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50－2011）

- 《公路桥梁抗震设计细则》（JTG/T B02-01-2008）

- 《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规程》（JTG/T B07-01-2006）

- 《公路桥梁钢结构防腐蚀涂装技术条件》（JTG/T 722-2008）

- 《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）

- 《公路路面基层施工技术细则 》（JTG/T F20-2015）

- 《公路水泥砼路面施工技术规范》（JTG/TF30-2014）

- 《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）

- 《公路工程抗震设计规范》（JTG B02-2013）

- 《城市给水工程规划规范》（GB 50282-98）

- 《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2000）

- 《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）

- 《室外给水设计规范》（GB50013-2006）

- 《室外排水设计规范》（GB50014-2006）

- 《给水排水构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

- 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

- 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

- 《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2007）

- 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

- 《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2006）

- 《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ 75-97）

- 《检查井盖》（GB23858-2009）

- 《通信管道与通道工程设计规范》（GB50573-2006）

- 《道路交通标志与标线》（GB 5768-2009）

- 《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2005）

- 《公路安全设施设计细则》（JTG/T D81-2006）

- 《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》

- 其他现行相关专业规范及有关技术标准

以上规范和标准均以当前最新发布的版本为准。

- 各阶段工作任务

- 4.1 方案设计任务

根据本工程项目可研、规划设计条件及设计任务书等资料，在进行充分现场踏勘及调研的基础上，完成横琴新区大横琴山隧道工程方案设计。

根据已有资料或收集现状交通流量资料，对片区相关规划资料进行梳理，针对项目与周边道路不同时期的交通流量进行量化分析，对大横琴隧道与周围主要道路的节点车流量进行预测和分析，并且为大横琴山隧道与横琴大道、长隆大道、环岛南路节点形式进行分析。

了解当地报批报建程序，与环保、交通、公安等部门充分沟通，征求相关职能部门意见；与规划核对，不符合规划的情况应详细说明原因及处理办法；提供报批报建过程中所需的申请表、公示材料等，完成方案设计报规文件。并根据方案报批过程中相关部门提出的修改审查意见，对方案成果进行修正，直至取得批复。

- 4.2 初步设计任务

4.2.1初步设计应根据批准的可行性研究报告、设计合同以及必要的工程勘察资料等，进行方案比选，从技术上和经济上对建设项目进行系统全面规划设计，论证技术上的先进性、可能性和经济上的合理性。

4.2.2初步设计文件应确定：总体设计原则、项目功能、工程标准、设计方案、结构体系、施工组织、环保措施以及建设投资等。

4.2.3配合横琴新区工程建设特点，按技术可行、投资节省、实施顺畅的要求，踏查现场并深入研究工程平面布置及结构形式。

4.2.4对建材的来源、价格进行调查研究，全面详实的反映实施阶段各项需求，做出客观合规的工程概算。

4.2.5对工程施工过程中的水保、环评、防洪导流、交叉施工影响等问题进行研究，以及临时排水方案、临时施工便道等内容，在成果中要给予充分考虑。

4.2.6对征地拆迁、青苗补偿、管线迁移、原有建（构）筑物清拆等工作，在做充分的现场调查基础上，提出相关处理方案。

4.2.7设计成果必须满足其他涉及投资管控、项目建设程序、工程审计等各方面的相关要求。

4.2.8初步设计文件应包括工程概算书，并按相关要求配合甲方完成初步设计及概算的审批。

4.2.9需充分考虑与周边工程项目的衔接，配合甲方为周边工程项目提供对接资料。

4.2.10需充分考虑对现有构筑物、地下管线等的保护，出具相应的保护措施。充分考虑项目与邻近构筑物的相互影响，采取合理的设计方案。

4.2.11定期向我司汇报设计进展情况，记录设计工作重大事项台帐。

4.2.12严格按照我司各项管理制度与考评办法开展工作。

- 4.3施工图设计任务

4.3.1按《市政公用工程设计文件编制深度规定》等规范在初步设计的基础上深化，编制相应的施工图设计文件。

4.3.2主要技术方案应与初步设计方案一致，如有区别，应充分论证说明。

4.3.3不得在图纸中明示或暗示指定品牌或厂家的设备。

4.3.4按照横琴新区设计变更管理办法及我司设计变更管理办法，出具设计变更相关资料，并追踪审批进度情况。

4.3.5在项目的整个服务过程中，充分做好服务及配合工作，并派驻场设计人员负责该项目，及时解决施工过程中相关技术问题。

4.3.6协助完成施工图报审工作。

4.3.7定期向我司汇报设计进展情况，记录设计变更及设计工作重大事项台帐。

4.3.8严格按照我司各项管理制度与考评办法开展工作。

- 各专业工作任务编制要求

- 5.1隧道工程

包括隧道结构（含支护结构）设计、防排水设计、基础设计（如有）、照明、监控、给排水设计、装饰工程、配电等设计内容。提供隧道工程及基坑工程的第三方监测任务书。

(1)在地形、地貌、地质、社会人文和环境等调查的基础上，综合比选隧道各轴线方案的走向、平纵线、洞口位置等，提出推荐方案。

(2)根据道路等级和设计速度确定车道和建筑限界。在满足隧道功能和结构受力良好的前提下，确定经济合理的断面内轮廓。

(3)隧道内外平、纵线形应协调，以满足行车的安全、舒适要求。

(4)根据隧道长度，交通量及其构成、交通方向以及环境保护要求等，选择合理的通风方式，确定通风、照明、交通监控等机电设施的设置规模。必要时应作防灾专项设计。 做好隧道之间的光过渡设计。

(5)应结合道路等级、隧道长度、施工方法、工期和营运要求，对隧道内外防排水系统、消防给水系统、弃渣处理、管理、交通工程设施、环境保护、供配电工程预留等作综合考虑。

(6)当隧道与相邻建筑物互有影响时，应在设计与施工中采取必要的措施。

(7)设计应充分考虑耐久性、安全性、经济性以及便于施工的需求。

(8)基坑支护设计应做到技术先进、经济合理、确保基坑边坡稳定、基坑周围建筑物、道路及地下设施安全。结合施工设备满足施工空间的要求，并且充分考虑施工工序，便于现场实施。

(9)结合勘察报告及经验确定安全、经济、合理的隧道支护结构。

(10)对隧道的给排水及消防、通风、监控、火灾自动报警系统、照明系统进行设计及设备选型。

(11) 结合周边防洪设施对隧道防洪工程进行设计。

- 5.2道路工程

包括基础处理、路基、路线、路面、箱涵及道路附属设施等，具体要求如下：

(1)道路始、终点及相交路口必须充分考虑衔接路段建设状况的要求。

(2)根据场地地质情况，提供多种可供采用的软基处理方案并进行论证分析，推荐经济合理的软基处理设计方案，并根据需要提供特殊路基处理方案。提供软基第三方监测任务书。

(3)提供多种基层、面层结构形式比选方案并进行论证分析，推荐经济合理的路面结构设计方案。

(4)提供不同类型的交叉口渠化方案并进行论证分析，推荐兼顾安全与通行能力的平面交叉布置方案。

(5)充分考虑项目的交通需求，提供不同的立交方案并进行论证分析，推荐合理的立交方案。

- 5.3桥梁工程

包括桥梁总体布置、跨径布置、上下部结构设计、防排水设计、附属工程设计、桥梁景观以及装饰工程等设计内容。

(1)设计应综合考虑桥梁在施工、运营、和养护维修中的影响因素，采用全寿命设计的理念进行桥梁结构设计。

(2)设计应提供多种桥梁（包含上部结构、下部结构和附属结构）比选方案，通过技术经济比较，推荐合理的桥梁方案。

(3)设计应充分考虑桥梁的防洪、通航以及交通等需求。

(4)设计应充分考虑安全性、经济性以及便于施工的需求。

(5)设计应重视桥梁的景观设计并与周边的建筑景观相协调。

(6)设计应根据桥址范围的环境特点，采取有针对性的耐久性设计方案。

(7)根据桥处址场地与地基的地震效应，结合桥梁的抗震设防分类，采取合理的抗震设防标准、抗震构造措施和抗震设计方案。

- 5.4管线工程

包括给水、雨水、污水、综合管沟、预留沟等。设计应结合周边道路现状管线设置情况，充分考虑对既有管线的保护，尽量避免管线拆迁，特别要避开现状地下综合管廊、220KV供澳电缆、国防光缆等（如有）重要地下管线。其他要求如下：

(1)管线工程的设计应充分考虑与周边道路的衔接关系，并在图纸上注明各预留接管井的坐标。

(2) 给排水管线的设计应积极稳妥的采用新工艺、新技术、新材料及新设备，力求技术先进、经济合理、运行可靠、管理方便。

(3) 提供多种管材比选方案并进行论证分析，推荐经济合理的管材选用方案。

(4)基坑支护形式的设计必须充分考虑道路沿线范围地面以及地下空间的管线避让。

(5)给水工程设计：a.给水管线的设计应充分考虑管网近期、远期建设的结合；b.管道布置要充分配合景观需求进行设计预留，应满足公共绿化、浇洒道路、居民生活用水要求，以及区域消防用水的要求；c.给水管道每隔120m左右设置用户预留管及室外消火栓，并在预留管段设置阀门井；d.市政管线埋设应与道路施工同步进行，并协调各种管线之间关系；e.覆土厚度应满足下列要求：在绿地和非铺砌地面下埋设应≤0.6m；在人行道和非机动车道下埋设应≥0.8m；在机动车道下埋设应≥1.0m ；f.给水管线的设计应考虑冲洗消毒等要求；g.给水管线的设计应符合当地水务集团的要求，确保满足验收要求。

(6)雨水工程设计：a.结合地块的功能规划、发展需要、道路路幅，合理布置雨水管线；b.设计区域内实行雨水、污水分流排放体制；c.雨水应考虑利用地形地势，顺坡排水模式，采用多出口排放的原则，就近、分散排海，避免出现管径过大，埋深过深的情况；d.在尽量保留、利用现状排洪渠的基础上，结合用地布局对渠道走向、线位进行相应调整；e.为减少土方工程量，雨水管渠坡向尽量与道路一致，排洪渠为明渠形式并采用较小坡度；f.雨水排入排洪渠时，雨水管渠出口标高按高于排洪渠底不小于0.5m控制。

(7)污水工程设计：a.结合地块功能规划、发展需要、道路路幅，合理布置污水管线；b.污水管道起始段管底埋深3.5m，考虑收集道路周边地块200米范围内的雨（污）水预留管一般从起点开始布置；c.污水检查井井底设置流槽，流槽顶可与0.85倍大管管径处相平。污水管道每隔90m～120m预留街坊接入管，预留接入管管径不小于DN400。预留管管端检查井预留至规划管廊外侧2m处；d.管道和其他管道交叉处理按照《室外排水设计规范》（GB50014-2006）要求处理，工程管线之间水平、垂直最小净距应符合相关规范要求。

(8) 合理安排预留过路管沟、管位，必须满足日后建设要求。

- 5.5电力照明及通信排管工程

包括电缆沟、照明路灯、箱变、外电系统等，具体要求如下：

(1)电缆沟工程设计：a.采用20kv电缆沟，根据道路布置及管线设计横断面，按照相关规划，结合道路两侧用户情况布置断面,并保证断面设计满足供电部门的敷设要求；b.沟盖板的设计除满足使用要求外应考虑美观，与周边环境景观相结合；c.电缆沟位于人行道时，固定盖板顶预留人行道砖位置，活动盖板上贴人行道砖后顶标高与相应道路设计标高平齐；电缆沟位于绿化退让内时，固定盖板顶预留200mm种植土，活动盖板上贴人行道砖后顶标高与相应绿化带标高平齐。

(2)照明用电的布置应根据相关规划及供电部门使用要求，且注意与供电分接箱的衔接。

(3)通信排管的设计应依据规划及《通信管道（管沟）专项评估》，并充分考虑当地相关部门的意见及运营商的使用要求 。

- 5.6交通工程及安监工程

包括标志、标线、交通信号灯、电子警察控制系统等。

5.6.1标志

（1）标志文字信息采用中英文对照，道路名称与规划一致;

（2）所提供信息必须明确、及时，避免信息过载或遗漏，且与构造物等设施的位置相协调，避免出现矛盾;

（3）版面布置及支架结构应与道路线形、周围环境相协调，满足视觉及美观要求。

5.6.2标线

标线与标志配合或单独使用，确保提供明确的警告、禁令或指示信息。

5.6.3与交通、公安等部门充分沟通并征求意见，确保设计成果满足相关部门的要求。

- 提交设计成果

- 设计工作大纲

- 工程可行性研究报告和估算文件

- 方案设计文件（含图册）

4.初步设计（含图册）和概算文件

5.施工图设计文件（含图册）

6.以上各阶段的中间成果资料

所有方案设计成果送审版12份，可读写的电子版光盘8份；初设报批版12份,可读写的电子版光盘8份；所有成果最终版30份，可读写的电子版光盘4份（参见合同要求）。

- 设计其他要求

- 方案设计批复后30个日历天内完成初步设计送审稿（含概算），专家评审后7个日历天内提交初步设计修编成果（含概算）。

- 初步设计批复后90个日历天内完成施工图送审稿，施工图审查合格后5个日历天内提交施工图设计成果。

- 工程可行性研究报告、方案设计、初步设计成果及施工图设计文件需进行建设单位内部预审及相关的审查，且满足图纸审查单位的审查。

- 各阶段均应进行投资规模的控制，确保工程设计概算不超过政府主管部门核准的工程投资估算总额，施工图预算不超过有权审批部门审定工程设计概算中的建安工程费总额。

- 为便于项目设计工作的开展，需配合甲方完成各类专项论证、评审、试验、和相关考察工作。

附件8：主要勘察设计人员及驻场人员配备表

表1：主要勘察人员配备表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 专业 | 职称/注册资格 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察项目负责人（1人） |  | 地质或岩土工程 | 高级工程师及注册土木工程师（岩土） |  |  |
| 2 | 勘察技术负责人（1人） |  | 地质或岩土工程 | 高级工程师及注册土木工程师（岩土） |  |  |
| 3 | 测量专业负责人（1人） |  | 工程测量 | 高级工程师 |  |  |
| 4 | 物探专业负责人（1人） |  | 岩土工程或 工程测量 | 高级工程师 |  |  |
| 5 | 室内试验负责人（1人） |  | 岩土工程 | 高级工程师 |  |  |

表2：驻场设计人员配备表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 专业 | 职称/注册资格 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计项目负责人（1人） |  | 隧道 | 高级工程师及以上 |  |  |
| 2 | 道路专业负责人（1人） |  | 道路 | 高级工程师及以上 |  |  |
| 3 | 结构专业技术人员（1人） |  | 结构 | 高级工程师及以上 |  |  |
| 4 | 暖通专业技术人员（1人） |  | 暖通 | 高级工程师及以上 |  |  |
| 5 | 给排水及消防专业技术人员（1人） |  | 给排水 | 高级工程师及以上 |  |  |
| 6 | 电气专业技术人员（1人） |  | 电气 | 高级工程师及以上 |  |  |
| 7 | 隧道工程专业技术人员（3人） |  | 隧道工程 | 工程师及以上 |  |  |
| 8 | 岩土工程专业技术人员（1人） |  | 岩土工程 | 工程师及以上 |  |  |
| 9 | 交通工程专业技术人员（1人） |  | 交通工程 | 工程师及以上 |  |  |
| 10 | 园林景观专业技术人员（1人） |  | 园林景观 | 工程师及以上 |  |  |
| 11 | 工程造价人员（1人） |  | 工程造价 | 工程师及以上 |  |  |

备注：本附件表2所指的驻场设计人员，指按本合同专用条款第9.1.2.1条的要求在横琴新区提供驻场设计服务的服务人员，与按本合同专用条款第9.6条的要求从承包人处直接抽调的协助发包人工作的设计人员或其他工程人员，为两类不同的服务人员。

附件9：承包人拟投入本工程主要工程管理人员一览表

根据珠规建建〔2010〕48号《关于印发《珠海市建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》的通知》要求，大横琴山隧道项目造价属1亿元亿以上的项目，结合工程总体实施计划安排，配置施工管理人员40人，具体按安排如下表所示：

大横琴山隧道项目施工现场管理人员一览表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 专业 | 职称/注册资格 | 证书 编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工负责人（1人） |  | 市政 | 高级工程师及以上 | 注册一级建造师 |  |
| 2 | 技术负责人 （2人） |  | 桥隧 | 高级工程师及以上 |  |  |
|  |  |  | 市政 | 高级工程师及以上 |  |  |
| 3 | 项目副经理 （3人） |  | 桥隧 | 工程师及以上 |  |  |
|  |  |  | 市政/桥隧 | 工程师及以上 |  |  |
|  |  |  | 机电 | 工程师及以上 |  |  |
| 4 | 安全总监（1人） |  | 桥隧/安全 | 工程师及以上 | 安全B证 |  |
| 5 | 质检员 （ 5 人） |  | / | 工程师及以上 | 质检员证 |  |
|  |  |  | / | 工程师及以上 | 质检员证 |  |
|  |  |  | / | 助理工程师及以上 | 质检员证 |  |
|  |  |  | / | 助理工程师及以上 | 质检员证 |  |
|  |  |  | / | 助理工程师及以上 | 质检员证 |  |
| 6 | 安全员 （4人） |  | / | 工程师及以上 | 安全C证 |  |
|  |  |  | / | 工程师及以上 | 安全C证 |  |
|  |  |  | / | 助理工程师及以上 | 安全C证 |  |
|  |  |  | / | 助理工程师及以上 | 安全C证 |  |
| 7 | 施工员 （16 人，4名工程师12名施工人员） |  | 路桥/市政 | 工程师及以上 | 工程师证 |  |
|  |  |  | 路桥/市政 | 工程师及以上 | 工程师证 |  |
|  |  |  | 机电 | 工程师及以上 | 工程师证 |  |
|  |  |  | 路桥/测量 | 工程师及以上 | 测量工程师证 |  |
|  |  |  | 路桥/市政 | 助理工程师及以上 | 助理工程师 |  |
|  |  |  | 路桥/市政 | 助理工程师及以上 | 助理工程师 |  |
|  |  |  | 路桥/市政 | 助理工程师及以上 | 助理工程师 |  |
|  |  |  | 路桥/市政 | 助理工程师及以上 | 助理工程师 |  |
|  |  |  | 路桥/市政 | 助理工程师及以上 | 助理工程师 |  |
|  |  |  | 路桥/市政 | 助理工程师及以上 | 助理工程师 |  |
|  |  |  | 机电 | 助理工程师及以上 | 助理工程师 |  |
|  |  |  | 机电 | 助理工程师及以上 | 助理工程师 |  |
|  |  |  | 土建 | 助理工程师及以上 | 试验员证 |  |
|  |  |  | 土建 | 助理工程师及以上 | 试验员证 |  |
|  |  |  | 测量 | 助理工程师及以上 | 测量员证 |  |
|  |  |  | 测量 | 助理工程师及以上 | 测量员证 |  |
| 8 | 材料员 （ 4人） |  | / | 工程师及以上 | 材料员证 |  |
|  |  |  | / | 助理工程师及以上 | 材料员证 |  |
|  |  |  | / | / | 材料员证 |  |
|  |  |  | / | / | 材料员证 |  |
| 9 | 造价员 （2人） |  | 工程造价 | 工程师及以上 | 造价工程师 |  |
|  |  |  | / | 助理工程师及以上 | 造价员 |  |
| 10 | 资料员 （2人） |  | / | 助理工程师及以上 | 资料员证 |  |
|  |  |  | / | 助理工程师及以上 | 资料员证 |  |

附件10：工人工资支付专户开户及监管协议（示范文本）

甲方：************************（监管银行）

乙方：************************（施工单位）

丙方：************************（建设单位）

根据国家有关法律法规及《珠海市房屋建筑和市政基础设施工程建设领域工资保证金和支付专户管理办法》（以下简称《支付专户管理办法》），经甲、乙、丙三方友好磋商，就（填入与办理施工许可证名称一致的项目名称）工资支付专户开户及监管事宜达成约定如下：

1.乙方同意在甲方开设工资支付专户，由丙方从工程款中按《支付专户管理办法》的规定拔付资金存入该账户，该账户的资金专项用于（填入项目名称）乙方支付工人工资。

1．1乙方自本协议签署之日起5日内提供有关文件在甲方开立人民币工资支付账户，丙方自本协议签署之日起5日内提供有关文件协助乙方在甲方开立人民币工资支付账户，账户开立后由丙方或丙方委托的单位向该账户划付工人工资。

1．2乙方在甲方开立人民币工资支付账户，用于存放工人工资，账户信息如下：

工资支付账户户名：

工资支付账户账号：

开户银行名称：

1．3经乙方和丙方协商约定本工程项目按合同建筑安装工程费暂定金额的  5  % ,共*******元 ( 大写: ************)划入工人工资支付账户，具体划入安排如下：

工资支付专户资金分期分批缴存：凡是丙方向乙方支付每期工程预付款和进度款时，均从当期应支付的预付款和进度款中扣取5%缴存至工资支付专户。

2.乙方按划入金额向丙方提供建安发票，作为工程款收入。

3.合同期限：

3．1本合同期限为自合同签订之日起，至按照《支付专户管理办法》第二十九条规定取消支付专户、退回账户资金之日止，在此期间，除符合《支付专户管理办法》第二十九条规定或出现以下情况外均不得取消工资支付账户或退回账户资金。

（A）甲方存在违约情况并经项目所在地建设行政主管部门出具相关证明后可以取消工资支付账户并退回账户资金；

（B）在乙方和丙方解除项目施工合同时，经项目所在地建设行政主管部门确认后，甲方解除对资金的监管。

3．2甲方与珠海市住房和城乡规划建设局、珠海市人力资源和社会保障局签订的《珠海市房屋建筑和市政基础设施工程工资支付专户监管银行服务协议书》期满，但乙方、丙方未申请取消支付账户的或未申请工资支付账户资金转出的，本合同期限顺延，甲方须继续按照本协议履约，直至乙方、丙方申请转出工资支付账户资金或按照《支付专户管理办法》第二十九条规定取消支付专户为止；《珠海市房屋建筑和市政基础设施工程工资支付专户监管银行服务协议书》期满，乙方、丙方申请工资支付账户资金转出的，甲方与乙方、丙方办理账户资料移交手续，并将资金划至乙方、丙方共同按项目设立的工资支付专用账户后，本合同终止。

4.起息日：起息日自工资支付账户存款到达乙方在甲方开立的账户之日起算，本合同项下的存款自起息日开始计息。

5.存款利率：

5.1存款利率为*****【注：关于利率的条款可由三方协商确定，但不得低于银行同期活期存款基准利率×（1+允许的最高上浮率），该本合同期限内，如遇国家实施人民币存款利率市场化导致存款基准利率不存在的，本合同利率不低于存款利率市场化政策实施前一天的银行同期活期存款基准利率×（1+允许的最高上浮率）】。

6. 存款划款日及计息规则：

6.1资金划入乙方在甲方开立的账户之日起开始计息。

6.2甲方在向乙方支付存款利息时，遵循中国人民银行关于人民币存款计息的规定，采用实际天数法计算利息，并按约定时间和次数支付利息。

7. 协议存款地点：（甲方在珠海市开设的任一支行网点）。

8.付息方式：

8.1本合同项下存款按季结息，结息日为**********。付息日为**********。利息均按照本合同第4、5条约定的规则计付。

8.2甲方于付息日将利息款项自动划付至乙方相应账户内。

8.3 付息日为法定节假日或银行休息日的，则顺延至法定节假日或银行休息日后第一个银行工作日支付，对于该顺延期间的利息，甲方应当依据本合同第4、5条规定的利率计付。甲方自愿承担顺延延期期间产生的利息，且不得提出异议。

9.资金安全特别条款:

9.1为确保资金安全，甲方向乙方支付的利息、违约金等必须划至乙方开设的相应工资支付账户内，不得划入其他账户。

9.2工资支付专用账户资金是施工单位支付工人工资的专项资金，在工程项目所在地建设行政主管部门、人力资源和社会保障部门和开户银行解除监管前，除法律法规规定情形外，只能用于向该项目施工单位的工人工资个人账户划拨工资，不得用于其他经济纠纷。建设单位、施工单位和开户银行订立三方协议，委托银行向工人工资个人账户划拨工资，确保该账户资金专款专用，严禁挪作他用。

9.3工程项目竣工或交工验收，且工人工资已足额支付后，施工单位和建设单位可凭项目所在地人力资源和社会保障行政部门核实无拖欠工资的证明，向项目所在地建设行政主管部门申请取消工资支付专户，退回账户资金。。

9.4乙方每月定期将经现场公示且经工人本人签字的工资表，提交丙方确认。甲方根据工资表和丙方的签认文件，直接从工资支付账户向工人工资个人账户如数划转工资或可以通过网络平台，兑现文件确定和划转工资。

9.5 各方约定工人工资发放日为每月****日，乙方保证工资支付账户有相应的资金用于工资发放，若工资支付账户有缺口，甲方应在收到经丙方的签认的工资表后第二个工作日通知乙方账户资金不足的情况，乙方须尽快补足资金，甲方需在资金到帐后两个工作日划转工资。

9.6乙方可按上款规定的程序随时向工作不足一个月的工人划转工资。

9.7发生乙方与丙方解除施工合同关系的情况时，在结清乙方在本工程应付的工人工资后，凭项目所在地人力资源和社会保障行政部门核实无拖欠工资的证明，并经向项目所在地建设行政主管部门同意后，工资支付专用账户的资金经乙方与丙方协商，按以下方式处理（注：除工人工资以外的工程款事宜由乙方、丙方另行根据相关规定处理、解决，不在本合同约定范围内）：

（此处由乙方与丙方双方协定）

10. 陈述与保证:

甲乙丙三方在此陈述并保证：

10.1本合同对甲乙丙三方均具有合法有效的约束力和强制执行力，三方有权根据相关法律、法规或工资支付专户监管资金管理所依据的相关法规规定的程序等要求申请并实现本合同项下对方义务与责任的强制执行；

10.2甲乙丙三方签署本合同、履行其在本合同项下的义务、行使其在本合同项下的任何权利并不会违反其章程、或适用于其的任何法律、法规、监管规定、判决、裁定、裁决、授权、协议或义务或与之相冲突；

10.3甲乙丙三方进一步陈述并保证，前述陈述与保证截至本合同签署及生效日以及在本合同有效期内将根据当时的事实及情况均为且始终是真实和准确的。

10.4甲方承诺免除乙方、丙方工资支付账户资金的托收账户的开设、维护、管理等相关费用，免除乙方、丙方工资支付专户全国范围内跨行、跨省、跨市转账收费。免除从施工单位工资支付账户划入或转入工人工资个人专用账户的收费。

10.5甲方在市建设行政主管部门指定地段设立专职服务部门，并为乙方的工人提供开户、办卡服务，费用由甲方负责。乙方的工人也可到甲方所属银行在珠海市范围内任何一个网点办理或重新开卡，乙方在我市实名制系统登记的工人开户、办卡甲方应给予如下优惠：

1）免收开户、开卡工本费；

2）免除账户管理费及卡年费；

3）免费开通个人网上银行：可24小时自助查询（免费）、转账（按正常柜面转帐收费）、购买理财产品等；

4）免费开通手机银行：在手机银行上办理转账业务全部免费；

5）免费开通短信通知功能：账户资金变动手机短信立即提示；

6）免除施工单位工人个人工资账户每月头两笔在全国范围内跨行、跨省、跨市转账收费；

7免除施工单位工人个人工资账户每月头两笔在全国范围内跨行、跨省、跨市取款收费；

8）免收挂失、解挂失费用；

9）免收账户对账单打印。

（注：”每月”指自然月，不足一个月的按一个月计，以下同。）

10.6乙方应将工人考勤记录统一录入实名制管理系统，考勤记录作为工资发放的重要依据。工资支付账户资金用于发放工资时，只能划入或转入已进行实名制登记并且在对应项目有考勤记录的工人的工资个人专用账户。（“实名制”有关管理规定详见“珠规建质【2014】143号”的《珠海市建筑从业人员实名制管理办法》（试行））。

10.7乙方、丙方同意甲方将工资支付账户收支等信息向项目所在地人力资源和社会保障行政部门、建设行政主管部门披露。

11.合同的变更和解除:

11.1除法律法规规定的及本合同其他条款约定的乙方可解除合同的情形外，出现以下情形之一时，乙方亦有权单方解除本合同，自乙方解除合同的书面通知到达甲方时起生效：

甲方被行业主管部门接管、解散、撤销、被宣告破产或出现严重的经营情况恶化，偿付能力明显降低等足以影响乙方资金安全的情形。

因甲方存在违约行为，在乙方、丙方向项目所在地建设行政主管部门申请后，凭项目所在地建设行政主管部门出具的证明，可以就该项目另行选择工资支付专户监管银行设立工资支付账户，甲方应与乙方、丙方办理账户资料移交手续，并按乙方、丙方通知将资金划至乙方、丙方共同重新按项目设立的专用账户。

11.2乙方依据本条约定解除本合同，甲方应于乙方规定的日期向乙方偿还存款本金和截至甲方实际偿还日的利息（按照本合同第4、5条的规定的利率计算，但若甲方实际偿还日晚于乙方规定的日期的，迟延期间内甲方对其应付未付的存款本金和利息应当按照每日万分之五的标准向乙方支付违约金）。

11.3除上述情形外，未经三方协商一致，任何一方不得擅自变更和解除本合同。本合同的任何条款的修改、补充应由三方以书面形式共同作出，并由甲乙丙三方法定代表人（负责人）或授权代表人签字（盖章）并加盖各自公章后生效。本合同的任何有效的变更和补充协议均构成本合同不可分割的一部分。

对本合同条款的任何变更或修改在未达成书面协议前，本合同中的该项条款依然有效，直到该项条款被有关的生效协议的条款修改或取代。

12.争议解决:

双方同意本合同项下的任何争议应首先通过友好协商解决。不能协商解决的，任何一方可向工程项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

13.合同的生效及其他:

13.1本合同自双方法定代表人（或负责人）或授权代表签字（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

13.2本合同一式****份，甲乙丙三方各执****份，建设行政主管部门一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

本页为签署页

甲方（监管银行）：

（公章）

法定代表人或授权代表：

住所：

联系人：

联系电话：

日期：  年   月   日

乙方（施工单位）：

（公章）

法定代表人或授权代表：

住所：

联系人：

联系电话：

日期：  年   月   日

丙方（建设单位）：

（公章）

法定代表人或授权代表：

住所：

联系人：

联系电话：

日期：  年   月   日

附件11：BIM支付应用规范与要求

BIM支付应用规范与要求

珠海大横琴股份有限公司负责建设且采用勘察、设计、施工、设备采购一并发包方式的项目各个建设阶段BIM技术的应用项目、应用内容、成果形式、合格标准应达到的规范要求如下表所示，BIM技术应用成果必须满足项目建设需要，经发包人相关部门审定后方可计量结算。

一、方案设计阶段

| 编号 | 应用大类 | 应用项目 | 应用内容 | 成果形式 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM 建模 | 概念体量 | 构建满足方案设计阶段BIM应用的模型 | 拟建概念体量模型、场地环境模型、整合模型 | 模型细度、信息、外观满足业主的技术要求 |
|  |  | 场地环境 |  |  |  |
| 2 | 方案比选 | 场地分析 | 模拟分析场地数据，如坡度、高程、红线范围、已有建（构）筑物。根据分析结果，评估场地设计方案或工程设计方案的可行性。 | 场地分析报告、方案比选报告 | 满足方案比选需要，与周边环境的间距满足要求、杜绝与现有建筑物的碰撞 |
|  |  | 宣传动画 | 利用现有素材，制作各类漫游动画，辅助项目宣传 | 漫游动画视频 | 到达业主要求的时长、配音、视角与渲染要求 |

- 二、初步设计阶段

| 编号 | 应用大类 | 应用项目 | 应用内容 | 成果形式 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM 建模 | 本工程的 所有专业 | 构建满足初步设计阶段BIM应用的模型 | 专业模型、整合模型 | 模型细度、信息、外观满足业主的技术要求 |
| 2 | 性能分析 | 光照分析 （隧道、房建、车库、公园须做） | 对建筑物内部的自然关照、照明进行分析 | 光照分析报告 | 切实检测设计的合理性，保证后期使用性能。 |
|  |  | 通风分析 （房建、公园、车库须做） | 对建筑物内部的通风进行分析 | 通风分析报告 |  |
|  |  | 车流分析 （隧道、道路、桥梁、车库须做） | 对建筑物内部车流进行分析 | 车流分析报告 |  |
|  |  | 人流疏散分析 （房建、隧道、车库须做） | 对建筑物内部的人流疏散进行分析 | 人流分析报告 |  |
|  |  | 能耗分析 （房建、车库须做） | 对建筑物内部的能耗进行分析 | 能耗分析报告 |  |
| 3 | 专业综合 | 管线动迁分析 | 对初步设计成果、已有管线进行集成、协调，通过BIM解决各专业间碰撞问题并进行综合优化。 | 管线动迁报告、碰撞检查报告、净空分析报告 | 管线动迁范围没有遗漏、为管线动迁提供可靠依据，杜绝各专业间的碰撞 |
|  |  | 碰撞检查 |  |  |  |
|  |  | 净空分析 |  |  |  |
| 4 | 成本管理 | 工程量统计 | 利用初步设计模型，导出符合国家规范的概算工程量，并计算概算金额。 | 概算工程量清单、概算计算书 | 统计项目完备、工程量清单符合国家计价规范 |

三、施工图设计阶段

| 编号 | 应用大类 | 应用项目 | 应用内容 | 成果形式 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM 建模 | 本工程的所有专业 | 构建满足施工阶段BIM应用的模型 | 专业模型、整合模型 | 模型细度、信息、外观满足业主的技术要求 |
| 2 | 专业施工深化设计 （房建须做） | 土建 | 对相关专业图纸进行细化完善，建立专业深化设计BIM模型，并利用BIM模型导出重要节点、难点的深化设计图纸。 | 专业深化设计模型、由BIM模型导出的深化设计图纸 | 满足施工深度。 |
|  |  | 钢结构（若有） |  |  |  |
|  |  | 电梯（若有）） |  |  |  |
|  |  | 玻璃幕墙 （若有） |  |  |  |
|  |  | 消防 |  |  |  |
|  |  | 机电 |  |  |  |
|  |  | 装饰装修 |  |  |  |
| 3 | 专业综合 | 冲突检测 | 各对专业深化设计初步成果进行集成、协调，通过BIM解决各专业间碰撞问题并进行综合优化。 | 碰撞检查报告、净空分析报告、深化设计模型、由BIM导出的深化设计图纸 | 有效减少设计变更，杜绝由于BIM工作不到位产生的设计变更。 |
|  |  | 净空分析 |  |  |  |
|  |  | 预留开孔 |  |  |  |
|  |  | 管线综合 |  |  |  |
| 4 | 成本管理 | 工程量统计 | 导出清单工程量及汇总表。及时更新符合现场实际进度的施工进度模型，为计量支付提供依据。 | 工程量清单、汇总表、 | 统计项目完备、工程量清单符合国家计价规范 |

- 四、施工阶段

| 编号 | 应用 大类 | 应用项目 | 应用内容 | 成果形式 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地规划 | 场地划分 | 解决不同阶段的施工场地划分、塔吊布置、施工路线等问题 | 场地规划模型、场地布置图、行车路线策划 | 满足施工需要，并写入施工组织设计 |
|  |  | 塔吊布置 |  |  |  |
|  |  | 施工路线 |  |  |  |
| 2 | 施工仿真 | 4D仿真 | l 通过4D仿真，在施工前对总体施工计划进行排布、优化。 | 4DBIM模型资源需求计划、工作面分析报告、相应的施工动画、进度分析报告 | 时间精度≤月且包含里程碑事件、仿真结果能指导施工 |
|  |  | 专项方案仿真 | 对方案的安全性、施工机械的运行方式、施工方法和顺序、所需临时及永久设施安装位置进行分析，论证方案的可行性，优化施工方案，为方案择优提供依据 | 专项施工仿真模型、专项施工方案可行性分析报告，方案比选分析报告（若有） | 方案确定前提前进行仿真、仿真结果能指导施工 |
| 3 | 进度管理 | 分阶段4D仿真 | 提前建立分阶段4D模型，并进行仿真分析资源需求及工作面划分，对施工流水进行排布优化。 | 4DBIM模型，资源需求计划、工作面分析报告、相应的施工动画 | 时间精度≤周且包含里程碑事件、仿真结果能指导施工、每次变更计划都先做4D仿真 |
|  |  | 进度检查分析 | 对比计划进度、检查实际进度，实际进度与计划产生较大偏差时，应对偏差进行分析，并重新进行仿真优化。 | 4DBIM模型，资源需求计划、工作面分析报告相应的施工动画、进度分析报告 | 时间精度≤周且包含里程碑事件、根据现场实时更新4D模型， |
| 4 | 成本管理 | BIM5D | 建立行成BIM5D模型，导出资金需求表，为资金筹措与使用计划提供支持。实时反映施工过程中的三算（预算、合同、结算）信息以及三算之间的对比关系，进而分析投资控制情况。 | BIM5D模型，资金需求表（1次/月），三算对比报告（1次/月） | 实时更新、实时查询、按时提交相关报告。 |
| 5 | 变更管理 | 变更方案对比 | 当提出变更需求时，建立不同变更方案的BIM模型，分析其造价、施工信息，选择最优变更方案。 | 变更备选模型、变更后的施工模型、变更分析报告 | 切实提升变更质量 |
|  |  | 变更统计 | 并将变更资料与BIM模型挂接，实时更新，方便参建各方及时掌握变更信息。定时统计变更数量及变更引起的造价变化，导出变更明细统计表 | 能查询变更资料的BIM模型、变更统计表 | 可通过BIM模型查询变更资料、按要求进行变更统计 |
| 6 | 质量管理 | 现场比对 | 在现场利用BIM模型检查是否按要求施工 | 含质量信息的BIM模型 | 包含必要的质量信息、可现场查看 |
|  |  | 质量问题实时统计 | 录入质量问题并进行统计 | 含质量信息的BIM模型、质量问题统计表 | 实时录入，实时统计，远程查看 |
|  |  | 可视化交底 | 对于复杂节点，利用仿真结果对施工人员进行可视化交底，提高施工人员对图纸的理解 | 复杂节点爆炸图、复杂节点施工动画 | 得到交底对象的认可 |
| 7 | 安全管理 | 深基坑 | 通过BIM模型集成施工现场的环境信息，方便管理人员对施工现场安全文明施工的重要环节进行实时动态化把控 | 关联监控信息的BIM模型 | 传感器位置与BIM模型构件一一对应，自动更新，远程查看、自动报警 |
|  |  | 高支模 |  |  |  |
|  |  | 塔吊升降机 |  |  |  |
|  |  | 实名制管理 | 通过虹膜识别、视频监控等手段全方位掌控施工现场人员投入情况、劳务人员履历资质、安全教育记录等施工现场情况无法快速掌握的信息 | 实时人员统计数据 | 项目部特定位置实时展示、远程查看 |
| 8 | 文明施工 | 施工环境监控 | 对PM2.5、PM10、噪声、温度、湿度、风速、风向、大气压的检测，实时掌握现场的施工环境，促进安全文明施工 | 实时测量数据 | 项目部特定位置实时展示、远程查看 |
|  |  | 宣传动画 | 利用现有素材，制作各类漫游动画，辅助项目宣传 | 漫游动画视频 | 到达业主要求的时长（至少5分钟）、配音、视角与渲染要求 |

附件12：珠海大横琴股份有限公司EPC项目珠海市信息价外材料（设备）询价定价管理办法及其附件

珠海大横琴股份有限公司EPC项目珠海市信息价外

材料（设备）询价定价管理办法

- 一、总则

1.为规范珠海大横琴股份有限公司负责建设且采用勘察、设计、施工、设备采购一并发包方式的项目（以下简称“EPC项目”）建设过程中材料（设备）询价定价工作，合理确定工程材料（设备）价格，顺利推进各工程预结算编审工作,根据EPC项目勘察设计施工一体化合同的相关约定，结合工程建设实际情况，特制订本管理办法（以下简称“本办法”）。

2.EPC项目中涉及材料（设备）在《珠海工程造价信息》（以下简称“造价信息”）查找不到或与其不完全一致（如规格、型号、技术参数等）的主要材料（设备），须按照本办法开展询价定价工作。

3.各参与单位须按本办法要求认真履行职责，本着对工程质量、安全、工期、投资四大控制相结合的原则，认真开展材料（设备）询价定价相关工作。

4.采用竞争性询价时由珠海大横琴股份有限公司（在珠海大横琴股份有限公司官方网站（http://www.zhdhqc.com/）发布采购信息，各参建单位及相关业务部门均可推荐供应商，各供应商必须通过珠海大横琴股份有限公司方网站预报名并按公示要求提供相关资质文件。

- 二、词语定义

1.询价人：指珠海大横琴股份有限公司（以下简称“发包人”）和EPC项目总承包单位（以下简称“承包人”）。

2.报价供应商：满足询价采购文件要求，具有相应资格条件和供应能力的制造商或授权代理商或承包商。

3.材料（设备）：本办法所涉及的材料（设备），是指在EPC项目中未包含在造价信息中，或与其不完全一致（如规格、型号、技术参数等）的主要材料（设备）。

4.材料（设备）价格：本办法所指的材料（设备）价格为到工地的交货价格，不含承包人的采管费(费率1.5%)。

5.限价：由造价咨询单位根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的询价采购文件和工程数量，结合工程具体情况和市场行情编制的拟采购材料（设备）报价供应商的最高报价限价，即竞争性询价采购文件中材料设备采购最高报价限价。

6.询价采购文件：也称竞争性询价采购文件。是为实现询价定价而编制的书面文件，内容包含但不限于：询价采购文件领取方式、限价（如果有）、合格报价供应商资格条件、询价定价工作小组组成、交货时间和地点、款项支付、报价文件组成、竞价保证金、无效（无用）报价认定情况、询价流程安排、询价结果确定方式、报价清单（内容包括：如属需提供样品或明确品牌才更好确保质量的材料（设备），需有三家以上同等样品或品牌要求）、采购合同（如果有）、图纸或其他设计相关文件（如果有）等内容。

7.竞价保证金：为保证询价定价工作顺利开展，在报价文件递交截止时间前，由报价供应商向承包人递交的资金，一般采用银行转账方式。若报价供应商在开价会议结束后不按询价文件要求履行义务（注：须经发包人认定），则承包人有权没收其竞价保证金，取消其参与询价人所属工程的材料（设备）竞价资格。

- 三、询价定价工作小组组成及其职责

询价定价工作小组由发包人（招标采购部、成本管理部、工程管理部、规划设计部、审计部（见证监督））、承包人（造价合约部、工程部、技术部）、施工图设计单位、造价咨询单位、监理单位组成，组长由发包人担任。

（一）承包人职责

1.按本办法相关规定启动相应材料（设备）询价定价流程。

2.按本办法相关规定编制材料（设备）询价采购文件（含相关附件）初稿。并向发包人行文提请经承包人审核认可的询价采购文件（含相关附件）。

3.根据相关要求需对材料（设备）报价供应商进行现场实地考察时，负责实地考察的具体组织工作。

4.参加询价开价会议，签署相关开价记录及定价会签文件。

5.在每次开价会议结束后，将该次询价定价过程的全部资料整理成册，并负责分发给监理单位、造价咨询单位各一份、发包人两份。

6.服从发包人对材料（设备）询价定价有关工作的安排。

7.严格执行合同约定、询价文件要求及询价开价结果。负责材料（设备）采购实施工作（包括签订采购供应合同及价款支付、结算、验接收货物等），并对其数量准确性、供货及时性、质量控制管理等负责。

8.负责在苗木号苗过程中，在询价定价工作小组见证下对优选规格苗木的圈定具体标识工作及其他配合工作（如：提供交通车辆等）。

- （二）监理单位职责

1.及时按本办法规定审签有关材料（设备）定价审批表。

2.根据相关要求参加现场实地考察工作，并在考察完成时签署相关考察见证文件。

3.参加询价开价会议，审核报价供应商提供的报价文件，并在开价会议结束时签署相关开价记录及会签文件。

4.服从询价人对材料（设备）询价定价有关工作的安排。

5.对所有材料（设备）（包括已完成号苗定价工作的苗木）采购、进场、使用进行全过程监控，对货不对板进场的、质量有问题的材料（设备）（含苗木）须立即采取阻止、退场措施并向甲方报告。

- （三）造价咨询单位职责

1.及时按本办法规定审签有关材料（设备）定价审批表。

2.依据图纸或相关设计文件、询价采购文件要求，及时编制竞争性询价采购的材料（设备）询价限价，该限价作为询价采购文件组成部分，并对其所编制限价的合理性负责。如因限价编制不合理导致开价失败，负责重新编制限价直至顺利完成询价定价工作。

3.根据相关要求参加现场实地考察工作，并在考察完成时签署相关考察见证文件。

4.参加询价开价会议，审核报价供应商提供的报价文件，并在开价会议结束时签署相关开价记录及会签文件。

5.服从询价人对材料（设备）询价定价有关工作的安排。

- （四）设计单位职责

1.及时提供施工图，图纸内容包括清晰明确的材料（设备）规格、型号、技术参数、外观等设计要求，并对图纸质量和及时性负责。

2.根据相关要求参加现场实地考察工作，并在考察完成时签署相关考察见证文件。

3.参加询价开价会议，审核报价供应商提供的报价文件，并在开价会议结束时签署相关开价记录及会签文件。

4.服从询价人对材料（设备）询价定价有关工作的安排。

5.在号苗定价工作中，负责对本苗木技术规格要求进行审核，对号苗结果（品种、规格等）的合理性和准确性负责。

- （五）发包人职责

1.及时按合同及本办法规定审核材料（设备）定价审批表。

2.对造价咨询单位编制的材料（设备）询价限价报告进行复核。

3.对承包人编制的询价采购文件（含相关附件）审核，并有权进行修改以确保满足工程质量、进度和投资控制。

4.对承包人提请审核的询价采购文件进行回函确认。

5.根据询价采购文件要求，在珠海大横琴股份有限公司网站发起询价采购报名公告，向符合资格要求的报价供应商发放经审批盖章的询价采购文件。

6.根据相关要求参加现场实地考察工作，并在考察完成时签署相关考察见证文件。

7.组织召开询价开价会议，审核报价供应商提供的报价文件，并在开价会议结束时签署相关开价记录及会签文件。

- 四、询价定价工作程序

（一）询价定价方式及流程

1.对于造价信息中有相同名称、相同材质，但规格及型号不一致的材料（设备），视具体情况可由承包人收集造价信息中的对应内容并填写《珠海大横琴股份有限公司×××项目工程乙供材料（设备）定价审批表》（附件2），依次按以下定价方法，经承包人、监理单位、造价咨询单位和发包人审批后直接定价：

（1）若规格及型号高于造价信息标准时，可直接采用造价信息中最接近的信息价。

（2）若规格及型号介于造价信息两种标准之间，可采用内差法直接确定价格。

（3）对于可按常规（如：重量、面积、体积等）换算的，可通过换算定价。

2.已有通过竞争性询价经各方确定价格的材料（设备），如后续项目中所用材料（设备）与之规格、型号、技术参数相同，可视具体情况可由承包人收集已确定的价格资料并填写《珠海大横琴股份有限公司×××项目工程乙供材料（设备）定价审批表》（附件2），经承包人、监理单位、造价咨询单位和发包人审批后按已确定的价格直接定价。

3.除上述情形之外，无法直接定价的主要材料（设备），则可启动下列询价定价流程。具体流程：

（1）承包人首先按本办法附件1格式编制询价采购文件（含相关附件）拟初稿，完成初稿后递交发包人初审。

（2）发包人在收到询价采购文件后通知造价咨询单位启动材料（设备）询价、限价报告编制工作，造价咨询单位在7个工作日内完成询价、限价报告编制工作。

（3）发包人与承包人共同对询价采购文件初稿的初审意见进行沟通，并在5个工作日内对询价采购文件内容达成共识。

（4）承包人在2个工作日内根据沟通确定的询价采购文件（含相关附件）、并在询价文件中有明确报价供应商资质资格文件要求，正式行文提请发包人审核。

（5）发包人在收到承包人行文后收集相关方推荐及网上征集的报价供应商名单及资格文件原则上在5个工作日内向承包人书面形式回复意见，并对承包人已盖章且经双方复核认可的询价采购文件办理加盖公章。

（6）由发包人向最终确定的报价供应商发放询价采购文件，并组织询价开价会议相关事宜。

（7）报价供应商按询价采购文件规定的时间、地点递交报价文件。

对于大型设备（如闸门、启闭机等），经询价定价工作小组确定需对报价供应商进行现场实地考察的，根据其考察结果确定是否为合格报价供应商。不需进行现场实地考察的，由询价定价工作小组根据报价供应商资格文件确定其是否为合格报价供应商。

（二）开价定价程序

（1）开价

询价定价工作小组按询价采购文件要求（包括采购清单需求、工期、质量、递交报价文件时间和地点要求等）召开集中询价开价会议，询价定价工作小组和报价供应商代表分别填写《询价定价工作小组签到表》（附件3）和《报价供应商代表签到表》（附件4）。

询价定价工作小组根据询价采购文件约定，对各合格报价供应商提交的报价文件进行集中公开拆封，并宣读竞价保证金递交情况、报价、供货数量，审核其报价文件是否响应询价采购文件要求，询价定价工作小组成员、报价供应商代表在《询价采购开价记录表》（附件5）上签字确认，询定价小组成员需在中选供应商的报价单（如有多页需每页）上签字确认。

（2）定价

满足询价采购文件要求的报价为有效报价。按询价采购文件明确的中选原则，采用所有有效报价中总价为最低价者为中选供应商，其报价单价作为该材料（设备）的定价价格，即是编审预算、结算时按承包人与中选供应商签订的采购合同价格单价（注：如合同价格与开价页签报价单不一致，按就低不就高原则计取）加采管费用（1.5%）计算其主材（设备）费，如采购供应合同不是按竞争性询价采购开价确定的中选供应商，其价格不予认可且在预、结算编制及计量支付时按有利业主节省投资原则由相关审核方确定，承包人不得有异议和无条件接受。

（三）材料（设备）定价后的执行

1.预算文件编制时，材料（设备）定价工作已完成的，按照定价结果执行；

2.预算文件审核过程中，材料（设备）完成定价工作的，各方在预算审核过程中按定价结果调整相应预算材料价。

3.结算文件编审时，须按定价结果执行。

- 五、附则

1.本办法由珠海大横琴股份有限公司解释。

- 六、附件

附件1.珠海大横琴股份有限公司*****项目****工程询价采购文件（格式版)

附件2.珠海大横琴股份有限公司*****项目工程乙供材料（设备）定价审批表

附件3.询价定价工作小组签到表(另册)

附件4.报价供应商代表签到表（另册）

附件5.询价采购开价记录表

附件12—附件1.珠海大横琴股份有限公司*****项目****工程询价采购文件（格式版)

珠海市横琴新区****项目**工程

询价采购文件

（格式版）

采购文件编号：

采购材料（设备）名称：

二○一**年**月

材料（设备）询价采购邀请函

经销商/制造商：

根据《珠海大横琴股份公司****项目EPC承包合同》约定及*****设计的施工图纸（图号：*****）设计要求，珠海大横琴股份有限公司（以下简称“发包人”）与****有限公司（以下简称“承包人”）拟就珠海横琴新区***项目所需的****材料（设备）进行询价、采购，现邀请国内符合要求、具有供应能力的生产商（或销售商）前来提交密封报价及相关证明材料。

一、采购方式：询价采购。

二、询价采购文件领取

1、业主方：珠海大横琴股份有限公司

联系地址：广东省珠海市横琴新区宝兴路118号**号楼**室

联系人：          联系电话：        邮编：519031

电子邮箱：

2、承包人：

联系地址：

联系人：          联系电话：        邮编：519031

3、监理单位：

联系地址：

联系人：          联系电话：        邮编：519031

4、造价咨询单位：

联系地址：

联系人：          联系电话：        邮编：519031

三、采购项目内容

本次询价采购内容为                 ,详见                  。

四、本项目材料最高限价：

材料（设备）总价限价      万元，且单项报价不得超过附件4：《珠海横琴新区***项目材料（设备）询价预算/限价》中所载明的各单项限价。

五、合格竞争报价人的资格要求

1、具有相应的资格条件：

具有营业执照，独立承担民事责任的能力；

□2、竞价报价人的特定条件：

□（1）具有独立法人资格且有能力供应本次询价材料（设备）的经销商/制造商/专业承包商；

□（2）如属经销商则须是材料（设备）产品生产厂家授权代理商（必须提供相关授权证明）；

□（3）经业主方、承包人共同考察并一致认可的制造商；

□（4）其他：

六、询价定价工作小组

由业主方（工程管理部、规划设计部、成本管理部、招标采购部、审计部（监督见证））、承包人（造价合约部、工程部、技术部）、施工图设计单位、造价咨询单位、监理单位各派一人组成。

七、交货、支付及报价要求

1、产品交货及质量要求:产品的质量须达到国家、广东省、珠海市现行的行业质量检验标准（包括制造生产、环保、安全标准）；施工图纸设计、技术要求及使用要求；满足国家或合同约定的质量保修期要求：

□（1）机电产品须满足国家规定的质量保修期（验收合格之起计贰年）要求；如涉及到公安、交通、消防、环保、煤气、供水、供电的材料（设备）应满足相关管理职能/验收单位部门规定；货物为原制造商制造的全新产品，表面完好无划损、整体无污染、无侵权行为、无任何缺陷隐患，可依常规安全合法使用；同时还要有产地证明、合格证（或质量保证书）、说明书（包括但不限于：安装、调试及维护手册；部件安装图、原理图和电器接线图等）、完税发票及其他应有的文件；

□（2）绿化苗木须在起挖苗前生长良好、无病害枯萎，并且从挖到工地交货严禁出现以下质量问题：

1）取后搁置过久，根部干涸、叶芽枯萎或掉落。

2）剪型类植物材料，其形状不显著或损坏原型。

3）护根土球不够大、破裂、松散不完整，或偏斜。

4）灌木、草花等分枝过少，枝叶不茂盛。

5）树干上附有有害寄生植物。

6、针叶树类失去原有端正形态、断枝断梢。

□（3）其他：

2、交货地点：珠海横琴新区***工程施工工地，具体地点以具体采购单位实际项目工程地点为准；

3、供货时间：在合同签订后**天内将材料（设备）供应至交货地点，如每延期一天将处扣合同违约金（按材料（设备）总额的□0.1%，□0.3%，□0.5％），但经采购单位同意延期交货的除外；

4、报价应为到工地交货价，其单价为综合单价：

□（1）该综合单价已综合考虑了包括但不限于生产厂家自行设计或委托第三方设产品过程中所涉及到的所有费用、电气设备入网费（如有或属于）、生产/制作成本（包括人工费、机械、材料、生产办公场地使用费用、企业管理费）、利润、检测费、包装、运输及装卸费、材料/设备保险费、工厂内储存保管、设计联络、调试、指导安装、培训费、质量保证期内的维护费（含包修包换费）、相关税费（包括增值税）与合同包含的所有风险、责任等全部费用（但不包括采管费）；采购单位有权根据工程建设需要增减调整采购数量，但供应商报价中的综合单价不作调整；

□（2）该综合单价已综合考虑了包括但不限于苗木生产供应、起苗、根部附土球（且须包裹）、装车、绑扎固定、运输及保管、卸车、按指定地点放置交货及交货前的养护、手续费、包装费、运杂费、利润及税金（包括增值税）等一切与供苗相关费用，以及所有风险、责任等与供应相关的全部费用（但不包括采管费）；采购单位有权根据工程建设需要增减调整采购数量，但供应商报价中的综合单价不作调整；

□（3）其他：

5、款项结付条件：采购供应合同签订后支付合同价的（□30％，□20%，□10%）作为（□定金，□预付款），当材料（设备）货物供应至交货点交货并检验合格后支付至已交货物总价款的（□80％，□85%），当工程竣工验收后支付至供应货物总价款的（□95％，□100%），□保修期（工程竣工验收后贰年）满后支付至供应货物总价款的100％。

□支付预付款前供应商应向采购单位提供与预付款金额相等（即合同价的□30％，□20%，□10%）的不可撤销的银行保函（注：如供应商不提供不可撤销的银行保函，则采购单位无需支付预付款）。

□6、合同签订：供应商确认中选后，应于**天内与采购单位签订采购供应合同,格式见附件5。

八、竞争性报价文件的构成

报价单位应提交六份报价文件，一份正本和五份副本，在每一份报价文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

1、所有资信、资格证明（含法定代表人证明书、法定代表人授权委托书）文件装入一个密封袋里；

（1）、法定代表人身份证明书（具体详见附件1）；

（2）、法定代表人授权委托书（具体详见附件2）（若法定代表人到场，则不需提供）；

（3）、资格证明文件：

a.供应商或生产企业的营业执照（提供复印件，要求清晰，盖单位公章）； b.税务登记证（注：提供复印件，要求清晰，盖单位公章）；

c.企业组织机构代码证（注：提供复印件，要求清晰，盖单位公章）；

□d.如为代理商则需提供生产厂家授权委托书。

□e.两年内类似产品质量检测报告，要求提供清晰复印件且检测机构必须具有CMA认证；

□f.涉及消防、要求具有防火性能等级的产品必须提供消防检测报告书（提供复印件，要求清晰，必要时提供原件）；

□g.要求强制性认证的产品一定要有认证证书（提供复印件，要求清晰）；

□h.要求许可生产的产品需获得生产许可证（提供复印件，要求清晰）；

□i.涉及环保要求的产品需提供环保认证证书及相关检测报告（复印件，必要时提供原件）；

□j.最近两年同类同等规模以上业绩证明（提供合同或中标通知书复印件，要求清晰 并提供原件现场验证备用）；

□k.其他。

（4）、提交竞价保证金收款收据或银行已汇款凭证（提供复印件，要求清晰）

□（5）、其他。

2、报价单加盖报价单位公章后单独密封;袋外标识报价单位并在密封处加盖报价单位公章。

珠海横琴新区***工程材料（设备）竞争性询价采购报价清单（详见附件3，注：报价供应商负责人签字、盖单位公章）；

特别说明：报价供应商对询价采购文件所附清单所列项目须报价完整，不接受只对独立清单内的部分项目进行报价，如只针对部分项目进行报价时，该报价文件按无效报价处理。

九、报价竞价担保

各报价供应商在报价文件递交截止时间前，向承包人提交竞价保证金人民币**万元（￥****元），提交方式为银行转账，承包人收到保证金后可即时向报价供应商开具收款收据原件（注：由报价供应商自行考虑是否即时索取收款收据原件）。在开价当天自带已递交保证金证明（保证金收款收据原件或银行已汇款凭证）以开价现场验证后退还报价人。

承包人账户信息：

单位名称：

开户行：

账号：

非中选供应商的保证金在开价后一周内退还；中选供应商的保证金，待采购单位与中选供应商签订合同后一周内退还（若中选供应商放弃中选资格，不与采购单位签订合同，则承包人将没收该中选供应商的竞价保证金，同时业主方及建设方将取消该供应商参与今后任何项目的竞价资格）。

十、无效（无用）报价

报价供应商有下列情况之一，其报价文件视为无效（无用）报价文件，业主方及相关方将不认可或采纳：

1、报价高于限价（含限价金额）；

2、报价清单未盖报价供应商公章或没有报价供应商签字；

3、报价材料（设备）不能满足询价采购文件的质量、交货时间；

4、只对报价清单部分项目进行报价，存在缺漏或不完整；

5、逾期提交或非指定地点和截止时间后提交的报价文件；

6、报价文件未按询价采购文件规定的格式和内容编制；

7、开价前未提交竞价保证金；

8、其他：

十一、询价流程安排及询价结果确定

1、询价邀请函发放时间：20**年**月**日；

2、报价文件递交截止时间：20**年**月**日**:**时；

3、开价时间和地址：20**年**月**日**:**时在珠海大横琴股份有限公司（广东省珠海市横琴新区宝兴路118号**号楼**室）开价；

4、定价及确定供应商：在满足询价采购文件要求的前提下，按下列方式选定：

□4.1资格审查：由询价定价工作小组对密封情况、保证金、资格证明文件递交及其符合性进行审查。

4.2开价：询价定价工作小组现场对通过资格评审的供应商报价文件进行公开拆封，并宣读报价。

4.3中选约定：

□（1）在满足询价采购文件要求的所有报价中选择次低价者（即：所有有效报价中总价为次低价者，次低价者是指总价以低至高排序为第二者）为中选供应商，其报价单价作为该材料（设备）询价采购合同的单价。

□（2）在满足询价采购文件要求的所有报价中选择最低价者（即：选择所有有效报价中总价为最低价者）为中选供应商，其报价单价作为该材料（设备）的定价价格；

□（3）对于绿化苗木类询价采购，由采购方与中选供应商签订采购合同后自行号苗采购，并对苗木规格、质量把关和负责。若双方对苗木供应出现如下争议分歧：  A.如中选供应商自身生产的苗木数量不足或因部分苗木质量或规格达不到设计图纸等相关要求出现苗木数量不足时，由中选供应商在其他苗木生产商（即：苗木市场）负责采购以补足缺少数量并保证质量和规格满足采图纸设计要求，同时不论中选供应商在其他苗木生产商（即：苗木市场）以任何价格购买以保证供应，其价格偏差风险由中选供应商承担，即:按开价记录表中对应报价单的价格执行。B. 采购方与中选供应商签订采购合同后进行号苗采购时，对苗木规格、质量要求理解或标准出现争议分歧，则由采购方组织询价定价工作小组成员进行号苗采购，双方必须接受。

4.4价格留存：询价定价工作小组成员在确定中选供应商后应在其所提供的报价单上每页签字确认，并由发包人、造价咨询单位、承包人各保存一份。

附件：附件1-1、法定代表人身份证明书；（另册）

附件1-2、法定代表人授权书；（另册）

附件1-3、珠海横琴新区****项目材料（设备）询价采购报价清单；（另册）

附件1-4、珠海横琴新区****项目材料（设备）采购供应合同；

附件1-5、珠海横琴新区****项目材料（设备）图纸（含相关技术要求等）。（另册）

特别提醒：本次采购属于材料（设备）竞争性询价采购及定价：是指由业主方、承包人通过公开征询的方式确定材料（设备）供应商及价格，承包人(施工单位/采购单位）与本项目材料（设备）询价报价中选供应商须按询价采购文件要求签订具体的采购供应合同（注：完成合同签订后，需向业主方提交原件一份备案），否则业主方有权拒绝该材料（设备）的价格。材料（设备）采管费不纳入供应商报价中。

询价人：珠海大横琴股份有限公司

***********有限公司

日   期：20**年**月**日

附件12——附件1-4:（合同参考样式）

珠海横琴新区*****项目**工程

材料(设备）采购供应合同

合同编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

二○**年**月**日

买方（以下简称：甲方）：

卖方（以下简称：乙方）：

鉴于，乙方具备提供本合同项下产品的能力和条件，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经友好协商，本着平等互利、诚实守信的原则，签订本合同。

- 第一条  产品名称、商标、规格型号、生产厂家、数量及价格等：

| 产品名称 | 商标/品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 小写：￥ ; 大写： |  |  |  |  |  |  |

1、上表中单价为综合单价，该综合单价按如下约定执行：

□（1）上表中单价为综合单价,该综合单价已综合考虑了包括但不限于生产厂家自行或委托第三方设计产品的设计费及专利费、生产/制作成本（包括人工费、机械、材料、生产办公场地使用费用、企业管理费）、利润、检测费、包装、运输及装卸费、材料/设备保险费、工厂内储存保管、设计联络、调试、指导安装、培训费、质量保证期内的维护费（含包修包换费）、相关税费（包括增值税）与合同包含的所有风险、责任等全部费用；甲方有权根据工程建设需要增减调整采购数量，但乙方综合单价不作调整；

□（2）上表中单价为综合单价,该综合单价已综合考虑了包括但不限于苗木生产供应、起苗、根部附土球（且须包裹）、装车、绑扎固定、运输及保管、卸车、按指定地点放置交货及交货前的养护、手续费、包装费、运杂费及税金等一切与供苗相关费用，以及所有风险、责任等全部费用；甲方有权根据工程建设需要增减调整采购数量，但乙方综合单价不作调整；

□（3）其他：

2、乙方现场操作须服从甲方安全管理，做好安全防护，自行承担安全责任及费用。

3、本合同采购材料用于珠海横琴新区**工程。

- 第二条  产品质量标准

产品的质量标准满足甲方提供的设计图纸要求及现行质量标准，并达合格要求。

- 第三条  计量方法

执行国家相关计量标准，按询、报价价文件约定计量单位结合实际双方确认交货计量。

- 第四条  包装方式和包装品的处理

本合同项下产品的包装标准首先应足以保护产品在运输、装卸等交付甲方前等过程中的安全，确保材料（设备）在运输过程中不变形、元器件不松脱或受损，包装材料以及包装费用由乙方承担，甲方不负责退回包装物：

- 第五条  产品的交货方法、运输方式、交货地（包括专用线、码头）

1、交货方法，乙方负责送货（乙方承担运费等相关费用及运输风险，并严格遵守交通安全法律法规）；

2、运输方式：汽运；

3、交货地：珠海横琴新区***工程施工现场；

4、接货单位（或接货人）：****；

5、买卖相关的单证转移：交货时卖方应提供产品质量证明及规范要求的相关出厂资料原件一式**份；

6、装卸方式及费用：由乙方负责装车及卸车，所产生费用和风险由乙方承担；

7、乙方不得在送货凭证上增加合同内容或变更本合同内容，若送货凭证有关内容与本合同约定不符的，以本合同为准。

- 第六条  产品的交（提）货期限

产品的交货期限：计划在合同后签订后**天内将全部材料（设备）供应至交货地点，具体发货时间由甲方提前*天书面通知乙方。

- 第七条  验收

1、签收时间：货到现场甲方签收保管，并组织业主、监理等相关单位三日内开箱检查，签发开箱检查记录。

2、甲方、监理、建设业主共同验收，如验收时对产品质量存疑，可以委托第三方检验单位进行检验。如果证明产品存在质量问题，由乙方承担相应的检测费用，并无偿进行返工或修复质量问题，直到合格为止；如果证明产品质量合格，由甲方承担相应的检测费用。

3、验收如发生争议，由合同签订地具有检验资格的检验机构按本合同第二条产品质标准检验标准和方法，对产品进行检验。

第八条  货款支付

1、本合同签订后支付合同价的（□30％，□20%，□10%）作为（□定金，□预付款）支付，当材料货物供应至交货点交货后支付至已交货物总价款的（□80％，□85%），当工程竣工验收后支付至供应货物总价款的（□95％，□100%），□保修期（工程竣工验收后贰年）满后支付至材料款的100％。

□支付预付款前供应商应向采购单位提供与预付款金额相等（即合同价的30％）的不可撤销的银行保函（注：如供应商不提供不可撤销的银行保函，则采购方无需支付预付款）。

2、货款的支付方式：银行转账。

3、乙方在甲方付款前，须提供等额增值税发票。

第九条  对产品提出异议的时间和方法

1、甲方在验收中如发现产品的品种、型号、规格、花色和质量等不合规定或约定，应在妥为保管产品的同时，自收到产品后**日内向乙方提出书面异议。甲方未按规定期限提出书面异议的，视为产品符合本合同约定的初步证明，但不能因此免除乙方因产品质量问题而应承担的责任。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在**日内负责处理并书面通知甲方处理情况，否则，即视为同意甲方提出的异议和处理意见。

- 第十条  甲方的违约责任

1、除法律规定或本合同约定外，甲方拒绝接收货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

2、甲方如错误通知到货地点、接货人的，应承担乙方因此所受到的实际损失。

- 第十一条  乙方的违约责任

1、除法律规定或本合同约定外，乙方单方解除本合同或拒绝向甲方提供产品，乙方应按照本合同全部货款总额的**%向甲方支付违约金。

2、如乙方提供的产品存在任何质量问题，甲方均有权要求乙方更换存在质量问题产品直至合格，如多次书面警告后乙方不予解决，甲方有权解除本合同，解除合同后乙方应将甲方已支付的不合格产品所对应的款项返还甲方，并按照本合同总价款的 **%向甲方支付违约金，该违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方负责继续赔偿（包括但不限于甲方向第三方支付的赔偿金，甲方因处理事故产生的相关费用、诉讼费、律师费、检测费等）。

3、乙方因货物包装不符合合同规定，造成产品质量受损或不合格、丢失等引起须重新生产、元器件更换、工期延误等责任和经济损失由乙方承担。

4、乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日**%计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过**日，甲方有权解除合同，同时，乙方应承担甲方所遭受损失的赔偿责任。

5、产品错发到货地点或接货人的，乙方自行承担因此产生的相关费用。

6、乙方若提前交货，必须征得甲方书面同意，否则甲方可不予接收货物，因此造成的一切损失均由乙方负责。

7、乙方在支付违约金后，不免除其继续履行合同的义务。

8、如乙方未遵守合同约定须甲方支付的违约金,甲方有权在未付的合同价款中直接扣减支付相关违约金，不足时乙方还应向甲方补齐差额部分。

9、乙方不按本合同的约定及时开具发票的，甲方有权停止向乙方支付货款，因此所发生的经济损失由乙方承担。

- 第十二条  不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在**天内提供不可抗力的证明，经对方同意该证明后，允许延期履行、部分履行或不履行本合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。但因迟延履行而发生不可抗力造成合同履行不能或部分履行不能的，不能免除迟延履行方的违约责任。

- 第十三条  争议解决

本合同在履行过程中发生的争议或因本合同有关的全部纠纷，由双方当事人协商解决；协商不成的提交珠海仲裁委员会仲裁。

第十四条  附加条款

1、由于乙方产品质量问题造成甲方因乙方原因导致工期延期罚款，由乙方负责赔付甲方的罚款，同时承担/支付本合同违约金（按照逾期交货金额每日

**%计算，最多不超过本合同总价的**%）。

2、乙方（如属供应机电（含弱电）类设备）须在收到甲方书面通知（传真和电子邮件）后**天内，无偿提供指导安装、联动调试、使用培训等内容的服务工作。

- 第十五条 其他

1、本合同自双方签字或盖章之日起生效，合同有效期内，除非经过双方协商一致或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

2、本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

3、本合同一式**份，甲方执**份，乙方执**份。

4、本合同自签字或盖章之日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

5、本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

6、双方往来的函件，按照合同约定的地址或传真号码以传真或邮件方式送达对方。如一方地址、电话或传真号码有变更，应提前**日以书面形式通知对方，并告知变更生效的时间，因怠于通知给对方造成损失，应承担赔偿责任。

7、本合同签订地点：******。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人：                      法定代表人：

或委托代理人：                    或委托代理人：

电话及传真：                      电话及传真：

开户银行：                        开户银行：

帐号：                            帐号：

签约日期：   年  月  日

附件12—附件2：乙供材料（设备）定价审批表

附件12—附件5.询价采购开价记录表

| 询价采购开价记录表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| 询价采购（材料/设备）名称： |  |  |  | 日期： |  |
| 序号 | 报价单位名称 | 总报价（元） |  | 报价供应商代表 签字 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 询价定价工作小组成员见证签字 |  |  |  |  |  |
| 监督部门签字 |  |  |  |  |  |
| 说明：供应商报价应密封，在各方见证下进行拆封。 |  |  |  |  |  |

附件13：危险性较大的作业内容检查情况表

| 危险性较大的作业内容检查情况表一（基坑支护及土方开挖） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 开工时间： 施工许可证发证日期： |  |  |  |
| 施工单位： 监理单位： |  |  |  |
| 安措费总额（元）： 已支付安措费金额（元）： |  |  |  |
| 是否存在本项作业内容：□是 □否（选否的后续内容不需填） |  |  |  |
| 危险性较大作业内容概况：本项目共有深基坑__个，正在施工的__个，支护形式为____（地连墙、排桩、工法桩、钢板桩、放坡喷锚等），最大开挖深度__米。（深基坑指专项施工方案需经专家论证的基坑）。 |  |  |  |
| 检查内容 |  | 检查资料（现场） | 施工单位（专职安全员填写） |
| 1 | 施工前是否编制专项施工方案和应急预案 | 深基坑专项施工方案、深基坑专项应急预案 | □是 □否 |
| 2 | 施工方案是否按规定审批或论证 | 方案审批表、专家论证审批表 | □公司已审批□监理已审批□已组织专家论证 □否 |
| 3 | 是否经验收合格才进入下道工序 | 基坑开挖条件验收等验收资料 | □是 □否 |
| 4 | 施工作业前是否进行安全技术交底 | 安全技术交底记录 | □是 □否 |
| 5 | 作业工人是否进行三级安全教育 | 工人三级教育登记表、三级安全教育记录等 | □是 □否 |
| 6 | 特种作业人员是否持有效操作证 | 特种作业人员台帐、操作证复印件 | □是 □否 |
| 7 | 施工过程是否按审批施工方案施工 | 深基坑专项施工方案、现场实施情况等 | □是 □否 |
| 8 | 基坑截、降、排水措施是否健全 | 基坑周边截水沟设置、图纸或方案中的要求、现场实施情况 | □是 □否 |
| 9 | 围护结构是否出现较大面积的渗水情况 | 安全日志、检查记录、现场围护结构渗漏水情况等 | □是 □否 |
| 10 | 基坑周边是否存在超载的情况 | 图纸中关于堆载的要求、现场基坑周边的堆载情况 | □是 □否 |
| 11 | 基坑临边围护、上下通道、警示标牌是否符合要求 | 施工方案、现场实施情况等 | □是 □否 |
| 12 | 基坑开挖是否分层和先支护后开挖 | 现场实施情况、安全检查记录等 | □是 □否 |
| 13 | 施工监测和第三方监测是否存在报警或异常的情况 | 施工监测记录、第三方监测报告 | □是 □否 |
| 14 | 基坑开挖时支护结构强度是否达到设计要求 | 混凝土试块抗压强度报告 | □是 □否 |
| 15 | 作业环境（周边管线保护、施工与周边构筑物、设施距离等）是否符合要求 | 基坑周边环境调查报告、现场周边环境等 | □是 □否 |
| 16 | 其它 |  |  |
| 施工单位审核(对专职安全员填写与实际不符的逐一列出): |  |  |  |
| 专职安全员签名： 项目经理签名： 日期： |  |  |  |
| 监理单位复查(对施工单位自查情况与实际不符的逐一列出): |  |  |  |
| 安全监理签名： 总监理工程师签名： 日期： |  |  |  |
| 业主单位工程部审核（对施工单位自查和监理单位复查与实际不符的逐一列出): |  |  |  |
| 项目管理工程师签名： 工程部经理或副经理签名： 日期： |  |  |  |
| 业主单位质量安全部审定(对施工单位自查、监理单位复查、工程部审核与实际不符的逐一列出): |  |  |  |
| 对本月安措费支付审定意见： |  |  |  |
| 质安部工程师签名： 质安部经理签名： 日期： |  |  |  |
| 填表说明： 1、《危险性较大作业内容检查表》（以下简称《检查表》）作为工程进度款支持材料，对当月未附上检查表、检查情况与实际不符、检查情况存在安全隐患的不予审批支付当月安措费；对安全管控进行的日常巡检、专项检查、月度检查、季度综合考评均需提供此检查表，历次检查表需按项目完整存档在质安部。 2、对检查情况与实际不符或检查情况存在安全隐患的，由工程部负责拟文发施工单位按合同约定进行处理，由质安部按规定跟进落实整情况。 3、其它：上述检查内容未列入的项目，由施工单位根据项目具体情况在此栏列出。 |  |  |  |

| 危险性较大的作业内容检查情况表二（起重设备安拆及吊装，仅限塔吊、施工升降机、龙门吊、物料提升机） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 开工时间： 施工许可证发证日期： |  |  |  |
| 施工单位： 监理单位： |  |  |  |
| 安措费总额（元）： 已支付安措费金额（元）： |  |  |  |
| 是否存在本项作业内容：□是 □否（选否的后续内容不需填） |  |  |  |
| 危险性较大作业内容概况：本项目已安装使用起重设备__台，分别为塔吊__台，最大安装高度__米；施工升降机__台，最大安装高度__米；龙门吊__台，最大起重量__吨；物料提升机__台，最大安装高度__米。 |  |  |  |
| 检查内容 |  | 检查资料（现场） | 施工单位（专职安全员填写） |
| 1 | 施工前是否编制专项施工方案和应急预案 | 设备安装、拆除专项施工方案、设备安拆专项应急预案 | □是 □否 |
| 2 | 施工方案是否按规定审批或论证 | 方案审批表、专家论证审批表 | □公司已审批□监理已审批□已组织专家论证 □否 |
| 3 | 施工作业前是否进行安全技术交底 | 安全技术交底记录 | □是 □否 |
| 4 | 作业工人是否进行三级安全教育 | 工人三级教育登记表、三级安全教育记录等 | □是 □否 |
| 5 | 特种作业人员是否持有效操作证 | 特种作业人员台帐、操作证复印件 | □是 □否 |
| 6 | 施工过程是否按审批施工方案施工 | 专项施工方案、现场实施情况等 | □是 □否 |
| 7 | 在起重设备安装、顶升、加节、拆卸等过程是否安排专人旁站监督 | 施工安全日志、安全检查记录等 | □是 □否 |
| 8 | 建筑起重机械附墙架是否按照附着方案实施及验收 | 施工方案、附墙架验收表 | □是 □否 |
| 9 | 机械安装前是否办理告知手续 | 安装告知登记表 | □是 □否 |
| 10 | 机械安装完后检测是否合格 | 设备检测报告 | □是 □否 |
| 11 | 机械使用前是否按规定进行备案登记和完善验收手续 | 设备验收表、使用登记牌 | □是 □否 |
| 12 | 塔吊是否可以360度自由旋转 | 设备定期自检表、安全检查记录等 | □是 □否 |
| 13 | 设备一机一档资料是否齐全有效 | 对照一机一档目录检查 | □是 □否 |
| 14 | 安全管理责任书是否签订 | 专业分包安全管理责任书 | □是 □否 |
| 15 | 安全防护设施、基础排水、电气系统、避雷等是否符合要求 | 基础验收表、定期自检表、维保记录等 | □是 □否 |
| 16 | 设备是否定期检查、维护、保养 | 定期自检表、维保记录等 | □是 □否 |
| 17 | 其它 |  |  |
| 施工单位审核(对专职安全员填写与实际不符的逐一列出): |  |  |  |
| 专职安全员签名： 项目经理签名： 日期： |  |  |  |
| 监理单位复查(对施工单位自查情况与实际不符的逐一列出): |  |  |  |
| 安全监理签名： 总监理工程师签名： 日期： |  |  |  |
| 业主单位工程部审核（对施工单位自查和监理单位复查与实际不符的逐一列出): |  |  |  |
| 项目管理工程师签名： 工程部经理或副经理签名： 日期： |  |  |  |
| 业主单位质量安全部审定(对施工单位自查、监理单位复查、工程部审核与实际不符的逐一列出): |  |  |  |
| 对本月安措费支付审定意见： |  |  |  |
| 质安部工程师签名： 质安部经理签名： 日期： |  |  |  |
| 填表说明： 1、《危险性较大作业内容检查表》（以下简称《检查表》）作为工程进度款支持材料，对当月未附上检查表、检查情况与实际不符、检查情况存在安全隐患的不予审批支付当月安措费；对安全管控进行的日常巡检、专项检查、月度检查、季度综合考评均需提供此检查表，历次检查表需按项目完整存档在质安部。 2、对检查情况与实际不符或检查情况存在安全隐患的，由工程部负责拟文发施工单位按合同约定进行处理，由质安部按规定跟进落实整情况。 3、其它：上述检查内容未列入的项目，由施工单位根据项目具体情况在此栏列出。 |  |  |  |

| 危险性较大的作业内容检查情况表三（模板支撑） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 开工时间： 施工许可证发证日期： |  |  |  |
| 施工单位： 监理单位： |  |  |  |
| 安措费总额（元）： 已支付安措费金额（元）： |  |  |  |
| 是否存在本项作业内容：□是 □否（选否的后续内容不需填） |  |  |  |
| 危险性较大作业内容概况：本项目正在作业的模板支撑__处，模板支撑工程搭设最大跨度__米，板最大厚度__米，梁最大截面__，支架搭设最大高度__米，采用的支架形式有__（轮扣、碗扣、盘扣、扣件钢管架、门式架等）。 |  |  |  |
| 检查内容 |  | 检查资料（现场） | 施工单位（专职安全员填写） |
| 1 | 施工前是否编制专项施工方案和应急预案 | 模板工程专项施工方案、模板工程专项应急预案 | □是 □否 |
| 2 | 施工方案是否按规定审批或论证 | 方案审批表、专家论证审批表 | □公司已审批□监理已审批□已组织专家论证 □否 |
| 3 | 施工作业前是否进行安全技术交底 | 安全技术交底记录 | □是 □否 |
| 4 | 作业工人是否进行三级安全教育 | 工人三级教育登记表、三级安全教育记录等 | □是 □否 |
| 5 | 特种作业人员是否持有效操作证 | 特种作业人员台帐、操作证复印件 | □是 □否 |
| 6 | 材料进场验收手续是否齐全 | 材料进场自检表、报审表等 | □是 □否 |
| 7 | 施工过程是否按审批施工方案施工 | 专项施工方案、现场实施情况等 | □是 □否 |
| 8 | 支架基础是否符合要求 | 支架基础验收表、现场实施情况等 | □是 □否 |
| 9 | 支架构造（纵横距、步距、剪刀撑设置等）是否符合要求 | 专项施工方案与现场实施情况 | □是 □否 |
| 10 | 支架稳定性（架体与建筑结构连接、立杆自由端长度等）是否符合要求 | 专项施工方案与现场实施情况 | □是 □否 |
| 11 | 浇捣混凝土前是否经过验收 | 模板支架验收记录、浇筑令等 | □是 □否 |
| 12 | 浇捣混凝土是否指定专人对模板支架进行监测 | 监理旁站记录、监理日志记录、施工安全日志等 | □是 □否 |
| 13 | 架体拆除时混凝土强度是否达到规范要求，是否经过监理审批 | 混凝土试块抗压强度报告、模板拆除审批表 | □是 □否 |
| 14 | 架体拆除时是否由上而下逐层进行 | 施工安全日志、现场情况等 | □是 □否 |
| 15 | 其它 |  | □是 □否 |
| 施工单位审核(对专职安全员填写与实际不符的逐一列出): |  |  |  |
| 专职安全员签名： 项目经理签名： 日期： |  |  |  |
| 监理单位复查(对施工单位自查情况与实际不符的逐一列出): |  |  |  |
| 安全监理签名： 总监理工程师签名： 日期： |  |  |  |
| 业主单位工程部审核（对施工单位自查和监理单位复查与实际不符的逐一列出): |  |  |  |
| 项目管理工程师签名： 工程部经理或副经理签名： 日期： |  |  |  |
| 业主单位质量安全部审定(对施工单位自查、监理单位复查、工程部审核与实际不符的逐一列出): |  |  |  |
| 对本月安措费支付审定意见： |  |  |  |
| 质安部工程师签名： 质安部经理签名： 日期： |  |  |  |
| 填表说明： 1、《危险性较大作业内容检查表》（以下简称《检查表》）作为工程进度款支持材料，对当月未附上检查表、检查情况与实际不符、检查情况存在安全隐患的不予审批支付当月安措费；对安全管控进行的日常巡检、专项检查、月度检查、季度综合考评均需提供此检查表，历次检查表需按项目完整存档在质安部。 2、对检查情况与实际不符或检查情况存在安全隐患的，由工程部负责拟文发施工单位按合同约定进行处理，由质安部按规定跟进落实整情况。 3、其它：上述检查内容未列入的项目，由施工单位根据项目具体情况在此栏列出。 |  |  |  |

| 危险性较大的作业内容检查情况表四（脚手架） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 开工时间： 施工许可证发证日期： |  |  |  |
| 施工单位： 监理单位： |  |  |  |
| 安措费总额（元）： 已支付安措费金额（元）： |  |  |  |
| 是否存在本项作业内容：□是 □否（选否的后续内容不需填） |  |  |  |
| 危险性较大作业内容概况：本项目脚手架搭设最大高度__米，已搭设（提升）__米，脚手架搭设采用__形式（落地式钢管、悬挑、附着升降式等）。 |  |  |  |
| 检查内容 |  | 检查资料（现场） | 施工单位（专职安全员填写） |
| 1 | 施工前是否编制专项施工方案和应急预案 | 脚手架安拆施工方案、脚手架安拆专项应急预案 | □是 □否 |
| 2 | 施工方案是否按规定审批或论证 | 方案审批表、专家论证审批表 | □公司已审批□监理已审批□已组织专家论证 □否 |
| 3 | 施工作业前是否进行安全技术交底 | 安全技术交底记录 | □是 □否 |
| 4 | 作业工人是否进行三级安全教育 | 工人三级教育登记表、三级安全教育记录等 | □是 □否 |
| 5 | 特种作业人员是否持有效操作证 | 特种作业人员台帐、操作证复印件 | □是 □否 |
| 6 | 材料进场验收手续是否齐全 | 材料进场自检表、报审表、材料检测报告等 | □是 □否 |
| 7 | 施工过程是否按审批施工方案施工 | 脚手架专项施工方案 | □是 □否 |
| 8 | 立杆基础、架体与建筑结构拉结是否符合要求 | 脚手架专项施工方案、立杆基础验收表、脚手架验收表、检查记录、现场实施情况等 | □是 □否 |
| 9 | 杆件间距与剪刀撑是否符合要求 | 脚手架专项施工方案、检查记录、现场实施情况等 | □是 □否 |
| 10 | 脚手板、防护栏杆、安全防护网设置是否符合要求 | 脚手架验收表、安全检查记录、现场实施情况等 | □是 □否 |
| 11 | 层间防护是否符合要求 | 脚手架验收表、安全检查记录、现场实施情况等 | □是 □否 |
| 12 | 架体上的荷载是否符合要求 | 脚手架专项施工方案、检查记录、现场实施情况等 | □是 □否 |
| 13 | 悬挑钢梁设置是否符合要求 | 脚手架专项施工方案、现场实施情况等 | □是 □否 |
| 14 | 投入使用前是否经施工、监理等单位验收 | 脚手架验收表 | □是 □否 |
| 15 | 脚手架和连墙件拆除是否由上而下逐层拆除 | 安全日志记录、现场实施情况等 | □是 □否 |
| 16 | 其它 |  |  |
| 施工单位审核(对专职安全员填写与实际不符的逐一列出): |  |  |  |
| 专职安全员签名： 项目经理签名： 日期： |  |  |  |
| 监理单位复查(对施工单位自查情况与实际不符的逐一列出): |  |  |  |
| 安全监理签名： 总监理工程师签名： 日期： |  |  |  |
| 业主单位工程部审核（对施工单位自查和监理单位复查与实际不符的逐一列出): |  |  |  |
| 项目管理工程师签名： 工程部经理或副经理签名： 日期： |  |  |  |
| 业主单位质量安全部审定(对施工单位自查、监理单位复查、工程部审核与实际不符的逐一列出): |  |  |  |
| 对本月安措费支付审定意见： |  |  |  |
| 质安部工程师签名： 质安部经理签名： 日期： |  |  |  |
| 填表说明： 1、《危险性较大作业内容检查表》（以下简称《检查表》）作为工程进度款支持材料，对当月未附上检查表、检查情况与实际不符、检查情况存在安全隐患的不予审批支付当月安措费；对安全管控进行的日常巡检、专项检查、月度检查、季度综合考评均需提供此检查表，历次检查表需按项目完整存档在质安部。 2、对检查情况与实际不符或检查情况存在安全隐患的，由工程部负责拟文发施工单位按合同约定进行处理，由质安部按规定跟进落实整情况。 3、其它：上述检查内容未列入的项目，由施工单位根据项目具体情况在此栏列出。 |  |  |  |

| 危险性较大的作业内容检查情况表五（其它危险性较大的作业内容） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 开工时间： 施工许可证发证日期： |  |  |  |
| 施工单位： 监理单位： |  |  |  |
| 安措费总额（元）： 已支付安措费金额（元）： |  |  |  |
| 是否存在本项作业内容：□是 □否（选否的后续内容不需填） |  |  |  |
| 危险性较大作业内容概况：如存在，需将本项目危险性较大的作业的概况和本月施工情况列出（如爆破、盾构施工、幕墙、钢结构安装等）。 |  |  |  |
| 检查内容 |  | 检查资料（现场） | 施工单位（专职安全员填写） |
| 1 | 施工前是否编制专项施工方案和应急预案 | 专项施工方案和专项应急预案 | □是 □否 |
| 2 | 施工方案是否按规定审批或论证 | 方案审批表、专家论证审批表 | □公司已审批□监理已审批□已组织专家论证 □否 |
| 3 | 施工作业前是否进行安全技术交底 | 安全技术交底记录 | □是 □否 |
| 4 | 作业工人是否进行三级安全教育 | 工人三级教育登记表、三级安全教育记录等 | □是 □否 |
| 5 | 特种作业人员是否持有效操作证 | 特种作业人员台帐、操作证复印件 | □是 □否 |
| 6 | 施工过程是否按审批施工方案施工 | 专项施工方案、现场实施情况等 | □是 □否 |
| 7 | 是否经验收合格方进入下道工序 | 相应的验收记录 | □是 □否 |
| 8 | 安全管理措施是否到位 | 专项施工方案、安全检查记录、安全日志等 | □是 □否 |
| 9 | 安全员监督是否到位 | 安全日志、安全检查记录等 | □是 □否 |
| 10 | 是否存在导致事故发生的不安全行为或物的不安全状态 | 安全检查记录、安全日志等 | □是 □否 |
| 11 | 监测情况、密闭空间作业的气体检测是否符合要求 | 监测报告、监测记录、气体检测记录等 | □是 □否 |
| 12 | 其它 |  |  |
| 施工单位审核(对专职安全员填写与实际不符的逐一列出): |  |  |  |
| 专职安全员签名： 项目经理签名： 日期： |  |  |  |
| 监理单位复查(对施工单位自查情况与实际不符的逐一列出): |  |  |  |
| 安全监理签名： 总监理工程师签名： 日期： |  |  |  |
| 业主单位工程部审核（对施工单位自查和监理单位复查与实际不符的逐一列出): |  |  |  |
| 项目管理工程师签名： 工程部经理或副经理签名： 日期： |  |  |  |
| 业主单位质量安全部审定(对施工单位自查、监理单位复查、工程部审核与实际不符的逐一列出): |  |  |  |
| 对本月安措费支付审定意见： |  |  |  |
| 质安部工程师签名： 质安部经理签名： 日期： |  |  |  |
| 填表说明： 1、《危险性较大作业内容检查表》（以下简称《检查表》）作为工程进度款支持材料，对当月未附上检查表、检查情况与实际不符、检查情况存在安全隐患的不予审批支付当月安措费；对安全管控进行的日常巡检、专项检查、月度检查、季度综合考评均需提供此检查表，历次检查表需按项目完整存档在质安部。 2、对检查情况与实际不符或检查情况存在安全隐患的，由工程部负责拟文发施工单位按合同约定进行处理，由质安部按规定跟进落实整情况。 3、其它：上述检查内容未列入的项目，由施工单位根据项目具体情况在此栏列出。 |  |  |  |

附件14：市政及园林工程设计导则编制大纲

市政及园林工程设计导则编制大纲

编制单位：珠海大横琴股份有限公司

编制日期：2017年8月

目 录

第一篇 市政工程设计导则

一、总则	5

二、城市道路工程	5

1、道路分级	5

2、设计速度	5

3、设计年限	5

4、道路横断面	5

5、道路通行净高	5

6、道路平面和纵断面	5

7、道路交叉工程	5

8、软基处理	5

10、路基填筑及防护	6

11、路面结构	6

12、道路附属设施	7

13、公交专用道及公交停靠站	7

三、城市桥梁工程	7

1、基本规定	7

2、桥梁分类	8

3、跨河桥梁设计	8

4、高架桥和立交桥	9

5、人行天桥	9

6、桥梁附属设施	9

四、城市地下道路工程	9

1、基本规定	9

2、设计原则	9

3、设计速度	9

4、建筑限界	9

5、横断面设计	9

6、平面及纵断面设计	9

7、出入口设计	9

8、基坑工程	9

9、山岭隧道工程	10

五、交通设施工程	10

1、基本规定	10

2、行人过街信号灯的辅助设施	10

3、道路护栏	10

六、管线综合平衡	10

1、一般规定	11

2、直埋敷设	11

3、综合管廊敷设	11

4、典型道路管线综合横断面	11

七、给水管道工程	11

1、给水管材	11

2、阀门及阀门井	11

3、管道防腐	11

4、管道标识	11

5、消火栓	12

6、管道基础	12

7、管道开挖及回填	12

八、道路排水工程	12

1、主要技术标准	12

2、排水管材及基础	12

3、检查井及井盖	12

4、跌水井	12

5、雨水口	12

6、出水口	13

7、立体交叉道路排水	13

8、雨水调蓄池	13

9、雨水渗透设施	13

九、道路照明工程	13

1、照明标准	13

2、光源、灯具选择	13

3、路灯设置方式	13

4、路灯基础	14

5、照明供配电	14

6、照明控制系统	14

十、道路绿化工程	14

1、设计原则	14

2、绿化种植土要求	14

3、苗木选定基本规定	14

4、行道树设计	14

5、乔木支撑	14

6、分车带设计	14

7、外侧绿化带设计设计原则	14

8、滨水绿化带	14

9、路侧护坡、裸露山体复绿设计	15

10、下凹式绿带设计	15

11、交通岛绿化设计	15

第二篇 园林景观设计导则	16

1、总则	16

2、竖向	16

3、园林给排水	16

4、园林水景工程	16

5、园路场地	16

6、无障碍设施	16

7、栏杆、挡土墙、景墙	16

8、植物	17

9、海绵城市	17

10、灯光照明	18

第三篇 水利工程设计导则	19

1、总则	19

2、城区防洪工程	19

3、城区排涝工程	20

4、城区壅水工程	20

5、城区取水工程	20

6、城区湿地建设工程	21

7、码头等水工建筑物	21

8、人工岛	21

附件 市政及园林工程、水利工程设计导则编制人员要求	23

第一篇 市政工程设计导则

- 一、总则

- 二、城市道路工程

- 1、道路分级

城市道路应按道路在道路网中的地位、交通功能以及对沿线的服务功能等，分为快速路、主干路、次干路和支路四个等级。

在规划阶段确定道路等级后，当遇特殊情况需变更级别时，应进行技术经济论证，并报规划部门审批。

- 2、设计速度

不同等级道路设计速度的取值范围，辅道和交叉口的设计速度取值。

- 3、设计年限

道路设计交通量和路面结构的设计年限。

- 4、道路横断面

道路车行道、人行道、非机动车道和分隔带的取值规定。

- 5、道路通行净高

道路的通行净高要求。

- 6、道路平面和纵断面

道路平面和纵断面设计中应重点注意的规范强条以及设计过程中的细节问题。

- 7、道路交叉工程

道路平面交叉设计的平面设计原则和纵坡要求。

道路立体交叉的选型原则和规范未明确的一些设计问题。

- 8、软基处理

各种软基处理方法的适用条件和工艺，不同软基处理方法过渡段的处理和补方的计算等，软基处理监测布点、监测要求和验收要求。

一般规定

换填法

排水固结法

水泥搅拌桩复合地基法

高压旋喷桩复合地基法

刚性桩复合地基法

土工合成材料加筋法

涵洞（通道）路段处理

软土路基监测

基础选型建议及相关评价应遵循以下原则：

1.基础能安全地支承上部结构并将荷载传递到上部地基中。应具有最小的埋置深度、良好的稳定性能，又能将沉降和差异沉降控制在容许范围内，同时还应具备造价经济、施工简便快捷、对周围环境影响最小等特点；

2.掌握和了解所建工程的地质性质和地貌概况，熟悉周围环境，并能运用地质学、地貌学和地理学的知识，从地质观点、地基特性角度分析其结构性能及特征；

3.根据“能建、建好、适宜”的原则，应结合拟建建筑荷载、场地竖向设计、岩土层展布情况及其工程性质、稳定性分析成果、项目所在地施工条件等，提出技术上合理和经济效果最佳的基础型式、施工工艺或地基处理方案；

4.基础选型建议不宜单一，应按栋号提出明确建议；

5.地基基础选型建议应经必要的经济、技术比选，推荐多种可能采取的基础方案。

- 10、路基填筑及防护

路基类型及填料

路基压实标准

边坡防护

- 11、路面结构

新建机动车道路面结构

旧水泥混凝土路面沥青罩面

人行道路面结构

非机动车道路面结构

（1）网络要求：步行网络的规划宜结合城市总体规划进行，保证慢行系统的连续和一致，并针对不同性质的土地开发给行人和骑车人提供相应的服务性功能，以此鼓励步行。

（2）空间要求：各种慢行设施应根据行人或自行车的流量和流向为依据，同时结合沿线土地开发，综合确定各种类型的设施所需要的宽度，这是进行慢行系统设计的依据和关键。

（3）安全性要求：慢行环境安全舒适，能满足不同年龄、不同运动能力的人都能在步行环境中得到满足。

（4）无障碍要求：“以人为本”的重要体现，注重细节设计。

（5）道路附属设施及景观要求：良好有序的道路附属设施以及沿线景观能给行人的步行空间增添一道亮丽的风景线。

（6）与公共交通的接驳要求

- 12、道路附属设施

明确附属设施的材质和尺寸

路缘石

人行及非机动车道装饰井盖

车止石

- 13、公交专用道及公交停靠站

明确公交专用道在不同道路横断面的布置原则和公交岗亭的参考样式。

- 三、城市桥梁工程

- 1、基本规定

1、各设计阶段文件编制应满足有关部颁编制深度规定的要求，并应注意：

1）明确工程可行性研究、初步设计、施工图设计等各阶段的设计目标及相关要求。

2）仔细研究各设计阶段文件编制的依据。如发现依据失当或不完整时，应及时提出妥善处理的建议及意见。

2、工程自设计、施工至长期运营的较长时间过程，将涉及不同系统、不同专业等相关主管部门执法管理的范围，设计应积极配合业主（建设单位）按规定要求取得必要的批复核准文件，即：

1）规划：桥位和接线的规划红线以及相关的路网规划、区域或总体规划及现状。

2）管线：随着城市经济发展，管线种类、规格繁多，如高压输电走廊、地下电力及电信电缆、光缆、雨水及污水管道、供水管道、燃气管道等。在设计时应了解掌握管线分布现状及管线综合规划，尤其是大型管道如上海地区的合流污水、原水、西气东输等大型管道均制订了管理保护条例。

3）河道：河道规划兰线、通航标准、桥址沿岸码头、港区及其锚地等水上交通管理设施，水利、防汛抗洪驳岸、堤坝、水闸等规划及现状。

4）轨道交通限界：铁路、磁浮、轻轨等轨道交通对桥梁构筑物与其距离和高度的限制。

5）立交限界：高速公路、等级公路、城市道路等地面交通规定的净空限界。

6）航空限界：民用、军用机场对地面上构筑物高度的限制。

7）特殊限界：军用（通讯）设施、特种工业区等对构筑物距离和高度的限制。

8）地下建（构）筑物：地下空间开发、地铁隧道、下沉式道路及其他地下构筑物的现状和计划实施情况。

9）工程的环境评估、大型工程的地震安全性评估、河床演变评估、河土动床与定床试验分析、通航净空尺度研究等必须的工作程序。

上述工作是开展工程设计、施工的必要条件，并应进行调查研究、实地踏勘。如桥址现状环境实施规划要求存在的具体问题、对特殊问题的论证等，应提出建议作为专题进行试验研究。在设计文件中应列出有关批复核准文件，对需要继续协调、研究的问题提出相应的具体建议或意见。

3、了解掌握设计所需的工程自然环境条件：水文、地质、气象等自然环境条件，工程所在地区的工程实践经验、施工特长及技术设备条件。尤其是对已建桥梁工程的设计、施工及运营情况的了解，将对新建工程设计具有较好的参考价值。

4、与业主（建设单位）密切沟通协调，理解业主对工程的要求和基本构想，以及主要功能和建设项目的工程范围。

- 2、桥梁分类

桥梁按跨度、施工功能和结构形式的分类。

- 3、跨河桥梁设计

跨河桥梁通航标准。

跨河桥梁设计细则。

跨河桥梁的结构选型和景观要求。

- 4、高架桥和立交桥

高架桥和立交桥的上部结构和桥墩选型。

- 5、人行天桥

人行天桥关于自振频率等设计问题。

- 6、桩基础设计

- 7、桥梁附属设施

明确附属设施的材质和参考样式

桥梁栏杆

行车道护栏

人行道栏杆

桥面铺装

绿化花槽

- 四、城市地下道路工程

- 1、基本规定

- 2、设计原则

- 3、设计速度

- 4、建筑限界

- 5、横断面设计

- 6、平面及纵断面设计

- 7、出入口设计

- 8、基坑工程

基坑工程应依据场地的岩土工程条件确定适宜的支护方法、开挖方法、降水方法，结合主体工程进行基坑工程设计，并进行方案专项论证。

对同一基坑的不同地段，可采用不同安全等级；基坑工程存在永久边坡时，按各自安全等级考虑。

基坑支护设计使用年限不应小于一年，当基坑支护结构作为永久性工程一部分时，尚应满足永久性工程的设计要求。

- 9、山岭隧道工程

1.在地形、地貌、地质、社会人文和环境等调查的基础上，综合比选隧道各轴线方案的走向、平纵线、洞口位置等，提出推荐方案。

2.地质条件很差时，特长隧道的位置应控制路线走向，以避开不良地质地段；长隧道的位置亦应尽可能避开不良地质地段，并与路线走向综合考虑；中、短隧道可服从路线走向。

3.根据公路等级和设计速度确定车道贺建筑限界。在满足隧道功能和结构受力良好的前提下，确定经济合理的断面内轮廓。

4.隧道内外平、纵线形应协调，以满足行车的安全、舒适要求。

5.根据隧道长度，交通量及其构成、交通方向以及环境保护要求等，选择合理的通风方式，确定通风、照明、交通监控等机电设施的设置规模。必要时特长隧道应作防灾专项设计。

6.应结合公路等级、隧道长度、施工方法、工期和营运要求，对隧道内外防排水系统、消防给水系统、辅助同代、弃渣处理、管理、交通工程设施、环境保护等作综合考虑。

7.当隧道与相邻建筑物互有影响时，应在设计与施工中采取必要的措施。

- 五、交通设施工程

- 1、基本规定

- 2、行人过街信号灯的辅助设施

行人过街按钮和提示信号灯

盲人过街声响提示装置

- 3、道路护栏

道路护栏采用样式推荐。

- 六、管线综合平衡

管廊工程规划应根据城市总体规划、地下管线综合规划、控制性详细规划编制，与地下空间规划、道路规划等保持衔接。

编制管廊工程规划应以统筹地下管线建设、提高工程建设效益、节约利用地下空间、防止道路反复开挖、增强地下管线防灾能力为目的，遵循政府组织、部门合作、科学决策、因地制宜、适度超前的原则。

- 1、一般规定

- 2、直埋敷设

- 3、综合管廊敷设

- 4、典型道路管线综合横断面

- 七、给水管道工程

- 1、给水管材

给水管材种类

机动车道下敷设管材

非机动车道下敷设的管材

给水管材的接口形式及要求

- 2、阀门及阀门井

阀门的种类

阀门的选择及材质要求

阀门井

- 3、管道防腐

需要做防腐的管材

内防腐做法及要求

埋地外防腐做法及要求

管廊内管道外防腐及要求

- 4、管道标识

管道标识

管道名牌

- 5、消火栓

消火栓水源选择

消火栓形式要求

消火栓设置要求

- 6、管道基础

管道基础的形式

基础选择

- 7、管道开挖及回填

管道开挖及断面尺寸

管道回填步骤及标准要求

- 八、道路排水工程

- 1、主要技术标准

雨水管渠设计重现期

综合径流系数

雨水设计流量

最小管径要求

- 2、排水管材及基础

排水管材种类

排水管材选择

排水管材基础及要求

- 3、检查井及井盖

检查井设计要求

井盖材质及要求

防坠网

接户检查井

- 4、跌水井

- 5、雨水口

雨水口的型式

立箅式雨水口

平箅式雨水口

联合式雨水口

- 6、出水口

出水口设置型式要求

出水口的设置位置

- 7、立体交叉道路排水

设计重现期

排水系统

- 8、雨水调蓄池

设置位置

有效容积

- 9、雨水渗透设施

人行道

绿地标高设计要求

- 九、道路照明工程

- 1、照明标准

根据相关规范结合本项目实际情况选择照度等照明参数，统一照明标准。

- 2、光源、灯具选择

光源选择

根据相关规范、光源发展现状结合本项目实际情况选择高效长寿的光源，减少选用光源的种类，减少备品备件，方便工程推进及维管。

灯具选型

根据相关规范结合本项目实际情况选择高效灯具。

灯杆选型

根据相关规范结合本项目实际情况统一杆型、杆高、承受风速等技术要求。

- 3、路灯设置方式

规范本区域布灯方式，处理好路灯与绿化、水、电力等的关系。

- 4、路灯基础

根据本项目所处地理位置等实际情况，对路灯基础的设计等提出统一要求。

- 5、照明供配电

供配电系统

对负荷等级、供电电压、供电半径、供电接地系统型式、变电站型式、路灯控制箱等提出具体要求。

线路及灯具保护

对人身安全及设备保护等提出具体要求。

导线选择

对导线选择提出统一要求。

导线敷设

对导线的敷设方式、护管选择、电缆井设置等提出统一要求。

- 6、照明控制系统

路灯的时控、调光、集中控制等控制方式提出统一要求。

节能标准和措施

对设备选型、控制方式、供配电方式等提出节能要求。

- 十、道路绿化工程

- 1、设计原则

- 2、绿化种植土要求

- 3、苗木选定基本规定

- 4、行道树设计

- 5、乔木支撑

- 6、分车带设计

- 7、外侧绿化带设计设计原则

- 8、滨水绿化带

- 9、路侧护坡、裸露山体复绿设计

- 10、下凹式绿带设计

- 11、交通岛绿化设计

- 第二篇 园林景观设计导则

- 1、总则

- 2、竖向

- 3、园林给排水

3.1园林给水工程

3.2园林排水工程

- 4、园林水景工程

4.1一般水景工程

4.2园林水体岸坡工程

4.3喷泉工程

- 5、园路场地

5.1园路

5.2铺装场地

根据公园总体设计的布局要求，确定各种铺装场地的面积。铺装场地应根据集散、活动、演出、赏景、休憩等使用功能要求作出不同设计。

- 6、无障碍设施

6.1楼梯、台阶

6.2坡道

- 7、栏杆、挡土墙、景墙

7.1栏杆

7.2挡土墙

7.3景墙

7.3.1 位置选择

7.3.2 造景与环境

7.3.3 坚固与安全

7.3.4 材料选择

7.3.5 构造要求

- 8、植物

以人为本，所有设计应以服务人的使用为原则。在满足使用功能的前提下，所有设计应基于“形式美的基本原则”。社会性原则，赋予环境景观亲切宜人的艺术感召力，通过美化生活环境，体现社区文化，促进人际交往和精神文明建设，并提倡公共参与设计、建设和管理。生态性原则应尽量保持现存的良好生态环境，改善原有的不良生态环境。提倡将先进的生态技术运用到环境景观的塑造中去，利于人类的可持续发展。地域性原则，应体现所在地域的自然环境特征，因地制宜地创造出具有时代特点和地域特征的空间环境，避免盲目移植。

- 9、海绵城市

9.1 保护性设计

主要通过保护开放空间，减小地面径流量。

9.2 渗透

指利用铺装或设施，使雨水下渗到土壤表层以下，以补充地下水。

9.3 径流储存

采用具有一定容积的设施，对径流雨水进行滞留、集蓄，削减径流总量，以达到集蓄利用、补充地下水或净化雨水等目的。

9.4 径流调节

在降雨期间暂时储存一定量的雨水，削减向下游排放的雨水峰值流量、延长排放时间，一般不减少排放的径流总量，也称调控排放。

9.5 转输

转输技术主要包括植草沟和渗管/渠：植草沟指有植被的地表沟渠，可收集、输送和排放径流雨水，并具有一定的雨水净化作用。

- 10、灯光照明

10.1 广场绿地、人行道、公共活动区和主要出入口的照度标准值

10.2 不同环境区域、不同面积的广告与标识照明的平均亮度最大允许值

10.3 绿地景观照明

在照明设计中无论是城市绿地还是公园，设计者都需要明确应该终点体现植物哪些特性，可以根据其观赏特性与自然特性进行终点表现。

10.4 绿地植物分类表

类别：软质景观、硬质景观。

10.5 植物照明设计体系

种类、照明目的、具体内容、表达重点、表达方式和手段。

10.7 技术要求

在考虑照明灯具的放置部位时，设计师必须要了解植物目前和将来的生长及树形变化，这样才能使植物在快速生长和将来成熟后的树形都能产生良好的照明效果。

10.7 水体景观照明

对于水体的照明设计定位应基于其在环境中所处的地位。

可适当选用彩色光源。

水体照明方式分

动态水体灯具安装

10.8 道路景观照明

道路景观照明设计既要符合规范的要求，又要与当地城市夜景照明总体规划的保持一致。

10.10 雕塑材质与照明手法

- 第三篇 水利工程设计导则

- 1、总则

横琴新区水利工程设计应遵循珠海市水生态系统保护与修复规划的原则，强调与周边自然景观、人文景观、历史沿革、水生态系统等环境因素相协调，突出山水特色，反映城市风貌。

在处理亲水、防洪、排涝等不同性质矛盾时，应综合分析，权衡利弊。重视、倡导、利于水生态系统保护与修复和水资源可永续利用，体现人水和谐的设计理念。

- 2、城区防洪工程

1.城区防洪应优先选择河道清障、疏浚、整治、堤防、护岸的工程措施。

2.旧村居，应根据地理位置、地形地貌、敏感程度、保护对象等具体情况划分防洪保护区，并经综合分析论证，选择最适宜的工程措施及非工程措施。旧村改造时，应有意识、有计划地提高新建重要基础设施和工业与民用建筑的地面标高，使之高于设防标准的归槽洪水位加相应超高。

3.新城区防洪宜选择河道清障、疏浚、整治、护岸的工程措施，倡导人与洪水和谐相处的新理念，一般不与洪水对抗，不设堤防，不人为增加城市防洪压力，而采取退让，并按设防标准的归槽洪水位确定城市基础设施和工业与民用建筑的地面标高，使重要基础设施和工业与民用建筑的地面高于设防标准的归槽洪水位加相应超高，以达到城市防洪安全，降低城市维护运行费用。

4.城区防洪(河道清障、疏浚、整治、堤防、护岸)工程的轴线根据城市防洪规划和城市建设规划布置。优先选择易与周边环境相协调、有利于生物栖息繁衍的假木桩、钢网笼、叠石、缓坡等结构型式。一般不采用无修饰的刚性结构。

5.在河道岸线整治和护岸建设时，应遵从天然河道形态，保持天然河道的蜿蜒曲折与断面形状多样性。避免采用直线、折线、垂直驳岸等呆板的规则断面。

7.城区防洪(堤防、护岸)工程的临水面应设亲水步道与码头。

7.城区防洪(堤防、护岸)工程临水面的绿化应以草皮为主，辅以低矮的灌丛与花卉竹木，禁止种植高大的灌丛与花卉竹木及高杆农作物。

- 3、城区排涝工程

1.排除城区涝水应以自排为主，优先选择清障整治、截弯取直、疏浚沟渠的工程措施。保证行洪畅通。

2.对于必须修建泵站方能排除涝水的城区，应根据城市防洪规划和城市建设规划确定泵站建设位置，根据周边环境因素确定泵站厂房建筑造型和结构型式，使之与周边环境相协调。

3.排涝沟渠的轴线应根据城市防洪规划和城市建设规划布置。排涝干渠应采用明渠形式，其结构型式和建筑处理方式等其他要求。排涝支渠可采用暗渠形式，其断面设计标准应高于设防洪水标准1～2个等级，其结构型式和建筑处理方式应与周边环境相协调，并满足运行管理方便的要求。

- 4、城区壅水工程

1.为改善城区水面景观和通航条件，可修建城区壅水(蓄水、湖塘、堰坝、船闸)工程，其建设地点应根据城市水利规划、城市防洪规划和城市建设规划确定，并以不影响行洪为前提。

2.城区壅水(蓄水、堰坝、船闸)工程枢纽建筑物型式，应优先选择橡胶坝，尽可能采用隐蔽闸室、隐蔽流道、隐蔽厂房、隐蔽电源，使之与周边环境相协调。

3.城区壅水(蓄水、湖塘、堰坝、船闸)工程水域沿岸的临水面，应设护岸、亲水步道与码头，其结构型式和建筑处理方式等其他要求，按相关规定执行。

- 5、城区取水工程

1.为合理配置水资源，有限度地满足社会各部门生产生活需水要求，应根据“以水定建设规模、以水定产业结构”的原则，在不影响水生态系统保护与修复和水资源可永续利用的前提下，可修建城区取水(提水、引水、输水)工程，其建设地点应根据城市水资源规划和城市建设规划确定。

2.城区取水(提水、引水、输水)工程建筑物型式，应优先选择隐蔽取水口、隐蔽流道、隐蔽厂房、隐蔽电源，使之与周边环境相协调。经技术、经济、环境等综合分析论证，修建明渠引水(输水)工程确有显著优点时，也可选择明渠引水(输水)方式，但在方案比选时，必须考虑沿途水源保护、引水(输水)安全、环境美化、环境保护等一次性建设投资和持续性运行维护费用。

- 6、城区湿地建设工程

1.湿地是具有多种功能的生态系统，是不可替代的自然资源，在维持生态平衡、保持生物多样性、蓄洪防旱、涵养水源、降解污染等方面，都具有非常重要的作用。

2.在城市建设规划中，应根据地形地质与水源条件，保留、恢复和建设尽可能多的城区湿地工程。

3.城区湿地工程建设应根据城区湿地建设规划和城市建设规划确定建设地点和建设范围，并根据其建设规模、所处地理位置和重要性等因素，在其周边划定相应范围的缓冲地带。

4.对于生态系统脆弱的城区湿地，应采取围栏封育，有条件时辅以人工补水，促进生态系统的恢复。

5.严格控制城区湿地的开发利用，禁止任何单位和个人侵占破坏城区湿地的违规行为。

7.滨江步行道应有良好的导向性、通畅性，宽度不小于7m。选择采用通透护栏、栅栏或原生态作为防护隔离，局部还可设置步行阶梯及亲水平台，拾级而下，最大限度地接近水面，增加亲水性。

7.在确保城市防汛和人身安全的前提下，滨江公园建设应采用多种方法与防汛措施结合，提高绿地的亲水性，因地制宜地创造具有特色的滨江公园景观。

- 7、码头等水工建筑物

1.码头的设计应符合城市总体规划、航运发展规划、港口布局规划、码头布局规划和航道水系蓝线规划，满足环保、节能要求。

2.码头应根据设计船型、建设规模、预留发展要求等建设需求，结合相关规划、水域条件、陆域条件进行规划、设计。

3.应根据地质、气象、水文、波浪、泥沙等条件综合考虑选择码头的基础型式。

4.对码头附属设施如供电、照明、给水、消防设施、污水和固体废弃物处理、雨水、通话设施、供电、供油等设施及医疗器材设备提出设计要求。

- 8、人工岛

1.对横琴周边5个海洋功能区采取保护措施。

2.防洪评价、海洋生态评价、环境评价、通航安全论证等人工岛项目涉及的专项评价和论证工作。

3.填海区周边管线的安全问题协调。

4.料源调查工作。

5.珠海警备区关于战备及射击预留范围。

7.项目建设投资大，建设周期较长，存在较高的资金风险。优化项目投融资模式。

7.岛壁区及岛身区适宜的工法。

8.人工岛与陆域的连接方式。

9.建筑材料采购及运输的选择等。

- 附件14-1：市政及园林工程、水利工程设计导则编制人员要求

市政及园林工程、水利工程设计导则编制人员要求

| 序号 | 专业 |  | 人员数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高级专家 | 高级工程师 | 工程师 |  |
| 1 | 市政工程 | 岩土 | 1 | 2 | 2 |  |
| 2 |  | 道路 | 1 | 2 | 2 |  |
| 3 |  | 桥梁 | 1 | 2 | 2 |  |
| 4 |  | 隧道 | 1 | 2 | 2 |  |
| 5 |  | 交通工程 | 1 | 2 | 2 |  |
| 7 |  | 给排水 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 |  | 电气照明 | 1 | 2 | 2 |  |
| 8 | 园林工程 | 园林 | 1 | 2 | 2 |  |
| 9 |  | 海绵城市 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | 水利工程 |  | 1 | 2 | 2 |  |
|  | 合计 |  | 10 | 18 | 18 |  |

- 附件14-2：市政桥梁工程桩基础内容编制案例

桩基工程设计导则应重点关注以下内容及问题：

- 1、桩基桩型选择原则

以表格形式列明不同桩基类型的适用条件，要求结合横琴新区的水文地质条件、桥梁本身特点、周边环境（如有无需保护的建构筑物）等因素，提出桩基选型的指导性原则，表格可参考如下格式：

表 桩基类型适用条件（供参考使用）

| 桩基类型 | 适用条件及特点 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地质 条件 | 建筑物 本身特点 | 周边 环境 | 工期 控制 | 成本 控制 | …… |
| 预制钢筋混凝土方/管桩 |  |  | 是否敏感，考虑有无需保护建构筑物 |  |  |  |
| 冲孔灌注桩 |  |  |  |  |  |  |
| 旋挖灌注桩 |  |  |  |  |  |  |
| 沉管灌注桩 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

备注：此表格目的是：设计单位根据此表格基本可确定桩基类型选择。

- 2、初步设计阶段桩基选型比较

要求设计单位在初步设计文件中应至少提出2个桩基设计方案（包括桩型选择、平面布置等），并对比选方案进行技术经济论证，提出推荐方案。以表格形式体现，可参照下表格式。

表 桩基设计方案比选（供参考使用）

| 序号 | 方案说明 | 比选内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工期 | 质量 | 文明施工 | 周边环境 | 造价 | …… |
| 1 |  |  |  |  |  | （如：可按照总造价/地下室面积或基坑面积计算） |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐方案 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表格目的是：通过此表，建设单位可清楚掌握推荐方案的优势。

- 3、不同设计阶段桩长对比

在施工图设计文件中，要求在设计说明中增加初步设计、施工图设计中桩基设计长度的对比表，说明设计桩长变化情况以及主要原因，以表格形式体现相关指标，可参考下表格式。

表 初步设计、施工图设计桩长对比表（供参考使用）

| 区域 | 地质描述 | 初勘平均深度 | 初设平均桩长 | 详勘平均深度 | 施工图平均桩长 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此表格目的是：建设单位可清楚掌握桩基工程量的变化数量和主要原因、评价初勘详勘成果。

- 4、关于桩基检测数量

施工图设计中应对桩基检测给出明确要求，以表格形式体现，可参考如下表格：

表 桩基检测数量表（供参考使用）

| 序号 | 桩基类型 | 规范技术要求 | 规范数量要求 | 本工程设计要求检测数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 5、其他需明确的具体细节

这里列举了其他需明确的具体细节，导则编制单位应补充完善其他细节要求。

- 明确试桩要求：施工图设计，应在设计说明中明确是否需要试桩，明确试桩的具体要求，试桩能否作为工程桩使用。

- 明确超前钻要求：施工图设计，应在设计说明中明确是否需要开展超前钻工作，提出超前钻具体要求，如位置、数量、时机以及其他要求等。

- 明确桩基检测平台要求：施工图设计，应在设计说明中明确桩基承载力检测是否需施做试验平台，如需施做应在施工图纸中增加检测平台的具体施工图纸，纳入工程量统计表。

附件14-3：园林景观设计导则植物部分编制案例

应重点关注以下内容及问题：

1、不宜选择有毒植物，如海芒果等；

2、不宜选择不适应本地区土壤的植物，如杨柳、抗台风能力差的植物等；

3、除非有特殊情况，设计时不宜选择名贵树种种植，如罗汉松等；

4、人行道铺装区域不宜选择根系发达的植物种植，如榕树等；

5、设计时植物不宜过密也不宜过疏，树木种植过密，不利于植物生长，而过疏，土壤裸露不美观；明确植物种植的间距要求等。

6、不宜设计周边苗场(中山、斗门、肇庆等珠三角地区)难以找到的植物；

7、设计图纸要达到深度，特别是景观关键节点对树木的要求，如苗是全冠苗还是修剪苗、土球的规格大小、地径大小、胸径大小、树高、主杆高、主杆数量及高度等。对于景观关键节点应提供效果图并明确相关参数；

8、绿化工程设计要注意工程周边环境，如地下部分需考虑地下管廊、地下管线因素，地上部分需考虑山体、排洪渠、道路、小区环境、桥梁等因素。