合同编号：

建设工程勘察、设计合同

工  程  名  称：斗门区白蕉联围泥湾门桥至白藤大闸两岸海堤提升加固工程

前期咨询及勘察设计

工  程  地  点：珠海斗门区

合  同  编  号：

设计证书等级：

勘察证书等级：

发    包    人：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

承    包    人：

签  订  日  期：2018年   月    日

发包人：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

承包人：

发包人委托承包人承担   斗门区白蕉联围泥湾门桥至白藤大闸两岸海堤提升加固工程  项目的 前期工作工程勘察、项目建议书编制、可行性研究报告（含水文、移民、自动化、节能等规范要求的所有章节内容及投资估算）、工程勘察（含必要的测量、钻探）、初步设计（含概算）、施工图设计（含水土保持设计、自动化系统设计）和施工配合服务，水土保持报告和社会稳定风险分析报告编制工作。工程地点为珠海斗门区，经各方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条  本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

1.4 招标文件及附件

1.5 投标文件及附件

第二条  设计依据

2.1 发包人提交的基础资料

2.2采用的主要技术标准是：现行国家相关规范

第三条  合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2 中标通知书

3.3 招标文件及附件

3.4 投标文件及附件

3.5发包人工程洽商

第四条  本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计、勘察内容(根据行业特点填写)

项目名称：斗门区白蕉联围泥湾门桥至白藤大闸两岸堤段提升加固工程前期咨询及勘察设计；

总投资：1.3亿元；

工程规模:  斗门区白蕉联围泥湾门桥至白藤大闸两岸堤段提升加固工程建设内容为：对长约3千米的海堤按抵御100年一遇风暴潮和洪水标准进行整体加高达标设计。

工作内容：前期工作工程勘察、项目建议书编制、可行性研究报告（含水文、移民、自动化、节能等规范要求的所有章节内容及投资估算）、工程勘察（含必要的测量、钻探）、初步设计（含概算）、施工图设计（含水土保持设计、自动化系统设计）和施工配合服务，水土保持报告和社会稳定风险分析报告编制工作。

第五条  发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间。

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划设计要求 | 1 | 按实际需要提供 |  |

- 承包人向发包人交付的设计勘察文件、份数、地点及时间。

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 (日历天) | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期勘察报告 | 各阶段成果按招标文件要求供。 | 20 | 所有编制成果需提供电子版2份（设计文件必须能以CAD软件打开及修改，估算、概算能以易达软件和Excel格式打开及修改，其他提交的报告文件需以word格式打开及修改）。各阶段成果按招标文件要求提供，评审所需份数另计。 |
| 2 | 项目建议书 |  | 40 |  |
| 3 | 可行性研究报告（规范要求的所有章节内容及投资估算） |  | 70 |  |
| 5 | 设计阶段地质勘察报告 |  | 90 |  |
| 6 | 初步设计成果文件（含概算） |  | 130 |  |
| 7 | 施工图设计文件 |  | 200 |  |
| 8 | 水土保持报告 |  | 15 |  |
| 9 | 社会稳定风险分析报告 |  | 20 |  |

6.1项目总工期为   200  日历天（不含各阶段审批时间），招标人发出的开展工作的书面通知后 10 个日历天内提交前期测量资料，第 20 个日历天提交勘察成果；提交前期勘察测量资料后 20 个日历天内提交项目建议书送审稿（含项目投资总估算），评审后10 个日历天内提交项目建议书报批稿；取得项目建议书水行政主管部门批复后20 个日历天内提交可行性研究报告送审稿（含估算），第三方评估意见后 10 个日历天内提交可行性研究报告修编稿，水行政主管部门评审后 10 个日历天内提交可行性研究报告报批稿；可行性研究报告水行政主管部门批复后 20 个日历天内提交初步设计勘察成果，20 个日历天提交初步设计报告（含概算），第三方评估意见后 10 个日历天内提交初步设计报告修编稿，水行政主管部门评审后 10 个日历天内提交初步设计报告报批稿；初步设计概算批复审批 30个日历天提交满足施工招标要求的施工图设计（或招标设计）文件并报审，施工图设计文件审查通过后 10个日历天内提交正式施工图设计文件。社会稳定风险分析报告在项目建议书批复后20个日历天提交（（若不作项目建议书，以可研报告提交后30个日历天提交））。水土保持在可研报告水行政主管部门组织专家审查通过后15个日历天提交。

6.2其它说明：

1、非招标人的原因，承包人延误设计文件交付时间，每延误一天，罚  0.3   万元，累计延误超过15天，招标人有权终止合同，不支付任何费用。

若工程不作项目建议书，项目建议书阶段计时取消，可研阶段计时自动顺接。

第七条  费用

- 7.1本工程设计服务费为：中标价         （暂定）       元。

- 7.2本工程收费中包含完成本项目  前期工作工程勘察、项目建议书编制、可行性研究报告（含水文、移民、自动化、节能等规范要求的所有章节内容及投资估算）、工程勘察（含必要的测量、钻探）、初步设计（含概算）、施工图设计（含水土保持设计、自动化系统设计）和施工配合服务，水土保持报告和社会稳定风险分析报告编制工作等过程中需支付所有费用。

- 水土保持报告编制费用包干价10万元； 社会稳定风险分析报告包干价6万元。

- 7.3其它说明：

7.3.1、承包人须配合发包人完成可行性研究、初设等报审报批工作，并根据审批意见或发包人意见进行调整和修改，勘察设计费不调整不增加。

7.3.2承包人负责从立项工作开始至工程竣工验收全过程属承包人工作内容所需的报审报批会议的会务费和专家评审费。

7.3.3包括概算编制费及设计、服务（含设计、服务过程中所有的设计修改工作以及施工现场服务工作等）所有的费用，不另行计费。

7.3.4发包人或使用单位要求及各类报建所需的方案调整、图纸变更的修改设计工作由承包人按要求完成，不另行计费；

7.3.5 分期设计分期实施造成的设计调整，不另行计费；

第八条  支付方式和结算方式

8.1支付方式：

一、前期咨询

项目建议书、可行性研究报告、前期勘察、水土保持报告、社会稳定风险分析报告 编制完成并通过专家评审后支付中标价的30%，在可研立项批复后支付至该阶段中标价的70%，预算批复后根据专用条件16.1条载明的结算原则计算前期咨询及其工程勘察结算费用，结清前期咨询费及该阶段工程勘察费余额；（2）若水土保持报告、社会稳定风险分析报告中标价用高于预算批复相对应项目的费用，则按预算批复相对应项目的费用进行结算，（3）若已支付前期咨询费（含前期勘察）及高于结算价的，则在所有费用结算总价或其他费用中扣减，由投标人在总价报价中综合考虑和调整。

二、（设计阶段）勘察及设计

（1）提交初步设计阶段勘察设计成果并通过专家评审后支付（设计阶段）勘察及设计费中标价的10%，设计概算批复后支付至（设计阶段）勘察及设计费中标价的20%；⑵施工图预算经造价主管部门审核备案以及设计成果满足工程施工上网招标后15天内（不含政府职能部门审批时间），支付至（设计阶段）勘察及设计费结算价80%；⑶全部单位工程验收合格后15天内（不含政府职能部门审批时间），支付（设计阶段）勘察及设计费至结算价的95%；⑷（设计阶段）勘察及设计费余额待工程竣工验收完成后15天内（不含政府职能部门审批时间）一次性付清（无息）。

三、费用结算

项目建议书、可行性研究报告、勘察、设计各阶段费用根据本条上述标准计算出的结算价均不得超过按主管部门审批的预算中相对应的各阶段费用乘以中标费率，且结算总价不得超过按政府主管部门审批的上述各阶段预算总价乘以中标费率。如超过，则以经审核的各阶段相对应的预算价乘以中标费率结算，即二者比较后取最小值。若水土保持报告、社会稳定风险分析报告中标价用高于预算批复相对应项目的费用，则按预算批复相对应项目的费用进行结算，若已支付前期咨询费（含前期勘察）及勘察、设计费高于结算价的，则在所有费用结算总价或其他费用中扣减，由投标人在总价报价中综合考虑和调整。

■其他说明：

1.本项目各项费用需取得批复或主管部门认定并按照项目所在地财政部门规定的支付程序进行支付，上述支付时间为招标人办理支付申请手续的承诺时间，实际支付时间以财政部门审批日期为准。

2.本条款所述各阶段费用中标价是指：本项目招标文件专用条款第16.1款“取费标准”中所载各阶段（前期咨询、勘察、设计）招标金额乘以中标费率。

3.由于招标人原因，项目在实施过程中止的，则已完成的阶段工作之服务费用按主管部门审批的设计概算或以已完成的工作量作为计费基础进行结算的费用（两者相比取其较低值）支付；若由于非中标人原因只完成某阶段部分内容的，但其成果文件未实际采用或尚未审批的，则按比例支付该阶段已完工作量的相应费用，其他费用一律不予支付，具体办法为：⑴项目前期咨询阶段或可研阶段最高按投标须知第16.1款载明的相应工作中标价的70%支付；⑵初步设计阶段最高按勘察设计中标价的20%支付。

4. 由于招标人原因，项目在实施过程暂停的，如暂停时间为2年（含2年）以内的，按原合同执行；如暂停时间超过2年（不含）的，招标人有权选择终止合同或按原合同执行。由于项目中止或暂停可能给中标人造成的损失，由中标人在投标报价时综合考虑，招标人不作任何补偿。

第九条  各方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，向承包人提供基础资料及文件。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计、勘察。

9.1.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，双方解除合同；已开始工作且非承包人原因的，发包人应根据承包人已完成的成果支付相应阶段的费用。

9.2 承包人责任

9.2.1承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，设计文件编制深度必须达到建设部《建筑工程勘察文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》、《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》所要求的深度。承包人按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责，设计合理使用年限按国家有关规定执行。

9.2.2承包人未经发包人同意不得变更主要设计人员。

9.2.3由项目负责人负责该合同项目的设计联络工作。

9.2.4承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成的工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金最高数额为设计费的100% 。

9.2.5非因发包人的原因，承包人延误设计文件交付时间，每延误一天，罚0.5万元，累计延误超过15天，发包人有权终止合同，不支付任何费用，并没收履约保证金。

9.2.6 合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应双倍退还发包人已支付的费用。

9.2.7 承包人交付设计文件后，按规定参加有关部门的设计审查，并根据审查结论负责做必要调整补充。在项目实施期内，承包人负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收。

9.2.8承包人须配合发包人施工图等报审报批工作，并根据审批意见或甲方意见进行位置等调整和修改，设计费不调整不增加。

9.2.9承包人负责承担设计报审报批会议的会务费和专家评审费，各阶段评审会，评委所需的成果文件由承包人提供。承包人参与施工过程的图纸交底、图纸会审、施工例会等工作不另计费用。

9.2.10中标人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，设计文件编制深度必须达到建设部《建筑工程勘察文件编制深度规定》、《水利工程设计文件编制深度规定》所要求的深度。承包人按招标文件及合同规定的内容、时间及份数向招标人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责，设计合理使用年限按国家有关规定执行。

9.2.11中标人未经招标人同意不得变更主要设计人员。

9.2.12由项目负责人负责该合同项目的设计联络工作。

9.2.13中标人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于中标人原因造成的工程质量事故损失、功能使用缺陷、工期延误等，中标人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向招标人支付赔偿金，赔偿金最高数额为设计费的100%，且招标人有权拒绝其1至5年内参加本招标人建设工程项目的投标，并上报建设行政主管部门给予相应的处罚。

9.2.14非因招标人的原因，中标人延误设计文件交付时间，每延误一天，罚 0.5 万元，累计延误超过15天，招标人有权终止合同，不支付任何费用。

9.2.15合同生效后，中标人要求终止或解除合同，中标人应双倍退还招标人已支付的费用。

9.2.16中标人交付设计文件后，按规定参加有关部门的设计审查，并根据审查结论负责做必要调整补充。在项目实施期内，中标人负责向招标人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收。

9.2.17中标人须配合发包人施工图等报审报批工作，并根据审批意见或甲方意见进行位置等调整和修改，设计费不调整不增加。

9.2.18中标人负责承担设计报审报批会议的会务费和专家评审费，各阶段评审会，评委所需的成果文件由中标人提供。承包人参与施工过程的图纸交底、图纸会审、施工例会等工作不另计费用。

9.2.19珠海市市外企业，必须在施工图设计成果提交之前完成珠海市行政主管部门的备案工作，否则不予支付费用，且招标人有权终止合同。

9.2.20勘察工作进度和深度应满足设计要求，勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

9.2.21因承包人原因造成重大经济损失或工程事故时，上报行政主管部门予以行政处分，1-5年内不允许参与本招标人政府投资建设项目。

9.2.22 因承包人责任，导致估算价与概算价相差20%，扣减设计费的20%；或概算价与预算价相差15%，扣减设计费的20%。

第十条  保密

各方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对他方的资料及文件擅自修改。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条  争议解决方式

本建设工程设计合同发生争议，发包人与承包人人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，当事人同意向珠海市相关人民法院提起诉讼。

第十二条  合同生效及其他

12.1发包人有权在投标人中标后对设计范围、设计内容作适当合理的调整；

12.2承包人设计深度须达到《建筑工程勘察文件编制深度规定》、《水利工程设计文件编制深度规定》所要求的深度；在送图纸审查机构审查图纸时，设计单位必须提供各专业图纸会审意见。

12.3在施工期间，承包人若未能在发包人和承包约定的时间内对工程洽商给予答复或完成变更设计，每延期1天，发包人将按设计合同价的0.1%计扣承包人的违约金，并上报建设行政主管部门给予相应的处罚。

12.4在施工过程中，发现由于勘察（包括但不限于因施工现场地质条件与勘察结果不一致的情况）和设计原因，导致基础部分的变更价款超过该部分工程施工中标价的10%，扣合同总价的10%；导致整个工程的变更价款超过工程施工中标价（扣除预留金）的3%，另扣合同总价的20%；并上报建设行政主管部门给予相应的处罚。

12.5承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成的工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金最高数额为设计费的100%。并上报建设行政主管部门给予相应的处罚。

- 12.6承包人为本合同项目的服务至工程保修期满为止。（根据招标文件规定。）

12.7本工程项目中，承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要承包人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.8承包人在服务过程中其企业资质、组织机构、财务能力、信誉情况等资格条件发生变化，不再实质上满足招标文件对投标人资格要求的，发包人可以废除承包人的中标资格，并解除已签定的合同，由此所引起后果应当承包人承担。

12.9对勘察的最低要求：如承包人认为不能满足设计需求，可自行增加钻点和深度，费用不做调增。

12.10发包人委托承包人承担本合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.11由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.12双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.13双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.14承包人提供的项目初步设计概算需由有相应资质的造价咨询单位编制。

12.15未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

12.16本合同一式陆份，发包人肆份，承包人贰份。

发包人名称：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心         承包人名称：

法定代表人/授权人：        　              法定代表人/授权人：

开户银行：      　　　　　　　　           收款单位：

开户银行：          　　　　　　           开户银行：

银行帐号：                                 银行帐号：

经办人：

签  订  日  期：2018年   月