备案编号：[                              ]

备案单位：珠海市建设工程招标投标管理办公室

备案日期：[       ]年[   ]月[   ]日

平沙新城60万平方米填土及造地工程

施工招标文件

招标人（法人公章）：    珠海交通集团路桥开发建设有限公司

法定代表人（签名或签章）：

被授权委托人(签名或签章)：

招标代理机构（法人公章）：     广东明正项目管理有限公司

法定代表人（签名或签章）：

被授权委托人（签名或签章）：

2019	 年 10 月

招标文件目录

一、专用条款

1.项目概况及招标内容	1

2.招标方式和招标组织形式	3

3.最高投标限价和工程量清单	3

4.投标保证金	3

5.投标资格	4

6.投标人过多时的处理方式	5

7.评标	6

8.定标	6

9.招标公告及投标邀请	6

10.招标议程安排	7

11.投标有效期限	7

12.投标费用	7

13.投标文件	7

14.投标人参加开标评标会议人员	9

15.各类人员组成	9

16.投标报价	10

17.承包合同	11

18.签订合同	14

19.投标人数量不足处理方式	14

20.废除中标	15

21.附件列表	15

22.需要在专项条款说明的其它事项	15

二、要素与规则	18

（一）资格审查要素表	18

（二）技术标评标要素表	20

（三）经济标评标要素表	21

（四）业绩信誉要素表	22

（五）部分推荐入围票决规则	23

（六）合理低价排序法一规则	24

（七）分级选取法规则	26

（八）直接票决定标法规则	27

一次票决定标选票	27

逐轮淘汰定标首轮选票	27

逐轮淘汰定标淘汰阶段选票	27

三 、投标文件否决性条款摘要	28

1.取消投标资格的情形	28

2.拒绝投标的情形	28

3.在开标阶段不予受理的情形	29

4.围标串标的情形	29

5.无效投标文件的情形	29

四、通用条款	31

1、总则	31

2.项目概况及招标内容	32

3.施工合同	32

4.招标公告及投标邀请	32

5.招标议程安排	32

6.投标有效期限	33

7.投标资格	33

8.投标费用	34

9.投标保证金	34

10.投标报价	35

11.投标文件	35

12.投标人参加开标评标会议人员	36

13. 细微偏差修正	36

14.资格审查委员会	37

15.评标委员会	37

16.定标委员会	37

17.开标、评标、定标、中标	37

18.签订合同	38

19.废除中标	38

五、开标、资格审查、评标、定标工作细则	39

1.开标	39

2.资格审查	39

3.评标环节入围会	40

4.评标	40

5.定标	42

六 、投标人应当遵守的投标文件格式	43

1.通用格式	43

2.唱标信封格式	43

3.投标保函格式	43

4.资格函件	43

5.技术标书	43

6.经济标书	43

7.业绩信誉标书	43

七、附件	54

- 一、专用条款

- 1.项目概况及招标内容

| 1.1 | 招标人 | 名 称：[珠海交通集团路桥开发建设有限公司] 通讯地址：[珠海市南湾北路1号] 邮政编码：[519000] 联 系 人：[郑耿林] 联系电话：[0756-8305779] 传 真：[0756-8595579] 网 址：[http://www.zhjtjt.com] |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 招标代理 机构 | 名 称：[广东明正项目管理有限公司] 通讯地址：[珠海市香洲区石花东路83号海湾花园牌楼29栋二楼] 邮政编码：[519000] 联 系 人：[李斌] 联系电话：[13544938275] 电子邮件：[527770904@qq.com] |
| 1.3 | 项目名称 | 平沙新城60万平方米填土及造地工程施工 |
| 1.4 | 项目地址 | 珠海市 |
| 1.5 | 项目类别 | □房屋建筑/□公路工程/□铁路工程/□港口与航道工程/□水利水电工程/□电力工程/□矿工工程/□冶金工程/□石油化工工程/□市政公用工程/□通信工程/□机电工程/■其他[土方工程]。 |
| 1.6 | 招标内容 | - 项目概况及规模：项目建设地点位于高栏港经济区平沙新城起步区。填土区域在邻善路以西、春泉路以东、启航路西延线以北、文楼路西延规划线位以南，以四条道路红线为边界。填土区域总面积约62.87万平方米。 - 二、招标范围:项目四周道路往内30米范围区域交工面标高3.5米，面积约9.61万平方米；场地内其余填筑区域交工标高2.5米，面积约为53.26万平方米；标高过渡区采用放坡处理，标高3.5米区域外侧坡比1:1.5，内侧坡比1:1。 三、本次招标内容：填土等工程施工。具体内容以工程量清单及施工图纸为准。 |
| 1.7 | 预算金额 | ■[88,069,254.22]元。 □本项目预算金额送审价[ ] 招标人承诺在投标截止时间15日前公布审定预算金额，按调整后的预算金额进行招标。 □其它事项：[ ] |
| 1.8 | 使用财政性 资金 | ■全部使用财政性资金，本项目使用了[区]级财政性资金。 □部分使用财政性资金，本项目使用了[ ]级财政性资金，占总投资的[ ]%。 □未使用财政性资金。 □其它事项：[ ]。 |
| 1.9 | 资金到位 情况 | ■全部到位/□50%以上到位/□启动资金到位。 |
| 1.10 | 勘察单位 | [ ] |
| 1.11 | 设计单位 | [上海市政工程设计院就总院（集团）有限公司 ] |
| 1.12 | 监理单位 | [待招标确定] |
| 1.13 | 预算和 最高投标限价编制单位 | [深圳市合创建设工程顾问有限公司 ] |
| 1.14 | 可以提供的 勘察设计 文件 | □地质资料[ ]份[ ]页，编号：[ ]。 □水文资料[ ]份[ ]页，编号：[ ]。 □勘察文件[ ]份[ ]页，编号：[ ]。 □设计文件[ ]份[ ]页，编号：[ ]。 ■其它事项：招标图纸（可以至招标代理处查阅，可以购买，具体费用详见本招标文件12.2条规定）。 |
| 1.15 | 可以提供的 施工现场 条件 | □施工用水：□已通/□未通，距离施工现场约[ ]米。 □施工用电：□220V/□380V，□已通/□未通，距离施工现场约[ ]米。 □施工道路：□已通/□未通，距离施工现场约[ ]米。 □施工场地：□已平整/□未平整，可供堆放材料及搭设临时设施场地[ ]平方米。 □剩余土方、建筑垃圾堆放地点距离施工现场约[ ]米。 ■其它事项：施工用水、用电（含接驳费）、临时施工道路、临时施工场地的平整由中标人自行解决，费用包含在合同总价内，招标人不再另外支付，请投标人在报价中综合考虑，结算时不予调整。施工用水、用电由中标人自行付费，投标单位如参与项目，自行到施工现场进行详细的现场踏勘，招标人只提供现有的施工条件，超出现状的条件及相关费用由中标单位负责接驳。 |
| 1.16 | 标段划分 情况 | □本项目共分[ ]标段，投标单位可以同时投标多个标段，但最多只能中一个标段。如果已中一个标段的，不再参与其它标段定标。每一个标段定标完成后，如有其余标段剩余合格投标人不足3个的，按本章第19.1项规定执行。 □本项目共分[ ]标段，投标单位□可以/□必须同时投标多个标段，可以同时中多个标段，但每标段拟派项目负责人必须为不同的项目负责人。 □其它事项：[ ]。 |
| 1.17 | 招标次数 | ■本项目为第1次招标。 |

- 2.招标方式和招标组织形式

| 2.1 | 招标方式 | ■公开招标。 □邀请招标。 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 招标组织 形式 | ■委托招标。 □自行招标。 |

- 3.最高投标限价和工程量清单

| 3.1 | 最高投标 限价 | ■[88,069,254.22]元。 □招标人承诺在投标截止时间15日前公布最高投标限价。 □其它事项： |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | 招标工程量 清单 | ■详见招标文件附件《工程量清单》。 □招标人承诺在投标截止时间15日前公布工程量清单。 □其它事项：[ ]。 |

- 4.投标保证金

| 4.1 | 投标保证金 金额 | [50万元]。 |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | 投标保证金 提供方式 | ■现金（采用银行转账方式）。 ■银行保函（采用招标文件第六章规定格式）。采用银行保函的，必须由投标人的基本账户汇出和开具，否则视为无效；若基本账户账户不能开具，可由上级银行出具并附相关证明材料，且银行保函原件及基本账户开户许可证复印件在递交投标文件时单独递交。 ■其它事项：[1、采用项目投标保证金缴纳方式的保证金，必须从经交易中心登记备案的企业基本账户中转出。 2、投标人需通过“建设工程投标保证金管理系统”获取投标保证金收款账号信息，向指定收款帐号转入足额投标保证金，提交时限应满足《招标议程安排表》要求。 3、投标人未按照要求提交投标保证金的，将被取消投标资格。 4、投标人应当将转帐银行的投标保证金进帐单原件带至开标会议现场，一旦投标保证金未能确认到帐，可以作为复核投标保证金是否到帐的依据，否则不予复核，由此引起的责任由投标人自行承担。] |

- 5.投标资格

| 5.1 | 投标人 资格条件 | ■投标人具有承接本项目施工的能力。 ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的市政公用 工程或建筑工程专业一级注册建造师资格。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。 ■不接受联合体投标人。 ■具有独立的法人资格。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | 拒绝投标 情形 | 除招标文件第三章第2项规定外，招标人拒绝存在以下情形的投标人参与投标： ■自招标公告发布之日起前三年内在珠海市有放弃中标、拒不签订合同、应当提供而拒不提供履约担保情形的； ■自招标公告发布之日起前三年内被招标人在诚信信息评价系统中履约评价为不合格的； ■违反建设工程质量、安全生产管理规定或涉嫌行贿、串通投标或者在投标过程中弄虚作假，正在接受相关部门立案调查的； ■自招标公告发布之日起前一年内因拖欠工人工资造成不良社会影响，被本市相关部门通报的； □其它事项：[ ]。 |
| 5.3 | 资格审查 方式 | ■资格后审。符合专业资格条件的投标人投标报名之后，由资格审查委员会在开标后、评标前集中进行资格审查。资格审查要素详见招标文件第二章《资格审查要素表》。 □其它事项：[ ]。 |

- 6.投标人过多时的处理方式

| 6.1 | 入围评标环节投标人 数量 | ■资格审查合格的投标人超过二十名时，招标人采取本章第6.2至6.4项规定方式选取[ 15 ]名（10至20名）投标人入围评标环节。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | 部分推荐 入围 | ■资格审查委员会通过票决方式直接推荐[ 4 ]名（不大于5名且不大于入围评标环节投标人数量的30%）。票决规则见招标文件第二章《部分推荐入围票决规则》。 □本项目不采用部分推荐入围方式。 □其它事项：[ ]。 |
| 6.3 | 价格竞争 方式 | □较低价排序法：修整参数T值为[ ]%（0至20%），详见招标文件第二章《较低价排序法规则》。 ■合理低价排序法一：修整参数T值为[ 10 ]%（0至20%），基准价下浮率为P值[1]%（1%至5%），排序方式为□两侧排序/■向上排序/□向下排序，详见招标文件第二章《合理低价排序法一规则》。 □合理低价排序法二：修整参数T值为[ ]%（0至20%），排序方式为□两侧排序/□向上排序/□向下排序，详见招标文件第二章《合理低价排序法二规则》。 □其它事项：[ ]。 |
| 6.4 | 信用评价 等级 应用方式 | ■不使用投标人信用评价等级。直接按照招标文件第一章6.3项确定的排序方法和招标文件第二章对应的排序规则确定的投标人价格竞争排序按照排名由前至后选择入围评标环节投标人。 □投标人信用评价等级公布平台为： □珠海市建筑业企业信用评价发布平台。 □珠海市市政和林业局企业信息管理平台。 □[ ]平台。 □信用评价等级应用方式为： □分级选取法。分级入围次数为3（等于接受投标的信用等级数量），各级入围投标人数量为第一轮 名，第二轮 名，第三轮 名（各轮入围投标人数量之和为招标文件第一章第6.1项规定入围人数减去招标文件第一章第6.2项规定的推荐入围人数，各轮入围名额应相对平均）。详见招标文件第二章《分级选取法规则》 □其它事项：[ ]。 |

- 7.评标

| 7.1 | 评标内容 | ■技术标。 ■经济标。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |

- 8.定标

| 8.1 | 定标方法 | □价格竞争定标法，详见招标文件第二章《价格竞争定标法规则》。价格竞争方法为： □较低价法。修整参数T值为[ ]%（0至20%）。 □第N低价法。N为[ ]（不大于3）。 □合理低价法。 □其它：[ ]。 ■直接票决定标法，详见招标文件第二章《直接票决定标法规则》。票决规则为■一次票决法/□逐轮淘汰法/□其它[ ]。 □集体议事法，详见招标文件第二章《集体议事法规则》。 □竞争性磋商法，详见招标文件第二章《竞争性磋商法规则》。候选投标人数量为[ ]名（大于3名）。磋商内容为□投标报价/□技术方案/其它[ ]，第一轮票决规则为一次票决法，第二轮票决规则为逐轮淘汰法。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | 考察、质 询、清标 | ■定标前招标人不组织考察、质询、清标。 □评标后定标前招标人将所有对入围定标环节的投标人进行□考察/□质询/□清标（可多选），内容为见招标文件第二章《考察、质询、清标要素表》，具体时间由招标人另行通知。 □其它事项：[ ]。 |

- 9.招标公告及投标邀请

| 9.1 | 招标公告 | ■在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）发布。 ■同时在[广东省招标投标监管网]发布。如有修改或补充，以珠海市公共资源交易中心网站发布公告为准。 □其它事项[ ]。 |
| --- | --- | --- |

- 10.招标议程安排

| 10.1 | 招标议程 安排 | ■详见招标文件附件《招标议程安排表》。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |

- 11.投标有效期限

| 11.1 | 投标有效 期限 | ■投标截止之后□30天/□60天/■90天/□[ ]天。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |

- 12.投标费用

| 12.1 | 招标文件 费用 | ■招标文件费用（不含勘查、设计文件）[ 500 ]元，由投标人支付给□招标人/■招标代理机构，不予退还，费用由投标人在投标报价中综合考虑。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |
| 12.2 | 勘察设计 文件费用 | □借阅勘查、设计文件押金[ ]元，由投标人支付给□招标人/□招标代理机构，退还勘查、设计文件的同时无息返还。 ■投标人自愿购买勘查、设计文件[1000]元，由投标人支付给□招标人/■招标代理机构，不予退还，费用由投标人在投标报价中综合考虑。 □投标人可于下列时间（国家法定公休日、法定节假日除外）、地址查阅、购买勘查、设计文件： 时间：[ ]年[ ]月[ ]日至[ ]年[ ]月[ ]日，上午[ ]时[ ]分至[ ]时[ ]分，下午[ ]时[ ]分至[ ]时[ ]分。 地址：[ ]。 □其它事项：[ ]。 |
| 12.3 | 招标代理 服务费用 | □ [ ] 元。 □由招标人支付给招标代理机构/■由中标人支付给招标代理机构，费用在投标报价中综合考虑。 ■其它事项：[1、中标人必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理费用。2、费用按计价格【2002】1980文及发改价格[2011]534号标准的50%]。 |
| 12.4 | 其他费用 | □[ ]元。 □由招标人支付给招标代理机构/□由中标人支付给招标代理机构，费用在投标报价中综合考虑。 □其它事项：[ ]。 |

- 13.投标文件

| 13.1 | 投标文件 组成 份数及包装 | ■唱标信封，正本一份，单独密封在一个包装内。 ■投标保函，正本一份，单独密封在一个包装内。（仅适用以银行保函方式提交投标保证金的投标人。） ■资格函件，正本一份，副本四份，单独密封在一个包装内。 ■经济标书，正本一份，副本四份，单独密封在一个包装内。 ■技术标书，正本一份，副本四份，单独密封在一个包装内。 ■业绩信誉标书，正本一份，副本四份，单独密封在一个包装内。 ■其它事项：投标文件电子版：[1]份，所有投标人均须提交投标文件电子文档，采用U盘提供，包括：1、资格函件、经济标书、技术标书、业绩信誉标书正本扫描件PDF格式电子版；经济标书还应提供计价软件版本格式文件。2、业绩信誉情况列表word格式电子版。U盘注明投标人名称及项目名称，密封在业绩信誉标书封袋中。 |
| --- | --- | --- |
| 13.2 | 格式要求 | ■详见招标文件《投标人应当遵守的投标文件格式》。 ■其它事项：[1、技术文件统一采用A4 纸打印，图纸可加长，但装订时须折叠成A4 大⼩，不计封面、封底、扉页及无文字页的页数在300页（含300页）以内，双面打印计为2页。2、所有投标文件均应采用胶装（唱标信封及投标保函除外）]。 |
| 13.3 | 唱标信封 内容 | ■按照招标文件第六章格式要求编制，投标报价金额必须与经济标书中的投标报价金额一致。 |
| 13.4 | 资格函件 内容 | ■按照招标文件第六章格式要求和第二章《资格审查要素表》内容编制。 □其它事项：[ ]。 |
| 13.5 | 技术标书 内容 | ■按照招标文件第六章格式要求和第二章《技术标评审要素表》内容编制。 □其它事项：[ ]。 |
| 13.6 | 经济标书 内容 | ■按照招标文件第六章格式要求和第二章《经济标评审要素表》内容编制。 □其它事项：[ ]。 |
| 13.7 | 业绩信誉 标书内容 | ■详见招标文件第二章《业绩信誉要素表》。业绩、信誉不作规模、数量、等级等下限要求，获奖情况不限定奖项。评标过程不作评审，进入定标环节的投标人提供的业绩信誉情况将随评标公示在市公共资源交易中心网站公示。 □不作业绩信誉标书要求。 □其它事项：[ ]。 |

- 14.投标人参加开标评标会议人员

| 14.1 | 参加开标评标会议的人员及要求 | ■投标人参加开标评标会议的人员可以是以下两者之一： ■法定代表人。须指纹签到；须持法定代表人证明书、二代身份证、投标员登记表（原件及加盖投标人法人公章的复印件）办理指纹采集。 ■被授权委托人。须指纹签到；须持法定代表人授权委托书、二代身份证、投标员登记表（原件及加盖投标人法人公章的复印件）办理指纹采集。如投标文件中需提供法定代表人授权委托书，投标文件中法人授权委托书上的被授权委托人必须与参加开标评标会的被授权委托人一致。 □投标人参加开标评标会议的人员必须为拟派项目负责人。须指纹签到；须持法定代表人授权委托书、二代身份证、投标员登记表（原件及加盖投标人法人公章的复印件）办理指纹采集。如投标文件中需提供法定代表人授权委托书，投标文件中法人授权委托书上的被授权委托人必须为拟派项目负责人。 ■其他事项：指纹采集和签到工作，按珠建交通[2013]8号文件（文件查询网址：http://ggzy.zhuhai.gov.cn/zxgg/93292.jhtml）执行。投标人参加开标评标会议的人员应全程参会，否则一切后果由投标人自行承担。 |
| --- | --- | --- |

- 15.各类人员组成

| 15.1 | 招标人 工作人员 | ■招标人工作人员由[ 3 ]名成员组成，其中招标人委派[ 0 ]名，招标代理机构委派[ 3 ]名。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |
| 15.2 | 招标人监督小组 | ■招标人监督小组由[ 2 ]名（不少于2名）成员组成。 □其它事项：[ ]。 |
| 15.3 | 资格审查 委员会 | □资格审查委员会由[ ]名（一般项目为三人以上单数，采用部分推荐入围方式的项目为五人以上单数）成员组成，其中招标人委派[ ]名，招标代理机构委派[ ]名（一般项目不得超过总人数的三分之一，采用部分推荐入围方式的项目招标代理机构不得委派资格审查委员会成员）。 ■其它事项：[1、当参与投标的投标人不足20家（含20家）时，资格审查委员会由[3]名组成，其中招标人委派[ 2 ]名，招标代理机构委派[ 1 ]名。2、当参与投标的投标人超过20家时，资格审查委员会由[ 5 ]名组成，其中招标人委派[ 5 ]名，招标代理机构委派[ 0 ]名。]。 |
| 15.4 | 评标委员会 | ■评标委员会由[ 5 ]名（五人以上单数）成员组成。 □其它事项：[ ]。 |
| 15.5 | 定标委员会 | ■定标委员会由[ 5 ]名（五人以上单数）成员组成。 □本项目不组织定标委员会，□由招标人按照招标文件规定定标/□授权评标委员会按照招标文件规定定标。（适用价格竞争定标法） □其它事项：[ ]。 |

- 16.投标报价

| 16.1 | 投标报价 方式 | ■工程量清单报价/□其它方式[ ]。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |
| 16.2 | 成本参考线 | □使用[ ]部门公布的成本参考线。 □投标总价成本参考线为[ ]元。 □详见招标文件附件—《成本参考线》。 ■不设成本参考线。 □其它事项：[ ]。 |
| 16.3 | 项目措施费 | ■完成招标工程量清单项目所需的所有措施费用，投标人应当根据招标项目具体情况，以“项”列清单报价。 □由于设计变更或地质条件发生变化产生的其他措施项目费，按照[ ]结算。 ■其它事项：详见合同专用条款10.4。 |
| 16.4 | 暂列金额 | ■按照[4193774.01]元报价，按照实际发生额结算。 □其它事项：[按照工程量清单说明进行报价]。 |
| 16.5 | 暂估价 | □按照[ ]元报价。 □暂估价使用范围：[ ]。 □暂估价部分发包方式：□由中标人发包/□由招标人发包/□其它方式[ ]。暂估价部分预算金额按照《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》规定的属于应当招标范围的，应当通过招标进行发包。 |
| 16.6 | 计算误差 风险 | □投标人认为招标工程量清单存在计算错误的应当在投标截止之前至少提前10天或在招标人和所有投标人共同认可的时间之内以书面方式向招标人提出。否则，一旦中标，招标工程量清单误差□单项/□累计在+[ 3 ]%（含本数，≤3）或-[ 3 ]%（含本数，≤3）之内的不予调整。 ■其它事项：[工程量清单单项数量与施工图计算数量出现误差，对误差部分进行调整 ]。 |

- 17.承包合同

| 17.1 |  | 合同文本 | □使用国家建设部、国家工商行政管理局监制的《建设工程施工合同》（示范文本）。 □使用广东省建设厅监制的《广东省建设工程施工合同》（示范文本）。 ■其它事项：使用招标人提供的合同范本。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.2 |  | 承包方式 | □施工总承包。 ■施工专业承包。 ■其它事项：固定合同单价承包。合同单价在招标文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整，符合造价调整条件及范围的项目按施工合同约定进行调整。 |
| 17.3 |  | 分包规定 | ■中标人应当自行完成应当由中标人完成的承包合同的所有内容，不得分包。 □中标人应当自行完成应当由中标人完成的承包合同的主要内容，次要内容若需分包应当符合分包条件，征得招标人同意，按照规定办理分包手续。 □分包条件：分包单位必须具有相应资质并符合相关规定。 ■其它事项：具体要求详见施工合同约定。 |
| 17.4 |  | 项目管理机构要求 | □中标人若需变更项目主要管理人员应当符合下列变更条件，征得招标人同意，按照规定办理变更手续。 □变更条件：[ ]。 ■其它事项： - 项目管理机构人员配备须符合《珠海市建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》（珠规建建〔2010〕48号）规定要求。 - 资格审查仅检查项目负责人，其他人员由投标人中标后再报备。 3、合同履约期间，项目管理机构人员必须按照投标文件中所承诺的人员进行配置，中标人如须变更，除须符合变更条件要求和办理相应变更手续外，还须按承诺书所承诺支付违约金，招标人同时保留向中标人索赔的权利。 |
| 17.5 | 主要机械设备要求 |  | □[（说明机械设备名称、技术指标、数量）]。 ■其它事项：具体要求详见施工合同约定。 |
| 17.6 |  | 工期要求 | ■开工令发出之后 540 天。 □措施：实际工期比合同工期每提前[ ]天招标人按照[ ]标准予以中标人奖励，由于中标人原因导致工期拖延每拖延[ ]天中标人按照[ ]标准予以招标人赔偿。 ■其它事项：[ 1、具体工期计算从开工令发出之日开始计算。2、为方便投标人编制技术方案，暂定开工日期为2019年12月1日。3、进度达不到要求，我司每下一次催办函处罚工程款10万元，累计三次以上（含本数）则停止中标单位参与我司项目投标一年资格。]。 |
| 17.7 |  | 工程质量 要求及目标 | ■要求：合格。 ■标准：执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。 □措施：达到质量目标招标人按照[ ]标准予以中标人奖励，由于中标人原因导致质量事故中标人按照[ ]标准予以招标人赔偿。 □其它事项： |
| 17.8 |  | 安全生产 文明施工 要求及目标 | ■要求：合格。 ■标准：执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。 □措施：达到安全生产文明施工目标招标人按照[ ]标准予以中标人奖励，由于中标人原因导致安全生产事故中标人按照[ ]标准予以招标人赔偿。 □其它事项： |
| 17.9 |  | 材料设备 性能 及使用要求 | ■主要材料及设备性能必须符合国家、广东省、珠海市现行规范及要求。 ■主要材料及设备必须经具有检验资格的部门检验合格之后方可使用。 ■主要材料及设备必须经建设单位、设计单位、监理单位共同确认之后方可使用。 ■辅助材料及设备性能必须符合国家、广东省、珠海市现行规范及要求。 ■其它事项：主要材料必须符合设计图纸、预算书、招标文件、施工合同及国家相关规范的规定和要求。 |
| 17.10 |  | 设计以及 主要材料 及设备变更 | ■招标人有权根据使用要求和工程需要对设计、主要材料及设备进行变更，有权根据变更以及招标文件及承包合同约定的造价调整方式对造价进行调整，中标人必须予以执行。 □由于设计、主要材料及设备变更导致中标人实际损失的，中标人有权要求招标人按照变更造成的实际损失为限予以赔偿。 ■其它事项： 1、投标人的主材报价须响应或不低于招标人对主要材料的要求，否则，一旦中标，招标人有权指定符合设计规范要求的产品。 2、未注明的其它材料价格由投标人根据本工程的设计、本工程质量标准，按国家规范标准合格产品的市场价格自行确定报价，中标后不再调整。 3、设计变更及材料、设备更换必须按招标人规定的程序进行报审，经监理、招标人审批后方能实施。 4、经审批同意的设计变更及材料、设备更换，中标人不得以任何理由拒绝执行，若中标人拖延或拒绝执行招标人变更（或指令），招标人有权将此部分另行发包给第三方，因此增加的一切费用及造成招标人的一切损失由中标人承担。 |
| 17.11 |  | 承包风险 | ■由于政策调整导致项目终止，招标人将按照中标人实际已完成的部分支付费用，由于项目终止导致中标人实际损失的，由中标人自行承担。 ■由于政策调整或其他原因导致工程规模缩减，招标人将按照缩减之后的实际工程规模支付费用，由于工程规模缩减导致中标人实际损失的，由中标人自行承担。 □由于自然灾害、恶劣气候条件等不可抗力因素导致的实际损失，招标人承担实际损失的[ ]%，中标人承担实际损失的[ ]%。 □由于勘查单位、设计单位、监理单位等第三人原因造成工程质量、安全生产事故超过索赔限额导致的实际损失，招标人承担的实际损失的[ ]%，中标人承担实际损失的[ ]%。 □由于市场价格波动导致造价变化，□单项/□累计在合同总价+[ ]%（含本数）或-[ ]%（含本数）之内的部分，招标人将不予调整。 ■其它事项：详见合同条款。 |
| 17.12 |  | 支付担保 | □担保金额：[ ]元/中标价格的[ ]%。 □担保方式：□银行保函/□现金（采用银行转账方式）/其它[ ]。 □其它事项：[ ]。 |
| 17.13 |  | 履约担保 | ■担保金额：中标价格的10%。 ■担保方式：■银行保函■现金（采用银行转账方式） ■其它事项：[ 1、采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：国有商业银行或股份制商业银行的分支机构。 - 履约担保的期限：至合同工程竣工验收合格之日止。 - 承包人需在接到中标通知书25天内按合同专用条款中规定的数额向发包人提交履约担保；未按照招标文件规定提交履约担保的，视为放弃中标并没收保证金。] |
| 17.14 |  | 造价调整 条件及范围 | ■采用施工专业承包，招标文件及承包合同约定由中标人承担的风险因素范围之内不予调整。 □招标工程量清单误差□单项/□累计超过+[3 ]%（不含本数）或-[3]%（不含本数）的，调整超过的部分。 □由于设计、主要材料及设备变更造成工程量增加或减少、价格升高或降低导致的造价变化。 □由于工程商洽造成工程量增加或减少、价格升高或降低导致的造价变化。 □由于市场价格波动导致造价变化，□单项/□累计超过合同总价+[ ]%（不含本数）或-[ ]%（不含本数）的，调整超过的部分。 ■其它事项： 1.工程量清单误差予以调整；2.经发包人认可的工程变更予以调整；3市场价格波动予以调整。4、具体详见合同条款。 |
| 17.15 |  | 造价调整 方式 | □招标工程量清单中已有的项目按照中标人投标报价计算。 □招标工程量清单中没有的项目，中标人投标报价中有类似单价的参照类似单价计算，中标人投标报价中无类似单价的按照最高投标限价编制原则乘以中标费率（中标费率=（中标价－预留金-专项暂列金）／（经财政审核部门审核的预算价－预留金-专项暂列金）×100%）计算。 ■其它事项：具体详见合同专用条款第10.4款，另外工程量清单误差调整参照变更估价。 |
| 17.16 |  | 合同价款 支付 | ■预付款：本项目不支付预付款。 ■进度款：按照施工进度每月支付至已完工程量价款的80%（含本数）。 ■结算款：项目竣（交）工验收合格后，完成结算经工程造价管理部门审定后，支付结算价的97%；决算经工程造价管理部门审定后及保修期满，支付结算价的100%； ■其它事项：如市（或区）财政主管部门另有要求的从其规定。 |

- 18.签订合同

| 18.1 | 合同签订 时间要求 | ■《中标通知书》发出之后□15天/■30天/□[ ]天。 □其它事项： |
| --- | --- | --- |

- 19.投标人数量不足处理方式

| 19.1 | 投标人数量不足处理 方式 | 具有有效投标文件的投标人不足三家时，按照以下方式处理： ■本次招标失败，按规定直接发包或重新招标。 □将该情况公示三个工作日后，若存在具有有效投标文件的投标人时，按招标文件规定的定标方法从具有有效投标文件的投标人中确定中标人。否则，按规定直接发包或重新招标。（仅适用非第一次招标的情况） □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |

- 20.废除中标

| 20.1 | 废除中标 责任 | 由于中标人原因被废除中标，中标人将至少承担下列责任： ■被没收投标保证金。 ■重新确定中标人的中标价格高于原中标价格的，高于原中标价格的部分视为中标人违约给招标人造成的损失，招标人可以要求中标人予以赔偿。 ■承担因此给招标人造成的其它损失。 □其它事项： |
| --- | --- | --- |
| 20.2 | 废除中标 处理办法 | 由于中标人放弃中标或中标人存在影响中标结果的违法行为被废除中标的，招标人将按照下列方式处理： ■采用招标文件规定的定标方法，由原定标委员会从评审合格的其他投标人中确定中标人。 □重新组织招标。 □其它事项：[ ]。 |

- 21.附件列表

| 21.1 | 招标工程量 清单 | □[ ]页，附件编号：[ ]。 ■其它事项：详见工程量清单。 |
| --- | --- | --- |
| 21.2 | 项目概况及 招标内容 | □地质资料[ ]份[ ]页，附件编号：[ ]。 □水文资料[ ]份[ ]页，附件编号：[ ]。 □勘察文件[ ]份[ ]页，附件编号：[ ]。 □设计文件[ ]份[ ]页，附件编号：[ ]。 □其它事项：[ ]。 |
| 21.2 | 其它附件 | ■招标议程表，附件编号：[ ]。 □[ ]。 |

- 22.需要在专项条款说明的其它事项

| 22.1 | 投标报价风险 | ■投标报价应当包含完成招标工程量清单项目所需的所有费用，包括但不限于：工程量清单项目费、项目措施费、规费、税金、安全生产文明施工措施费、施工配合费、预留资金以及招标文件及承包合同约定应当由中标人承担的风险因素等费用。投标人应当根据招标工程量清单以及勘察、设计文件等材料自行考虑风险因素进行投标报价。 ■招标工程量清单的项目、数量及格式不得修改。否则，一旦中标，中标人将必须无条件接受招标人按照有利于招标人的原则对造价进行调整。 ■投标人应当按照招标工程量清单逐项填写单价及合价。 ■其它事项： 1、招标人有权根据设计要求和工程实际需要对部分材料、设备提出替换要求，投标人不得以任何理由拒绝。招标人根据市场价格对替换材料及设备做出价格置换，并调整合同价。 2、投标人必须为工程购买种类齐全且数额足额的保险，包括工程一切险、第三者险等必要保险。当工程遭破坏需要向保险公司索赔时，由中标人负责修复及向保险公司办理索赔等事宜。招标人不再承担赔偿责任。 3、由于天气及外部因素的影响，造成的为保证《施工图纸》全部内容的完成而引起的一切费用的增加由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不予调整。 4、投标人必须详细勘察现场，现有的现场条件即为移交给中标人的施工条件，请投标人根据项目现有条件综合考虑风险因素进行报价。 5、本工程投标报价时至少包含以下各项措施的费用（不论投标单位是否填报，均认为已含于投标报价中，结算时不再调整）: ①防台风、防暴雨及施工期间保证河道沟渠正常排水和泄洪的措施费用。 ②为招标人投保的工程险（保险期限至工程完工止，含工程一切险、第三者责任险）。 ③为保证安全生产、文明施工所需的费用。 ④各类机械设备的进退场费用、工程完工后的清场费用，施工淤泥的清运费用，各项材料、半成品、成品的费用。 ⑤施工合同（招标人提供合同文本）中所述的中标人应做的相关工作的费用。 6、在施工过程中，中标人的施工组织设计、施工方案、防台风、防暴雨、安全文明等施工措施及招标人委托的工作，经招标人或监理工程师审查后认为不能保证工程安全、工程质量及施工工期时，中标人应按照建设、质量、安全等行政管理部门、招标人或监理工程师的意见对方案和措施进行完善和修改，但工程费不调整。 7、各投标单位为完成分部分项工程量清单的内容，按照国家现行有关规定，为保证工程的质量和安全。 8、投标人因自身原因未查阅图纸复核工程量，从而导致计算有误差，在风险范围之内不予调整。 9、招标人及其工作人员任何违反法律和政策与中标人及其代理人所签订的增加工程造价或损害招标人利益的条例均属无效，不能作为工程结算的依据。 10、办理施工许可证所需费用由投标人在报价中综合考虑，投标人不报或漏报视为已包含在其他费用内而不予支付。 11、发包人不提供土源，也不指定取土点，如需外购土源由承包人自行解决并承担办理取土的相关手续及所需一切费用，承包人的施工土源必须合法，否则因此而造成的一切责任由承包人承担。 12、投标人在投标前，自行到现场踏勘，了解现场情况和施工中可能遇见的风险，投标时应详细审阅施工图，考虑各种安全维护措施和可能出现的各种风险，费用在综合单价及总投标报价中综合考虑，结算时不予调整。 13、防雷检测、管线接驳及工程移交所需的一切费用由中标人负责，其费用应在报价中综合考虑。 14、一个合格的承包商所应考虑到的不可预见风险。 |
| --- | --- | --- |
| 22.2 | 项目软件 管理费 | 项目管理软件费由投标人按10万元计入工程总价内，该费用用于购买招标人要求的相应工程软件及其服务，招标人将根据投标人实际购买软件所需的费用（需提供购买合同及发票）支付。 |
| 22.3 | 不平衡报价的处理 | 中标人如果存在不平衡报价，招标人可以在保证投标总价不变的前提下予以合理调整，中标人应无条件接受。不平衡报价处理的具体条款如下： 在签订合同前，招标人组织人员对中标人的工程量清单报价进行审核：（1）若中标人的工程量清单报价，超过如下范围：招标人招标清单预算相应单价与（1-中标人降幅率）乘积的 85 %～115 %，则视为存在不平衡报价。 （2）在保证投标总价不变的前提下，不平衡报价按照预算结合总体下浮原则进行调整，各工程量清单单价调整为财审批复的预算单价乘以（1-降幅率）。 （3）中标人降幅率=1-投标报价建安工程费/财审批复建安工程费 |

- 二、要素与规则

提示招标人：本章第（一）至（五）节表格中，招标人可以根据项目情况和《建设工程招标文件评审要素设置规则》自行设置评审要素。本章第（六）至（十四）节不得修改标准文本内容。如招标人需对相关规则进行调整，需在招标文件备案前将相关规则报市建设工程招标投标管理办公室同意后，增加新的章节并在招标文件第一章的相关条款中进行标识。

- （一）资格审查要素表

项目名称：	投标人名称：

| 序号 | 资格审查要素 | 审查标准 | 资格函件 证明材料 | 审查结论 | 不合格原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 保证金金额符合招标文件第一章4.1项要求，提交方式符合招标文件第一章4.2项和第四章第9项要求。 | 以现金方式提交投标保证金的以交易中心系统到帐情况为准，以银行保函方式提交投标保证金的，除按招标文件规定提交银行保函原件（单独密封）外，资格审查标书中需提供保函复印件加盖投标人公章。 | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书 | 符合招标文件规定格式。授权委托书有效期不短于投标有效期。 | 正本提供原件，副本提供复印件加盖公章。 | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 3 | 独立法人资格 | 符合招标文件第一章第5.1项要求。 | 提供工商行政管理部门核发的法人营业执照副本复印件加盖公章。 | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 4 | 项目负责人 | 符合招标文件第一章第5.1项要求。 | 项目负责人资格证书和身份证复印件加盖公章。 | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 5 | 投标承诺书 | 符合招标文件规定格式。 | 正本提供原件，副本提供复印件加盖公章。 | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 6 | 失信被执行人信息 | 不属于失信被执行人。 | 无需提供材料，以资格审查委员会在相关网站查询结果为准。 | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 7 | 其它不合格情况 | 不存在招标文件第三章规定的应作无效投标文件处理的情况或法律、法规、规章规定的应作无效投标文件处理的情况。 |  | 囗合格 囗不合格 |  |  |

资格审查委员会：							资格审查日期：		年		月		日

说明：

1.本表适用于资格审查委员会集体评审使用。

2.资格审查结论分为合格或不合格两个等级。任一资格审查要素审查结论为不合格的，资格审查结论为不合格。所有资格审查要素审查结论均为合格的，不得以其它理由认定资格审查结论为不合格。

- （二）技术标评标要素表

项目名称：	投标人名称：

| 序号 | 评标要素 | 评审内容 |  | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程重点难点分析与应对措施 | 描述本工程特点，分析关键性专业工程的施工特点与难点，并对工程质量、进度、造价和安全文明施工具有控制性影响的工程（工作）内容进行必要、简要的描述。 |  |  |  |
| 2 | 施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明 | 施工总体部署包括，对施工标段进行合理的分片分区安排；对各片区的主要人员及机械设备进行配置；对各片区主要施工方法和施工工艺进行简要说明；对应工程安排和场地布置，简要说明总的施工流向、施工程序及施工顺序。 |  |  |  |
| 3 | 施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明 | 根据招标人的工期要求和投标人的施工总体安排，规划施工关键线路，明确进度控制时间参数，绘制本工程施工总进度控制计划网络图和横道图，提出本工程总期和关键节点工期控制措施，以及关键节点工期延误的回补措施。 |  |  |  |
| 4 | 主要机械设备需求计划表及相关说明 | 主要机械设备配置数量合理且性能恰当。 |  |  |  |
| 5 | 劳动力需求计划表及相关 说明 | 主要施工阶段各工种人数合理且劳动力用工动态曲线变化规律合理。 |  |  |  |
| 6 | 周转材料需求计划表及相关说明 | 主要周转材料品种、数量满足施工要求。 |  |  |  |
| 7 | 其它意见 | 对投标文件的其它意见。 |  |  |  |
| 综合评价等级：囗合格 囗不合格 |  |  | 不合格原因： |  |  |

评标专家：									评标日期：		年		月		日

说明：

1.本表适用于评标专家独立评审使用。

2.指出各评标要素的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项。

3.综合评价等级分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于投标文件违反国家强制性条文标准的情形或出现招标文件否决性条款规定的情形。

- （三）经济标评标要素表

项目名称：	投标人名称：

| 序号 | 评标要素 | 评审内容 |  | 评价等级 | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价不得高于最高投标限价。唱标信封与经济标书中的投标报价金额一致。 |  | 囗合格 囗不合格 |  |
| 2 | 不可竞价 费用 | 暂列金额、暂估价等不可竞争费用与最高投标限价中一致 |  | 囗合格 囗不合格 |  |
| 3 | 清单格式 | 清单格式符合招标文件要求。 |  | 囗合格 囗不合格 |  |
| 4 | 其它不合格情况 | 不存在招标文件第三章规定的应作无效投标文件处理的情况或法律、法规、规章规定的应作无效投标文件处理的情况。 |  | 囗合格 囗不合格 |  |
| 综合评价等级：囗合格 囗不合格 |  |  | 不合格原因： |  |  |
| 签订合同前应注意和澄清的事项： |  |  |  |  |  |

评标专家：									评标日期：		年		月		日

说明：

1.本表适用于评标专家独立评审使用。

2.出现招标文件否决性条款规定的情形或不符合本表评审内容要求情形的，评价等级为不合格，其他均应评定为合格。

3.综合评价等级分为合格或不合格两个等级，评标要素中有任意一项或以上为“不合格”的，综合评价合格为不合格，每项评标要素评价等级均为合格的，不得以其它理由认定综合评价等级为不合格。评标专家发现投标文件的中存在签订合同前应注意和澄清的事项等情形的，应当在评标结论中指出。

- （四）业绩信誉要素表

项目名称：	投标人名称：

| 序号 | 要素名称 | 内容说明 | 参考证明材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似工程业绩 | 过往与本项目类似的业绩情况及其获奖情况。 | 施工合同、竣工验收报告等。 |  |
| 2 | 驻珠机构或团队状况 | 投标人目前驻珠机构或团队状况 | 驻珠机构营业执照或团队成员相关证件等。 |  |
| 3 | 拟投入本项目的人员机械设备情况 | 拟投入本项目的人员机械设备 | 人员机械设备清单及相关证明文件等。 |  |
| 4 | 土源来源情况 | 土源来源情况 | 合法土源取土许可证明，或提供与有土源取土许可证明的人签订的购买协议。 |  |
| 5 | 土源方量情况 | 投标人具有的土源方量 | 土源方量证明文件。 |  |
| 6 | 企业财务 | 企业财务状况主要指标营业总收入、营运资金（流动资产-流动负债） | 经审计的财务报告 | 提供财务报告关键页 |

备注：

1.业绩、信誉不作规模、数量、等级等下限要求。投标人自行选择最具代表性的业绩、信誉编制业绩信誉标书，投标文件中业绩、信誉数量超过本表规定数量的，招标人将按规定项数选取投标文件中顺序靠前的的业绩、信誉编入定标资料一览表。

2.评标委员会不对业绩信誉标书进行评审。

3.进入定标环节的投标人提供的业绩信誉情况将随评标公示在市公共资源交易中心网站公示。

- （五）部分推荐入围票决规则

- 招标文件第一章第6.2项规定采用部分推荐入围方式的，在资格审查合格的投标人超过二十名时，适用本规则。

- 资格审查委员会成员按照招标文件第一章第6.2项规定的推荐入围投标人数量，在各自的选票上选取相同数量的投标人。投标人根据得票数由高到低进行排名，选取规定数量的推荐入围投标人。

- 投票结果排序出现并列情形且影响入围结果时，对此并列的投标人按照投标报价低者优先的原则确定入围者。若仍存在投标报价相同且影响入围结果时，对此并列的投标人由资格审查委员会进行二次投票确定入围者。

- 资格审查委员会投票时应当注明投票理由。

- （六）合理低价排序法一规则

1.招标文件第一章第6.3项规定采用合理低价排序法一的，在资格审查合格的投标人超过二十名时，适用本规则。

2.已通过部分推荐入围方式入围评标环节的投标人不参与本规则计算，本规则所称入围人数为招标文件第一章第6.1项规定入围人数减去招标文件第一章第6.2项规定的推荐入围投标人数，记为入围人数N。

3.在资格审查合格的投标人中，去掉投标报价最高和最低的各百分之T（T为招标文件第一章第6.3项规定的修整系数，去掉的人数不能整除时向下取整），去掉的投标人不再参与后续计算、排序与入围。去掉后投标人数量不足入围人数的，省略此环节。

4.计算投标人的投标报价算术平均值X，再根据招标文件第一章第6.3项中确定的基准价下浮率P，计算入围评审基准价（评标基准价=X（1-P））。

5.招标文件第一章第6.3项规定排序方式为两侧排序的，按照投标报价与入围评审基准价之差的绝对值由低到高的顺序，对投标人进行排序。投标报价与入围评审基准价之差的绝对值相同时，投标报价低者排序在前。

6.招标文件第一章第6.3项规定排序方式为向上排序的，投标人排序方式如下：

6.1 对投标报价不低于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由低到高的顺序进行排序。该部分投标人排序最前。

6.2 对投标报价低于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由高到低的顺序排序。该部分投标人排序在投标报价不低于入围评审基准价的投标人之后。

7.招标文件第一章第6.3项规定排序方式为向下排序的，投标人排序方式如下：

7.1 对投标报价不高于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由高到低的顺序进行排序。该部分投标人排序最前。

7.2 对投标报价高于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由低到高的顺序排序。该部分投标人排序在投标报价不高于入围评审基准价的投标人之后。

8.设有成本参考价且招标文件第一章第6.4项规定不使用投标人信用评价等级的项目中，排序前N名的投标人中投标报价总价低于成本参考价的投标人数量大于N的50%时，按照以下规则对本规则入围评标环节的投标人选取方式进行调整：

8.1 在投标人中按照本规则第5、6或7条确定的排序，按照N的50%的名额（不能整除时向上取整）选取排名靠前的投标人入围评标环节。

8.2 将投标报价总价不低于成本参考价的投标人根据本规则第5、6或7条确定的排序，按照N的50%的名额（不能整除时向下取整）选取排名靠前的投标人入围评标环节。

8.3 投标报价总价不低于成本参考价的投标人数量不足N的50%时，不足名额按照投标报价由高到低顺序在剩余投标人中选取补足。

9.出现投标报价相同的情况时，排序并列。设有成本参考价且招标文件第一章第6.4项规定不使用投标人信用评价等级的项目中，存在投标报价相同且影响入围结果的情况时，此并列的不受招标文件第一章第6.1项规定的入围投标环节的名额限制，全部入围评标环节。

- （七）分级选取法规则

1.招标文件第一章第6.4项规定采用分级选取法的，在资格审查合格的投标人超过二十名时，适用本规则。

2.已通过部分推荐入围方式入围评标环节的投标人和价格竞争环节中按照修整系数去掉的投标人不参与本规则计算和入围，本规则所称入围人数为招标文件第一章第6.1项规定入围人数减去招标文件第一章第6.2项规定的推荐入围投标人数，记为入围人数N。

3.本规则所称投标人价格竞争排序指按照招标文件第一章6.3项确定的排序方法和招标文件第二章对应的排序规则确定的投标人排序。

4.按照招标文件第一章第6.4项规定的入围轮次和各轮入围人数，选取入围评标环节的投标人的方法如下：

4.1 在信用评价等级为最高级的投标人中，按照投标人价格竞争排序由前到后的顺序，选取规定人数的第一轮入围投标人。

4.2 在剩余的信用评价等级为最高级的投标人和信用评价等级为第二高级的投标人中，按照投标人价格竞争排序由前到后的顺序，选取规定人数的第二轮入围投标人。

4.3 以此类推，完成后续轮次的选取，直至完成所有轮次选取，产生完整的入围名单。

4.4 在任一轮选取中可供选取的投标人数量不足本轮入围人数的，所有可供选取的投标人均入围评标环节，不足名额在下一轮选取时补足。

4.5 在任一轮抽取中，存在排序相同且影响入围结果的情况时，此并列的投标人中信用等级高者优先。若信用等级也相同的，不受招标文件第一章第6.1、6.4项规定的入围投标环节的名额和本轮选取名额限制，全部入围评标环节。

（八）直接票决定标法规则

1.招标文件第一章第8.1项规定采用直接票决定标法的，适用本规则。

2.招标文件第一章第8.1项规定票决方法为一次票决法的，票决方式如下：

2.1招标人组建的定标委员会在进入定标环节的投标人中，以每人投票支持一个投标人的方式，得票最多且过半数的投标人为中标人。

2.2当没有投标人得票超过半数时，选择得票最多的2个投标人（按上一轮得票多少的顺序选择，出现平票且影响二次投标范围的情形时，所有平票投标人一并纳入下一轮的投票范围）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的投标人为止。

3.招标文件第一章第8.1项规定票决方法为逐轮淘汰法的，票决方式如下：

3.1 招标人组建的定标委员会在进入定标环节的投标人中，以每人投票支持3个投标人的方式，得票最多的3个投标人进入下一轮的淘汰投票。在确定第3个投标人时如果出现平票的，则得票相同的投标人一并进入下一轮的淘汰投票。

3.2 原则上每轮淘汰1名投标人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的投标人被淘汰。得票最多的投标人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的投标人不少于2名，否则在得票最多的几个投标人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的投标人进入下一轮淘汰投票。

根据前述规则，直至剩余1名投标人为中标人。

4.定标委员会成员投票时应注明投票理由。选票范本参照以下格式。

一次票决定标选票

招标项目名称：

| 支持的投标人 | 支持理由 |
| --- | --- |

定标委员签名：                                            时间：

逐轮淘汰定标首轮选票

招标项目名称：

| 支持的投标人 |  | 支持理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

定标委员签名：                                            时间：

逐轮淘汰定标淘汰阶段选票

招标项目名称：

| 淘汰的投标人 | 淘汰理由 |
| --- | --- |

定标委员签名：                                            时间：

- 三 、投标文件否决性条款摘要

提示招标人：本章不得直接修改标准文本内容，如招标人需修改或补充条款，应当在本章开头“招标人对本章的修改”项中明示，否则，对条款的修改或补充无效，以标准文本为准。

如招标文件的修改或答疑文件中增加否决性条款的，招标人应当重新编写本章节内容，将新增否决性条款摘要列入本章节，并发布新的完整的《投标文件否决性条款摘要》。否则，增加的否决性条款无效。

提示投标人和评标委员会：本章节是本工程招标文件(含招标文件的修改、答疑文件等)中涉及的所有否决性条款的摘要，除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。

招标人对本章的修改：

□第[      ]款修改为：[      ]。

■增加第[2]款：[2.8未按招标议程安排时间购买招标文件的。]

- 1.取消投标资格的情形

1.1 拒绝服从《招标议程安排表》安排；

1.2 存在违反招标投标相关会议现场管理制度或会议纪律的行为被指出之后仍然拒绝纠正；

1.3 存在未获允许对招标人工作人员、资格审查委员会成员、评标委员会成员、或定标委员会成员施加影响的行为。

- 2.拒绝投标的情形

招标人或拟派项目管理人员拒绝存在以下情形的投标人的投标：

2.1 自招标公告发布之日起前三年内有贿赂犯罪记录；

2.2 被依法取消或者暂停承揽业务；

2.3 自招标公告发布之日起前三年内因串通投标、弄虚作假、允许其他单位或者个人以投标人名义投标等违法行为受到相关部门行政处罚；

2.4 自招标公告发布之日起前一年内因转包、违法分包、挂靠等违法行为受到相关部门行政处罚；

2.5 违反工程质量、安全生产管理规定等原因被珠海市相关部门责令停工整改且在停工期内的或者责令改正而未改正；

2.6 为被失信执行人；

2.7招标文件第一章第5.2项规定的情形；

2.8 法律、法规规定的其它情形。

在资格审查、评标、定标或者中标后发现投标人在投标时存在以上情形的，招标人仍可以取消该投标人的投标资格和中标资格，并追究相关责任。

- 3.在开标阶段不予受理的情形

3.1 在投标截止时间以后逾期送达或者未送达指定地点；

3.2 未按本招标文件的规定进行密封、标记；

3.3 参加开标评标会议的人员不符合招标文件第一章14.1项要求。

3.4 投标人未按招标文件要求提交投标保证金。

- 4.围标串标的情形

有下列情形之一的，除按废标处理外，招标人将提请建设行政主管部门或者有关行政管理部门依法做出处理：

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者其它成员存在相同人员；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标文件除了规定格式及内容之外的其它格式、内容相同或者大量雷同；

4.7法律、法规规定的其它围标串标情形。

存在于开标过程、资格函件的情形由资格审查委员会认定，存在于唱标信封、技术标书、经济标书的情形由评标委员会认定，定标委员会可以就存在于各类标书的情形作出认定。

- 5.无效投标文件的情形

有下列情形之一的，按无效投标文件处理而让该投标文件退出招标程序。经确认的无效投标文件，招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件：

5.1 投标文件未按招标文件的相关规定加盖投标人企业公章，或没有投标人企业法定代表人或其授权委托人签章；

5.2 投标文件未按照招标文件规定的格式编制，或投标文件正本或副本数目不足，或主要内容不够完整或关键字迹无法辨认；

5.3 投标人以他人的名义投标或有弄虚作假投标嫌疑；

5.4 投标人拒不按照资格审查委员会或评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

5.5 投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件；

5.6 参加联合体的各成员再以自己的名义单独投标的，或同时参加两个或两个以上的联合体投标的；

5.7 资格审查结论为不合格；

5.8 技术标或经济标综合评价等级为不合格；

5.9 投标人不符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条和《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》第三十六条规定。

5.10 投标文件中存在法律、法规、规章规定的应作无效投标文件处理的情形。

资格审查委员会可以就5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.9、5.10项进行认定，评标委员会可以就5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.8、5.9、5.10项认定。应用5.10项认定投标文件为无效投标文件时，应当有明确的法律、法规、规章依据。

- 四、通用条款

提示招标人：本章内容不得直接修改标准文本，如招标人需修改或补充条款，应当在本章开头“招标人对本章的修改”项中明示，否则，对条款的修改或补充无效，以标准文本为准。

招标人对本章的修改：

□第[      ]款修改为：[      ]。

□增加第[      ]款：[      ]。

- 1、总则

1.1 除特别注明之外，招标文件所指国家均为中华人民共和国。

1.2 招标投标相关的语言均应当使用中文（汉语，下同）及阿拉伯数字，必要或生僻的专业名词使用其他语言的应当附有中文注释。

1.3 招标投标相关的计量均应当使用国家法定计量单位。

1.4 招标文件及投标文件所指天均为日历天，工作日均为国家机关法定工作日，时间均为北京时间。

除特别注明外，招标文件中的有关资格条件、业绩信誉条件等内容中“前X年”、“前X月”等时间均自招标公告发出之日起的当月开始计算。

1.5 投标人提供的通讯方式应当为招标人可以实现的通讯方式。否则，招标人将不承担文件、材料无法及时送达或相关信息无法及时告知的责任。

1.6 招标文件的解释权利归于招标人，解释的顺序按照发出时间的相反顺序。

1.7 招标人向投标人提供的有关招标项目的情况及数据是招标人现有的可以提供的真实情况及数据，投标人由此作出的理解及结论，招标人将不承担任何责任。

由于招标内容发生变化，导致原已符合投标资格的投标人不符合招标内容变化之后的投标资格无法继续参加投标的，将退还投标人已支付给招标人及招标代理机构的费用，不予任何补偿或赔偿。

1.8 招标文件包括招标公告（适用公开招标）及招标文件目录载明的所有文件、材料，以及招标人向投标人发出或提供的其他与招标投标相关的所有文件、材料。

招标文件除招标公告之外将以书面方式（包括信函、电报、传真等可以文字表现所载内容的方式或在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）公布，下同）发放给所有投标人。

1.9 投标人应当仔细检查、阅读招标文件的所有内容，发现招标文件存在缺页或错误应当及时向招标人提出。

投标人未能仔细检查、阅读招标文件的所有内容或未能及时发现招标文件存在缺页或错误导致投标人损失的，招标人将不承担任何责任。

1.10 投标人认为招标文件存在表述歧义、招标工程量清单计算错误或其他需要招标人予以澄清的问题，应当于投标截止之前至少提前10天以书面方式向招标人提出。

招标人对投标人提出的问题将在投标截止之前至少提前7天集中在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）予以澄清或说明，澄清或说明将不会透露问题的来源。招标人无法及时予以澄清或说明的将适当顺延投标截止时间。

投标人未提出问题的，视为投标人已充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，视为投标人已接受招标文件的所有内容。

- 1.11 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 15 日之前，招标人可以在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）发布招标文件修改公告，对招标文件进行修改。招标人修改招标文件未及时发布公告的，将按照法律法规规定适当顺延投标截止时间。

1.12 投标人的法定代表人或被授权委托人可以于《招标议程安排表》中载明的时间及地址参加现场踏勘，以获取编制投标文件及签署合同可能需要的情况及数据。

投标人参加现场踏勘、答疑会议的费用以及责任、风险由投标人自行承担。

投标人法定代表人或被授权委托人未参加现场踏勘导致投标人损失的，招标人将不承担任何责任。

1.13 出现招标失败情况时，招标人将按招标文件第一章19.1项和相关规定处置，不予任何补偿或赔偿：

1.14 参与招标投标活动的各方以及相关工作人员应当严格遵守中华人民共和国、广东省，珠海市有关法律、法规、规章的规定。

- 2.项目概况及招标内容

2.1 项目已具备施工招标条件。

- 3.施工合同

3.1 施工合同包括但不限于招标文件载明的内容。

- 4.招标公告及投标邀请

4.1 招标公告所载内容与招标文件一致（适用公开招标）。

4.2 招标人不予接受未获邀请的潜在投标人提出的关于邀请投标人参加投标的申请或疑问（适用邀请招标）。

- 5.招标议程安排

5.1 《招标议程安排表》包括进行招标投标活动相关事项的时间及地址安排，招标人、投标人应当于《招标议程安排表》载明的时间、地址进行有关事项。

5.2 《招标议程安排表》没有安排的事项为本次招标投标活动不需要或不开展的事项。

5.3 招标人可以根据情况与珠海市公共资源交易中心协商调整《招标议程安排表》的相关安排，调整涉及投标人参加投标相关的任何变化将以书面方式发放给投标人。

- 6.投标有效期限

6.1投标有效期按招标文件第一章第11项执行。在此期间，投标人的投标文件保持有效，且将受招标文件约束。

6.2 投标人在投标有效期限之内撤回投标文件或拒绝履行投标文件承诺的将被没收投标保证金，造成招标人损失的，投标人应当赔偿损失。

6.3 原定投标有效期限终止之前，若出现特殊情况，招标人将以书面方式向投标人提出延长投标有效期的要求。

6.4投标人应当以书面方式答复是否接受延长投标有效期的要求。

投标人同意延长投标有效期的，不得要求撤回或修改投标文件，采用投标保证金的投标保证金有效期限自动相应延长。

投标人拒绝延长投标有效期的，投标失效，投标人可以收回投标保证金。

投标人未有答复的，视为拒绝延长投标有效期。

- 7.投标资格

7.1 投标人应当满足《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条和《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》第三十六条规定。

7.2 由两个或两个以上投标人组成联合体以一个投标人的身份共同投标时，除符合投标须知中所规定的投标资格外，还应符合下列要求：

7.2.1联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方承担的工作和责任，并将该共同投标协议作为投标文件资格函件的组成部分一并提交招标人；

7.2.2联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独投标，也不得再组成新的联合体或参加其它联合体在同一项目中投标，否则，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；

7.2.3联合体各方应当共同推荐一名联合体主办人，由联合体各方提交一份由法定代表人签署的授权书，证明其主办人资格，该授权书作为投标文件资格函件的组成部分一并提交招标人；

7.2.4联合体主办人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责合同的全面履行和接受中标工程款的支付；

7.2.5联合体的投标文件及中标后共同签署的合同书对联合体各方均具法律约束力，并承担连带责任；

7.2.6除另有规定或说明，本招标文件中“投标人”一词亦指联合体各方。

- 8.投标费用

8.1 投标人应当按照招标文件第一章第12项规定支付应当由投标人支付的费用。

8.2 除了按照招标文件第一章第12项规定应当由投标人支付的费用之外，中标人还应当按照招标文件第一章第12项规定支付应当由中标人支付的费用。

8.3 投标人参加投标发生的一切费用自理。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

- 9.投标保证金

9.1 投标人应当于《招标议程安排表》载明的截止期限之前按照招标文件第一章规定的金额、方式提交投标保证金。

9.2 投标保证金是投标文件的组成部分。

9.3 采用现金方式提交投标保证金的，必须通过银行转账，且必须从经交易中心登记备案的企业基本账户中转出。投标人需通过“建设工程投标保证金管理系统”获取投标保证金收款账号信息，向指定收款帐号转入足额投标保证金，提交时限应满足《招标议程安排表》要求。

采用现金方式提交投标保证金的投标人应当将转帐银行的投标保证金进帐单原件带至开标会议现场，一旦投标保证金未能确认到帐，可以作为要求招标人复核投标保证金是否到帐的依据，否则，招标人可以不予复核，由此引起的责任将由投标人自行承担。

采用现金方式提交投标保证金的投标人应当按照珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn） 首页“投标保证金”栏目中《关于启用“建设工程投标保证金管理系统”的通知》（珠公共资源〔2014〕14号）和《企业缴纳保证金操作手册》的规定办理投标保证金事宜。

9.4 采用银行保函方式提交投标保证金的，投标保函应当按照不少于招标文件第一章第3.1项规定的金额和招标文件第六章《投标保函》格式出具，招标人不接受其它格式的银行保函。

采用银行保函方式提交投标保证金的，投标保函原件应当按照招标文件第一章第13.1项要求封装并作为投标文件的一部分与其它部分一起提交招标人。同时，投标人应当将加盖投标人公章的投标保函复印件编入资格函件。

9.5 未发生可能影响中标结果的异议或者投诉的，招标人将在中标公示结束之日起5个工作日内向未中标的投标人退还投标保证金。

发生可能影响中标结果的异议或者投诉的建设工程招标，招标人将在异议或者投诉处理完毕之日起5个工作日内向未中标的投标人退还投标保证金。

中标人的投标保证金将自招标人与中标人签订合同之日起5个工作日内退还。

采用现金方式提交投标保证金的，投标保证金将退回投标人账户。

9.6 下列情形，招标人将在5个工作日之内退还投标人的投标保证金：

9.6.1招标终止；

9.6.2招标失败需要重新招标；

9.6.3投标人拒绝在投标有效期限终止之后延长投标有效期限。

9.7 投标人存在下列行为之一，投标保证金不予退还。投标人没有提交投标保证金或者造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当赔偿损失。

9.7.1放弃中标的；

9.7.2投标截止之后至投标有效期限终止期间撤回投标文件的；

9.7.3由于违法行为被取消投标资格或中标无效的，但投标人与招标人串通投标的除外。

9.8 投标人涉嫌违法行为正在调查处理期间的，投标保证金将在调查处理完毕后再按照规定处理。

- 10.投标报价

10.1 投标人应当按照招标文件第一章第16项的相关规定进行投标报价。

10.2 投标报价最小计量单位为“元”，小数点之后保留两位数值，小数点之后超过两位的数值按照四舍五入处理。

10.3 无论采用何种报价方式，投标报价的有效值应只保留小数点后两位数值，超过小数点后两位的数值视为细微偏差，按照四舍五入处理。

- 11.投标文件

11.1 投标文件应当使用不能擦去的黑色（彩色图表除外）墨水打印或书写。

11.2 投标文件每一份正本、副本应当分别在投标文件封面注明“正本”或“副本”。

投标文件每一份正本、副本应当各自装订成册。

投标文件正本与副本若不一致将以正本为准。

11.3 投标文件应当使用招标文件附件提供的格式（表格可以按照同样格式扩展）编制，未提供格式的投标人可自行确定。

11.4 投标文件包装应当按照招标文件附件提供的格式及说明进行密封及标志，未提供格式的投标人可自行确定。

11.5 投标文件若有修改应当在修改处加盖投标人法人公章。

投标文件应当尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若存在涂改及行间插字，招标人将不承担任何可能因此而造成的辨识错误或不利于投标人的结果。

11.6 投标文件应当由投标人法定代表人或被授权委托人签署并加盖投标人法人公章。

11.7 投标人应当于《招标议程安排表》载明的投标截止时间之前将投标文件送达《招标议程安排表》载明的地址及负责接收相关文件的工作人员。逾期送达的或未送达指定地址的投标文件，招标人将不予受理。

11.8 投标人在投标截止之前，可以书面方式补充、修改、替代或撤回已经提交的投标文件。

投标文件的“补充”、“修改”除了应当符合招标文件专用条款及通用条款关于“投标文件组成及编制”、“投标文件份数及封装”的规定之外，还应当在“补充”、“修改”的封面及封装表面注明“补充”或“修改”。

投标人在投标截止之后，不得补充、修改、替代或撤回投标文件，但招标文件规定可以在投标截止之后提交的部分文件或招标人、评标委员会要求投标人作出的承诺或细微偏差补正除外。

11.9 定标结束之后，所有投标文件将由招标人封存。

投标人需要取回投标文件的，应当在中标通知书发出之后3个工作日之内与招标人联系。否则，招标人将自行处理。

- 12.投标人参加开标评标会议人员

12.1 代表投标人参加开标评标会议的人员应当在开标会议开始之前完成签到。未签到的，视为未能按时参加开标评标会议处理。

- 13. 细微偏差修正

13.1细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在次要内容存在细微计算误差或提供的技术信息、数据不够完整等情况，补正之后不会造成对其他投标人不公平（超出投标文件的范围或改变投标文件的真实意思表示）或对招标人造成不利的结果。

13.2 存在细微偏差的投标文件，资格审查委员会或评标委员会应当在资格审查或评标时进行认定并要求投标人书面承诺同意补正细微偏差。

书面承诺为经代表投标人参加开标评标会议的人员现场签名确认的原件或从投标文件所载传真号码中发出的加盖投标人公章传真件。

投标人书面承诺同意作出补正之后，应当视为有效投标文件。若投标人拒绝补正，其投标文件将被拒绝。

13.3 资格审查过程中发生需要投标人补正的情况时，招标人工作人员应当通过投标文件中载明的联系电话告知投标人限时进行补正，由代表投标人参加开标评标会议的人员在限时内到达现场进行补正或在半小时内通过投标文件所载传真号码发出的加盖投标人公章书面承诺传真件，逾期视为投标人拒绝补正。限时一般为通知发出时间起半小时，资格审查地点偏远的，招标人可以适当延长限时。

投标人应保证资格审查时投标文件中载明的联系电话畅通，该联系电话无法联系投标人时，同样视为投标人拒绝补正，责任由投标人自行承担。

13.4 开标、评标过程中发生需要投标人补正的情况时，应当由代表投标人参加开标评标会议的人员在开标、评标地点进行现场补正，除在开标、评标地点或指定等候地点宣读外，招标人不承诺以其他方式通知投标人进行补正。代表投标人参加开标评标会议的人员离开开标、评标地点或未在指定地点等候的，视为投标人拒绝补正，责任由投标人自行承担。

13.3细微偏差按照下列原则进行补正：

13.3.1投标报价大写金额与小写金额不一致的，除非大写金额存在明显的小数点错误，否则，应当以大写金额为准，修改小写金额。

13.3.2投标总价金额与分项报价合计金额与不一致的，除非投标总价金额存在明显的小数点错误，否则，应当以投标总价金额为准，修改分项报价合计金额。

13.3.3其他细微偏差按照有利于招标人的原则进行补正。

- 14.资格审查委员会

14.1 资格审查委员会按照招标文件第一章第15.3项规定人数，由招标人代表及招标代理代表组成。

- 15.评标委员会

15.1 评标委员会成员一般由招标人从评标专家库内以随机抽取方式确定，同属一个单位的评标委员会成员不得超过二人。

15.2 适用《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》第四十七条第三、四款的情形时，取得市建设主管部门的批准后，招标人将采用自行推荐或异地抽取等方式组建评标委员会。

- 16.定标委员会

16.1 定标委员会按照招标文件第一章第15.5项规定人数，由招标人按照《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》第五十四条规定组建。

- 17.开标、评标、定标、中标

17.1 投标人应当于《招标议程安排表》载明的时间、地址参加相关会议（招标文件另有规定的除外）。

17.2 资格审查结果、评标结果和进入定标环节的投标人业绩信誉情况将在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）公示2个工作日，以上公示期不影响后续程序进行。

17.2 中标结果将在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）公示3个工作日，公示期满未有异议的，招标人将于5个工作日之内向中标人发出《中标通知书》。

17.3 《中标通知书》为施工合同的组成部分。

- 18.签订合同

18.1 招标人、中标人应当于招标文件第一章第18项规定的时间之内由双方法定代表人或被授权委托人共同签订合同。

中标人为联合体投标人的，联合体投标人各方应当共同与招标人签订合同。

18.2 招标人和中标人对部分合同条款存在争议的，应当按照招标文件约定的争议解决途径，就争议内容签订解决争议的协议或者向行政管理部门申请行政调解，不影响合同签订时间和无争议部分的执行。

- 19.废除中标

19.1 中标通知书发出之后，除招标人提出招标文件之外中标人不能接受的合同条件之外，中标人有下列情形之一的，视为放弃中标，已发出的《中标通知书》自动失效，由此引起的所有责任将由投标人承担：

19.1.1 书面明确表示放弃中标的；

19.1.2 提出招标人不能接受的附加条件的；

19.1.3 提出招标人不能接受的有关投标文件或者合同实质内容更改要求的；

19.1.4 未按照招标文件规定与招标人签订合同的；

19.1.5 未按照招标文件规定向招标人提交履约担保的。

19.2 中标人存在弄虚作假骗取中标或与围标串标等影响中标结果的违法行为的，招标人将废除投标人的中标，已发出的《中标通知书》及已签订的承包合同自动失效，由此引起的所有责任将由投标人承担。

- 五、开标、资格审查、评标、定标工作细则

提示招标人：本章不得直接修改标准文本内容，如招标人需修改或补充条款，应当在本章开头“招标人对本章的修改”项中明示，否则，对条款的修改或补充无效，以标准文本为准。

招标人对本章的修改：

□第[      ]款修改为：[      ]。

□增加第[      ]款：[      ]。

- 1.开标

1.1 开标由招标人委派的代表负责，由招标人指定的工作人员主持。投标人代表应当按照招标文件第一章第14项规定参加开标。

1.2 开标在招标议程表规定时间和规定地点进行。

1.3 招标人工作人员宣读招标人、公共资源交易中心及监督人员名单及组成情况，宣读开标会议注意事项。

1.4 招标人工作人员请投标人代表按照投标人签到顺序逐个检查所有投标人的投标文件密封情况，记录、宣读检查情况。

1.5 招标人工作人员按照交易中心系统显示现金方式投标保证金情况和收取的投标保函情况，按照投标人签到顺序逐个检查、宣读所有投标人的投标保证金（银行转账）提交情况，记录投标保证金（银行转账）提交情况。

1.6 招标人工作人员提交投标文件密封、投标保证金检查情况记录，宣读投标文件密封、投标保证金不符合招标文件规定的投标人名单。

1.7 招标文件第一章第6.4项规定使用信用评价等级的，由招标人工作人员查询各投标人的相应信用评价信息并录入电子辅助评标系统。

1.8 由招标人工作人员当众拆封唱标信封并宣读投标人名称、投标报价，以及其他需要宣读的内容。

1.9 由招标人工作人员将各投标人的投标报价，以及唱标信封中的其他主要内容录入电子辅助评标系统。

1.10 投标人对密封情况、投标保证金检查情况、信用评价信息、投标报价等开标内容有异议的，应当在开标现场提出，招标人工作人员应当当场作出答复，并制作记录。

1.11 开标会议结束。

1.12 各投标人资格函件与投标保函原件由招标人工作人员存放至招标议程表中规定的资格审查地点。其它标书由招标人工作人员存放至交易中心指定地点。

- 2.资格审查

2.1本项目资格审查方式为资格后审，由资格审查委员会在开标后、评标前进行资格审查。

2.2资格审查在招标议程表中确定的时间和地点封闭进行。招标人应当对资格审查全程进行视频和音频记录。

2.3招标人工作人员宣布资格后审会议开始，宣读资格审查会议注意事项，宣读资格审查委员会组成情况。由资格审查委员会推荐或选举一名资格审查委员会成员担任主任委员。

2.4 资格审查委员会逐个开启投标人递交的资格函件，并严格对照招标文件第二章《资格审查要素表》，审核判断投标人是否满足相关资格审查要素要求并给出投标人的资格审查结论。

2.5审查过程中如出现疑问，资格审查委员会可以要求投标人进行澄清说明，并根据招标文件设置的条件要求进行判断；如出现投标人资格审查结论为不合格时，应当向投标人说明情况，并允许投标人答辩。资格审查委员会应当书面记录有关情况。

2.6 招标人工作人员应当通过投标文件中载明的联系电话告知投标人限时进行澄清、答辩，由代表投标人参加开标评标会议的人员在限时内到达现场进行进行澄清、答辩或在半小时内通过投标文件所载传真号码发出的加盖投标人公章的书面澄清、答辩，逾期视为投标人放弃澄清、答辩的权利，由此产生的后果由投标人承担。限时一般为通知发出时间起半小时，资格审查场地偏远的，招标人可以适当延长限时。

2.7 全部投标人的资格审查完毕后，资格审查委员会应当出具《资格审查报告》,由全体资格审查委员会成员签名，并按规定将资格审查结果进行公示。

2.8 资格审查合格投标人少于3家的，按照招标文件第一章第19.1项规定执行。

- 3.评标环节入围会

3.1 资格审查合格的投标人超过二十名时，资格审查委员会按照招标文件第一章第6.1项规定人数，选取投标人入围评标环节。

3.2 评标环节入围会在资格审查完成后，即时在资格审查地点封闭进行。

3.3 资格审查委员会按照招标文件第一章第6.2项规定人数和招标文件第二章《部分推荐入围票决规则》规定，选取直接推荐入围的投标人。招标文件第一章第6.2项规定本项目不采用部分推荐入围方式的，无需进行此环节。

3.4 资格审查委员会按照招标文件第一章第6.3项规定方式和招标文件第二章相应的排序规则，确定投标人价格竞争排序。

3.5 资格审查委员会按照招标文件第一章第6.4项规定方式和招标文件第二章相应的规则，根据投标人价格竞争排序和信用评价等级选取剩余的入围投标人。

3.6 入围投标人的名单应当与资格审查结果同时公示。

- 4.评标

4.1 评标在招标议程表中确定的时间和地点封闭进行。

4.2 招标人工作人员宣布评标会议开始，宣读评标会议注意事项，宣读评标委员会组成情况。由评标委员会推荐或选举一名评标委员会成员担任主任委员。

4.3 招标人工作人员介绍招标项目概况及技术标书、经济标书审查要素。

4.4 评标委员会认为招标文件需要招标人进行澄清的，招标人应当进行澄清，澄清不得超出招标文件的范围或者背离招标文件的实质内容。

4.5 各评标专家独立对各投标人技术标书分别进行评审：

4.5.1 根据招标文件《技术标书评标要素表》，对各评标要素逐条进行评审，指出存在优点的具体事项，或指出存在缺陷或签订合同前应注意和澄清的具体事项。对评标要素逐条评审时，应当给出具体的评审意见，不得以“合格、不合格、可行、不可行、优、良、中、差”等分级、评价性意见代替；

4.5.2 各评标要素评审完成后，对该投标人给出综合评价等级，分为“合格"与“不合格"，其中“不合格"仅限于投标文件违反国家强制性条文标准的情形或出现招标文件否决性条款规定的情形。

4.6 各评标专家独立对各投标人经济标书分别进行评审：

4.6.1 根据招标文件《经济标书评标要素表》，对各评标要素逐条进行评审，出现违反招标文件否决性条款规定或评标要素表中规定为不合格的情形的，评价等级为“不合格”，其他均应评定为“合格”。

4.6.2 招标文件中设置有成本参考价的，评标专家应同时对投标文件中提供的证明材料进行评审，认定其是否属于投标报价低于成本的情形。

4.6.3 各评标要素评审完成后，对投标人给出综合评价结论，分为“合格”和“不合格”，评标要素中有任意一项或以上为“不合格”的，综合评价合格为“不合格”，每项评标要素评价等级均为合格的，综合评价等级为合格。评标专家发现投标文件的存在签订合同前应注意和澄清的事项等情形的，应当在评标结论中指出。

4.7 评标委员会集体汇总各评标专家对各投标文件的评审意见；

4.7.1 根据招标文件《技术标书评标要素表》和《经济标书评标要素表》，对“评审项目"逐条进行汇总。汇总单条“评审项目"的评审意见时，评标委员会组长将各评标专家对该投标人该评审项目的评审意见罗列在一起，集体讨论后形成评标委员会集体对该投标人该评审项目的评审意见；

4.7.2 评标委员会集体对同一投标人给出综合评价等级；

4.7.3 评标委员会在汇总各评标专家意见时，如果有评标专家对汇总意见持保留意见的，则应在《评审意见汇总表》中注明；

4.7.4 投标人综合评价等级为不合格的，仅需指出不合格的具体原因，不必再指出投标文件优点和存在缺陷或签订合同前应注意和澄清的事项。

4.7.5 各评标要素的评审意见以及综合评价等级要求与独立评审要求相同。

4.8 评标委员会集体会签《评审意见汇总表》.

4.9 评标过程中如出现疑问，评标委员会可以要求投标人进行澄清说明；如出现投标人综合评价等级为不合格时，应当向投标人说明情况，并允许投标人答辩。评标委员会应当书面记录有关情况。

4.10 评标过程中发生需要投标人补正的情况时，应当由代表投标人参加开标评标会议的人员在开标、评标地点进行现场澄清、答辩，除在开标、评标地点或指定等候地点宣读外，招标人不承诺以其他方式通知投标人。代表投标人参加开标评标会议的人员离开开标、评标地点或未在指定地点等候的，视为投标人放弃澄清、答辩，责任由投标人自行承担。

4.11评标委员会集体会签《评审意见汇总表》后，确定进入定标环节投标人名单，并出具评标报告。

4.12 进入定标环节的合格投标人不足三家的，若存在评标入围会被淘汰的投标人，即按照评标入围会和招标文件第一章第6项规定排序，再选取排名靠前的10名剩余投标人进行评标，若参与排序的投标人不足十家时，对所有剩余投标人进行评标。若不存在评标入围会被淘汰的投标人时，按照招标文件第一章第19.1项规定执行。

4.13 招标人工作人员根据业绩信誉标书对进入定标环节的投标人业绩信誉情况进行列表整理。

4.14 将评标报告与进入定标环节的投标人业绩信誉情况进行公示。

- 5.定标

5.1 定标在招标议程表中确定的时间和地点封闭进行。

5.2 招标人工作人员宣布评标会议开始，宣读评标会议注意事项，宣读标委员会组成情况。由定标委员会推荐或选举一名定标委员会成员担任组长。招标人的法定代表人或者主要负责人为定标委员会成员的，直接由其担任组长。

5.3 招标人工作人员向定标委员会提交进入定标环节的投标人名单和定标资料。

5.4 定标委员会按照招标文件第一章第8.1项确定的定标方式和招标文件第二章的相应规则确定中标人。

5.5 定标委员会签署定标书。

5.6 招标文件第一章第15.5项规定不组建定标委员会的，不进行本章5.1至5.5项，定标书按要求由评标委员会签署或招标人加盖公章和法定代表人签章后生效。

5.7 招标人工作人员发布定标结果和中标公示。

- 六 、投标人应当遵守的投标文件格式

除各格式的备注内容外，投标人应当按照以下格式编制投标文件：

1.通用格式

■投标文件包装封面。

■标书封面。

2.唱标信封格式

■投标报价函。

3.投标保函格式

■投标保函。

4.资格函件

■法定代表人证明书。

■法定代表人授权委托书。

■投标承诺书。

■设备承诺函。

5.技术标书

■按照招标文件第二章《技术标书评审要素表》逐项编制。

6.经济标书

■珠海市建设工程投标报价书。

■按照招标人发出的工程量清单格式编制。

7.业绩信誉标书

■业绩信誉情况列表。

■按照招标文件第二章《业绩信誉要素表》填写《业绩信誉情况列表》并按顺序在投标文件提供相应的证明材料复印件。

- 投标文件格式：投标文件包装封面

年   月   日   时   分之前不得开启。

包装内容：□唱标信封□投标保函□资格函件□经济标书□技术标书□业绩信誉标书

项目名称：

投标人（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

被授权委托人（签名或签章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系人：                    办公电话：

移动电话：                   传    真：

备注：

1.标书名称应当与所包装的标书相同。

- 投标文件格式：标书封面

（正本/副本)

建设工程施工投标文件

（标书名称）

项目名称：

项目地址：

投标人（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

被授权委托人（签名或签章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系人：                    办公电话：

移动电话：                   传    真：

备注：

1.唱标信封和投标保函无需封面，直接封装。

- 投标文件格式：投标报价函

投标报价函

（招标人名称）：

一、投标报价：

投标报价为（大写）：   仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元   角

分，（小写）：         ，保留小数点后两位数字。

二、本投标人自愿按照本项目招标文件的规定、以及上述报价承接（项目名称）项目。

三、本投标人所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间本投标人如中标，将受招标文件的约束。

投 标 人（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

年   月   日

- 备注：若为联合体投标，联合体各方需盖章、签名。

- 投标文件格式：投标保函

投标保函

保函编号：

致        (下称受益人)：

鉴于        (下称被保证人)将于年月日参加贵方工程编号为  的  工程的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为     (币种)     (小写)元     (大写)元。

二、本保证担保的保证期间为该工程的投标截止之日起至投标有效期（或延长的投标有效期）结束后60日(含60日)，延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1.投标截止后，被保证人在投标有效期间撤回其投标；

2.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署施工合同；

3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。

4.被保证人以其它方式放弃中标的。

5.被保证人由于违法行为被取消投标资格或中标无效的。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人(盖章)：

法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章)：

单位地址：

- 投标文件格式：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

（法定代表人姓名）系（投标人名称）法定代表人。

特此证明。

投标人（法人公章）：

年   月   日

粘贴法定代表人身份证正反两面（或护照）复印件

- 投标文件格式：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人（法定代表人姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（被授权委托人姓名）代表本人负责（项目名称）的投标活动，处理与之相关的事务，包括：获取招标投标相关文件、材料，提出相关问题，参加相关会议，签署、递交、撤回、修改、澄清、说明、补正资格预审申请文件、投标文件。

委托期限自[       ]年[   ]月[   ]日起至[       ]年[   ]月[   ]日止（不得短于投标有效期）。

被授权委托人无转委托权。

被授权委托人在以上期限之内从事授权范围之内的相关活动引起的一切法律责任均由投标人承担。

附件：法定代表人身份证明

投标人（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

被授权委托人（签名或签章）：

年   月   日

粘贴被授权委托人身份证正反两面（或护照）复印件

备注：若为联合体投标，联合体各方需盖章、法定代表人签名。

- 投标文件格式：投标承诺书

投标承诺书

（招标人名称）：

本投标人已详细阅读了（项目名称）的施工招标文件，现就参加投标的有关事项向招标人郑重承诺如下：

1.自觉遵守国家、广东省、珠海市有关招标投标的法律法规规定，维护建筑市场秩序。

2.自觉服从《招标议程安排》，遵守招标投标相关会议现场纪律。

3.保证投标文件内容无任何虚假，不存在串通进行投标的行为，不存在招标人拒绝投标的情形。

4.保证在投标有效期限之内自觉遵守招标文件约束，履行投标文件承诺。

5.保证接受、配合招标人对投标文件相关内容进行的调查核实。

6.一旦中标，保证按照招标文件规定、投标文件承诺、承包合同约定以及技术规范要求，以下列价格及工期完成招标内容的所有施工任务，达到下列质量及安全生产文明施工要求及目标。

合同工期：[       ]天。

质量要求：[       ]。

质量目标：[（请投标人根据自身情况填写质量目标） ]。

安全生产文明施工要求：[       ]。

安全生产文明施工目标：[ （请投标人根据自身情况填写安全生产文明施工目标） ]。

7.一旦中标，保证按照招标文件规定，按时提交履约担保、签订承包合同。

8.一旦中标，保证按照承包合同约定依法行使合同权利、履行合同义务，密切配合相关监督管理部门以及建设单位、监理单位开展工作，服从相关监督管理部门工作人员以及建设单位驻现场代表、现场监理人员的监督管理。

9、一旦中标，保证按照招标文件要求配备项目管理人员。

本投标人如有违反以上承诺，将自动放弃投标资格、中标结果，自觉接受相关处罚。

投标人（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

被授权委托人（签名或签章）：

年   月   日

- 投标文件格式：设备承诺函

- 设备承诺函

珠海交通集团路桥开发建设有限公司：

我方参加了（平沙新城60万平方米填土及造地工程施工）的投标，若我方中标，我方在此承诺：

- 保证承诺投入本项目的机械设备可以正常使用，能够满足工程施工需要。

- 发包人有权根据项目的工程量及工程进度情况要求增加相应的施工设备，由此不存在索赔问题。

- 投标文件中承诺的主要机械设备，在经招标人审批后作为派驻本项目的主要机械设备和试验检测设备且不允许更换。

投标人（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

被授权委托人（签名或签章）：

年   月   日

- 投标文件格式：人员设备清单列表

| 投标人单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标项目名称 | 平沙新城60万平方米填土及造地工程施工 |  |  |  |  |
| 委托施工内容 | 设计图纸和工程量清单中的全部内容、招标文件要求的内容以及招标人要求的其他内容 |  |  |  |  |
| 投入的施工机械和设备 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |  |
| 职 务 | 姓名 | 技术职称 | 资质等级 | 证书号 | 备注 |
| 项目负责人（项目经理） |  |  |  |  |  |
| 备注：表格可按需增加。 |  |  |  |  |  |

投标人（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

被授权委托人（签名或签章）：

年   月   日

- 投标文件格式：投标报价书

珠海市建设工程投标报价书

我公司自愿参加平沙新城60万平方米填土及造地工程施工投标，愿意接受招标文件的全部内容和条件，以投标总价（大写）：    仟    佰    拾   万   仟   佰   拾   元   角   分，（小写）：              元承接该项目施工。工期为：

540个日历天，项目经理：        。详细报价如下表：

（汇总表按工程量清单电子版汇总表格式列入）

投标人（公章）：                           法定代表人：（签名或盖章）

二〇   年  月   日

- 投标文件格式：业绩信誉情况列表

业绩信誉情况列表

| 序号 | 响应要素序号 | 业绩信誉名称 | 业绩信誉概况 | 可以提供查询的行政主管部门的有效联系方式或公示网址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 类似工程业绩 |  |  |
| 2 | 2 | 驻珠机构或团队状况 |  |  |
| 3 | 3 | 土源来源情况 |  |  |
| 4 | 4 | 土源量情况 |  |  |
| 5 | 5 | 拟投入本项目的人员机械设备情况 |  |  |
| 6 | 6 | 企业财务 |  |  |

附件7 合同范本

平沙新城60万平方米填土及造地工程

施工合同

住房城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

目   录

# 第一部分 合同协议书及附件

- 一、合同协议书

发包人（全称）：珠海交通集团路桥开发建设有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就平沙新城60万平方米填土及造地工程施工工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：平沙新城60万平方米填土及造地工程施工                。

2.工程地点： 珠海市            。

3.工程立项批准文号：  珠港发改财金投资（2019）43号 。

4.资金来源：     预算内（财政）       。

5.工程内容：  项目建设地点位于高栏港经济区平沙新城起步区。填土区域在邻善路以西、春泉路以东、启航路西延线以北、文楼路西延规划线位以南，以四条道路红线为边界。填土区域总面积约62.87万平方米。项目四周道路往内30米范围区域交工面标高3.5米，面积约9.61万平方米；场地内其余填筑区域交工标高2.5米，面积约为53.26万平方米；标高过渡区采用放坡处理，标高3.5米区域外侧坡比1:1.5，内侧坡比1:1。

6.工程承包范围：施工设计图纸及招标文件范围内的工程。

### 二、合同工期

计划开工日期：     年     月     日。

计划竣工日期：     年     月     日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合                   标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式： 总价承包  。

### 五、项目经理

承包人项目经理：                 。

六、合同文件构成

下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

1.合同实施期间发包人与承包人签署的合同补充协议或修正文件；

2.本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

3.中标通知书；

4.投标函及投标函附录；

5.专用合同条款及其附件；

6.通用合同条款；

7.技术标准和要求；

8.图纸；

9.已标价工程量清单或预算书；

10.承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

11.在专用合同条款中可能规定构成本合同组成部分的其他文件。

在本合同工程实施期间，发包人和承包人针对本合同达成的补充协议或发包人下达的正式公文或书面指令均作为合同文件的组成部分，对合同当世人具有约束力。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                 承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                        （签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：

地  址：                        地  址：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电  话：                       电  话：

传  真：                       传  真：

电子信箱：                     电子信箱：

开户银行：                     开户银行：

账  号：                       账  号：

## 二、协议书附件

- 附件:1：

- 建设工程安全生产合同

为在平沙新城60万平方米填土及造地工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人  珠海交通集团路桥开发建设有限公司 (以下简称“发包人”)与承包人（中标人名称）（以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按相关建设工程安全生产条例规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7） 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同一式 贰拾 份，均具有同等法律效力，其中正本 叁 份,甲方执两份，乙方执 壹 份，副本 拾柒 份，备案部门 贰 份，发包人 拾 份，承包人 伍 份。

发包人：           (公章)        承包人：           (公章)

法定代表人或                    法定代表人或

其委托代           (签字)       其委托代理人：       (签字)

日    期：   年   月    日      日   期：    年    月     日

附件2：

- 建设工程施工廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，平沙新城60万平方米填土及造地工程施工的项目代建单位珠海交通集团路桥开发建设有限公司（以下简称“发包人”)与该项目工程的施工单位（中标人名称）（以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行平沙新城60万平方米填土及造地工程施工 合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：

（1）本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

（2）承包人必须接受发包人和发包人所在地等相关审计部门的审计监督。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为平沙新城60万平方米填土及造地工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式 贰拾 份，均具有同等法律效力，其中正本 叁 份,甲方执两份，乙方执 壹 份，副本 拾柒 份，备案部门 贰 份，发包人 拾 份，承包人 伍 份。

发包人          (公章)         承包人：           (公章)

法定代表人或                    法定代表人或

其委托代           (签字)       其委托代理人：       (签字)

日    期：   年   月    日      日   期：    年    月     日

- 第二部分  中标通知书

- 第三部分  投标函及投标函附录

# 第四部分 专用合同条款

### 一、合同专用条款

### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：发包人下发的工程管理文件或者发包人上级主管部门下发的相关管理文件、监理大纲等 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：详见本合同监理合同；

资质类别和等级： 详见本项目监理合同 ；

联系电话：         /          ；

电子信箱：         /          ；

通信地址：         /          。

1.1.2.5 设计人：

名    称：详见本项目设计合同；

资质类别和等级：详见本项目设计合同；

联系电话：        /           ；

电子信箱：         /          ；

通信地址：          /         ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 承包人临时项目驻地、拌和站、钢筋加工场、临时便道、临时便桥、临时交通组织便道等。

1.1.3.9 永久占地包括： 按照国土、规划部门批准用地手续用于项目建设的用地 。

1.1.3.10 临时占地包括： 临时项目驻地、拌和站、钢筋加工场、临时便道、便桥、材料堆场、机械停放场等为项目建设办理临时用地手续的占地  。

- 1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：       /      。

- 1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：发包人或发包人上级主管部门颁发的用于工程管理的相关标准、规范、规定、设计图纸等文件 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：             /        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：              /        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /   。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同实施期间发包人与承包人签署的合同补充协议或修正文件；

（2）本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）在专用合同条款中可能规定构成本合同组成部分的其他文件。

在本合同工程实施期间，发包人和承包人针对本合同达成的补充协议或发包人下达的正式公文或书面指令均作为合同文件的组成部分，对合同当事人具有约束力。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述约定次序在先者为准。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出15天内  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：设计图2套、地质资料1套  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：招标范围内的施工图（含相关说明文件）、交通组织设计图（如有）、勘察地质资料。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸的修改和补充约定：在第1.6.3款原文后增加一个段落：

没有得到发包人批准，承包人不得对施工设计图的任何部分擅自进行修改；因承包人擅自修改施工设计图纸的一切损失及责任由承包人承担，发包人还将课以2万元/次的违约金。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：人员进场方案、临时设施方案、管理制度、施工组织方案、进度和资金使用计划、交通组织方案等和监理人要求提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：接到监理人通知后5日内；

承包人提供的文件的数量为：       6份       ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式（加盖印章）及电子文件形式；

监理人审查承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内；

发包人审查承包人文件的期限：收到监理人文件后14天内。

监理人和发包人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保存一套完整的图纸、合同文件、施工资料、试验资料、安全资料、材料进场台账、施工影像资料、变更台账、分包台账、农民工资支付台账、支付财务凭证等，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用 。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人项目管理处；

发包人指定的接收人为：               ；

承包人接收文件的地点：现场项目经理部 ；

承包人指定的接收人为：本项目项目经理 ；

监理人接收文件的地点：  本项目总监办 ；

监理人指定的接收人为： 详见本项目监理合同 。

- 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应在投标前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等，因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。

1.10.2 场外交通

发包人不提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人自行调查并遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道理限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用；市、区政府或项目主管部门对场外交通设施有明确专题指示或特殊要求的，按其指示或要求办理。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场内交通是指修建在项目施工用地（永久和临时）红线范围内或招标图纸所示范围内，为施工需要设置的交通运输路线；包括衔接施工对外交通，联系工地各标段、各工区、生产及生活区之间的交通运输路线。场内交通必须保证项目内施工需求、满足工程机械和运输车辆顺利通行，并要求保证其路况良好，与发包人、监理人及其他施工单位共同使用。相关计价或费用原则约定如下：

（1）如发包人在招标文件中有场内交通方案（含便道和便桥方案）和计价费用清单的，承包人需按招标文件明确要求或相关图纸进行施工，并上报监理人和发包人进行验收，验收合格后，费用按承包人投标报价进行包干结算。

（2）如发包人在招标文件中未明确场内交通方案、但有计价费用清单的，承包人需在开工前必须上报场内交通方案（含便道或便桥方案）给监理人审批，并按监理人批复的场内交通方案进行施工，验收合格后，费用按承包人投标报价进行包干结算。

（3）如发包人在招标文件中未明确场内交通方案、也没有计价费用清单的，承包人需在开工前上报场内交通方案（含便道或便桥方案）给监理人审批，并按监理人批复的场内交通方案进行施工，费用由承包人自行承担。

（4）承包人有义务保护好现有的施工便道或便桥，及时养护，以确保通行顺畅；如承包人不及时修建和养护便道或便桥，造成邻近标段运输车辆受阻时，或完工后不及时拆除场内临时便道或便桥，造成无法验收或移交的，监理人可指令其他承包人进行此项工作，其费用由监理人作价后从承包人计量支付款中扣除。

（5）在施工过程中，市、区政府或市主管部门对场内交通有特殊要求的，按市、区政府或市主管部门要求办理，涉及增加费用，待专报市相关部门批复后，按新增工程（或变更工程）办理。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人同意，承包人不得擅自提供给任何第三方或用于本项目之外的项目 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人、承包人共同所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 承包人可用于本项目或自身项目，但未经发包人同意不得提供给第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  承包人自行承担  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单单项数量与施工图计算数量出现误差，对误差部分进行调整。

## 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：          ；

身份证号：     /    ；

职    务：    /     ；

联系电话：    /     ；

电子信箱：    /     ；

通信地址：    /     ；

发包人对发包人代表的授权范围如下： 负责项目质量、安全、进度管理等（以发包人说明通知文件为准）。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：承包人须根据总体施工组织计划向监理人、发包人申报用地计划，发包人按经监理人、发包人批复后的用地计划移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）发包人负责提供水准点与坐标控制点，承包人接收后需及时复测并报监理人审批。

（2）发包人不提供临时驻地等施工设施、场地（含办公场所、管理人员及工人宿舍、预制场、钢筋加工厂、搅拌站等）、进出施工现场的水、陆交通通道，不提供水、电、通讯的接入点及施工船舶临时停泊水域及停靠码头，施工所需的临时设施及场地、施工用水、电力、通讯线路由承包人自行解决，相关方案需报监理人审批，实施后需报监理人验收；如合同清单中有相关投标报价的按报价予以计价并结算，如合同清单中没有相关投标报价的，视为相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付。

（3）施工过程中的取土（石）场、淤泥、弃方、建筑垃圾等抛弃地点（倾倒区）由承包人自行解决（设计文件建议地点仅作参考），并负责办理相关许可手续，承担因申请和使用倾倒区的一切费用（含环境监测、渔业资源补偿等），相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付。

2.4.3 提供基础资料

发包人按合同条款的约定向承包人提供施工场地，以及施工现场或毗邻区域内地下管线和地下设施的有关资料，并不免除承包人在施工前对施工场地和毗邻区域内地下管线、设施进行核实的义务。发包人提供的资料中未标明或标示不准确的管线及设施，对影响施工的，承包人应及时报告发包人并协助处理；在发包人未落实处理方案前，承包人有保护好施工现场内地下管线和地下设施安全的责任和义务。在地下管线、地下或地面设施的迁移或拆除时，承包人应及时配合发包人并做好相关交接手续并留存影像资料。因承包人自身原因造成对地下管线和设施的破坏，由承包人承担修复及一切损失赔偿的责任。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /    。

发包人是否提供支付担保：  不提供   。

发包人提供支付担保的形式：     /      。

## 3. 承包人

- 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工档案、影像档案等，具体提交内容按照《城市建设档案管理规定》和珠海市城市建设档案管理办法及发包人有关整理工程档案的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：       6套         。

承包人提交的竣工资料的费用承担：     自行承担    。

承包人提交的竣工资料移交时间： 项目竣工验收后3个月内  。

承包人提交的竣工资料形式要求： 满足国家档案局、国家发改委印发《建设项目电子文件归档和电子档案管理暂行办法》的通知及珠海市城市建设档案管理办法的要求 。

（10）承包人应履行的其他义务： 提供的竣工档案均需经监理工程师进行审核通过后，报发包人进行审核，如审核不通过，应无条件进行整改，直至满足发包人及档案接收主管部门要求为止 。

- 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：       ；

建造师执业资格等级：        ；

建造师注册证书号：            ；

建造师执业印章号：            ；

安全生产考核合格证书号：               ；

联系电话：              ；

电子信箱：             ；

通信地址：             ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 以承包人出具的项目经理委任书为准。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 不少于22天在施工现场  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理无权履责，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；在发包人发出书面通知后7天内未完善整改的，发包人按每延误1天课以5000元收取违约金；30天内未完成整改的，发包人有权要求更换项目经理，并课以20万元违约金；情节严重的发包人有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 项目经理擅自（或者申请后未经批准）离开施工现场或无故缺席发包人指定（或监理人要求）的各类会议的，发包人课以违约金2000元/天▪次的违约金，并在确认违约金到帐后，办理进度支付等相关事宜。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

（1）投标承诺到位的项目经理因不可抗力、正常退休、病故、辞职、重大疾病等特殊情况（以上均需提供相关部门或单位的证明材料）无法继续履行合同责任和义务需替换的，承包人报监理人审核并经发包人批准后，可用同等资质的人员替换，无须承担违约责任；

（2）承包人无上述特殊情况需替换项目经理的（或无法提供证明材料的），经监理人、发包人审核批复同意后，并不能免除承包人的违约责任，发包人将课以10万元/次违约金；

（3）未经发包人书面同意，擅自替换的项目经理，发包人将课以20万元/次的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人课以50万元的违约金，并且发包人有权单方面终止合同 。

- 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  合同签署后15天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人书面确认承包人主要施工管理人员资格或能力有异议的，如承包人无正当理由拒绝更换主要管理人员的，发包人将课以20万元/人次的违约金 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场，应征得监理人书面同意；其中项目经理、项目副经理、总工、质量负责人、合约部负责人、安全部负责人除取得监理人书面同意外，还需取得发包人书面同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

（1）投标承诺到位的（或已经监理人、发包人批复进场履职）主要施工管理人员，因不可抗力、正常退休、病故、辞职、重大疾病等特殊情况（以上均需提供相关部门或单位的证明材料）无法继续履行合同责任和义务需替换的，承包人报监理人审核并经发包人批准后，可用同等资质的人员替换，无须承担违约责任；

（2）承包人无上述特殊情况承包人需更换主要管理人员，更换人员虽经监理人、发包人批准，但不能全部免除承包人擅自更换的违约责任，发包人还需对如下重要管理人员课以违约金：

A.更换项目副经理或总工的，课以5万元/人违约金；

B.更换计划合同部、质量技术部、安全部门负责人的，课以2万元/人违约金；

C.更换计量（或造价）工程师、质检工程师、路基、路面、桥梁、试验工程师、档案管理工程师的，课以1万元/人违约金；

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人将课以1000元/人次/天的违约金 。

- 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 承包人不得将工程分包给第三人。

主体结构、关键性工作的范围：   /   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： / 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  提供   。

承包人提供履约担保的形式、金额：

履约担保金额：合同价的10%；

履约担保形式：银行保函或现金；

## 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  详见项目施工监理合同      。

关于监理人的监理权限：  详见项目施工监理合同      。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由监理人自行提供，费用自行承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：           详见监理合同           ；

职    务：             /          ；

监理工程师执业资格证书号：                 /      ；

联系电话：           /            ；

电子信箱：           /            ；

通信地址：          /             ；

关于监理人的其他约定：           /            。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）               /                    ；

（2）               /                    ；

（3）              /                     。

## 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/    。

关于工程奖项的约定：/。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按《珠海交通集团关于加强项目工序交验和留存影像资料的规定（修订版）》（珠交通字〔2013〕002号）、《珠海交通集团关于进一步落实项目工序交验和留存影像资料制度的通知》、关于印发《珠海交通集团工程量确认管理办法（试行）》的通知（珠交通字〔2017〕282号）执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   24   小时。

增加5.3.5项如下：

5.3.5隐蔽工程在覆盖前，必须经承包人自检合格后，按《珠海交通集团工程量确认管理办法（试行）》的通知（珠交通字〔2017〕282号）要求书面通知监理工程师、发包人代表进行三方验收。验收合格并签字确认后，才能进行下一工序的作业。凡不按上述程序办理的，监理工程师和发包人代表可拒绝验收签认；若承包人擅自隐蔽的，监理工程师将视该部分工程为不合格，并拒绝拨付该部分工程的进度款，监理工程师也不得颁发下续工序的施工令，由此发生的一切责任全部由承包人负责。

## 6. 安全文明施工与环境保护

- 6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）安全施工必须满足广东省、珠海市有关部门及发包人制定的有关管理规定的要求。

（2）承包人建立安全责任制，明确各部门安全工作的岗位责任人，建立健全正常运转的各种安全工作保证体系和规章制度，将安全生产目标分解落实到实处。

（3）承包人按规定数量配置安全员。

（4）承包人在开工前须向质量安全监督机构提交备案的书面资料。

（5）承包人在编制施工组织设计时，应当根据工程的特点编制相应的安全技术措施。

（6）承包人按有关技术安全和防护的规定组织施工生产，不得使用不合标准的防护器材、机具和材料。

6.1.2 安全生产保证措施

本项补充：

（1）承包人应在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，在特殊作业环境应对作业人员采取劳动保护措施。

（2）承包人应采取安全防护措施，避免施工活动对周边的建筑物和构筑物造成损害。

（3）承包人应按规定对工程施工人员进行安全教育和管理。

（4）承包人应书面记录专项安全施工组织设计方案审查、安全检查、安全技术交底、安全隐患整改、安全教育等重要安全管理活动。

（5）在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的整个过程中，承包人应该：

A.充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

B.特殊工种（电工、电梯工、起重工、电焊工、车船驾驶员、爆破工、潜水工、瓦斯检验员等）应经过专业培训，并持有专业主管部门签发的合格证上岗；

C.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设备，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；

D.有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；

E.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：在整个施工过程中对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人和监理工程师有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人生伤亡、罚款、索赔、补偿损失、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按发包人安全管理部的规定办理。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按照发包人及珠海市政府相关部门规定做好文明施工，施工现场符合《珠海市扬尘污染防治管理办法》的规定，并按有关规定做好围蔽工作。施工现场100%围蔽、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬地化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化，全面实现渣土运输车全密闭化。

施工的承包人保证施工场地整洁，符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场，达到工程竣工验收的要求。承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应符合有关规定的资质，并且应持有该项工作的上岗证，承包人须在施工期间佩带其上岗证供驻地监理工程师随时检查。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照《关于严格规范集团项目安全生产费用、文明施工费和施工环保费用计量审批的通知》（珠交通字〔2013〕154号）文执行。

## 7. 工期和进度

- 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 交通组织方案（如需要）、详细的施工进度计划、临时围蔽、资金安排计划等  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 签订合同后14天内 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人在收到详细的施工组织设计后7天内审查费同意或提出修改意见，并报发包人批准 。

- 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：监理人在收到修订的施工进度计划后7天内审查费同意或提出修改意见，并报发包人批准 。

- 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后30天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 合同签订后60天内   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 合同签订60天内 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

- 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后14日内 。

- 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 因发包人原因导致工期延误的，按延误时间顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数；延误工期增加的费用，最终以市（或区）财政审核部门审核意见为准。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每延误1天按10000元/天标准课以承包人违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：10%的签约合同价。

- 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件或采取克服不利物质条件的合理措施继续施工时，首先应根据保险合同立即通知保险人进行理赔，并及时通知发包人和监理人；通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由、理赔情况等，监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。

- 7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 10级以上台风 ；

（2） 百年一遇的洪水；

（3） 其他不可抗力的气候因素。

承包人采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工时，首先应立即通知保险公司进行理赔，并及时将相关情况（含理赔情况）报告给发包人和监理人；监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理；承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期，由发包人根据保险理赔情况进行审核后报市有关主管部门审批，最终以主管部门批复为准。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：发包人要求承包人提前竣工的，承包人在接到书面指示后立即向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容，最终提前竣工奖励（或补偿金额）以市（或区）财政部门审批结果为准。

## 8. 材料与设备

- 8.3 材料与工程设备的接收与拒收

增加：8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.6项

8.3.3承包人在施工现场应建立原材料的进出场台账、质量检验和质量跟踪台账。其内容应包括进货日期、材料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、质量证明书编号、复试检验报告编号、检验结果和所用的工程部位等。

8.3.4主要材料预算书中已注明技术要求、规格、型号、参考厂家、产地、品牌的材料，承包人必须按此参考厂家、产地、品牌或不低于此材料品质、质量档次进行报价；具体要求见预算书，预算书中所列材料品牌是作为工程造价控制及工程质量控制重要依据，承包人应选用此品牌或其它性能质量不低于此品牌的材料，该材料品牌一经投标确认，即具有法律效力，在施工中必须严格执行。预算书中未注明的其它材料价格由承包人根据本企业对本工程的设计、本工程质量标准，按国家规范标准合格产品的市场价格自行确定。

8.3.5发包人有权根据设计要求和工程实际需要对部分材料、设备提出替换要求，承包人不得以任何理由拒绝；发包人根据市场价格对替换材料及设备做出价格置换，并调整合同价款。若材料、设备确定存在缺货、停产等不可预见的情况下，承包人可提出替换；材料替换时按以下原则进行：A材料、设备性能和质量高于原定品牌，B需取得发包人同意，C原则上不调价，必须取得发包人书面意见。

8.3.6 承包人选定的材料和工程设备必须满足本合同工程要求，凡任何技术指标达不到发包人要求或被发包人禁止进入本合同工程的材料、设备（或材料供应商），承包人不得采购（或向其采购）用于本项目。工程主材、设备和其他主要材料及设备的采购必须严格执行珠海交通有限公司《建设项目主要材料和临时设施准入制度的通知》（发包人颁发项目管理手册）要求。

- 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    /       。

增加：8.4.3、8.4.4项

8.4.3承包人应确保材料的运输、存储和保管满足材料特性的要求，防止材料发生损坏、混淆、变质和受到污染。各种原材料、本成品的存储方式及所用的仓库、储罐、场地等应提前得到监理人的同意和确认。

8.4.4承包人应根据材料特性对材料的运输、存储和保管的方法予以规定和执行，并依据材料的种类和特性进行标识，确保每批材料保持良好的状态并能追溯到采购日期、供应商和相关的质量证明文件。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 以发包人、监理指示或质检部门的要求为准 。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

承包人应自行承担修建临时设施的费用，按专用合同条款2.4.2.（2）约定，如合同清单中有相关投标报价的按报价予以计价并结算，如合同清单中没有相关投标报价的，视为相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付。需要临时占地的，发包人办理申请手续，相关费用和责任由承包人承担。

## 9. 试验与检验

- 9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 以质量监督部门要求为准。

施工现场需要配备的试验设备： 以质量监督部门要求为准。

施工现场需要具备的其他试验条件：以质量监督部门要求为准。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  /  。

增加9.5项

9.5 试验检测费用约定：

（1）发包人承担的检测费用项目有：路基工程：水泥搅拌桩、CFG桩、高压旋喷桩的抽芯、单桩承载力、复合地基承载力检测；管桩的小应变、单桩承载力检测；深基坑和高边坡的第三方监测；第三方软土路基检测；桥梁工程：桥梁桩基的抽芯、大应变、承载力检测；预应力砼结构的锚下预应力检测；预制梁和成桥后的荷载试验；特殊委托第三方的监控；隧道工程：地质预报或业主委托的第三方监控；给排水工程：管道的CCTV检测；交安、路灯、房屋工程等工程的防雷检测；（2）承包人承担的检测费用项目有：各类材料、设备、施工工艺的试验和检测费用；除上述发包人承担的检测费用项目之外的试验检测费用。

## 10. 变更

- 10.1变更的范围

- 关于变更的范围的约定：    /     。

- 10.3变更程序

增加10.3.4、10.3.5项

- 10.3.4 承包人提出变更建议：

承包人提出变更建议的，需要向监理人、发包人以书面形式提出变更建议，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。经监理人审核、发包人同意并批复后，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.5 变更办法：

所有的变更均严格执行《珠海经济特区政府投资项目管理条例》、《珠海市建设工程招标投标管理办法》、《珠海交通集团政府投资项目设计变更管理办法》，由承包人按照监理工程师发出的变更通知及有关要求办理变更手续。

任何情况下，发生的工程变更需经发包人审批认可，否则，发生的工程量发包人不予承认，工程洽商不作计量依据。变更工程量引起的工程价款的调整办法见10.4条。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）招标预算中有相同项目或类似项目的，单价按照合同单价计算；

（2）招标预算中没有相同项目或类似项目的，则按照下列办法处理：

以招标预算的“编制办法和材料价”编制的预算价为基数乘以中标费率作为变更单价。中标费率=（中标价-暂列金额-暂估价）／（招标预算-暂列金额-暂估价）×100%；

批复预算价中材料价格若有缺项，则缺项部分采用审核批复时采用的《珠海工程造价信息》发布的材料信息中档（间）价计算，再缺项时采用《广东省交通工程造价信息》审核批复时当期珠海地区的材料信息价，均缺项的由发包人、承包人、监理人、造价咨询方四方经过询价共同确认。

（3）按费率计算的其他项目费按照其基数的增减金额乘以投标费率计算，规费及税金按照其基数的增减金额乘以规定费率计算；

（4）工程变更引起措施项目变化的，应按照如下规定调整项目措施费：a.按工程量计算规则可计算工程量的模板、脚手架、钢板桩等项目按上述第（1）～（3）的结算方式调整；b.所有以费率计算的措施项目费按其基数变化调整；c.其他如大型机械进出场费、抽水台班等按投标报价包干不做调整；

（5）因工程变更、清单误差等原因引起最终工程量清单结算数量与原招标清单数量变化幅度超过15%，此清单项费用按如下原则结算工程价款：

结算公式如下：

当Q1＜0.85Q0时，S=0.85Q0×P0+(Q1-0.85×Q0)×P1

当Q1＞1.15Q0时，S=1.15Q0×P0＋(Q1-1.15×Q0)×P1

公式中：

S ：为调整后的某一工程量清单项目结算价；

Q0：为招标工程量清单项目中的开列的工程量；

Q1：为某一工程量清单项目的最终结算工程量（含变更）；

P0：为合同工程量清单中的单价；

P1：为结算时重新调整的单价，P1=招标预算单价*中标费率。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：     /      。

发包人审批承包人合理化建议的期限：     /      。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      /     。

- 10.7 暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 承包人无权动用暂列金额，发包人在动用暂列金额前必须事先取得主管部门书面批准 。

## 11. 价格调整

- 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    不调整    。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：              /              ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：            /             。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：无

## 12. 合同价格、计量与支付

- 12.1 合同价格形式

（1）单价合同

综合单价包含的风险范围：      /       。

风险费用的计算方法：        /         。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /  。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：①在施工过程中因承包人原因发生任何事故，责任和费用均由承包人承担。②承包人负责清运施工现场所产生的一切垃圾，所需费用视为承包人在投标报价中已综合考虑，中标后，该项费用不调整。③无论承包人是否填报下述情况的风险，结算时不再调整：防台风、暴雨及因其造成的排水等相关费用。④承包人必须为工程足额购买保险，包括工程一切险、第三者责任险等必备保险。当工程发生损失需及时向保险公司办理索赔事宜，发包人不承担索赔责任；因承包人不及时购买保险造成的相关责任与损失均由承包人承担。对承包人不及时购买工程一切险、第三者责任险的行为，在发包人发出整改通知后，承包人拒不执行整改要求的，发包人有权代为购买工程一切险和第三者责任险，保险费用由承包人承担，并在工程计量款中予以扣回。⑤各类机械设备的进退场费用、工程完工后的清场费用，各类材料、半成品、成品的保管费用。⑥经监理人或发包人批复的安全、交通疏导、文明施工、环保措施等方案，在实施过程中，应法律、法规变化或政府主管部门要求需进行调整或完善的，承包人必须按要求进行调整或完善，但费用不予调整。⑦管线接驳、工程移交所需的驳接费用和移交费用由承包人承担，因受相邻标段交叉施工作业影响降低施工效率，费用不予调整。⑧工程量清单误差调整并按实结算；填土至设计标高，施工期沉降需承包人综合考虑，超出清单工程量不予计算工程量。⑨工程造价审批部门和审计部门在审核、审计过程中的核减风险。

风险费用的计算方法： ①合同清单有投标报价的按投标报价进行结算；②合同清单没有投标报价的，视为上述风险费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付；③以工程造价审批部门和审计部门的审核审计结果为准。

风险范围以外合同价格的调整方法： ①按发包人、监理工程师审核确认的工程量增减调整；②工程设计变更按专业条款第10.4.1调整，暂估价按专业条款第10.7调整；③市场价格波动按专业条款11.1调整；④其它专业条款约定的调整方式。

3、其他价格方式：        /           。

- 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： /。

预付款支付期限： /  。

预付款扣回的方式： /。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限/。

预付款担保的形式为： / 。

- 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按承包人实际完成并经监理工程师验收合格的工程量进行计量，具体方法按本合同文件、建设工程工程量清单计价规范（2013年）、标价的工程量清单的规定执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    /   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   /  。

## 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：

- 按照施工进度每月支付已完合格的工程总价款的80%；

（2）完成结算经财政部门审定后，支付结算价的97%；

（3）决算经工程造价管理部门审定后及保修期满，支付结算价的100%；

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：         /         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  /   。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按监理批准的格式编制。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    /     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 承包人每月应在监理工程师规定的时间内向监理人提交监理人批准格式填写的月计量（期中计量）支付报表6份  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 监理人应在收到月计量（期中计量）支付报表14日内审查完毕并报发包人审批 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 发包人应在监理人审查完毕过后的28天内予以批复并按照珠海市高栏港区财政管理制度规定向上级提出支付申请。

（2）发包人支付进度款的期限：           /         。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  发包人不按期支付的，按0.1‰/天的利率向承包人支付逾期付款违约金，违约金计算基数为发包人的全部未支付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。但如果发包人已按规定时间提出拨款申请，而政府资金不能及时到位，发包人不须承担违约责任。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /  。

## 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

13.2.2.1关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

13.2.2.2 承包人提供竣工图的约定：承包人提供竣工资料的约定：在主体工程完工并通车后40天内将经监理审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式四份交监理，不按时报送按延误工期赔偿办法处理。

13.2.2.3在主体工程完工并通车后，承包人送交完整的竣工验收资料（含竣工图）和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。

13.2.2.4 中间交工工程的范围和竣工时间：  无

13.2.2.5 竣工档案的整理和移交

承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》和珠海市城市建设档案管理办法及发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按珠海市建设工程档案整理与移交办法向发包人及珠海市城建档案馆完整移交如下竣工档案(资料份数根据实际要求提供)：

（1）施工档案、竣工档案（含竣工图）；

（2）与本款（1）项内容相同的电子版档案；

（3）声像档案。

承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后30天内将竣工档案提交工程师签认，工程师应在收到竣工档案后20天内签认。经工程师签认后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。

13.2.2.6电子版竣工图的编制。

电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。

承包人应及时做好竣工资料整理工作，于工程竣工验收后25天内将全部档案资料一并移交。

因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行    。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：      /     。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：         /       。

（1）单机无负荷试车费用由   /    承担；

（2）无负荷联动试车费用由   /    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    /      。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：      10个工作日        。

## 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人在本工程竣工验收合格后30日内须根据本招标文件、合同及其它有关资料办理工程结算手续，因承包人原因逾期不办理结算手续，发包人有权根据现有资料进行结算，后果由承包人自负。

竣工付款申请单应包括的内容：结算在建设工程竣工验收合格之日起[90]日（含本数，≤90日）之内完成，结算的支付比例不低于结算价格的[100] %。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：       /       。

发包人完成竣工付款的期限：            /         。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人编制结算文件报发包人审核（发包人委托监理、中介审核），然后发包人将审核的结算文件报市财政部门、审计部门（若有）进行第二次审核，最终的结算价以市财政部门、审计部门的审核价为准。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     8份        。

承包人提交最终结算申请单的期限：本工程在竣工验收后20天内须根据本招标文件、合同及其它有关资料要求开始办理工程结算手续，因承包人原因逾期不办理结算手续，发包人将根据现有资料进行结算，后果由承包人自负。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： / 。

（2）发包人完成支付的期限： 结算应当在验收合格之日起90日之内完成，结算的支付比例为审定结算价的100％。

## 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：本项目为填土工程，考虑到现场施工条件，交工验收合格后即视为完成施工工作，不设缺陷责任期 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      /          。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  /  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /      ；

（2）  /%的工程款；

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 /  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:            /                  。

关于质量保证金的补充约定：        /             。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：       /              。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按通用条款执行。

## 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：        /       。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：               /                  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      /    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：            /             。

（7）其他：                  /              。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约责任的其他情形:  （1）原投标承诺的项目经理、项目技术负责人必需全部到位。发生更换的情况，视为违约。（2）未经发包人批准而擅自离开工地的管理人员，视为违约（3）无视工程师和发包人的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，视为违约（4）私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人的，视为违约（5）使用了不合格材料或工程设备，又拒绝清除不合格工程的，视为违约；（6）承包人原因发生安全事故的，视为违约；（7）承包人在保修期内，未能按照质量保修书上约定进行质量保修，在工程师已发出通知或指令后的14天内不遵守该通知或指令，视为违约。

16.2.2承包人违约的责任

本条款细化为：

1、本工程不得因承包人原因造成工期延误。如果因承包人的原因，造成工期延误，每延误一天发包人按1万元/天的标准课以违约金，累计推迟30天仍未能完成全部工程时，发包人将有权自己或其他承包人完成全部剩余工程，由此引起增加的一切费用应由原承包人承担，并没收其履约担保；2、在施工过程中，若发包人或监理认为承包人不能满足施工进度要求，则发包人或监理有权根据实际情况要求承包人采取赶工措施，因此造成的赶工费用由承包人承担,如承包人未能在监理工程师发布指令后10天内采取有效措施，工程进度仍然无明显改进，发包人有权解除部分或全部合同，将未完工程另行发包或者划拨给其他有能力的第三方，承包人必须无条件服。若发包人或监理人认为承包人不能满足进度要求，由监理人发出整改通知而未能改进的，则每次发出整改通知发包人按2万元索赔；3、其余按照发包人劳动竞赛办法及有关规定执行。

2、工程质量不符合设计要求，质量不合格者，发包人可以书面通知形式要求承包人停工并返工，返工费用由承包人承担，工期不予以顺延，并课以承包人2万元/次的违约金。工程竣工后验收未达标的，课以10万元/次的违约金。

3、（1）原投标承诺的项目经理、项目技术负责人必需全部到位。若有特殊原因经发包人书面同意确需更换，第一次更换需支付违约金5万元，第二次更换需支付违约金10万元，第三次以后（含第三次）更换需支付违约金20万元；项目管理机构标书要求的其他人员必需按照投标文件的承诺的人员进行配置。若有特殊原因经发包人书面同意确需更换，第一次更换需支付违约金2万元，第二次更换需支付违约金5万元，第三次以后（含第三次）更换需支付违约金10万元；（2）未经发包人批准而擅自离开工地的管理人员，发包人按以下规定处罚有关人员：① 项目经理：1万元/天；②总工程师：0.5万元/天；③其它项目主要管理人员：0.2万元/天（3）无视工程师和发包人的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，视情节轻重，处以5万元以内的违约金，发包人也可接管本合同工程，终止承包人在本合同项下的部分或全部承包；（4）私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人或承包人违反38.1款的，发包人将扣取承包人20万元以内的工程进度款作为违约金，发包人也可接管本合同工程，终止承包人在本合同项下的部分或全部承包；（5）使用了不合格材料或工程设备，又拒绝清除不合格工程课以10万元/次的违约金；（6）承包人原因发生安全事故的，课以3万元/次的违约金。

4、开工三个月完成合同额的30%，如未按要求完成则按照十万给予违约处罚；开工六个月完成合同额的70%，如未按要求完成则给予二十万违约处罚；合同工期九个月如未完成合同额工作内容则给予五十万违约处罚。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：       /

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：           /        。

## 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /。

17.3不可抗力后果的承担

本条款重新约定为：1、招标文件约定，承包人必须购买工程一切险，保险费在投标报价降幅中考虑，因此，本工程不可抗力事件导致的一切费用，承包人可向保险公司索赔或自行承担。2、因不可抗力延误的工期相应顺延。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

## 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

本款细化为：

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）

承包人在投保建筑工程一切险时，需接受发包人对整个投保过程的监督、指导，投保结果需经发包人同意方可签订合同。发包人在接到保险单后，按规定向承包人支付。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为工程购买种类齐全且数额足额的保险，包括工程一切险和第三者责任险；第三者责任险的最低投保金额为60万元，且事故次数不限，保险费用按专业条款12.1.（2）条约定执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      是     。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行。

## 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            /            。

选定争议评审员的期限：                /           。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        /          。

其他事项的约定：                      /        。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /          。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向      /      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 发包方住所地有管辖权的 人民法院起诉。

- 二、专用条款附件

附件1：承包人用于本工程施工的机械设备承诺函

附件2：承包人主要施工管理人员表

附件3：履约担保

# 第五部分 通用合同条款

## 1. 一般约定

##### 1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书、招标文件（含招标专用条款和招标通用条款）、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

##### 1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

##### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

##### 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

##### 1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

##### 1.7联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

##### 1.8严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

##### 1.9化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

##### 1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

##### 1.11知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

##### 1.12保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

##### 1.13工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

## 2. 发包人

##### 2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

##### 2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

##### 2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

##### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内，保证施工期间的需要；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件，

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

##### 2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

##### 2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

##### 2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

##### 2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

## 3. 承包人

##### 3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

- 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

##### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

##### 3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

##### 3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

##### 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

##### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

##### 3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

##### 3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

## 4. 监理人

##### 4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

##### 4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

##### 4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

#### 4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

## 5. 工程质量

##### 5.1质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

##### 5.2质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

##### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

##### 5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

##### 5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

## 6. 安全文明施工与环境保护

##### 6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

##### 6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

##### 6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

## 7. 工期和进度

##### 7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

##### 7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

##### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

##### 7.4测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

##### 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

##### 7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

##### 7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

##### 7.9提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

## 8. 材料与设备

##### 8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

##### 8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

##### 8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

##### 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

##### 8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

##### 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

##### 8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

##### 8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

##### 8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

## 9. 试验与检验

##### 9.1试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

##### 9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

##### 9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

##### 9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

## 10. 变更

##### 10.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

##### 10.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

##### 10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

##### 10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

##### 10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

##### 10.6变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

##### 10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定承包人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定承包人后，由发包人、承包人与承包人共同签订暂估价合同。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

##### 10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

##### 10.9计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

## 11. 价格调整

##### 11.1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

ΔP=P0A+B1×Ft1F01+B2×Ft2F02+B3×Ft3F03+⋯+Bn×FtnF0n−1

公式中：ΔP——需调整的价格差额；

P0——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

B1;B2;B3......Bn——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

Ft1;Ft2;Ft3......Ftn——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01;F02;F03......F0n——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

##### 11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

## 12. 合同价格、计量与支付

##### 12.1 合同价格形式

1、单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2、总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3、其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

##### 12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

##### 12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

##### 12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1、支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2、总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

##### 12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

## 13. 验收和工程试车

##### 13.1分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

##### 13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

##### 13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

##### 13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

##### 13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

##### 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

## 14. 竣工结算

##### 14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

##### 14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

##### 14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

##### 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

## 15. 缺陷责任与保修

##### 15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

##### 15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期自实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日起开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2 工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但缺陷责任期最长不能超过24个月。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

##### 15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的5%，如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。

15.3.3 质量保证金的退还

发包人应按14.4款〔最终结清〕的约定退还质量保证金。

##### 15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

## 16. 违约

##### 16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

##### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

##### 16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

## 17. 不可抗力

##### 17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

##### 17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

##### 17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

##### 17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

## 18. 保险

##### 18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

##### 18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

##### 18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

##### 18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

##### 18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

##### 18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

##### 18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

## 19. 索赔

##### 19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

##### 19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

##### 19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

##### 19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

##### 19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

## 20. 争议解决

##### 20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

##### 20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

##### 20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

##### 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

##### 20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

- 第六部分 标准、规范及有关技术文件

- （另册）

- 第七部分 图纸（另册）

- 第八部分 标价的工程量清单

- （或工程报价单）

- 1.报价汇总表

- 2.工程量清单

（另册，详见平沙新城起步区造地及

填土工程C、D、E区施工投标文件经济标书）

- 第九部分 构成本合同组成部分的其他文件

（一）、《本项目监理实施细则》（另册）

（二）、《珠海交通集团工程管理制度汇编》(另册，含且不限于以下内容)

1、关于加强水泥混凝土拌和站管理的通知（珠交通路桥字[2010]57号）

2、关于加强软基处理质量控制的通知（珠交通路桥字[2010]59号）

3、关于加强工程材料源头管理的通知（珠交通字[2016]148号）

4、关于印发《建设项目主要材料和临时设施准入制度》的通知（珠交通字[2014]261号）

5、关于要求钢筋进场验收增加重量偏差检验项目的通知（珠交通路桥字[2012]17号）

6、关于印发《珠海交通集团建设项目日常检查制度》的通知（珠交通字[2014]105号）

7、关于下达公路、市政工程质量标准的通知（珠交通字（2014）122号文）

8、关于印发《预制梁和现浇梁施工质量控制要点》的通知（珠交通字（2013）277号）

9、关于进一步加强各在建项目工程质量管理的通知（珠交通路桥字（2011）27号）

10、关于规范统一施工现场标识牌的通知（珠交通路桥字（2013）27号）

11、关于印发《2013年样板标杆工艺工法推广手册的通知》（珠交通字（2013）51号）

12、关于下发《珠海交通集团项目建设样板（标杆）工程评选活动实施意见》的通知（珠交通字（2013）27号）

13、《关于印发《珠海交通集团政府投资公路市政项目设计变更管理办法》（2016版）的通知（珠交通字(2016)0208号）

14、《珠海交通集团关于加强项目工序交验和留存影像资料的规定(修订版)》（珠交通字（2013）-002号）

15、关于进一步落实项目工序交验和留存影像资料制度的通知（珠交通字（2013）274号）

16、关于加强中间计量影像资料检查的通知（珠交通字（2013）41号）

17、关于对各在建项目施工及监理单位合同履约管理检查的通知（珠交通字（2013）202号）

18、《关于严格规范项目安全生产费用文明施工费用和施工环保费用计量审批的通知》（珠交通字（2013）154号文）

19、关于进一步规范和强化安全管理的通知（珠交通字[2014]41号）

20、关于印发《珠海交通集团施工安全风险源控制办法（暂行）》的通知（珠交通字（2014）-065号）

21、关于按时报送计划进度报表的通知(珠交通路桥字[2010]56号）

22、关于报送年度计划和进度报表的通知(珠交通路桥字[2011]32号）

23、关于进一步规范工程设计变更事项的通知（珠交通字[2015]113号）

24、珠海交通集团有限公司保险管理办法（珠交通字[2016]0187号）

（三）、合同专用条款文件汇总及其他合同组成文件

1、《珠海市交通运输局关于进一步加强公路工程封闭施工管理的通知》（珠交字[2012]438号）

2、关于印发《珠海市房屋建筑和市政基础设施工程建设领域工资保证金和支付专户管理办法》的通知（珠住规建建[2017]1号文））

3、《转发财政部安全监管总局关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》(厅财字[2012]96号)

4、《关于新建、改建道路路灯工程采用LED灯具的通知》（珠市政园林林业[2011]172号）

5、《关于新建、改建道路路灯工程采用LED灯具的补充通知》（珠市政园林林业[2012]129号

6、《珠海市城市管理委员会办公室关于在全市统一文明施工标准的通知》（珠城管办通[2015]16号）

7、《广东省建设领域工人工资支付分帐管理暂行办法》（粤人社规[2015]3号）

8、《珠海市市政工程档案验收归档指南》（2015）

9、《珠海市人民政府关于印发珠海市防治扬尘污染管理办法的通知》珠府[2016]127号

10、关于“营改增”后实行加强建筑业税源管理措施的通知 （珠规建建 【2017】2号）

11、《珠海交通集团政府投资公路、市政项目工程完工结算资料报审指南（试行）》（珠交通字【2017】108号）

12、其他文件