广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目

全过程造价咨询审核服务

新增设备/工程/服务URS（用户需求标准）

项 目 名 称：广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目全过程造价咨询审核服务

设备/工程/服务名称：工程全过程造价咨询审核服务

需求内容：

一、概述

1.1  项目名称：广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目全过程造价咨询审核服务

1.2  建设地点：珠海市斗门区富山工业园内

1.3  可研编制单位：中国医药集团联合工程有限公司

1.4  设计单位：中国医药集团联合工程有限公司

1.5  工程造价编制单位：广东拓腾工程造价咨询有限公司

1.6  工程概算：工程总概算50000万元

1.7  数    量：总建筑面积67683 m²

1.8  服务名称：工程全过程造价咨询审核服务

二、目的

本URS的制定是根据广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目的技术要求，供应方为广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目提供工程全过程造价咨询审核服务，为本项目的全过程造价咨询审核服务工作，服务内容包括但不限于：本项目设计阶段、招标阶段、施工阶段、结算阶段、配合工程决算工作等全过程工程造价咨询审核服务、投资控制工作及协助招标人完成审计机关的审计，为项目造价纠纷提供技术支持（委托人保留调整工作范围和内容的权利），必须包括项目设计概算审核，各类土建工程（含软基处理工程、建筑工程、道路、围墙、绿化、水池等）及机电安装工程（含各类机电安装、信息化及自动化安装、消防安装等）的工程预算审核（其中软基处理工程、北区建筑工程和南区建筑工程）已完成招标，总费用约2.75亿元，不需要工程预算审核；污水处理系统及安装已完成招标，总费用2178万元，不需要工程预算审核）、施工期间的变更造价审核、工程结算书审核，通用设备设施预算审核及招标限价建议书等工作。

在本URS中用户仅提出基本的技术要求和系统的基本要求，并未涵盖和限制供应方更高的工程标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的质量和更高水平的服务；供应方应在满足本URS的前提下提供供应方能够达到的更高标准和功能的高质量相关服务。

供应方的工作质量标准必须符合国家、广东省、珠海市法律法规及《广东省建设项目全过程造价管理规范 》（DBJ/T15-153-2019）有关规定，项目造价成果质量的造价偏差应控制在《广东省建设项目全过程造价管理规范 》（DBJ/T15-153-2019）规定的误差率内，达到相关规定及本招标文件及合同要求的深度。如遇与供应方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。该URS在移交给供应方之后，将意味着所有指定的要求被涵盖在供应方的供应范围之内。本文档的解释权由广药白云山化学制药（珠海）有限公司负责。

三、描述

项目工业用地面积144亩，总建筑面积约为6.7万平方米，建设投资额约66000万元。项目建设内容为101头孢无菌原料药车间及回收车间、102头孢原料药车间及回收车间、103非头孢原料药车间及回收车间、104/105/106危险品库、107非头孢仓库、117头孢仓库、111泵棚、112卸料棚、121储罐区、109固废暂存、110设备房、115污水处理站（含初期雨水收集池）、116尾气处理、108动力中心（含蓄冷池、清水池和循环水池）、113质检楼、114食堂办公综合楼、门房1/2、外管架和总图工程（绿化、道路、围墙等）等。包含以上项目的设备、土建工程（包括软基处理、建筑结构、桩基础、水池、管架、道路、围墙、绿化等）和机电安装工程（包括工艺设备、管道，自控，通风空调、冷冻蓄冷，电气、弱电、给排水、消防，信息化工程等）。

四、标准

本服务适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：本服务适用《中华人民共和国合同法》、国家建设部、广东省建委和珠海市等现行有关建设工程造价咨询业务方面的文件规定，包括但不局限于以下依据和方法：

（1）《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》

（2）投资方向调节税：因国家暂停征收投资方向调节税，故建设投资中不含此费用。

（3）国家发展计划委员会计投资[1999]1340号文规定，投资价格指数为零，即涨价预备费为零。

（4）国发〔2015〕51号：国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知。

（5）建设单位管理费按照财建(2016)504号文执行。

（6）建设工程监理按照发改价格[2007]670号文执行。

（7）招标代理服务收费按照发改价格[2011]534号文执行。

（8）发改办价格[2003]857号《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》。

（9）国产设备购置费均为询价或到厂价，建筑及安装工程费均采用近年来类似工程程技术经济指标进行估算。

（10）当地现行的有关政策及文件规定。

（11）工程量计算依据：（1）《房屋建筑和装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）。

（12）计价依据：（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）； （2）《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》；（3）《关于停征排污费等行政事业性收费有关事项的通知》（财税[2018]4号）；（4）增值税执行广东省住房和城乡建设厅粤建市函 [2016]1113号文《关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》；（5）人工、机械台班价格执行珠海市建设工程造价管理站《珠海工程造价信息》当月价格信息，其中机上人工单价按定额标准230元/工日，暂不调整。（7）预算取费标淮：利润按20%，建筑装饰工程绿色施工安全防护措施费按分部分项的人工费与施工机具费之和的19%计取，安装工程绿色施工安全防护措施费按分部分项的人工费与施工机具费之和的35.77%计取，暂列金额按分部分项金额的10%计取，增值税按9%计取。（8）预算包干费、文明工地增加费、工程优质费、材料保管费、赶工措施费、地下管线交叉降效费、夜间施工、行车、行人干扰等未计入本预算。（9）委托人提供的项目有关资料：详细的施工图纸、会审资料、地质资料等；（10）材料价格：① 采用珠海市建设工程造价管理站发布的最近一期的信息价；②在造价咨询审核服务过程中，对于《珠海市工程造价信息》中未列的材料需要询价时，由咨询人独立负责完成询价的相关工作，并以咨询人的询价结果作为结算依据，咨询人须对其询价结果负全责。

（13）取费依据：参照广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》粤价函[2011]742号文。

（14）咨询人对施工图纸中存在的不明确因素影响造价文件审核的，一定要书面告知委托人；工程预算审核原则须经委托人确认后方可执行。

（15）其它适用的造价相关法规标准：实施建设项目全过程造价管理除应符合《广东省建设项目全过程造价管理规范》的要求外，尚应符合国家现行法律、法规、规章、标准、规范性文件和广东省的其他有关规定。

五、资质、资格

承建（服务）单位必须具有承接本工程所需的资质、资格条件：

5.1投标人具有建设行政主管部门颁发的工程造价咨询[ 甲 ]级资质。

5.2拟派项目负责人具有[注册造价工程师]资格。

5.3不接受联合体投标人。

5.4省外企业已在广东建设信息网（网址www.gdcic.net）进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。

5.5已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。

5.6具有独立的法人资格和独立的资质。

5.8省外企业已在广东建设信息网（网址www.gdcic.net）进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。

5.8近三年（按招标公告发布之日起计算）完成过一项投资额不小于2亿元的房屋建筑工程全过程造价咨询业绩（提供咨询合同（或协议书）、预算书或控制价关键页（如委托人确认的成果封面、编制说明、汇总表等）复印件加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准，金额以预算书或控制价上载明的金额为准，全过程以合同登载为准）。

六、全过程造价服务要求

工程全过程造价咨询审核服务服务内容及要求（URS要求确认）

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目全过程造价咨询审核服务 |
| 2 | 建设地点 | 珠海市斗门区富山工业园内 |
| 3 | 建设规模 | 项目工业用地面积144亩，总建筑面积约为6.7万平方米，建设投资额约66000万元。项目建设内容为101头孢无菌原料药车间及回收车间、102头孢原料药车间及回收车间、103非头孢原料药车间及回收车间、104/105/106危险品库、107非头孢仓库、117头孢仓库、111泵棚、112卸料棚、121储罐区、109固废暂存、110设备房、115污水处理站（含初期雨水收集池）、116尾气处理、108动力中心（含蓄冷池、清水池和循环水池）、113质检楼、114食堂办公综合楼、门房1/2、外管架和总图工程（绿化、道路、围墙等）等。包含以上项目的土建工程、桩基础、机电安装工程、绿化、围墙道路等。其中，机电安装包括工艺设备、管道，自动化，通风空调、冷冻蓄冷，电气、弱电、给排水、消防、高压配电、信息化工程等。 |
| 4 | 服务范围 | 初步设计阶段：项目概算审核，提出项目概算的专业意见，出具概算审核报告书并指导修改； 施工图设计阶段：工程预算审核。其中，部分土建工程（含软基处理工程、北区建筑工程和南区建筑工程）已完成招标，总费用约2.75亿元，不需要工程预算审核；污水处理系统及安装已完成招标，总费用2178万元，不需要工程预算审核。其它未招标的工程（包括不局限于生产车间安装、动力车间安装、罐区安装、尾气系统安装、管路系统安装、消防工程、信息化自动化工程等）预算的审核；通用设备设施预算及招标限价建议书。 1. 负责按委托人要求审核各类造价管理文件，进行市场调查、询价或预估。 2.负责根据项目的标段划分方案，包括各标段工程（所有各类标及各标段）承包内容、界面，按委托人要求审核工程量清单及招标预算，对合同方式和可能存在的风险因素及解决办法等提出合理化建议供委托人参考，出具委托人招标前限价的工程预算审核、单独审核工程量清单及审核意见书。 3.负责根据设计单位的图纸及技术规范、用户需求书编制或审核设备、材料询价清单，出具委托人招标前限价的预算审核、单独审核材料清单及审核意见书。 4.负责对投标人的经济标文件或报价书等进行分析和汇总，形成造价咨询报告。 5.参加工程图纸会审、变更论证等专题会。 施工阶段：施工期间的变更造价审核； 1．负责按委托人要求审核各类造价管理文件，包括工程变更程序、工程款支付程序等。 2.负责施工过程造价控制（含审核方案及实施计划），初步审核工程量与进度款。 3. 负责协助委托人的合同索赔处理，参加合同变更谈判，负责处理合同变更，维护委托人的合法权益。 4.负责建立支付台账、工程变更管理台账、动态投资台账。 5）负责定期每月召开造价控制会议，集中会审现场签证、工程变更的工程量和造价预算，确认变更价款。 6）负责按委托人要求收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息，对施工方案、材料选用提供成本控制建议。 竣工阶段：工程结算书审核。 1.负责按委托人要求审核结算管理文件（工程结算书由工程施工单位编制），配合委托人开展过程结算。 2.负责收集和整理结算依据资料，收集有关工程费用方面的签证资料，核对单据并及时归档。 3. 负责工程结算审核工作，提交合同管理及执行情况的专题报告。 4. 审核其他费用，出具审价报告。 5.审核并出具整体项目工程结算审核、单独审核工程量及审核工程结算报告书。 |
| 5 | 提交造价审核成果时间 | 1.自收到招标人提供的检测、监测、外水、外电、燃气、电梯、设备采购及其他专项的预算后15日历日内预算审核，并出具审核报告； 2.初步设计完成并提交概算书后15日历日内，完成概算审核，提出工程项目的各专业工程和各阶段造价限额指标，完成概算审核报告； 3.施工图和预算书资料齐备后15日历日内，完成预算审核报告； 4.进度款支付审核：投标人成本人员每月按照合同和招标人的要求核对项目范围内所有工程的进度款(工程量需要在现场同监理,招标人工程师一起核对)的支付，并将结果报招标人项目成本人员审核。15日历日内出具月度进度款审核报告。 5.工程变更及签证时限要求 ①送审造价100万元以下(含100万元)的：工程变更、签证等为5个日历日内提交成果文件，10个日历日内审结； ②送审造价100万元至500万元(含500万元)的：工程变更、签证等为7个日历日内提交成果文件，12个日历日内审结； ③送审造价500万以上的：工程变更、签证等为10个日历日内提交成果文件，15个日历日内审结。 6.结算时限要求： 工程竣工结算报告金额; 资料审查时间; 结算审查时间. 1000万元以下; 接到竣工结算资料起5天; 从接收到竣工结算齐备资料之日起15天. 1000万元－5000万元; 接到竣工结算资料起15天; 从接收到竣工结算齐备资料之日起30天. 5000万元－10000万元; 接到竣工结算资料起20天; 从接收到竣工结算齐备资料之日起40天. 10000万元以上; 接到竣工结算资料起25天; 从接收到竣工结算齐备资料之日起50天. 7.项目竣工结算完成及决算所需资料完备后30个日历日内，配合完成决算报告审核。 8.招标人有权根据项目复杂程度适当调整投标人提交造价咨询或审核成果时间；投标人应积极协调招标人及相关送审单位，确保在按上述时间规定提交成果文件并审结。 |
| 6 | 服务期 | 暂定48个月，自合同签订之日起至该项目决算及相关服务范围全部工作完成为止。 |
| 7 | 服务取费标准及付款方式 | 全过程造价咨询审核服务取费标准： 1.取费按参照广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》粤价函[2011]742号文。 2.投标人投标报价在招标文件约定范围内固定费率包干（即投标报价费用包干），在合同期内不做调整。投标人根据自身情况，按招标文件要求自行报价。 3.初步设计概算审核、施工图预算审核、竣工结算审核等均包括钢筋及预埋件计算，费用含在合同价中，不单独收费。 4. 本项目的造价咨询审核服务费如因非投标人原因导致服务期延长超过48个月，双方友好协商另行增加服务费；工程结算书送审延后造成的服务期延长，不增加服务费。 付款方式：全过程造价咨询及相关服务费支付方式，具体如下： 序号; 支付时点; 支付比例. 1; 合同签订后10个工作日内; 服务费中标价的15%，电汇. 2; 设计概算审核完成后10个工作日内; 服务费中标价的5%，电汇. 3; 主体施工图预算审核后10个工作日内; 服务费中标价的10%，电汇. 4; 土建结构±0.00施工完成后10个工作日内; 服务费中标价的10%. 5; 土建结构施工完成50%后10个工作日内; 服务费中标价的10%. 6; 结构封顶后10个工作日内; 服务费中标价的10%. 7; 机电安装施工完成50%后10个工作日内; 服务费中标价的10%. 8; 工程竣工后10个工作日内; 服务费中标价的10%. 9; 工程结算审核完成后10个工作日内; 服务费中标价的17%. 10; 完成本合同约定的全部工作并且本项目通过全面决算审计后15个工作日内; 结清剩余服务费。. 注：本采购采用人民币支付；每次付款前，投标人应提供等额增值税专用发票（税率6%）给招标人，投标人接受合同金额70%六个月的银行承兑汇票、合同金额30%的电汇方式付款；否则，招标人有权拒绝支付相应的款项； |
| 8 | 违约责任 | 1、造价咨询必须按国家、省、市有关规定及《珠海市政府投资项目管理条例》进行造价咨询工作，认真、准确、及时出具咨询成果文件，不符合国家、广东省及珠海市相关规定的，投标人应无条件重新审核并对由此引起的一切后果负责，招标人有权延期支付费用，直至咨询成果质量合格。因投标人的单方过失造成的经济损失，招标人有权向投标人追究法律责任并进行索赔，累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询审核服务费用总额（除去税金）。 2、招标人对投标人信息价以外的材料要求：经市场询价后进行专业评估，综合分析后确定其市场价，并提供不少于三家有效的询价资料，否则每次扣除2000元； 3、在工程造价咨询过程中，如有违反以下条款，招标人可进行诚信登记并有权根据情况在一定期限内限制投标人承接招标人的咨询业务： (1）投标人对招标人所提出的问题在招标人书面规定时间内不能及时做出明确答复的； (2）因投标人原因不能及时提供本项目（施工图）预算审核而延误招标时间的； (3）不服从招标人的工作安排及要求的； (4)投标人在审核项目（施工图）预算过程中如存在弄虚作假，与他人串通抬高预算造价的行为，招标人有权终止与投标人的合同关系并进行处罚，涉嫌商业贿赂等违法行为的，移交检察院查处。 4、投标人应按本合同专用条件第二条的约定客观公正、实事求是地办理全过程造价咨询及相关服务，向招标人提供合法有效的全过程造价咨询及相关服务报告。对于投标人与施工单位、投标单位等单位采取串通、勾结等方式损害招标人利益的，招标人除有权终止合同外，还有权诉诸法律追究其法律责任，投标人须负赔偿责任。投标人提交的正式成果文件的质量达不到招标人要求而被退回的，每次扣减咨询费用0.3万元。 5、本项目负责人必须按投标承诺的“造价咨询审核服务人员承诺书”中的造价咨询审核服务人员配置。在服务过程中不得更换项目负责人（重病、重伤、离职除外，但需提供相应证明文件），确需变更应征得招标人书面同意，并由服务单位提交相关证明材料报原备案机关登记变更，变更后的人员持证水平不得低于变更前的人员持证水平。同时项目负责人每更换一次，扣减造价咨询审核服务费5万元。项目负责人在本咨询工作的各个阶段须按照招标人要求完成工作内容及协助招标人工作。否则按缺勤处理，每缺勤一次扣减造价咨询审核服务费2000元。 6、对不服从招标人管理和不履约的投标人项目管理机构人员，经三次警告仍然无效时，招标人有权要求更换，投标人应于5日内更换，直到招标人满意为止。且每人每次扣减造价咨询审核服务费0.5万元。 7、按照双方的约定，因投标人原因逾期交付报告的，每逾期一日，应向招标人支付暂定总酬金的万分之五作为违约金。审核报告的编制不符合本合同约定的，投标人应在招标人要求的期限内进行更正，由此造成的逾期交付，按上述约定处理。 8、以上罚款及违约金可以在酬金中直接扣除。 9、投标人应在签订本合同后10天内，向招标人提交合同价10%的履约保证金。工程结算最终定审后，投标人可以向招标人申请退还履约保证金，招标人应在收到申请后10天内退还给投标人。 10、投标人不得无故拒绝招标人委托的全过程造价咨询及相关服务，否则招标人有权解除合同，要求投标人退还已收款项并没收履约保证金。 |
| 9 | 成果交付 | （1）提交概算审核成果的纸质文件（含审核报告书）为一式贰份，电子文件（光盘）壹份； （2）提交完整的送审版项目预算（施工图预算）、审核报告书的纸质文件一式贰份，电子文件（光盘）一式贰份； （3）提交审定版项目（施工图）预算成果的纸质文件为一式柒份，电子文件（光盘）一式贰份； （4）因设计变更而造成的增减工程造价成果、审核报告书的纸质文件一式伍份，电子文件（光盘）一式贰份； （5）工程进度款的审核成果的纸质文件一式叁份； （6）工程结算的审核成果、审核报告书的纸质文件一式叁份，电子文件（光盘）一式贰份； （7）服务成果数量及格式如果需要调整，应根据招标人要求进行调整，招标人无需另外支付费用。 （8）软件要求：投标人提供的电子文件所使用的造价软件必须与审核单位所采用的计价软件一致。 |

| 本文件责任 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任 | 签名 | 日期 | 责任 | 签名 | 日期 |
| 编制 |  |  | 复核 |  |  |
| 审核 |  |  | QA审核 |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |  |