| 珠海市建设工程招标公告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 44040120190930077ZX |  |  |
| 项目名称 | 广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目全过程造价咨询审核服务 |  |  |
| 项目地址 | 珠海市斗门区富山工业园内 |  |  |
| 建设单位 | 广药白云山化学制药（珠海）有限公司 | 单位性质 | 团体组织、企业 |
| 联系人 | 冯德洪 | 联系电话 | 15902088602 |
| 招标内容规模 | 项目工业用地面积144亩，总建筑面积约为6.7万平方米，建设投资额约6.6亿元。项目建设内容为头孢抗菌素原料药合成、精制车间及其配套的辅助生产、生活设施：101头孢无菌原料药车间及回收车间、102头孢原料药车间及回收车间、103非头孢原料药车间及回收车间、104/105/106危险品库、107非头孢仓库、108动力中心（含蓄冷池、清水池和循环水池）、109固废暂存、110设备房、111泵棚、112卸料棚、121储罐区、113质检楼、114食堂办公综合楼、115污水处理站（含初期雨水收集池）、116尾气处理、117头孢仓库、118蓄冷池、119消防水池兼循环水池、120清水池、门房1/2、外管架和总图工程（绿化、道路、围墙等）等。工程概算约50000万元。本次招标为本项目的全过程造价咨询审核服务工作。 初步设计阶段：项目概算审核，提出项目概算的专业意见，出具概算审核报告书并指导修改； 施工图设计阶段：工程预算审核。其中，部分土建工程（含软基处理工程、北区建筑工程和南区建筑工程）已完成招标，总费用约2.75亿元，不需要工程预算审核；污水处理系统及安装已完成招标，总费用2178万元，不需要工程预算审核。其它未招标的工程（包括不局限于生产车间安装、动力车间安装、罐区安装、尾气系统安装、管路系统安装、消防工程、信息化自动化工程等）预算的审核；通用设备设施预算及招标限价建议书。 1.负责按委托人要求审核各类造价管理文件，进行市场调查、询价或预估。 2.负责根据项目的标段划分方案，包括各标段工程（所有各类标及各标段）承包内容、界面，按委托人要求审核工程量清单及招标预算，对合同方式和可能存在的风险因素及解决办法等提出合理化建议供委托人参考，出具委托人招标前限价的工程预算审核、单独审核工程量清单及审核意见书。 3.负责根据设计单位的图纸及技术规范、用户需求书编制或审核设备、材料询价清单，出具委托人招标前限价的预算审核、单独审核材料清单及审核意见书。 4.负责对投标人的经济标文件或报价书等进行分析和汇总，形成造价咨询报告。 5.参加工程图纸会审、变更论证等专题会。 施工阶段：施工期间的变更造价审核； 1．负责按委托人要求审核各类造价管理文件，包括工程变更程序、工程款支付程序等。 2.负责施工过程造价控制（含审核方案及实施计划），初步审核工程量与进度款。 3. 负责协助委托人的合同索赔处理，参加合同变更谈判，负责处理合同变更，维护委托人的合法权益。 4.负责建立支付台账、工程变更管理台账、动态投资台账。 5.负责定期每月召开造价控制会议，集中会审现场签证、工程变更的工程量和造价预算，确认变更价款。 6.负责按委托人要求收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息，对施工方案、材料选用提供成本控制建议。 竣工阶段：工程结算书审核。 1.负责按委托人要求审核结算管理文件（工程结算书由工程施工单位编制），配合委托人开展过程结算。 2.负责收集和整理结算依据资料，收集有关工程费用方面的签证资料，核对单据并及时归档。 3. 负责工程结算审核工作，提交合同管理及执行情况的专题报告。 4. 审核其他费用，出具审价报告。 5.审核并出具整体项目工程结算审核、单独审核工程量及审核工程结算报告书。 |  |  |
| 项目来源 | 招标办 | 招标组织形式 | 委托招标 |
| 项目类别 | 房建 | 招标类别 | 咨询 |
| 资金来源 | 非财政 | 资金到位情况 | 100.0% |
| 招标方式 | 公开招标 | 入围方式 | 资格后审 |
| 评标办法 | 定性评审 | 预算价/招标控制价 | 2,830,000.00元 |
| 定标方法 | 直接票决定标法 |  |  |
| 报价上限 | 2830000元 | 报价下限/投标偏离值 |  |
| 完成时间要求 | 按招标文件要求执行 | 质量要求 | 合格 |
| 项目分类 | 现场交易 | 接受联合体投标 | 否 |
| 投标资格 | ■投标人具有建设行政主管部门颁发的工程造价咨询[ 甲 ]级资质。 ■拟派项目负责人具有[注册造价工程师]资格。 ■不接受联合体投标人。 ■省外企业已在广东建设信息网（网址www.gdcic.net）进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。 ■具有独立的法人资格和独立的资质。 ■近三年（按招标公告发布之日起计算）完成过一项投资额不小于2亿元的房屋建筑工程全过程造价咨询业绩（提供咨询合同（或协议书）、预算书或控制价关键页（如委托人确认的成果封面、编制说明、汇总表等）复印件加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准，金额以预算书或控制价上载明的金额为准，全过程以合同登载为准）。 □其它事项：[ ]。 备注：投标人应核对企业的资质是否符合上述投标资格条件后再报名，因不符合投标资格条件而造成的后果由投标人自负。 |  |  |
| 投标保证金数额 | 5.0万元 | 投标保证金方式 | 银行保函 或 现金（银行转账） |
| 报名时间 | 2019-10-08 08:30 至 2019-10-12 16:00 |  |  |
| 报名方式 | 1、网上报名 |  |  |
| 招标(资格预审) 文 件 发 放 | 地址：珠海市吉大石花东路83号海湾花园牌楼29栋二楼 价格：500.0元 |  |  |
| 资格审查地点 | 珠海市吉大石花东路83号海湾花园牌楼29栋二楼 |  |  |
| 购买招标文件时间 | 2019-10-08 08:30 至 2019-10-12 16:00 |  |  |
| 招标人/招标代理 | 广东明正项目管理有限公司 |  |  |
| 联系人 | 李娟 | 联系电话 | 13600369055 |
| 投诉受理部门 | 市招标投标管理办公室 | 投诉电话 | 2538803 |
| 交易中心地址 | 珠海市香洲区红山路288号（国际科技大厦）二楼 联系电话:0756-2538181 网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn |  |  |
| 西部中心地址 | 地址：珠海市金湾区三灶镇西湖城区德诚路珠海市金湾区行政服务中心 西部中心联系电话：0756-7260605 |  |  |

| 招标议程安排表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作议程 | 开始时间 | 截止时间 | 地点 | 备注 |
| 1 | 报名时间 | 2019-10-08 08:30 | 2019-10-12 16:00 | 珠海市香洲区红山路288号（国际科技大厦）二楼 联系电话:0756-2538181 网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn | 不少于5日 |
| 2 | 购买招标文件时间 | 2019-10-08 08:30 | 2019-10-12 16:00 | 招标人安排 | 不少于5日 |
| 3 | 勘察现场时间 |  |  | 招标人安排 |  |
| 4 | 答疑提交截止时间 |  | 2019-10-18 17:30 | http://ggzy.zhuhai.gov.cn | 投标人应当在提交投标文件截止10日前提出疑问。 |
| 5 | 答疑发布截止时间 |  | 2019-10-22 17:30 | http://ggzy.zhuhai.gov.cn | 答疑应当在提交投标文件截止前7日前发出 |
| 6 | 投标保证金到账时间 |  | 2019-10-29 10:30 | 交易中心账号 | ￥5.00万元 |
| 7 | 投标文件送达时间 |  | 2019-10-29 10:30 | 九号开标室(12楼) |  |
| 8 | 开标时间 | 2019-10-29 10:30 |  | 九号开标室（12楼） |  |
| 9 | 资格审查 | 2019-10-29 11:30 |  | 见招标公告 | 资格审查结果、同类工程业绩信息在http://ggzy.zhuhai.gov.cn公示不少于2个工作日 |
| 10 | 抽取评委时间 | 2019-10-29 14:30 |  | 专家管理室 | 专家库抽取 5 名评委 |
| 11 | 评标时间 | 2019-10-30 09:00 |  | 十四号评标室(12楼) | 评标报告在http://ggzy.zhuhai.gov.cn公示不少于2个工作日 |
| 12 | 定标 | 2019-10-31 15:00 |  | 八号评标室（12楼） | 评标与定标开始时间相隔不少于半天 |
| 13 | 中标公示时间 |  | 2019-11-05 00:00 | http://ggzy.zhuhai.gov.cn | 中标结果在http://ggzy.zhuhai.gov.cn公示不少于3个工作日 |