珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程-内河涌整治

预算审核说明

一、工程概况

1、工程名称：珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程-内河涌整治

2、工程地点：珠海市斗门区

3、建设单位：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

4、设计单位：湖北省水利水电规划勘测设计院

5、工程内容：河涌清淤

- 二、预算编制依据和计价办法

1、根据委托方提供的由湖北省水利水电规划勘测设计院设计的“珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程-内河涌整治”施工图（2018年10月版）进行编制。

2、采用广东省水利厅文件粤水建管﹝2017﹞37号文颁发的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》、《广东省水利水电建筑工程预算定额（2017）》。

3、人工工日按2017广东省水利水电预算定额人工单价二类地区标准计入，预算单价为普工76.7元/工日、技工107.1元/工日。

4、材料价格依据：采用2018年第10期《珠海工程造价信息》公布中档价调整，《珠海工程造价信息》无公布的材料价格按市场价格或周边地区价格，其中砂、石、水泥等按珠海市斗门区材料价格，次要材料按2018年广东省水利水电工程定额次要材料预算指导价格计入，信息价中没有的材料价格按市场价计算。

5、取费标准：

其他临时工程费按0.4%计算，安全生产措施费按分部分项工程费的1.0%计算，施工扬尘防治污染费按分部分项工程费的0.5%计算(粤水建管[2018]58号，企业利润按直接工程费与间接费之和的7%计算，税金按直接工程费、间接费与企业利润之和的10%计算。

三、审核结果

本司按照独立、公正、客观的审核原则，经认真、细致的核算，对该工程预算的准确性，合理性和合法性进行了核查，审核结果如下：

送审价：29,991,970.19元

审核价：28,908,926.56元

核减额：1,083,043.63元

- 审核意见

- （一）清淤工程

- 1、河道请淤—虾山涌

- （1）河道清淤(抓斗式挖泥船+车运)，送审工程量为15528.692m³，送审综合单价为34.58元/m³；经审核，审核送审工程量为15528.692m³，审核综合单价为33.62元/m³，此项核减14907.54元；

- 2、河道请淤—旧八顷涌

- （1）河道清淤(抓斗式挖泥船+车运)，送审工程量为17779.449m³，送审综合单价为37.52元/m³；经审核，审核送审工程量为17711.05m³，审核综合单价为36.03元/m³，此项核减28955.79元；

- 3、河道请淤—新八顷涌

- （1）河道清淤(抓斗式挖泥船+车运)，送审工程量为17147.473m³，送审综合单价为37.52元/m³；经审核，审核送审工程量为17147.473m³，审核综合单价为36.03元/m³，此项核减25549.74元；

- 4、河道请淤—新环正涌

- （1）河道清淤(抓斗式挖泥船+车运)，送审工程量为48898.476m³，送审综合单价为37.52元/m³；经审核，审核送审工程量为45937.496m³，审核综合单价为36.03元/m³，此项核减179542.84元；

- 5、河道请淤—新环头围涌

- （1）河道清淤(抓斗式挖泥船+车运)，送审工程量为47589.278m³，送审综合单价为39.93元/m³；经审核，审核送审工程量为47589.278m³，审核综合单价为38.44元/m³，此项核减70908.02元；

- 6、河道请淤—新环头三涌

- （1）河道清淤(抓斗式挖泥船+车运)，送审工程量为6620.72m³，送审综合单价为37.52元/m³；经审核，审核送审工程量为6588.94m³，审核综合单价为36.03元/m³，此项核减11009.9元；

- 7、河道请淤—新环头四涌

- （1）河道清淤(抓斗式挖泥船+车运)，送审工程量为8849.806m³，送审综合单价为37.52元/m³；经审核，审核送审工程量为8541.957m³，审核综合单价为36.03元/m³，此项核减24278.01元；

- 8、河道请淤—新环头五涌

- （1）河道清淤(抓斗式挖泥船+车运)，送审工程量为77288.489m³，送审综合单价为39.93元/m³；经审核，审核送审工程量为73312.495m³，审核综合单价为38.44元/m³，此项核减267997.06元；

- 9、河道请淤—鳘鱼沙涌

- （1）河道清淤(抓斗式挖泥船+车运)，送审工程量为35089.132m³，送审综合单价为37.52元/m³；经审核，审核送审工程量为33273.639m³，审核综合单价为36.03元/m³，此项核减117695.02元；

- 10、河道请淤—南沙涌

- （1）河道清淤(长臂挖掘机+车运)，送审工程量为5082.207m³，送审综合单价为35.19元/m³；经审核，审核送审工程量为4989.687m³，审核综合单价为35.19元/m³，此项核减3255.77元；

- （2）河道清淤(抓斗式挖泥船+车运)，送审工程量为13981.146m³，送审综合单价为39.4元/m³；经审核，审核送审工程量为13858.015m³，审核综合单价为38.44元/m³，此项核减18155.05元；

- 11、河道请淤—沙栏涌

- （1）河道清淤(抓斗式挖泥船+车运)，送审工程量为2129.828m³，送审综合单价为37.52元/m³；经审核，审核送审工程量为2129.828m³，审核综合单价为36.03元/m³，此项核减3173.45元；

- 12、河道请淤—西围涌

- （1）河道清淤(抓斗式挖泥船+车运)，送审工程量为1016.751m³，送审综合单价为51.98元/m³；经审核，审核送审工程量为1016.751m³，审核综合单价为50.5元/m³，此项核减1504.79元；

- 13、河道请淤—壳塘涌

- （1）河道清淤(抓斗式挖泥船+车运)，送审工程量为81468.861m³，送审综合单价为51.98元/m³；经审核，审核送审工程量为81468.861m³，审核综合单价为50.5元/m³，此项核减120573.91元；

- 14、河道请淤—东围村涌

- （1）河道清淤(长臂挖掘机+车运)，送审工程量为2588.624m³，送审综合单价为32.78元/m³；经审核，审核送审工程量为2471.381m³，审核综合单价为32.78元/m³，此项核减3843.22元；

- （2）河道清淤(抓斗式挖泥船+车运)，送审工程量为10764.537m³，送审综合单价为36.99元/m³；经审核，审核送审工程量为10764.537m³，审核综合单价为36.03元/m³，此项核减10333.95元；

- 15、河道请淤—灯笼正涌

- （1）河道清淤(抓斗式挖泥船+车运)，送审工程量为34420.894m³，送审综合单价为39.93元/m³；经审核，审核送审工程量为34420.894m³，审核综合单价为38.44元/m³，此项核减51287.13元；

- 16、河道请淤—灯笼头围涌

- （1）河道清淤(抓斗式挖泥船+车运)，送审工程量为6125.433m³，送审综合单价为39.93元/m³；经审核，审核送审工程量为6125.433m³，审核综合单价为38.44元/m³，此项核减9126.9元；

- 17、河道请淤—灯笼二围涌

- （1）河道清淤(抓斗式挖泥船+车运)，送审工程量为13191.747m³，送审综合单价为37.52元/m³；经审核，审核送审工程量为13191.747m³，审核综合单价为36.03元/m³，此项核减19655.71元；

- 18、河道请淤—灯笼三围涌

- （1）河道清淤(抓斗式挖泥船+车运)，送审工程量为28164.198m³，送审综合单价为37.52元/m³；经审核，审核送审工程量为28164.198m³，审核综合单价为36.03元/m³，此项核减41964.66元；

- 19、河道请淤—灯笼四围涌

- （1）河道清淤(抓斗式挖泥船+车运)，送审工程量为11641.35m³，送审综合单价为37.52元/m³；经审核，审核送审工程量为11641.35m³，审核综合单价为36.03元/m³，此项核减17345.61元；

- 20、河道请淤—灯笼五围涌

- （1）河道清淤(抓斗式挖泥船+车运)，送审工程量为26207.895m³，送审综合单价为37.52元/m³；经审核，审核送审工程量为26207.895m³，审核综合单价为36.03元/m³，此项核减39049.76元；

- 21、河道请淤—灯笼六围涌

- （1）河道清淤(抓斗式挖泥船+车运)，送审工程量为50025.887m³，送审综合单价为37.52元/m³；经审核，审核送审工程量为50025.887m³，审核综合单价为36.03元/m³，此项核减74538.57元；

- 22、河道请淤—灯笼八围涌

- （1）河道清淤(抓斗式挖泥船+车运)，送审工程量为32893.906m³，送审综合单价为37.52元/m³；经审核，审核送审工程量为32893.906m³，审核综合单价为36.03元/m³，此项核减49011.92元。

- （二）其它工程

- 1、开工展布及收工集合，送审1项1077670.03元，审定1项1358104.07元，核增金额280434.04元；

- 2、钢栏杆制安(3个临时钢码头)，送审工程量为1.092t，送审综合单价为9903.72元/t；经审核，审核送审工程量为1.092t，审核综合单价为5881.54元/t，此项核减4392.22元；

- 3、钢桁架制安(3个临时钢码头)，送审工程量为11.67t，送审综合单价为10000.21元/t；经审核，审核送审工程量为11.67t，审核综合单价为6005.32元/t，此项核减46620.37元；

- 4、钢桁架制安(3个临时钢码头)，送审工程量为13.002t，送审综合单价为9943.68元/t；经审核，审核送审工程量为13.002t，审核综合单价为5948.78元/t，此项核减51941.69元；

- 5、钢材残值回收(3个临时钢码头)，送审工程量为26.115t，送审综合单价为-1405元/t；经审核，审核送审工程量为0t，此项核增36691.57元；

- 6、恢复原状浆砌块石，送审工程量为116.64m³，送审综合单价为474.39元/m³；经审核，审核送审工程量为87.9m³，审核综合单价为383.26元/m³，此项核减21644.30元。

五、其它说明

- 1、本项目清淤的全部淤泥考虑即刻挖出即刻运走，即挖至岸边后，及时采取挖机配以自卸汽车转运。

- 2、本项目的内河道清淤工作根据河涌宽度不同分为三种清淤方式，第一种为4m以内底宽的河涌，按挖掘机挖泥，配合挖掘机、自卸汽车转运淤泥；第二种为4m~6m底宽的河涌，按长臂挖掘机挖泥，配合挖掘机、自卸汽车转运淤泥；第三种为6m以上的底宽河涌采用挖掘机挖泥，配合挖掘机、自卸汽车转运淤泥。

- 3、根据设计单位回复，结合《白蕉联围排涝整治工程初步设计地质勘查报告》，本项目的河涌清淤开挖土方均为淤泥，岩土类别按疏浚工程章节的II类土计入。

- 4、根据设计单位回复，本项目现场需清淤土质呈流塑状态，周边障碍物影响等情况，施工工况按二级工况。

- 5、各河道清淤的船运及车运运距按《造价工作联系单001》内设计单位回复的运距计入。

- 6、根据设计单位回复，抓斗式挖泥船开工展布按六十一次计入，收工集合按十次计入。

六、工期说明

- 本工程不考虑赶工措施费，无论何种情况，均视为合同工期满足定额工期要求。

广东巨正建设项目管理有限公司

2019年1月17日